## Sayfa1
| PO_Number | ProjectName | EnglishName | DeliveryDate
1 | 4500326924 | 105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (DM 148A1) (2.000 ADET) (TANK TOPU MÜHİMMATI) | CARTRIDGES 105 MM TPCSDS-T | SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 12 AY
2 | 4500342691 | 5 KALEM MÜSABAKA FİŞEĞİ | CARTRIDGES .22 COMPETITION
3 | 4500326924 | 105MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI 1500 ADET | CARTRIDGES 105 MM TPCSDS-T | 2017-03-30
4 | 4500338951 | 150.000 ADET MK-19 H/E PFF DM11 MOD. | GRENADES 40X53 HE PFF-T
5 | 4500338058 | 6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | CARTRIDGES 105 MM HEP-T | 1500 ADEDİ İÇİN ŞÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP 8 AY, 4500 ADET İÇİN ŞÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 12 AY
6 | 4500351348 | 20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD. | CARTRIDGES 40X53 MM HE-PFF-T | 2018-02-22
7 | 4500332351 SA 01 | 6.000 ADET MER.40 MM M-79/T-40 B/A AYDINLATMA MÜHİMMATI | CARTRIDGES 40X46 MM ILLUMINATING | SÖZLEŞME İMZALANMSINDAN SONRA 6 AY
8 | 45000355553 | 4.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. GTB-7VM TERMOBARİK | GTB-7VM THERMOBARIC ROCKETS | SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY
9 | 4500359014 | 10.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. A/T TAH. PG-7VL MOD. | PG7-VL | *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AYDIR.
10 | 4500359014 | 30.000 ADET ROK. RPG-7 MUH. A/P TAH. OG 7V | OG-7V | *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AYDIR.
11 | 4500355044 | 24.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ | SIGNAL, WHITE ILLUMINATION | MAL TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY
12 | 4500356123 | 45.000 ADET FLARE SPEKTRAL (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | FLARE BIRDIE 118 | 25000 ADEDİ 9 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE, 20000 ADEDİ OCAK 2018 TARİHİNDE
13 | 4500345375 | 30.000 ADET CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | CHAFF RR170 MK1 TYPE 1 | *10.000 ADEDİ 23.05.2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. 10.000 ADEDİ 31 TEMMUZ 2017
14 |  | 90.000 ADET FŞ.20X102 MM ZIRH DELİCİ YANGIN İZLİ |  | MALZEME TESLİMİ TAMAMLANMIŞTIR.
15 | 4500326042 | 4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH |  | 31.03.2017 (10 TEMMUZ 20017 TARİHİNDE 3 ADET TDY VE LOT ACCEPTANCE TEST FATURASI GELDİ.)
16 | 4500356368 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM | SHEET EXPLOSIVE .083 INCH PETN | SÖZLEŞME İMZALANMSINDAN SONRA 6 AY
17 | 4500356368 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 4MM | SHEET EXPLOSIVE .166 INCH PETN | SÖZLEŞME İMZALANMSINDAN SONRA 6 AY
18 | 4500359157 | 35.000 METRE FİTİL SANİYELİ | SAFETY FUSE ML-1 | 2017-12-14
19 | 4500356368 | 1.000 METRE PATLAYICI MADDE ŞERİT | ACE 600/1200/2400/3600 | MAL TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY
20 | 4500356368 | 50.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI | DETONATING CORD | SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 6 AY
21 |  | 5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T
22 |  | 6.000 ADET MER.81 MM UT-1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI
23 | 4500362263 | 10.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.ZH.DEL.FİŞEK | CARTRIDGES 8.59 MM ARMOR PIERCING | SON KULLANICI BELGESİ VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 12 AY SONRA
24 | 4500362263 | 50.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.NOR.FİŞEK | CARTRIDGES 8.59 MM BALL | SON KULLANICI BELGESİ VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 12 AY SONRA
25 | 4500359315 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ) | 7.62X54R CARTRIDGES WITH TRACER
26 |  | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM BÜZMELİ BİXİ (MAYONSUZ)
27 | 4500347591 | 1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM | GRENADE,HAND,INCENDIARY | 2017-08-25
28 | 4500360411 | 10.000 ADET 76 MM. MULTİ SPEKTRAL SİS DM65 | 76 MM IR, RP-MASKE 76 ST | TESLİMAT SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA 9 AY
29 |  | 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 |  | SÖZLEŞME İMZALANMAYI MÜTEAKİP 210 GÜN
30 | 4500353361 | 50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1 | CARTRIDGESS 40X53 MM | 20.000 ADEDİ 30 KASIM 2017,20000 ADEDİ EKİM 2017, 10000 ADEDİ 28 EYLÜL 2017