## Sayfa1
Satır Etiketleri
1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM
(boş)
1.000 METRE PATLAYICI MADDE ŞERİT
MALZEME TESLİM
10.000 ADET 76 MM. MULTİ SPEKTRAL SİS DM65
(boş)
10.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.ZH.DEL.FİŞEK
(boş)
10.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. A/T TAH. PG-7VL MOD.
MALZEME TESLİM AŞAMASINDA
100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82
(boş)
105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (DM 148A1) (2.000 ADET) (TANK TOPU MÜHİMMATI)
MALZEME TESLİM AŞAMASINDA .94.000 AVRO TAŞIMA FİYAT TEKLİFİ KABULU İSM.DEN GELİNCE MAL TESLİMİNE BAŞLANACAK.
105MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI 1500 ADET
MALZEME TESLİM AŞAMASINDA .94.000 AVRO TAŞIMA FİYAT TEKLİFİ KABULU İSM.DEN GELİNCE MAL TESLİMİNE BAŞLANACAK.
150.000 ADET MK-19 H/E PFF DM11 MOD.
NSPA FİRMA İLE GÖRÜŞÜP DOSYAYI İPTAL ETMEYE ÇALIŞIYOR.
20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD.
MALZEME TESLİM
24.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ
11 MAYIS 2017 TARİHİNDE EUC ONAYLANARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.MAL TESLİİMİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY(04 ARALIK 2017.DİR, TAŞIMA ŞEKLİ DDP WALDOFF LUXEMBURG)
30.000 ADET CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE)
10.000 ADETİN GELEMESİ BEKLENİYOR. 23 EKİM' KADAR MALZEME HAZIR OLACAK. 26 EKİM'E KADAR DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
30.000 ADET ROK. RPG-7 MUH. A/P TAH. OG 7V
MALZEME TESLİM AŞAMASINDA
300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM BÜZMELİ BİXİ (MAYONSUZ)
(boş)
300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ)
(boş)
35.000 METRE FİTİL SANİYELİ
(boş)
4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH
REVİZE TAŞIMA FİYAT TEKLİFİ ONAYI BEKLENİYOR
4.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. GTB-7VM TERMOBARİK
MALZEME TESLİM
45.000 ADET FLARE SPEKTRAL (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE)
25.000 GELDİ. 20.000 GELMEDİ.
5 KALEM MÜSABAKA FİŞEĞİ
ELEY TENEX 2.NCİ PARTNİN(30.000) 13 EKİM 2017 TARİHİNDE TAŞINMASI BEKLENMEKTEDİR.
5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T
(boş)
50.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.NOR.FİŞEK
(boş)
50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1
(boş)
50.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI
MALZEME TESLİM
500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM
MALZEME TESLİM
500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 4MM
MALZEME TESLİM
6.000 ADET MER.40 MM M-79/T-40 B/A AYDINLATMA MÜHİMMATI
MALZEME TESLİM AŞAMASINDA (ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.)
6.000 ADET MER.81 MM UT-1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI
(boş)
6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH
1500 GELDİ.4500 ADET MAL TESLİM AŞAMASINDA. 06 EKİMDE LOT TESTİ YAPILACAK. MÜTEAKİBEN DAĞITIM İŞLEMİNE BAŞLANACAK.
90.000 ADET FŞ.20X102 MM ZIRH DELİCİ YANGIN İZLİ
TEKNİK İSTERLER DOLDURULUP NSPA.YA GÖNDERİLDİKTEN SONRA FİYAT TEKLİFİNİN GELMESİ BEKLENECEK.
(boş)
(boş)
Genel Toplam

## ÇALIŞMA TAKİP
SIRA NO | PROJE ADI | İNGİLİZCE ADI | NSPA PO NUMARASI) | TESLİMAT ZAMANI | NSPA DAĞITIM YERİ/YERLERİ | TAŞIMA YÖNTEMİ | SON DURUM | AÇIKLAMALAR | STOK NO/PARÇA NO | İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM(İSM) | İSM NO | PROJE YILI | SHP NO | PROJE NO | FON KODU | STANAG NO | TEDARİK USULÜ | TEDARİK YÖNTEMİ | DOSYA SIRA NO | İBF MİKTARI | GERÇEK MİKTAR | İBF GELİŞ TARİHİ | İBF BEDELİ(DÖVİZ/TL) | ALIM EMRİ TARİHİ | ALIM EMRİ KONUSU | ALIM EMRİ KALEM SAYISI | NSPA.YA İHTİYACIN BİLDİRİLDİĞİ TARİH | NSPA.NIN TEKLİF GÖNDERDİĞİ TARİH | NSPA'NIN EN SON TEKLİF GEÇERLİLİK TARİHİ | NSPA TEKLİF BİRİM FİYATI | NSPA TEKLİF PARA BİRİMİ | NSPA TEKLİF MİKTARI | NSPA TOPLAM FİYAT TEKLİFİ | NSPA TEKLİF PARA BİRİMİ | AVANS MİKTARI | DAĞITIM YERİ VE ŞEKLİ | TESLİM ZAMANI | İSM.YE FİYAT TEKLİFİ SORMA TARİHİ | İSM.NİN FİYAT TEKLİF ONAY TARİHİ | İHTİYAÇ MAKAMI KARARI | MSB.NİN FİYAT TEKLİF ONAY TARİHİ | NSPA.YA FİYAT ONAY BİLDİRİM TARİHİ | SÖZLEŞME TARİHİ | NSPA PO NUMARASI) | SÖZLEŞME BEDELİ | SÖZLEŞME BEDEL BİRİMİ | DAĞITIM MALİYETİ | DAĞITIM MALİYETİ BİRİMİ | İHTİYAÇ MAKAMINA SON KULLANICI BELGESİ GÖNDERME TARİHİ | İHTİYAÇ MAKAMININ SON KULLANICI BELGESİNİ MSB.YE GÖNDERME TARİHİ | MSB.DEN NSPA.YA SON KULLANICI BELGESİ GÖNDERME TARİHİ | TESLİMAT ZAMANI | NSPA DAĞITIM YERİ/YERLERİ | TAŞIMA YÖNTEMİ | TÜRKİYE'DEKİ TESLİM LİMANI | MALZEMENİN GİDECEĞİ YER | MALZEMENİN TAŞINMA TARİHİ | YURTİÇİNE GELİŞ TARİHİ | BİRLİĞİN TESLİM ALMA TARİHİ | GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ | GARANTİ SÜRESİ(YIL) | GARANTİ BİTİŞ TARİHİ | UYUŞMAZLIK TESPİT TARİHİ | TESLİM DURUMU | ÖDEME DURUMU | TESLİM TARİHİ | SON MALZEME TESLİM TARİHİ | MEVCUT AŞAMASI | PROJE ADI | FATURA TUTARI | FATURA PARA BİRİMİ | TDY FATURA MİKTARI | TDY PARA BİRİMİ | LOT TESTİ FATURA MİKTARI | LOT TESTİ FATURA BİRİMİ | SONUÇ
1 | 105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (DM 148A1) (2.000 ADET) (TANK TOPU MÜHİMMATI) | CARTRIDGES 105 MM TPCSDS-T | 4500326924 | EKİM 2017 | FOB LA SPAZIA PORT ITALY | DENİZYOLU | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA .94.000 AVRO TAŞIMA FİYAT TEKLİFİ KABULU NSPA.YA GÖNDERİLDİ. | *30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN İBF HAZIRLANMIŞTIR. *12 MART 2015 TAİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. *06 NİSAN 2015 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. *24 NİSAN 2015 TARİHİNDE İSM.YE MÜHİMMATIN HANGİ SİLAHTA KULLANILACAĞI VE ATIŞ TABLOSUNA İHTİYAÇ DUYULUP DUYULMADIĞI SORULMUŞTUR. *05 MAYIS 2015 TARİHİNDE NSPA.NIN SORUSUNA İSTİNADEN KKK.LIĞI TARAFINDAN HANGİ SİLAHTA KULLANILACAĞI VE ATIŞ TABLOSUNA İHTİYAÇ DUYULDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. *NSPA'NIN 27 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE MÜHİMMAT İÇİN HİÇBİR TEKLİF ALINAMADIĞI E-MAİL İLE BİLDİRİLMİŞTİR. BU DURUM 03 EYLÜL 2015 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINA BİLDİRİLMİŞTİR. *02 EKİM 2015 TARİHİNDE KKK.LIĞI TARAFINDAN STANAG 4458'E UYGUN OLARAK TEDARİK EDİLMEYE DEVAM EDİLMESİ BİLDİRİLMİŞTİR. *11 KASIM 2015 TARİHİNDE İSM.YE FİYAT TEKLİFİ SORULMUŞTUR.(toplam bedelin %30 'u avaans olarak gönderilmeli) *21 ARALIK TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ KABUL EDİLMİŞTİR. *23 ARALIK 2015 TARİHİNDE REVİZE FİYAT TEKLİFİ İSM.YE SORULMUŞTUR. *25 ARALIK 2015 TARİHİNDE MTİY TARAFINDAN 6.285 TL.NİN KKK.LIĞINA İADE EDİLMESİ İÇİN KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ YAPTIĞI BİLDİRİLMİŞTİR. *29 ARALIK 2015 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ KABUL EDİLMİŞTİR. *08 OOCAK 2016 TARİHİNDE FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 17 OCAK 2016 REVİZE PA NSPA’YA GÖNDERİLDİ.(3.777.000,00 AVRO) *18 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE 3.709.000 AVRO FİYAT BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 29 ŞUBAT 2016 NSPA KONTRAT İMZALADI. PO 4500326924. * 07 MART 2016 NSPA EUC Yİ TÜRKİYE ADINA YÜKLENİCİYE VERDİ. * 08 MART 2016 NSPA TARAFINDAN İTALYAN HÜKÜMETİNDEN HÜKÜMET KALİTE GÜVENCESİ İSTENDİ. KALİTE TESTLERİNİN SONUÇLANMASI BEKLENMEKTEDİR.TESLİM TARİHİ SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN (29-02-2016) 12 AYDIR. *18 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE NSPA.YA, 07 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT TEKLİFİNE İSTİNADEN 3.772.000 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. *26 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE KKK.LIĞI TARAFINDAN 3.709.000 AVRO KAYNAĞIN %100'ÜNÜN NSPA'YA ÖDENMESİ KONUSUNDA MSB.YE YAZI YAZILMIŞTIR. *10 EKİM 2016 TARİHİNDE 3.709.000 AVRONUN NSPA.YA AVANS OLARAK TRASFER EDİLMESİYLE İLGİLİ AVANS TRANSFER ONAYI YAZILMIŞTIR. *10 EKİM 2016 TARİHİNDE BÜTÇE Ş.MD.LÜĞÜNE AVANS TRANSFERİ İLE İLGİLİ YAZI GÖNDERİLMİŞTİR.(EKLERİ YOK) *ATIŞ TESTİNDEN DOLAYI TESLİMAT YAPILMADI, 2017 EKİM'DE GELMESİ PLANLANIYOR. * NSPA.DAN 1.583,57 AVRO BEDELLİ FATURA GÖNDERİLDİ. |  | K.K.K. | [33 empty] | 4500326924 | 3772000 | AVRO | [17 empty] | TESLİM EDİLMEDİ | ÖDENDİ | SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 12 AY | 2017-03-30 |  | *30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN İBF HAZIRLANMIŞTIR. *12 MART 2015 TAİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. *06 NİSAN 2015 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. *24 NİSAN 2015 TARİHİNDE İSM.YE MÜHİMMATIN HANGİ SİLAHTA KULLANILACAĞI VE ATIŞ TABLOSUNA İHTİYAÇ DUYULUP DUYULMADIĞI SORULMUŞTUR. *05 MAYIS 2015 TARİHİNDE NSPA.NIN SORUSUNA İSTİNADEN KKK.LIĞI TARAFINDAN HANGİ SİLAHTA KULLANILACAĞI VE ATIŞ TABLOSUNA İHTİYAÇ DUYULDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. *NSPA'NIN 27 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE MÜHİMMAT İÇİN HİÇBİR TEKLİF ALINAMADIĞI E-MAİL İLE BİLDİRİLMİŞTİR. BU DURUM 03 EYLÜL 2015 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINA BİLDİRİLMİŞTİR. *02 EKİM 2015 TARİHİNDE KKK.LIĞI TARAFINDAN STANAG 4458'E UYGUN OLARAK TEDARİK EDİLMEYE DEVAM EDİLMESİ BİLDİRİLMİŞTİR. *11 KASIM 2015 TARİHİNDE İSM.YE FİYAT TEKLİFİ SORULMUŞTUR.(toplam bedelin %30 'u avaans olarak gönderilmeli) *21 ARALIK TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ KABUL EDİLMİŞTİR. *23 ARALIK 2015 TARİHİNDE REVİZE FİYAT TEKLİFİ İSM.YE SORULMUŞTUR. *25 ARALIK 2015 TARİHİNDE MTİY TARAFINDAN 6.285 TL.NİN KKK.LIĞINA İADE EDİLMESİ İÇİN KONTENJAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ YAPTIĞI BİLDİRİLMİŞTİR. *29 ARALIK 2015 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ KABUL EDİLMİŞTİR. *08 OOCAK 2016 TARİHİNDE FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 17 OCAK 2016 REVİZE PA NSPA’YA GÖNDERİLDİ.(3.777.000,00 AVRO) *18 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE 3.709.000 AVRO FİYAT BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 29 ŞUBAT 2016 NSPA KONTRAT İMZALADI. PO 4500326924. * 07 MART 2016 NSPA EUC Yİ TÜRKİYE ADINA YÜKLENİCİYE VERDİ. * 08 MART 2016 NSPA TARAFINDAN İTALYAN HÜKÜMETİNDEN HÜKÜMET KALİTE GÜVENCESİ İSTENDİ. KALİTE TESTLERİNİN SONUÇLANMASI BEKLENMEKTEDİR.TESLİM TARİHİ SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN (29-02-2016) 12 AYDIR. *18 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE NSPA.YA, 07 ARALIK 2015 TARİHLİ FİYAT TEKLİFİNE İSTİNADEN 3.772.000 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. *26 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE KKK.LIĞI TARAFINDAN 3.709.000 AVRO KAYNAĞIN %100'ÜNÜN NSPA'YA ÖDENMESİ KONUSUNDA MSB.YE YAZI YAZILMIŞTIR. *10 EKİM 2016 TARİHİNDE 3.709.000 AVRONUN NSPA.YA AVANS OLARAK TRASFER EDİLMESİYLE İLGİLİ AVANS TRANSFER ONAYI YAZILMIŞTIR. *10 EKİM 2016 TARİHİNDE BÜTÇE Ş.MD.LÜĞÜNE AVANS TRANSFERİ İLE İLGİLİ YAZI GÖNDERİLMİŞTİR.(EKLERİ YOK) *ATIŞ TESTİNDEN DOLAYI TESLİMAT YAPILMADI, 2017 EKİM'DE GELMESİ PLANLANIYOR.
2 | 5 KALEM MÜSABAKA FİŞEĞİ | CARTRIDGES .22 COMPETITION | 4500342691 |  |  |  | *14 EKİM 2017 TARİHİNDE 30.ADET ELEY TENEX MÜHİMMATI GELDİ. BİRLİKTEN FİZİKİ SAYIM VE SANDIK AMBALAJ AÇMA TUTANAĞI BEKLENMEKTEDİR. GELDİKTEN SONRA TMİB İSTENECEK VE MAHSUBA GEÇİLECEK. | * MALZEMELER : 1. 22 CAL. TÜFEK ELEY TENEX MÜSABAKA (2015 İÇİN) 30.000 ADET, (2016 İÇİN) 30.000 ADET, 2. 22 CAL. TABANCA MÜSABAKA LAPUA OSP (2015 İÇİN) 90.000 ADET, (2016 İÇİN) 90.000 ADET, 3. 22 CAL. TÜFEK LAPUA X-ACT MÜSABAKA (2015 İÇİN) 30.000 ADET, (2016 İÇİN) 30.000 ADET, 4. 22 CAL. TÜFEK RWS-R100 MÜSABAKA (2015 İÇİN) 30.000 ADET, (2016 İÇİN) 30.000 ADET, 5. 32 CAL. TABANCA MÜSABAKA (2015 İÇİN) 90.000 ADET, (2016 İÇİN) 90.000 ADET, * 18 KASIM 2014 TARİHİNDE NSPA İLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. (5 YIL GEÇERLİ) (AMMO VE RBS İÇİN GENEL SÖZLEŞME) * 20 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 31 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANARAK NSPA YE GÖNDERİLMİŞTİ * 11 OCAK 2016 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 13 OCAK 2016 TARİHİNDE İSM YE FİYAT TEKLİFİ SORULMUŞTUR. * 22 OCAK 2016 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİNİN UYGUN OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. * 05 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE 4 KALEM İÇİN 63.180,00 AVRO FİYAT BEDELLİ FİYAT TEKLİFİ ONAYLANARAK NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. (2015 YILI MALZEME TALEPLERİ İÇİN) * 15 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE MSB LIĞINCA FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. FİYAT TEKLİFLERİ : 1. 22 CAL. TÜFEK ELEY TENEX MÜSABAKA 11.640,00 AVRO , 2. 22 CAL. TABANCA MÜSABAKA LAPUA OSP 21.960,00 AVRO, 3. 22 CAL. TÜFEK LAPUA X-ACT MÜSABAKA 16.140,00 AVRO, 4. 22 CAL. TÜFEK RWS-R100 MÜSABAKA 11.580,00 AVRO, 5. 32 CAL. TABANCA MÜSABAKA 77.040,00 AVRO, TOPLAM 4 KALEM (ELEY TENEX HARİÇ) İÇİN 126.720,00 AVRO. İKİ SEFERDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK DAP-NSPA WALDHOF TESLİMAT MASRAFI İÇİN 2.480,00 (1.200,00+1.280,00) AVRO VE İKİ SEFERDE YAPILACAK NSPA-FİNDEL HAVALİMANI ARASI ULAŞTIRMA MASARAFI İÇİN 1.500 (750,00+750,00) AVRO OLMAK ÜZERE TOPLAM 130.700,00 AVRO * 29 MART 2016 TARİHİNDE "22 CAL. TÜFEK LAPUA X-ACT MÜSABAKA " İÇİN NSPA YE İTHALAT LİSANSININ İSTENMEDİĞİNE DAİR YAZI YAZILMIŞTIR. * 29 MART 2016 TARİHİNDE İSM YE SKB NİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 07 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPA YE SKB GÖNDERİLMİŞTİR. * 26 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE KKK.LIĞI TARAFINDAN TÜM MALZEMELER İÇİN (TOPLAM 540.000 ADET) 130.700,00 AVRO KAYNAĞIN 2016 YILI BÜTÇESİNDEN %100 OLARAK ÖDENMESİ İÇİN MSB.YE YAZI YAZILMIŞTIR. * 22 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE KKK.LIĞI TARAFINDAN 578.760,00 TL NİN MOD. MAL VE HİZ.TED.D.BŞK.LIĞI HESABINA AKTARILMESI İÇİN MSB MALİYE BŞK.LIĞINA YAZI YAZILMIŞTIR. * 07 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPA DEN 22 CAL. TÜFEK ELEY TENEX MÜSABAKA FİŞEĞİ İÇİN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 21 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İSM YE 22 CAL. TÜFEK ELEY TENEX MÜSABAKA FİŞEĞİ İÇİN FİYAT TEKLİFİNİN UYGUNLUĞU SORULMUŞTUR. * 30 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANARAK MSB YE GÖNDERİLMİŞTİR. ( 22 CAL. TÜFEK ELEY TENEX MÜSABAKA İÇİN 5.700,00-5.940,00 AVRO BEDELİ İLE İLAVE 1.000 AVRO TAŞIMA BEDELİ) * 10 EKİM 2016 TARİHİNDE 130.700,00 AVRO KAYNAĞIN NSPA.YA TRANSFER ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 10 EKİM 2016 TARİHİNDE MÜSTEŞAR TED.VE İNŞ.YRDC.LIĞI BÜT.Ş.MD.LÜĞÜNE KAYNAĞIN NSPA E TRANFER EDİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. (130.700,00 AVRO) * 10 EKİM 2016 TARİHİNDE PL.VE MALİ YNT.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN BÜT.VE MALİ HİZ.GN.MD.LÜĞÜ İLE MTİY BÜT.Ş.MD.LÜĞÜNE ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNİN TANZİM EDİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE 22 CAL. TÜFEK ELEY TENEX MÜSABAKA FİŞEĞİ İÇİN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. (11.640,00 AVRO İLAVE 1.000,00 AVRO TAŞIMA VE KARGO BEDELİ) * 12 EKİM 2016 TARİHİNDE 22 CAL. TÜFEK ELEY TENEX MÜSABAKA FİŞEĞİ İÇİN ONAYLI FİYAT TEKLİFİ NSPA E GÖNDERİLMİŞTİR. * 07 KASIM 2016 TARİHİNDE MTİY BÜT.Ş.MD.LÜĞÜ TARAFINDAN KAYNAK TRANSFERİ İLE İLGİLİ 631.671,87 TL LİK KUR FARKI OLUŞTUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 KASIM 2016 TARİHİNDE NAKLİYAT SİGORTASI HİZMETİ POLİÇE TALEP FORMU 4 KALEM MALZEMENİN 1'İNCİ PARTİ Sİ İÇİN DÜZENLENMİŞTİR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE GÜNEŞ SİGORTADAN NAKLİYAT SİGORTASI POLİÇELERİ / ZEHİLNAMELERİ GÖNDERİLMİŞTİR. * 09 ARALIK 2016 TARİHİNDE SİGORTA BEDELİ ÖDEME ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. (213,21 TL) * 09 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARCAMA YÖNETİM D.BŞK.LIĞINA SİGORTA BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 05 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA DEN 4 KALEM (2015 YILI İBF Sİ İÇİN) İÇİN FATURA GELMİŞTİR. (63.366,45 AVRO) * 28 ARALIK 2016 TARİHİNDE 4 KALEM MALZEMENİN 1'İNCİ PARTİ Sİ İÇİN İSM YE TMİB GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 4 KALEM MALZEMENİN 1'İNCİ PARTİ Sİ İÇİN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU İLE SANDIK/AMBALAJ AÇMA TUTANAĞI GÖNDERİLMİŞTİR. * 27 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 4 KALEM MALZEMENİN 1'İNCİ PARTİ Sİ İÇİN TMİB GÖNDERİLMİŞTİR. * 10 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 4 KALEM MALZEMENİN 2'NCİ PARTİ NİN 14 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE YÜKLENECEĞİ İSM YE BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NAKLİYAT SİGORTASI HİZMETİ POLİÇE TALEP FORMU 4 KALEM MALZEMENİN 2'NCİ PARTİSİ İÇİN GÜNEŞ SİGORTAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 22 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 4 KALEM MALZEMENİN 2'NCİ PARTİ NİN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU İLE SANDIK/AMBALAJ AÇMA TUTANAĞI GÖNDERİLMİŞTİR. * 24 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÜNEŞ SİGORTADAN NAKLİYAT SİGORTASI POLİÇELERİ / ZEHİLNAMELERİ GÖNDERİLMİŞTİR. * 09 MART 2017 TARİHİNDE SİGORTA BEDELİ ÖDEME ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. (247,29 TL) * 09 MART 2017 TARİHİNDE HARCAMA YÖNETİM D.BŞK.LIĞINA SİGORTA BEDELİNİN ÖDENMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 04 MAYIS 2017 TARİHİNDE 4 KALEM MALZEMENİN 2'NCİ PARTİSİ İÇİN 64.290,00 AVRO MAL BEDELİ İLE 2.480,00 AVRO TAŞIMA BEDELİ FATURALARI NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. * 17 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM YE 4 KALEM MALZEMENİN 2'NCİ PARTİSİ İÇİN TMİB GÖNDERİLMESİ MAKSADIYLA YAZI YAZILMIŞTIR. (64.290,00 AVRO) * 25 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ TESPİT KONTROL RAPORU İLE SANDIK AÇMA TUTANAĞI DÜZENLENMESİ İÇİN YAZI YAZILDI. *....AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FŞ.22 CAL ELEY RAPİT FİRE MATCH(MÜSABAKA)(30.000 ADET) İÇİN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU İLE SANDIK AMBALAJ AÇMA TUTNAĞI GÖNDERİLMİŞTİR.(21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. *06 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 22 CAL. TABANCA MÜSABAKA LAPUA OSP 90.000 ADET, 22 CAL. TÜFEK LAPUA X-ACT MÜSABAKA 30.000 ADET, 22 CAL. TÜFEK RWS-R100 MÜSABAKA (2015 İÇİN) 30.000 ADET VE 32 CAL. TABANCA MÜSABAKA 90.000 ADET İÇİN TMİB,FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 5700+5700 AVRO OLARAK 2 ADET FATURA GÖNDERİLDİ.(26 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI.) *11 EKİM 2017 TARİHİNDE İSM.YE FKTP/SAT TUTANAĞININ GÖNDERİLMSİ İÇİN YAZI YAZILDI. NOT: ELEY TENEX;1.PARTY=EUC+6 AY; 2.NCİ PARTİ=EUC+12 AY;DAP NSPA WALDOFF-CAPELLEN +KARGO İLE TÜRKİYE; 1.nci parti 26 TEMMUZ'DA geldi.2'NCİ PARTİNİN OCAK 2018 TARİHİNDE GELMESİ BEKLENMEKTEDİR. YAPILACAK İŞLEM : ELEY TENEX 2.NCİ PARTİ NE ZAMAN GELECEK DİYE ARAŞTIR. | [35 empty] | 4500342691
3 | 105MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI 1500 ADET | CARTRIDGES 105 MM TPCSDS-T | 4500326924 | EKİM 2017 | FOB LA SPAZIA PORT ITALY | DENİZYOLU | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA .94.000 AVRO TAŞIMA FİYAT TEKLİFİ KABULU İSM.DEN GELİNCE MAL TESLİMİNE BAŞLANACAK. | * 13 TEMMUZ 2016 NSPA'DAN ALINAN TEKLİF İSM TARAFINDAN İNCELENEREK UYGUN BULUNMUŞTUR. * 14 TEMMUZ 2016 NSPA'YA TEKLİFİN UYGUN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ. 2.778.000,00 AVRO *ATIŞ TESTİNDEN DOLAYI TESLİMAT YAPILMADI, 2017 EKİM'DE GELMESİ PLANLANIYOR. |  | K.K.K. | [33 empty] | 4500326924 | 2778000 | AVRO | [19 empty] | 2017-03-30 |  |  | * 13 TEMMUZ 2016 NSPA'DAN ALINAN TEKLİF İSM TARAFINDAN İNCELENEREK UYGUN BULUNMUŞTUR. * 14 TEMMUZ 2016 NSPA'YA TEKLİFİN UYGUN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ. 2.778.000,00 AVRO TESLİM TARİHİ NİSAN 2017… güncelle diğer EUC ???
4 | 150.000 ADET MK-19 H/E PFF DM11 MOD. | GRENADES 40X53 HE PFF-T | 4500338951 |  |  |  | Almanya'dan ihraç lisansı alınamadığından sözleşme iptal edilmiştir.İspanya firmasıyla mühendislik çalışmaları başlatılmıştır. | * 25 MART 2016 İBF ALINDI. * 28 MART 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * 01 NİSAN 2016 ALIM ONAYI ALINDI. * 18 MAYIS 2016 NSPA'DAN ALINAN PA ONAY İÇİN İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 07 HAZİRAN 2016 NSPA'DAN İLAVE ALTERNATİF TAŞIMA TEKLİFLERİ İSTENDİ. * 20 HAZİRAN 2016 NSAP TEKLİF GÖNDERDİ. (FOB HAMBURG / DAP NSPA) * 20 HAZİRAN 2016 TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 30 HAZİRAN 2016 İSM TARAFINDAN ALINAN ONAY KAPSAMINDA NSPA'YA FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ. (21.084.300,00 EURO) TESLİMAT PLANI ŞU ŞEKİLDEDİR: 1'İNCİ SEVKİYAT 7.520 ADET + 6 AY SONRA 2'NCİ SEVKİYAT 29.152 ADET + 11 SONRA 3'ÜNCÜ SEVKİYAT 29.984 ADET + 12 SONRA 4'ÜNCÜ SEVKİYAT 83.344 ADET + 15 SONRA NSPA - YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİNİN TEMMUZ 2016 AYI İÇİNDE İMZALANMASI BEKLENMEKTEDİR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASININ ARDINDAN TARİHLER NETLEŞECEKTİR. * 20 EYLÜL 2016 İSM DEN SKB İSTENDİ. *14 ARALIK 2016 6.450.000 AVRO AVANS GÖNDERİLDİ. *10 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINCA ALMAN HÜKUMETİ İLE İHRAÇ MÜSAADESİ PROBLEM SAHASINDAN DOLAYI K.K.K.LIĞINCA SÖZLEŞMENİN İPTAL EDİLEREK TEKRAR İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.YA İPTAL TALEBİ İLETİLMİŞ VE YENİDEN BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALIMA DEVAM EDİLMESİ KONUSUNDA TALEP İLETİLMİŞTİR. |  | K.K.K. | [33 empty] | 4500338951 | [24 empty] | * 25 MART 2016 İBF ALINDI. * 28 MART 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * 01 NİSAN 2016 ALIM ONAYI ALINDI. * 18 MAYIS 2016 NSPA'DAN ALINAN PA ONAY İÇİN İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 07 HAZİRAN 2016 NSPA'DAN İLAVE ALTERNATİF TAŞIMA TEKLİFLERİ İSTENDİ. * 20 HAZİRAN 2016 NSAP TEKLİF GÖNDERDİ. (FOB HAMBURG / DAP NSPA) * 20 HAZİRAN 2016 TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 30 HAZİRAN 2016 İSM TARAFINDAN ALINAN ONAY KAPSAMINDA NSPA'YA FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ. (21.084.300,00 EURO) TESLİMAT PLANI ŞU ŞEKİLDEDİR: 1'İNCİ SEVKİYAT 7.520 ADET + 6 AY SONRA 2'NCİ SEVKİYAT 29.152 ADET + 11 SONRA 3'ÜNCÜ SEVKİYAT 29.984 ADET + 12 SONRA 4'ÜNCÜ SEVKİYAT 83.344 ADET + 15 SONRA NSPA - YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİNİN TEMMUZ 2016 AYI İÇİNDE İMZALANMASI BEKLENMEKTEDİR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASININ ARDINDAN TARİHLER NETLEŞECEKTİR. * 20 EYLÜL 2016 İSM DEN SKB İSTENDİ. *14 ARALIK 2016 6.450.000 AVRO AVANS GÖNDERİLDİ. *10 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINCA ALMAN HÜKUMETİ İLE İHRAÇ MÜSAADESİ PROBLEM SAHASINDAN DOLAYI K.K.K.LIĞINCA SÖZLEŞMENİN İPTAL EDİLEREK TEKRAR İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.YA İPTAL TALEBİ İLETİLMİŞ VE YENİDEN BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALIMA DEVAM EDİLMESİ KONUSUNDA TALEP İLETİLMİŞTİR.
5 | 6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | CARTRIDGES 105 MM HEP-T | 4500338058 | 2017-10-01 | İTALYA |  | 1500 GELDİ.4500 ADET 10-12 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA GELMESİ BEKLENMEKTEDİR. | * 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE NSPA’DAN ALINAN TEKLİF AYNI TARİHTE İSM’YE SORULMUŞTUR. TEKLİF KABUL ONAYI 11 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE İSM’DEN ALINMIŞ VE AYNI TARİHTE NSPA’YA İLETİLMİŞTİR. * 17 AĞUSTOS 2016 NSPA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTIR. (6.304.000 AVRO) TANESİ 1.050 AVRO’YA ALINMAKTADIR. TESLİMAT 2 PARTİ HALİNDE 04.05.2017 (1.500 ADET) VE 31.08.2017 (4.500 ADET) TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR.LOT TESTİ VE FİRİNG TEST DEVAM EDİYOR. TESTLERİN OLUMLU ÇIKMASI DURUMUNDA 10-15 GÜN İÇİNDE GÖNDERİME HAZIR OLACAK. *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 6.000 ADEDİN 1.500 ADEDİ İÇİN GELEN 1.575.000 AVRO BEDELLİ FATURA GÖNDERİLMİŞTİR.(26 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.) |  | K.K.K. | [33 empty] | 4500338058 | 6304000 | AVRO | [17 empty] | 1500 ADEDİ TESLİM EDİLDİ(18 MAYIS 2017) | ÖDENDİ | 1500 ADEDİ İÇİN ŞÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP 8 AY, 4500 ADET İÇİN ŞÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 12 AY | 4500 ADEDİ 31.08.2017 TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR. |  | * 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE NSPA’DAN ALINAN TEKLİF AYNI TARİHTE İSM’YE SORULMUŞTUR. TEKLİF KABUL ONAYI 11 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE İSM’DEN ALINMIŞ VE AYNI TARİHTE NSPA’YA İLETİLMİŞTİR. * 17 AĞUSTOS 2016 NSPA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTIR. (6.304.000 AVRO) TANESİ 1.050 AVRO’YA ALINMAKTADIR. TESLİMAT 2 PARTİ HALİNDE 04.05.2017 (1.500 ADET) VE 31.08.2017 (4.500 ADET) TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR.LOT TESTİ VE FİRİNG TEST DEVAM EDİYOR. TESTLERİN OLUMLU ÇIKMASI DURUMUNDA 10-15 GÜN İÇİNDE GÖNDERİME HAZIR OLACAK
6 | 20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD. | CARTRIDGES 40X53 MM HE-PFF-T | 4500351348 | 2018-02-22 | NONNWEİLER/ALMANYA | FCA | MALZEME TESLİM | * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE, NSPA DAN GELEN FİYAT VE TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM GÖNDERİLMİŞTİR. * İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 3.003.840,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. * İSM SKB.Yİ 28.02.2017 TARİHİNDE MSB.TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINA ONAY İÇİN GÖNDERMİŞTİR. * MSB.TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINDAN ONAYLI SKB 07 MART 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. *15 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLI EUC NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ 22 ŞUBAT 2018'DİR.MALZEME 22 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE GELECEĞİNDEN 2017 YILINDA MAHSUP İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.MALZEME FOB HAMBURG/ALMANYA'DAN SEVK EDİLECEKTİR. | 1310123483581 | K.K.K. | KD730AD06 | 2017 | KD730AD06 | MK17D523 |  | 4403 | NAMSA | 11.a | 1 | 20000 | 20160 | 04.11.2016 | 7965000 | 2016-11-18 | Mühimmat Tedariki | 24 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2017-02-23 | [8 empty] | 2017-01-26 | 2017-02-08 | UYGUN | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-24 |  | 3003840 | AVRO | 12000 | AVRO | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  | Teslimatın Son Kullanıcı Belgesinin zamanında teslim edilmesine bağlı olarak sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay sonra.En Geç 22 Şubat 2018 fakat SKB onay tarihine bağlı. | FOB HAMBURG PORT-GERMANY | DENİZ | Deniz Yolu / Derince-Kocaeli/TÜRKİYE Hava Yolu / Etimesgut-Ankara/TÜRKİYE | 46'ncı Müht.Bl.K.lığı/Adapazarı Mühimmat Ana Dp.K.lığı/Yahşiyan/Kırıkkale | [9 empty] | 2018-02-22 |  | MAL TESLİM AŞAMASINDA | * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE, NSPA DAN GELEN FİYAT VE TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM GÖNDERİLMİŞTİR. * İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 3.003.840,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. * İSM SKB.Yİ 28.02.2017 TARİHİNDE MSB.TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINA ONAY İÇİN GÖNDERMİŞTİR. * MSB.TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINDAN ONAYLI SKB 07 MART 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. *15 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLI EUC NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ 22 ŞUBAT 2018'DİR.MALZEME 22 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE GELECEĞİNDEN 2017 YILINDA MAHSUP İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.MALZEME FOB HAMBURG/ALMANYA'DAN SEVK EDİLECEKTİR.
7 | 6.000 ADET MER.40 MM M-79/T-40 B/A AYDINLATMA MÜHİMMATI | CARTRIDGES 40X46 MM ILLUMINATING | 4500332351 SA 01 |  | ALMANYA |  | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA (ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.) | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. NSPADAN ALINAN 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 07 MART 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMAK ÜZERE 21 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *MAL TESLİMİ ECU.NİN TESLİMİNE BAĞLI OLARAK 6 AY.FİRMASI RHEINMETHALL(ALMANYA)'DIR. * | 1310123524217 | K.K.K. | KD730AD06 | 2017 | KD730AD06 |  | K0122 | 2352 | NAMSA | 11.a doğrudan temin |  | 6000 | 5994 | 04.11.2016 | 310680(Dolar)/916506 | 2016-11-18 | Mühimmat Tedariki | 1 | 2016-12-02 | 2017-02-24 | 2017-03-22 | [8 empty] | 2017-02-27 | 2017-03-01 | UYGUN | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-16 | 4500332351 | 269430.3 | AVRO | 11500 | AVRO | 2017-03-22 | 2017-03-27 | 2017-04-04 | SKB.NİN NSPA.YA ULAŞMASINI MÜTEAKİP 6 AY SONRA. |  |  | Atatürk Havalimanı | 46’ncı Müht.Bl.K.lığı (Pamukova) Müht.Ana Dp.K.lığı (Yahşiyan) |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | SÖZLEŞME İMZALANMSINDAN SONRA 6 AY |  | EKİM 2017 İÇİNDE FİRMA TARAFINDAN İHRACAT LİSANSI ALMAYA GEREK KALMAZSA MALZEMENİN TESLİMİ BEKLENİYOR. | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. NSPADAN ALINAN 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 07 MART 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMAK ÜZERE 21 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *MAL TESLİMİ ECU.NİN TESLİMİNE BAĞLI OLARAK 6 AY.FİRMASI RHEINMETHALL(ALMANYA)'DIR. *
8 | 4.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. GTB-7VM TERMOBARİK | GTB-7VM THERMOBARIC ROCKETS | 45000355553 | *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. MAL TESLİMİ ECU.NİN TESLİMİNE BAĞLI OLARAK 6 AY.FİRMASI RHEINMETHALL(ALMANYA)'DIR. | SLOVENYA | FOB | MALZEME TESLİM | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. 23 MART 2017 TARİHİNDE NSAPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSM.DEN 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI GELMİŞTİR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. 1.760.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 401,70AVRO OLARAK FATURA GÖNDERİLDİ.(26 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI.) TESLİM TARİHİNİN SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY OLMASI VE 20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB'NİN NSPA.YA GÖNDERİLMESNDEN DOLAYI 2017 YILINA YETİŞMEYECEĞİ VE 2018 YILINA DEVREDECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.MALZEM SLOVENYA'DAN FOB SEAPORT GÖNDERİLECEKTİR.1.760.000 AVRO |  | K.K.K. | [34 empty] | 1760000 | AVRO | [6 empty] | SLOVENYA | FOB SEAPORT | [11 empty] | SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. 23 MART 2017 TARİHİNDE NSAPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSM.DEN 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI GELMİŞTİR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. 1.760.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİM TARİHİNİN SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY OLMASI VE 20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB'NİN NSPA.YA GÖNDERİLMESNDEN DOLAYI 2017 YILINA YETİŞMEYECEĞİ VE 2018 YILINA DEVREDECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.MALZEM SLOVENYA'DAN FOB SEAPORT GÖNDERİLECEKTİR.1.760.000 AVRO
9 | 10.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. A/T TAH. PG-7VL MOD. | PG7-VL | 4500359014 | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA (SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR) | BULGARİSTAN | FOB | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT ONAYI GELMİŞTİR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. 3.920.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *4 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC.NİN ONAYLANMASI KONUSUNDA ELEKTRONİK POSTA GÖNDERLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AYDIR.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018 * 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 5700+5700 AVRO OLARAK 2 ADET FATURA GÖNDERİLDİ.(26 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI.) *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY OLUP,.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR. 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLDİĞİNDEN MALZEME TESLİMİNİN 2017 YILINAYETİŞMEYECEĞİ VE 2018 YILINA DEVREDECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.MALZEME BULGARİSTAN FOB SEAPORT OLARAK GÖNDERİLECEKTİR. 3.920.000 AVRO |  | K.K.K. | [34 empty] | 3920000 | AVRO | [6 empty] | BULGARİSTAN | FOB SEAPORT | [11 empty] | *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AYDIR. |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT ONAYI GELMİŞTİR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. 3.920.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *4 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC.NİN ONAYLANMASI KONUSUNDA ELEKTRONİK POSTA GÖNDERLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AYDIR.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018 * 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY OLUP,.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR. 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLDİĞİNDEN MALZEME TESLİMİNİN 2017 YILINAYETİŞMEYECEĞİ VE 2018 YILINA DEVREDECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.MALZEME BULGARİSTAN FOB SEAPORT OLARAK GÖNDERİLECEKTİR. 3.920.000 AVRO
10 | 30.000 ADET ROK. RPG-7 MUH. A/P TAH. OG 7V | OG-7V | 4500359014 | SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR. 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. | BULGARİSTAN | FOB | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM TEKLİFİ ONAYLAMIŞTIR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. 2.730.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *4 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC.NİN ONAYLANMASI KONUSUNDA ELEKTRONİK POSTA GÖNDERLMİŞTİR. TESLİM TARİHİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018 *19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI EUC TESLİM ALINMIŞTIR. NSPA.YA GÖNDERİLECEKTİR. * 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 5700+5700 AVRO OLARAK 2 ADET FATURA GÖNDERİLDİ.(26 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI.) *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY OLUP,.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR. 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLDİĞİNDEN MALZEME TESLİMİNİN 2017 YILINAYETİŞMEYECEĞİ VE 2018 YILINA DEVREDECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.MALZEME BULGARİSTAN FOB SEAPORT OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.2.730.000 AVRO |  | K.K.K. | [34 empty] | 2730000 | AVRO | [6 empty] | BULGARİSTAN | FOB SEAPORT | [11 empty] | *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AYDIR. |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM TEKLİFİ ONAYLAMIŞTIR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. 2.730.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *4 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC.NİN ONAYLANMASI KONUSUNDA ELEKTRONİK POSTA GÖNDERLMİŞTİR. TESLİM TARİHİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018 *19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI EUC TESLİM ALINMIŞTIR. NSPA.YA GÖNDERİLECEKTİR. * 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY OLUP,.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR. 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLDİĞİNDEN MALZEME TESLİMİNİN 2017 YILINAYETİŞMEYECEĞİ VE 2018 YILINA DEVREDECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.MALZEME BULGARİSTAN FOB SEAPORT OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.2.730.000 AVRO
11 | 24.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ | SIGNAL, WHITE ILLUMINATION | 4500355044 | 2018-03-30 | ALMANYA | DDP | 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE EUC ONAYLANARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.MAL TESLİİMİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY(04 ARALIK 2017.DİR, TAŞIMA ŞEKLİ DDP WALDOFF LUXEMBURG) | * EK-1 KAPSAMINDA 10.000 ADET İLE BERABER 34.000 OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR. * 16 MART TARİHİNDE GELEN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE 17 MART TARİHİNDE İSM E GÖNDERİLMİŞTİR. İSM.DEN 20 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.13 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.03 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.İSM TARAFINDAN 08 MAYIS 2017 TARİHİNDE ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.11 MAYIS 2017 TARİHİNDE EUC ONAYLANARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.MAL TESLİİMİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY(04 ARALIK 2017.DİR, TAŞIMA ŞEKLİ DDP WALDOFF LUXEMBURG) |  | K.K.K. | [34 empty] | 897900 | AVRO | [19 empty] | MAL TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY |  |  | * EK-1 KAPSAMINDA 10.000 ADET İLE BERABER 34.000 OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR. * 16 MART TARİHİNDE GELEN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE 17 MART TARİHİNDE İSM E GÖNDERİLMİŞTİR. İSM.DEN 20 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.13 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.03 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.İSM TARAFINDAN 08 MAYIS 2017 TARİHİNDE ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.11 MAYIS 2017 TARİHİNDE EUC ONAYLANARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.MAL TESLİİMİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY(04 ARALIK 2017.DİR, TAŞIMA ŞEKLİ DDP WALDOFF LUXEMBURG)
12 | 45.000 ADET FLARE SPEKTRAL (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | FLARE BIRDIE 118 | 4500356123 | 2018-01-01 | İNGİLTERE |  | 25.000 GELDİ. 20.000 GELMEDİ. | * 17 MART 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET İÇİN ONAYLI PA NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25.000 ADET İÇİN SKB ONAYLANMASI İÇİN 23 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET FLARE İÇİN ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET İÇİN BİRİM FİYATI 59,13 GBPDEN, 59,12 GBP İNDİRİM YAPILDIĞI 21 MART 2017 TARİHİNDE NSPADAN BİLDİRİLMİŞTİR. * 20.000 ADET İÇİN NSPADAN FİYAT VE TEKLİF 24 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLDİ. * 45.000 ADET İÇİN FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *SÖZLEŞME BEDELİ 20.000 ADET İÇİN 2.178.348,00 AVRO *SÖZLEŞME BEDELİ 25.000 ADET İÇİN 1.478.250,00 İNGİLİZ STERLİNİDİR. 20.040 ADET İÇİN ONAYLI EUC 13 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPYA GÖNDERİLDİ *21 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET İÇİN K.K.K.LIĞINA TAŞIMA MALİYETİ (8.740,50 GBP )FİYAT ONAYI İÇİN YAZI YAZILDI. *24 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM. ONAYLADI. *26 TEMMUZ 2017 FİYAT TEKLİFİ ONAYLANDI. *26 TEMMUZ 2017 ONAYLI FİYAT TEKLİFİ NSPA.YA NAMSA ÜZERİNDEN GÖNDERİLDİ. *27 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM.YE FİZİKİ SAYIM RAPORU/SANDIK AMBALAJ AÇMA TUTANAĞININ GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ. *03 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE GÜNEŞ SİGORTAYA SİGORTA POLİÇESİ TALEP FORMU GÖNDERİLDİ. *03 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE GÜNEŞ SİGORTADAN NAKLİYAT SİGORTASI POLİÇELERİ KESME ZEYİLNAMELERİ GELMİŞTİR. *9 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET MALZEME GELDİ.Sözleşme Bedeli: 1.478.250£ (KALAN 20000 OCAK 2018'DE GELECEK.) *14 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE 1'İNCİ ULŞ.TER.BRL.K.LIĞI TARAFINDAN GÜMRÜK BELGELREİ GÖNDERİLMİŞTİR. * ..AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN TESLİM ALINAN 25.000 ADET İÇİN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU VE SANDIK AMBALAJ AÇMA TUTANAĞI GÖNDERİLMİŞTİR.(21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.) * 11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 1.651.027,70 AVROLUK FATURA GÖNDERİLDİ.(26 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI.) |  | K.K.K. | [34 empty] | 1478250 | Sterlin | 8740.5 | Sterlin | [17 empty] | 25000 ADEDİ 9 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE, 20000 ADEDİ OCAK 2018 TARİHİNDE |  | GELDİ | * 17 MART 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET İÇİN ONAYLI PA NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25.000 ADET İÇİN SKB ONAYLANMASI İÇİN 23 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET FLARE İÇİN ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET İÇİN BİRİM FİYATI 59,13 GBPDEN, 59,12 GBP İNDİRİM YAPILDIĞI 21 MART 2017 TARİHİNDE NSPADAN BİLDİRİLMİŞTİR. * 20.000 ADET İÇİN NSPADAN FİYAT VE TEKLİF 24 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLDİ. * 45.000 ADET İÇİN FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *SÖZLEŞME BEDELİ 20.000 ADET İÇİN 2.178.348,00 AVRO *SÖZLEŞME BEDELİ 25.000 ADET İÇİN 1.478.250,00 İNGİLİZ STERLİNİDİR. 20.040 ADET İÇİN ONAYLI EUC 13 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPYA GÖNDERİLDİ *21 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET İÇİN K.K.K.LIĞINA TAŞIMA MALİYETİ (8.740,50 GBP )FİYAT ONAYI İÇİN YAZI YAZILDI. *24 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM. ONAYLADI. *26 TEMMUZ 2017 FİYAT TEKLİFİ ONAYLANDI. *26 TEMMUZ 2017 ONAYLI FİYAT TEKLİFİ NSPA.YA NAMSA ÜZERİNDEN GÖNDERİLDİ. *27 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM.YE FİZİKİ SAYIM RAPORU/SANDIK AMBALAJ AÇMA TUTANAĞININ GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI GÖNDERİLDİ. *03 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE GÜNEŞ SİGORTAYA SİGORTA POLİÇESİ TALEP FORMU GÖNDERİLDİ. *03 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE GÜNEŞ SİGORTADAN NAKLİYAT SİGORTASI POLİÇELRİ KESME ZEYİLNAMELERİ GELMİŞTİR. *9 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET MALZEME GELDİ.Sözleşme Bedeli: 1.478.250£ (KALAN 20000 OCAK 2018'DE GELECEK.) *14 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE 1'İNCİ ULŞ.TER.BRL.K.LIĞI TARAFINDAN GÜMRÜK BELGELREİ GÖNDERİLMİŞTİR. * ..AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN TESLİM ALINAN 25.000 ADET İÇİN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU VE SANDIK AMBALAJ AÇMA TUTANAĞI GÖNDERİLMİŞTİR.(21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.) | 2015 PROJESİ.DOSYALARDA YOK.
13 | 30.000 ADET CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | CHAFF RR170 MK1 TYPE 1 | 4500345375 | 42947 | İNGİLTERE |  | 10.000 ADETİN GELEMESİ BEKLENİYOR. 23 EKİM' KADAR MALZEME HAZIR OLACAK. 26 EKİM'E KADAR DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK. | 151.800 POUND BEDELLİ FİYAT ONAYI 25.11.2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 MART 2017 TARİHİNDE KURYE UÇAĞIYLA (5.000 + 5.000) 10.000 ADEDİ TESLİM ALINMIŞTIR. SİGORTA ÖDEMESİ 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. *1'İNCİ TESLİMAT OLARAK 16 MART 2017'DE 10.000 ADEDİ TESLİM ALINDI. *2'NCİ TESLİMAT OLARAK, 10.000 ADEDİ 23.05.2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. *3'ÜNCÜ TESLİMATI OLARAK 10.000 ADEDİ 31 TEMMUZ 2017 TESLİMİ BEKLENİYOR. TESLİMİ BEKLENİYOR. *17 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE GELEN 20.000 ADET İÇİN KKK.DAN TMİB.NİN GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.(MİAT 28 TEMMUZ) *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 59.438,51 AVROLUK FATURA GÖNDERİLDİ.(26 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI.) *19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 10.000 ADET İÇİN TMİB GÖNDERİLDİ. |  | K.K.K. | [33 empty] | 4500345375 | 97500000 | STERLİN | [19 empty] | *10.000 ADEDİ 23.05.2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. 10.000 ADEDİ 31 TEMMUZ 2017 |  | 20.000 ADET İÇİNTMİB BEKLENİYOR. | 1.588,94 POUND BEDELLİ FİYAT ONAYI 25.11.2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 MART 2017 TARİHİNDE KURYE UÇAĞIYLA (5.000 + 5.000) 10.000 ADEDİ TESLİM ALINMIŞTIR. SİGORTA ÖDEMESİ 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. *1'İNCİ TESLİMAT OLARAK 16 MART 2017'DE 10.000 ADEDİ TESLİM ALINDI. *2'NCİ TESLİMAT OLARAK, 10.000 ADEDİ 23.05.2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. *3'ÜNCÜ TESLİMATI OLARAK 10.000 ADEDİ 31 TEMMUZ 2017 TESLİMİ BEKLENİYOR. *17 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE GELEN 20.000 ADET İÇİN KKK.DAN TMİB.NİN GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.(MİAT 28 TEMMUZ) GELMEDİ
14 | 90.000 ADET FŞ.20X102 MM ZIRH DELİCİ YANGIN İZLİ | [5 empty] | TEKNİK İSTERLER DOLDURULUP NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİNİN GELMESİ BEKLENECEKTİR.. | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *27 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE İHALEYE ÇIKILABİLMESİ İÇİN TEKNİK İSTERLERİN DOLDURULARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. *20 EKİM 2017 TARİHİNDE TEKNİK İSTERLER NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. |  | K.K.K. | [34 empty] | 2232000 | DOLAR | [19 empty] | MALZEME TESLİMİ TAMAMLANMIŞTIR. |  | MAHSUP | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR
15 | 4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH |  | 4500326042 | 2017-11-01 | İTALYA |  | MALZEME TESLİM | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *15 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *İSM.YE 25 KASIM'DA FİYAT TEKLİF İSORULMUŞTUR. *İSM.DEN 30 KASIM 2016 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *05 ARALIK 2016 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR.(ONAY BELGESİ YANLIŞ GİBİ) * 05 ARALIK 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. (MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İSTEK YAPILMIŞTIR. * 1.500 EA İÇİN İSTEK NSPA YA 02.12.2016 İLETİLMİŞTİR. MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İÇİN FİYAT ONAYI 05.12.2016 NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 500 EA HEP-T/HESH (MES) İÇİN 330.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.) *12 ARALIK 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM.YE BİLDİRİLMİŞTİR. *31 ARALIK 2016 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM TARAFINDAN ONAYLANMIŞ VE TESLİM YERİ İTALYA OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. *03 OCAK 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. *10 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 120 MM HEAT-MP-T MÜHİMMATI İÇİN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *17 MART 2017 TARİHİNDE 120 MM HEAT-MP-T MÜHİMMATI FİYAT TEKLİFİ ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. *03 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 TEMMUZ 20017 TARİHİNDE 3 ADET TDY VE LOT ACCEPTANCE TEST FATURASI GELDİ. *09 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE 1030 ADEDİN TEDARİK MALİYETİ(679.800 AVRO) VE ÖNCEDEN DEVAM EDEN 2000 ADET(1.320.000 AVRO)+YENİ TEKLİF 1030 TOPLAM 3030 ADET İÇİN TAŞIMA MALİYETİ İÇİN TOPLAM 150.000 AVROLUK FİYAT TEKLİFİ ONAYI İÇİN İSM.YE YAZI YAZILMIŞTIR. * 15 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 1030 ADEDİN TEDARİK MALİYETİ(679.800 AVRO) VE TOLAM 3030 ADEDİN TAŞIMA MALİYETİ (150.000 AVRO) FİYAT TEKLİFİNİN UYGUN OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. *19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPS.YA BİLDİRİLMİŞTİR. *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. *.... TARİHİNDE 118.000 AVROLUK REVİZE TAŞIMA FİYAT TEKLİFİ İSM.YE GÖNDERİLMİŞTİR. * teslimatın Kasım sonuna kadar yapılması beklenmektedir. |  | K.K.K. | [34 empty] | 4500000 | AVRO | [19 empty] | 31.03.2017 (10 TEMMUZ 20017 TARİHİNDE 3 ADET TDY VE LOT ACCEPTANCE TEST FATURASI GELDİ.) |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *15 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *İSM.YE 25 KASIM'DA FİYAT TEKLİF İSORULMUŞTUR. *İSM.DEN 30 KASIM 2016 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *05 ARALIK 2016 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR.(ONAY BELGESİ YANLIŞ GİBİ) * 05 ARALIK 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. (MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İSTEK YAPILMIŞTIR. * 1.500 EA İÇİN İSTEK NSPA YA 02.12.2016 İLETİLMİŞTİR. MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İÇİN FİYAT ONAYI 05.12.2016 NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 500 EA HEP-T/HESH (MES) İÇİN 330.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.) *12 ARALIK 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM.YE BİLDİRİLMİŞTİR. *31 ARALIK 2016 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM TARAFINDAN ONAYLANMIŞ VE TESLİM YERİ İTALYA OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. *03 OCAK 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. *10 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 120 MM HEAT-MP-T MÜHİMMATI İÇİN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *17 MART 2017 TARİHİNDE 120 MM HEAT-MP-T MÜHİMMATI FİYAT TEKLİFİ ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. *03 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 TEMMUZ 20017 TARİHİNDE 3 ADET TDY VE LOT ACCEPTANCE TEST FATURASI GELDİ. *09 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE 1030 ADEDİN TEDARİK MALİYETİ(679.800 AVRO) VE ÖNCEDEN DEVAM EDEN 2000 ADET+YENİ TEKLİF 1030 TOPLAM 3030 ADET İÇİN TAŞIMA MALİYETİ İÇİN TOPLAM 150.000 AVROLUK FİYAT TEKLİFİ ONAYI İÇİN İSM.YE YAZI YAZILMIŞTIR. * 15 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 1030 ADEDİN TEDARİK MALİYETİ(679.800 AVRO) VE TOLAM 3030 ADEDİN TAŞIMA MALİYETİ (150.000 AVRO) FİYAT TEKLİFİNİN UYGUN OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. *19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPS.YA BİLDİRİLMİŞTİR. *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR.
16 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM | SHEET EXPLOSIVE .083 INCH PETN | 4500356368 | NEW DELIVERY DATE IS 30 MARCH 2018 OWING TO THE DSP - 83 AND EXPORT LICENSE | WİLMİNGTON PORT-USA | FOB | MALZEME TESLİM | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 106.322,48 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE PN, HESAPLAMA YÖNTEMİ VE PAKETLEME KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ ONAYI İÇİN İSM.YE YAZI YAZILMIŞTIR. *24 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM.DEN ONAY GELMİŞTİR. *31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. *31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC VE DSP-83'ÜN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN E-MAİL GELDİ. 19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.DEN SKB VE DSP-83 ONAYI GÖNDERİLDİ.(25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI) *25 EYLÜL 20147 TARİHİNDE SKB VE DSP-83 NSPA.YA GÖNDERİLDİ. |  | K.K.K. | [34 empty] | 106322.48 | DOLAR | [19 empty] | SÖZLEŞME İMZALANMSINDAN SONRA 6 AY |  | MALZEME TESLİM | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 106.322,48 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE PN, HESAPLAMA YÖNTEMİ VE PAKETLEME KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ ONAYI İÇİN İSM.YE YAZI YAZILMIŞTIR. *24 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM.DEN ONAY GELMİŞTİR. *31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. *31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC VE DSP-83'ÜN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN E-MAİL GELDİ. 19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.DEN SKB VE DSP-83 ONAYI GÖNDERİLDİ.(25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI) *25 EYLÜL 20147 TARİHİNDE SKB VE DSP-83 NSPA.YA GÖNDERİLDİ.
17 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 4MM | SHEET EXPLOSIVE .166 INCH PETN | 4500356368 | NEW DELIVERY DATE IS 30 MARCH 2018 OWING TO THE DSP - 83 AND EXPORT LICENSE | WİLMİNGTON PORT-USA | FOB | MALZEME TESLİM | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 113.660,28 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE PN, HESAPLAMA YÖNTEMİ VE PAKETLEME KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ ONAYI İÇİN İSM.YE YAZI YAZILMIŞTIR. *24 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM.DEN ONAY GELMİŞTİR. *31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. *31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC VE DSP-83'ÜN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN E-MAİL GELDİ. 19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.DEN SKB VE DSP-83 ONAYI GÖNDERİLDİ.(25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI) *25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE SKB VE DSP-83 NSPA.YA GÖNDERİLDİ. |  | K.K.K. | [34 empty] | 113660.28 | DOLAR | [19 empty] | SÖZLEŞME İMZALANMSINDAN SONRA 6 AY |  | MALZEME TESLİM | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 113.660,28 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE PN, HESAPLAMA YÖNTEMİ VE PAKETLEME KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ ONAYI İÇİN İSM.YE YAZI YAZILMIŞTIR. *24 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM.DEN ONAY GELMİŞTİR. *31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. *31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC VE DSP-83'ÜN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN E-MAİL GELDİ. 19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.DEN SKB VE DSP-83 ONAYI GÖNDERİLDİ.(25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI) *25 EYLÜL 20147 TARİHİNDE SKB VE DSP-83 NSPA.YA GÖNDERİLDİ.
18 | 35.000 METRE FİTİL SANİYELİ | SAFETY FUSE ML-1 | 4500359157 | 2017-12-14 |  | DAP | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *28 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPA.DDAN FİYAT TEKLİFİ GELDİ. *02 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE FİYAT TEKLİFİ SORULDU. *08 MAYIS 2017 TARİHİNDE KKK, LOJ.K.LIĞINA FİYAT TEKLİFİNİNİ UYGUNLUĞUNU SORDU. *12 MAYIS 2017 İSM TEKLİFİN UYGUN OLDUĞUNU BİLDİRDİ. *17 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANDI.(93.400 AVRO) 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA.YA FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ. *04 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE NSPA FİRMA İLE SÖZLEŞME İMZALADI. *13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB ONAYI İÇİN YAZI YAZILDI.(MİAT 28 TEMMUZ 2017) *1 AGUŞTOS 2017 TARİHİNDE TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINCA ONAYLI SKB GÖNDERİLMİŞTİR. *17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE EUC APOSTİLLE BİRLİKTE İSTENDİĞİNDEN TEKRAR APOSTİLLİ EUC NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. |  | K.K.K. | [34 empty] | 93450 | AVRO | [19 empty] | 2017-12-14 |  | SKB ONAYI GELDİ | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *28 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPA.DDAN FİYAT TEKLİFİ GELDİ. *02 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE FİYAT TEKLİFİ SORULDU. *08 MAYIS 2017 TARİHİNDE KKK, LOJ.K.LIĞINA FİYAT TEKLİFİNİNİ UYGUNLUĞUNU SORDU. *12 MAYIS 2017 İSM TEKLİFİN UYGUN OLDUĞUNU BİLDİRDİ. *17 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANDI. 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA.YA FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ. *04 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE NSPA FİRMA İLE SÖZLEŞME İMZALADI. *13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB ONAYI İÇİN YAZI YAZILDI.(MİAT 28 TEMMUZ 2017) *1 AGUŞTOS 2017 TARİHİNDE TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINCA ONAYLI SKB GÖNDERİLMİŞTİR. *17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE EUC APOSTİLLE BİRLİKTE İSTENDİĞİNDEN TEKRAR APOSTİLLİ EUC NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR.
19 | 1.000 METRE PATLAYICI MADDE ŞERİT | ACE 600/1200/2400/3600 | 4500356368 | NEW DELIVERY DATE IS 30 MARCH 2018 OWING TO THE DSP - 83 AND EXPORT LICENSE | WİLMİNGTON PORT-USA | FOB | MALZEME TESLİM | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.24 MART 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİF İGELMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 332.629,15 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *MAL TESLİMİ 11 ARALIK 2017.DİR *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC VE DSP-83'ÜN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN E-MAİL GELDİ. 19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.DEN SKB VE DSP-83 ONAYI GÖNDERİLDİ.(25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI) *25 EYLÜL 20147 TARİHİNDE SKB VE DSP-83 NSPA.YA GÖNDERİLDİ. |  | K.K.K. | [34 empty] | 332629.15 | DOLAR | [19 empty] | MAL TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY |  | MALZEME TESLİM(31 ARALIK 2017) | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.24 MART 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİF İGELMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 332.629,15 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *MAL TESLİMİ 11 ARALIK 2017.DİR *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC VE DSP-83'ÜN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN E-MAİL GELDİ. 19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.DEN SKB VE DSP-83 ONAYI GÖNDERİLDİ.(25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI) *25 EYLÜL 20147 TARİHİNDE SKB VE DSP-83 NSPA.YA GÖNDERİLDİ.
20 | 50.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI | DETONATING CORD | 4500356368 | NEW DELIVERY DATE IS 30 MARCH 2018 OWING TO THE DSP - 83 AND EXPORT LICENSE | WİLMİNGTON PORT-USA | FOB | MALZEME TESLİM | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *24 MART 2017 TARİHİNDE NSPS.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. *11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. *11 NİSAN 2017 TARİHİNDE 94.050,00 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ 11 ARALIK 2017.DİR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC VE DSP-83'ÜN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN E-MAİL GELDİ. 19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.DEN SKB VE DSP-83 ONAYI GÖNDERİLDİ.(25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI) *25 EYLÜL 20147 TARİHİNDE SKB VE DSP-83 NSPA.YA GÖNDERİLDİ. * NOT: AYRICA 27 ŞUBAT 2015 TARİHLİ İBF DE 40.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI VARDIR . PROJE KİMİN ??* |  | K.K.K. | [34 empty] | 94050 | DOLAR | [17 empty] | TESLİM EDİLMEDİ | ÖDENDİ | SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN 6 AY |  | BİLGİLERİ 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM DOSYAYI İÇİNDE. | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *24 MART 2017 TARİHİNDE NSPS.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. *11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. *11 NİSAN 2017 TARİHİNDE 94.050,00 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ 11 ARALIK 2017.DİR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC VE DSP-83'ÜN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN E-MAİL GELDİ. 19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.DEN SKB VE DSP-83 ONAYI GÖNDERİLDİ.(25 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINDI) *25 EYLÜL 20147 TARİHİNDE SKB VE DSP-83 NSPA.YA GÖNDERİLDİ. * NOT: AYRICA 27 ŞUBAT 2015 TARİHLİ İBF DE 40.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI VARDIR . PROJE KİMİN ??*
21 | 5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T | [6 empty] | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *29 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELDİ.(SON GEÇERLİLİK TARİHİ 25 EYLÜL 2017) *07 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE FİYAT TEKLİFİ YAZISI GÖNDERİLDİ. *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMU 5.000 ADET YERİNE EK-1 KAPSAMINDAKİ 8.690 ADET İÇİN UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR.KKK.LIĞI BİR ABD FİRMASI İLE GÖRÜŞTÜ, KKK.LIĞINDAN PROJENİN İPTAL OLUP OLMAYACAĞI KONUSUNDA YAZI BEKLENMEKTEDİR. |  | K.K.K. | [58 empty] | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *29 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELDİ.(SON GEÇERLİLİK TARİHİ 25 EYLÜL 2017) *07 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE FİYAT TEKLİFİ YAZISI GÖNDERİLDİ. *15 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMU UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR.
22 | 6.000 ADET MER.81 MM UT-1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI | [6 empty] | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. *01 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN TALEP EDİLEN STOK NUMARASININ ABD İMALİ OLUP ÜRETİMDE OLMADIĞINA DAİR MESAJ GELDİ.KKK.DAN YAZI BEKLENİYOR VE BAKAN ONAYI ALINACAK. * 07 ĞUSTOS 2017 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINCA NSPA ÜZERİNDEN TEDARİKİNİN DURDURULMASI VE MKE'DEN TEDARİK EDİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.. *16 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE MALZEMENİN MKE TARAFINDAN TEDARİK EDİLMESİ İÇİN SLH.ARÇ.VE SİS.TED.D.BŞK.LIĞINA YAZI YAZILMIŞTIR. PROJENİN NSPA.DAN TEDARİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİR. |  | K.K.K. | [58 empty] | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. *01 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN TALEP EDİLEN STOK NUMARASININ ABD İMALİ OLUP ÜRETİMDE OLMADIĞINA DAİR MESAJ GELDİ.KKK.DAN YAZI BEKLENİYOR VE BAKAN ONAYI ALINACAK. * 07 ĞUSTOS 2017 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINCA NSPA ÜZERİNDEN TEDARİKİNİN DURDURULMASI VE MKE'DEN TEDARİK EDİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.. *16 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE MALZEMENİN MKE TARAFINDAN TEDARİK EDİLMESİ İÇİN SLH.ARÇ.VE SİS.TED.D.BŞK.LIĞINA YAZI YAZILMIŞTIR. PROJENİN NSPA.DAN TEDARİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİR.
23 | 10.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.ZH.DEL.FİŞEK | CARTRIDGES 8.59 MM ARMOR PIERCING | 4500362263 |  | FİNLANDİYA |  | MAL TESLİM AŞAMASINDA | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.05 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *23 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT TELİFİ ONAYI GELMİŞTİR. *25 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVRO TAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 252.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. (MAL TESLİMİ EUC.NİN ALINMASINI MÜTEAKİP 12 AYDIR. DAĞITIM YERİ DAP WALDOF-LUXEMBURG) *12 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN SKB ONAYLANMASI İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. *22 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. |  | K.K.K. | [34 empty] | 94500 | AVRO | [19 empty] | SON KULLANICI BELGESİ VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 12 AY SONRA |  | TEDARİK SÜRECİ DEVAM EDİYOR | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.05 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *23 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT TELİFİ ONAYI GELMİŞTİR. *25 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVRO TAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 252.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. (MAL TESLİMİ EUC.NİN ALINMASINI MÜTEAKİP 12 AYDIR. DAĞITIM YERİ DAP WALDOF-LUXEMBURG) *12 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN SKB ONAYLANMASI İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. *22 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.
24 | 50.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.NOR.FİŞEK | CARTRIDGES 8.59 MM BALL | 4500362263 |  | FİNLANDİYA |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 . *05 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *23 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT TELİFİ ONAYI GELMİŞTİR. *25 MYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVRO TAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 25.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.(MAL TESLİMİ EUC.NİN ALINMASINI MÜTEAKİP 12 AYDIR. DAĞITIM YERİ DAP WALDOF-LUXEMBURG) *12 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN SKB ONAYLANMASI İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. *22 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. |  | K.K.K. | [34 empty] | 155000 | AVRO | [19 empty] | SON KULLANICI BELGESİ VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 12 AY SONRA |  | TEDARİK SÜRECİ DEVAM EDİYOR | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 . *05 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *23 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT TELİFİ ONAYI GELMİŞTİR. *25 MYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVROTAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 25.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.(MAL TESLİMİ EUC.NİN ALINMASINI MÜTEAKİP 12 AYDIR. DAĞITIM YERİ DAP WALDOF-LUXEMBURG) *12 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN SKB ONAYLANMASI İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. *22 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.
25 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ) | 7.62X54R CARTRIDGES WITH TRACER | 4500359315 |  | ÇEK CUMHURİYETİ |  | MALZEME TESLİM | * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF DÜZENLENMİŞTİR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA İLETİLMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT VE TEKLİFİ İSM YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 12 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSB TARAFINDAN TEKLİFİN UYGUN OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. * 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE 179.700,00 AVRO FİYAT BEDELİ (İLAVE 3000 AVRO NSPA PERSONELİNİN LOT TESTİ VE MUAYENE KATILIM BEDELİ) İLE MSB TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞIR. * 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ NSPA YE BİLDİRİLMİŞTİR. * 13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM YE, SKB NİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. SONUÇ:MALZEME ÇEK CUMHURİYETİ TARAINDAN GÖNDERİLECEKTİR. MALZEME TESLİMİ SKB.NİN FİRMA TARFINDAN ALINMASINI MÜTEAKİP 6 AY VE SKB DE 17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLDİĞİ İÇİN MAHSUP İŞLEMİNİNİ 2018 YILINA SARKACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. |  | K.K.K. | [57 empty] | MALZEME TESLİM | * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF DÜZENLENMİŞTİR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA İLETİLMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT VE TEKLİFİ İSM YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 12 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSB TARAFINDAN TEKLİFİN UYGUN OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. * 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE 179.700,00 AVRO FİYAT BEDELİ (İLAVE 3000 AVRO NSPA PERSONELİNİN LOT TESTİ VE MUAYENE KATILIM BEDELİ) İLE MSB TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞIR. * 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ NSPA YE BİLDİRİLMİŞTİR. * 13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM YE, SKB NİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. SONUÇ:MALZEME ÇEK CUMHURİYETİ TARAINDAN GÖNDERİLECEKTİR. MALZEME TESLİMİ SKB.NİN FİRMA TARFINDAN ALINMASINI MÜTEAKİP 6 AY VE SKB DE 17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLDİĞİ İÇİN MAHSUP İŞLEMİNİNİ 2018 YILINA SARKACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
26 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM BÜZMELİ BİXİ (MAYONSUZ) | [6 empty] | * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF DÜZENLENMİŞTİR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 05 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. * 22 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE KKK.LIĞINCA GENKUR VE MSB YE NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN TASLAK DOKÜMANIN UYGUN OLDUĞUNA DAİR YAZI YAZILMIŞTIR. * 27 MART 2017 TARİHİNDE GENKUR TARAFINDAN 3 FARKLI BİXİ MAKİNELİ TÜFEKTEN 1'ER ADET, MANEVRA APARATINDAN 5 ADEDİNİN NSPA E TAHSİS EDİLMESİNİN BAKAN ONAYI ALINARAK VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI YAZILMIŞTIR. * 28 NİSAN 2017 TARİHİNDE MSB TARAFINDAN BAKAN ONAYI ALINMIŞTIR. * 03 MAYIS 2017 TARİHİNDE MSB TARAFINDAN KKK LIĞINA SİLAHLARIN BEDELSİZ OLARAK NSPA YA TESLİM EDİLMESİ İÇİN KKK.LIĞINA BAKAN ONAYI İLE YETKİ VERİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 MAYIS 2017 TARİHİNDE KKK.LIĞI TARAFINDAN KK LOJ.K.LIĞINA NSPA İLE PROTOKOL YAPILARAK TESLİM EDİLMESİ BİLDİRİLMİŞİR. * MSB TARAFINDAN DURUM NSPA YE BİLDİRİLMİŞ OLUP CEVAP BEKLENMEKTEDİR. |  | K.K.K. | [57 empty] | FİYAT TEKLİFİ GELMEDİ | * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF DÜZENLENMİŞTİR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 05 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. * 22 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE KKK.LIĞINCA GENKUR VE MSB YE NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN TASLAK DOKÜMANIN UYGUN OLDUĞUNA DAİR YAZI YAZILMIŞTIR. * 27 MART 2017 TARİHİNDE GENKUR TARAFINDAN 3 FARKLI BİXİ MAKİNELİ TÜFEKTEN 1'ER ADET, MANEVRA APARATINDAN 5 ADEDİNİN NSPA E TAHSİS EDİLMESİNİN BAKAN ONAYI ALINARAK VERİLMESİNİN UYGUN OLACAĞI YAZILMIŞTIR. * 28 NİSAN 2017 TARİHİNDE MSB TARAFINDAN BAKAN ONAYI ALINMIŞTIR. * 03 MAYIS 2017 TARİHİNDE MSB TARAFINDAN KKK LIĞINA SİLAHLARIN BEDELSİZ OLARAK NSPA YA TESLİM EDİLMESİ İÇİN KKK.LIĞINA BAKAN ONAYI İLE YETKİ VERİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 MAYIS 2017 TARİHİNDE KKK.LIĞI TARAFINDAN KK LOJ.K.LIĞINA NSPA İLE PROTOKOL YAPILARAK TESLİM EDİLMESİ BİLDİRİLMİŞİR. * MSB TARAFINDAN DURUM NSPA YE BİLDİRİLMİŞ OLUP CEVAP BEKLENMEKTEDİR.
27 | 1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM | GRENADE,HAND,INCENDIARY | 4500347591 |  | WILLMINGTON PORT | FOB | FATURA BEKLENİYOR | * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF HAZIRLANMIŞTIR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA İLETİLMİŞTİR. * 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA FİYAT VE TEKLİFİ İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM (İSM) YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. * 13 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT ONAYI UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 16 OCAK 2017 TARİHİNDE 38.500 ABD DOLARI BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 16 OCAK 2017 TARİHİNDE 38.500 ABD DOLARI BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 23 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM YE SKB İLE İTHALAT BELGESİNİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 25 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN SKB ONAYANARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 30 OCAK 2017 TARİHİNDE MSB TARAFINDAN NSPA E, SKB VE İTHALAT LİSANSININ ONAYLANDIĞI YAZI GÖNDERİLMİŞTİR. * 30 OCAK 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB İLE IMPORT LETTER NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25 NİSAN 2017 TARİHİNDE GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. NE 295,50 TL. SİGORTA BEDELİ OLARAK MSB TARAFINDAN ÖDEME ONAYI ALINMIŞTIR. * 14 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE ALYANS GEMİ KİRALAMA VE DENZCİLİK A.Ş. NE MALZEMENİN TAŞINMASI İÇİN NAKLİYAT ONAYI YAZISI MSB TARAFINDAN YAZILMIŞTIR. * 14 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM YE FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU İLE SANIK/AMBALAJ AÇMA TUTANAĞININ GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN AST BİRLİKLERİNE MALZEMENİN TESLİM ALINMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 17 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE ALYANS GEMİ KİRALAMA VE DENZCİLİK A.Ş. NE MALZEMENİN TAŞINMASI İÇİN REVİZE NAKLİYAT ONAYI YAZISI MSB TARAFINDAN YAZILMIŞTIR. (20-30 TEMMUZ 2017 WİLMİNGTON LİMANI ÇIKIŞLI --25 AĞUSTOS 2017 DERİNCE LİMAN VARIŞI.) *06 EYLÜL 2017 DE MALZEME TESLİM ALINDI. *08 EYLÜL 2017 TARİHİNDE 46'NCI MÜHT.BL.K.LIĞI TARAFINDAN FSKP VE SAT GÖNDERİLMİŞTİR. *05 EKİM 2017 TARİHİNDE ALYANS FİRMASINA GECİKME CEZASI ONAYI ALINMIŞTIR. |  | K.K.K. | [9 empty] | 1000 | 1000 | 2016-11-11 | 50.000/147.5000 | 2016-11-18 | Mühimmat Tedariki | 24 | 2016-12-02 | 2016-12-12 | 2017-01-09 | 38.5 | DOLAR | 1000 | 38500 | DOLAR | 7700 | FOB WILLMINGTON PORT | EUC+DSP-83+150 | 2016-12-13 | 2017-01-13 | UYGUN | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2016-12-15 | 4500347591 | 38500 | DOLAR | [19 empty] | 2017-08-25 |  | FATURA BEKLENİYOR. | * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF HAZIRLANMIŞTIR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA İLETİLMİŞTİR. * 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA FİYAT VE TEKLİFİ İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM (İSM) YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. * 13 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT ONAYI UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 16 OCAK 2017 TARİHİNDE 38.500 ABD DOLARI BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 16 OCAK 2017 TARİHİNDE 38.500 ABD DOLARI BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 23 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM YE SKB İLE İTHALAT BELGESİNİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 25 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN SKB ONAYANARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 30 OCAK 2017 TARİHİNDE MSB TARAFINDAN NSPA E, SKB VE İTHALAT LİSANSININ ONAYLANDIĞI YAZI GÖNDERİLMİŞTİR. * 30 OCAK 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB İLE IMPORT LETTER NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25 NİSAN 2017 TARİHİNDE GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. NE 295,50 TL. SİGORTA BEDELİ OLARAK MSB TARAFINDAN ÖDEME ONAYI ALINMIŞTIR. * 14 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE ALYANS GEMİ KİRALAMA VE DENZCİLİK A.Ş. NE MALZEMENİN TAŞINMASI İÇİN NAKLİYAT ONAYI YAZISI MSB TARAFINDAN YAZILMIŞTIR. * 14 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM YE FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU İLE SANIK/AMBALAJ AÇMA TUTANAĞININ GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN AST BİRLİKLERİNE MALZEMENİN TESLİM ALINMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 17 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE ALYANS GEMİ KİRALAMA VE DENZCİLİK A.Ş. NE MALZEMENİN TAŞINMASI İÇİN REVİZE NAKLİYAT ONAYI YAZISI MSB TARAFINDAN YAZILMIŞTIR. (20-30 TEMMUZ 2017 WİLMİNGTON LİMANI ÇIKIŞLI --25 AĞUSTOS 2017 DERİNCE LİMAN VARIŞI.) *06 EYLÜL 2017 DE MALZEME TESLİM ALINDI. *08 EYLÜL 2017 TARİHİNDE 46'NCI MÜHT.BL.K.LIĞI TARAFINDAN FSKP VE SAT GÖNDERİLMİŞTİR.
28 | 10.000 ADET 76 MM. MULTİ SPEKTRAL SİS DM65 | 76 MM IR, RP-MASKE 76 ST | 4500360411 |  | ALMANYA |  | MALZEM TESLİM AŞAMASINDA | * 31 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF HAZIRLANMIŞTIR. * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 04 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM YE ALINAN FİYAT TEKLİF SORULMUŞTUR. * 18 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM DEN FİYAT TEKLİFİNİN UYGUN OLDUĞUNA DAİR YAZI GELMİŞTİR. * 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE 1.850.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE 1.850.000,00 AVRO BEDELLİ BAKAN ONAYLI FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. (İLAVE 3000 AVRO TDY FATURASI) (DAĞITIM YERİ FOB/ALMANYA - GEMİ/UÇAK) *25 EKİM 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * TESLİMAT, SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK, SÖZLEŞME İMZALANMASIN MÜTAKİP 9 AYDIR. MALZEME FOB ALMANYA'DAN DENİZ VEYA HAVA YOLU İLE TAŞINACAKTIR. |  | K.K.K. | [34 empty] | 1850000 | AVRO | [6 empty] | ALMANYA | [12 empty] | TESLİMAT SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA 9 AY |  |  | * 31 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF HAZIRLANMIŞTIR. * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 04 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM YE ALINAN FİYAT TEKLİF SORULMUŞTUR. * 18 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM DEN FİYAT TEKLİFİNİN UYGUN OLDUĞUNA DAİR YAZI GELMİŞTİR. * 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE 1.850.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE 1.850.000,00 AVRO BEDELLİ BAKAN ONAYLI FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. (İLAVE 3000 AVRO TDY FATURASI) (DAĞITIM YERİ FOB/ALMANYA - GEMİ/UÇAK) * TESLİMAT, SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK, SÖZLEŞME İMZALANMASIN MÜTAKİP 9 AYDIR. MALZEME FOB ALMANYA'DAN DENİZ VEYA HAVA YOLU İLE TAŞINACAKTIR.
29 | 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 | [6 empty] | * 17 KASIM 2016 TARİHİNDE IİBF HAZIRLANMIŞTIR. (29 KASIM 2016 TARİHİNDE İBF GELMİŞTİR.) * İSTEK 18.01.2017 TARİHİNDE NSPA YA İLETİLDİ. * 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. ((* 15 MART 2017 TARİHİNDE EK-1 KAPSAMINDA 100.000 ADET İÇİN ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. (BERNA HANIM TAKİP EDİYOR.)) *26 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *02 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE 100.000 ADET İÇİN FİYAT TEKLİF YAZISI GÖNDERİLMİŞTİR. *12 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN 100.000 ADET İÇİN 800.000 AVRO FİYAT BEDELLİ FİYAT ONAYI UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR. *17 MAYIS 2017 TARİHİNDE 100.000 ADET İÇİN 800.000 AVRO BEDELLİ FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE İNTİYAÇ MİKTARLARI BİRLEŞTİRİLEREK TOLAM 200.000 ADET(ÖDENEKLİ 100.000 ADET İLE EK-1 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82) İÇİN, İSM YE FİYAT TEKLİFİ SORULMUŞTUR. * 15 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 200.000 ADET İÇİN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE 200.000 ADET İÇİN 1.520.000,00 AVRO FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA YE 760.000,00 AVRO BEDELLİ ( 200.000 ADET İÇİN 1.520.000,00 ) FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. (MALZEME TESLİMİ : SKB YE BAĞLI OLARAK SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 210 GÜN ) *EUC ONAYLANMASI İÇİN 08 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN SKB ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.(19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.) *19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.YA APOSTİLLİ EUC GÖNDERİLMİŞTİR. |  | K.K.K. | [34 empty] | 760000 | AVRO | [19 empty] | SÖZLEŞME İMZALANMAYI MÜTEAKİP 210 GÜN |  | MAL TESLİM AŞAMASINDA | * 17 KASIM 2016 TARİHİNDE IİBF HAZIRLANMIŞTIR. (29 KASIM 2016 TARİHİNDE İBF GELMİŞTİR.) * İSTEK 18.01.2017 TARİHİNDE NSPA YA İLETİLDİ. * 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. ((* 15 MART 2017 TARİHİNDE EK-1 KAPSAMINDA 100.000 ADET İÇİN ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. (BERNA HANIM TAKİP EDİYOR.)) *26 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *02 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE 100.000 ADET İÇİN FİYAT TEKLİF YAZISI GÖNDERİLMİŞTİR. *12 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN 100.000 ADET İÇİN 800.000 AVRO FİYAT BEDELLİ FİYAT ONAYI UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR. *17 MAYIS 2017 TARİHİNDE 100.000 ADET İÇİN 800.000 AVRO BEDELLİ FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE İNTİYAÇ MİKTARLARI BİRLEŞTİRİLEREK TOLAM 200.000 ADET(ÖDENEKLİ 100.000 ADET İLE EK-1 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82) İÇİN, İSM YE FİYAT TEKLİFİ SORULMUŞTUR. * 15 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 200.000 ADET İÇİN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE 200.000 ADET İÇİN 1.520.000,00 AVRO FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA YE 760.000,00 AVRO BEDELLİ ( 200.000 ADET İÇİN 1.520.000,00 ) FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. (MALZEME TESLİMİ : SKB YE BAĞLI OLARAK SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 210 GÜN ) *EUC ONAYLANMASI İÇİN 08 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN SKB ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.(19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.) *19 YLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.YA APOSTİLLİ EUC GÖNDERİLMİŞTİR.
30 | 50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1 | CARTRIDGESS 40X53 MM | 4500353361 | 10.000 ADEDİ İÇİN 28 EYLÜL 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 30 EKİM 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 30 KASIM 2017 | İSPANYA |  | MALZEME TESLİM | * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE İBF GELMİŞTİR.. * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE DAHA ÖNCE MES OLARAK YAPILAN İSTEK, TEKRAR NSPA YA İLETİLMİŞTİR.. * 23 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM YE FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPA DEN REVİZE FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSM NİN FİYAT UYGUN YAZISI GELMİŞTİR. * 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ + 24.600,00 AVRO TAŞIMA BEDELİ + 3.000,00 LOT TESTİ VE MUAYENE İÇİN FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 24 MART 2017 TARİHİNDE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. (10.000 ADEDİ İÇİN 1.012.000,00 AVRO-SON TESLİM TARİHİ 28 EYLÜL 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 2.024.000,00 AVRO- SON TESLİM TARİHİ 30 EKİM 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 2.024.000,00 AVRO- SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2017 )(HERBİRİ İÇİN İLAVETEN 7.200 AVRO TAŞIMA MALİYETİ) (İSPANYA DAN GÖNDERİLECEKTİR.)(PO NO: 4500353361) * 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM YE SKB VE APOSTİLLE BELGESİNİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 18 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM DEN SKB ONAYLANARAK GELMİŞTİR. * 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA YE SKB VE APOSTİLLE BELGESİ GÖNDERİLMİŞTİR. *FİRMA TAPA KONUSUNDA ALMANYA'DAN İHRACAT LİSANSI KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYOR.TEDARİK EDİLEMEZSE BAŞKA BİR FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLECEK. |  | K.K.K. | [34 empty] | 5060000 | AVRO | [19 empty] | 20.000 ADEDİ 30 KASIM 2017,20000 ADEDİ EKİM 2017, 10000 ADEDİ 28 EYLÜL 2017 |  |  | * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE İBF GELMİŞTİR.. * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE DAHA ÖNCE MES OLARAK YAPILAN İSTEK, TEKRAR NSPA YA İLETİLMİŞTİR.. * 23 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM YE FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPA DEN REVİZE FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSM NİN FİYAT UYGUN YAZISI GELMİŞTİR. * 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ + 24.600,00 AVRO TAŞIMA BEDELİ + 3.000,00 LOT TESTİ VE MUAYENE İÇİN FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 24 MART 2017 TARİHİNDE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. (10.000 ADEDİ İÇİN 1.012.000,00 AVRO-SON TESLİM TARİHİ 28 EYLÜL 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 2.024.000,00 AVRO- SON TESLİM TARİHİ 30 EKİM 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 2.024.000,00 AVRO- SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2017 )(HERBİRİ İÇİN İLAVETEN 7.200 AVRO TAŞIMA MALİYETİ) (İSPANYA DAN GÖNDERİLECEKTİR.)(PO NO: 4500353361) * 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM YE SKB VE APOSTİLLE BELGESİNİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 18 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM DEN SKB ONAYLANARAK GELMİŞTİR. * 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA YE SKB VE APOSTİLLE BELGESİ GÖNDERİLMİŞTİR. *FİRMA TAPA KONUSUNDA ALMANYA'DAN İHRACAT LİSANSI KOUSUNDA SIKINTI YAŞIYOR.TEDARİK EDİLEMEZSE BAŞKA BİR FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLECEK.

## ÖZET
SIRA NO | PROJE ADI | İNGİLİZCE ADI | PO NUMARASI | TESLİMAT ZAMANI | NSPA DAĞITIM YERİ/YERLERİ | TAŞIMA YÖNTEMİ | SON DURUM
1 | 105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (DM 148A1) (2.000 ADET) (TANK TOPU MÜHİMMATI) | CARTRIDGES 105 MM TPCSDS-T | 4500326924 | EKİM 2017 | FOB LA SPAZIA PORT ITALY | DENİZYOLU | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA .94.000 AVRO TAŞIMA FİYAT TEKLİFİ KABULU NSPA.YA GÖNDERİLDİ.
2 | 5 KALEM MÜSABAKA FİŞEĞİ | CARTRIDGES .22 COMPETITION | 4500342691 | 0 | 0 | 0 | *14 EKİM 2017 TARİHİNDE 30.ADET ELEY TENEX MÜHİMMATI GELDİ. BİRLİKTEN FİZİKİ SAYIM VE SANDIK AMBALAJ AÇMA TUTANAĞI BEKLENMEKTEDİR. GELDİKTEN SONRA TMİB İSTENECEK VE MAHSUBA GEÇİLECEK.
3 | 105MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI 1500 ADET | CARTRIDGES 105 MM TPCSDS-T | 4500326924 | EKİM 2017 | FOB LA SPAZIA PORT ITALY | DENİZYOLU | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA .94.000 AVRO TAŞIMA FİYAT TEKLİFİ KABULU İSM.DEN GELİNCE MAL TESLİMİNE BAŞLANACAK.
4 | 150.000 ADET MK-19 H/E PFF DM11 MOD. | GRENADES 40X53 HE PFF-T | 4500338951 | 0 | 0 | 0 | Almanya'dan ihraç lisansı alınamadığından sözleşme iptal edilmiştir.İspanya firmasıyla mühendislik çalışmaları başlatılmıştır.
5 | 6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | CARTRIDGES 105 MM HEP-T | 4500338058 | 43009 | İTALYA | 0 | 1500 GELDİ.4500 ADET 10-12 KASIM 2017 TARİHLERİ ARASINDA GELMESİ BEKLENMEKTEDİR.
6 | 20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD. | CARTRIDGES 40X53 MM HE-PFF-T | 4500351348 | 43153 | NONNWEİLER/ALMANYA | FCA | MALZEME TESLİM
7 | 6.000 ADET MER.40 MM M-79/T-40 B/A AYDINLATMA MÜHİMMATI | CARTRIDGES 40X46 MM ILLUMINATING | 4500332351 SA 01 | 0 | ALMANYA | 0 | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA (ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.)
8 | 4.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. GTB-7VM TERMOBARİK | GTB-7VM THERMOBARIC ROCKETS | 45000355553 | *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. MAL TESLİMİ ECU.NİN TESLİMİNE BAĞLI OLARAK 6 AY.FİRMASI RHEINMETHALL(ALMANYA)'DIR. | SLOVENYA | FOB | MALZEME TESLİM
9 | 10.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. A/T TAH. PG-7VL MOD. | PG7-VL | 4500359014 | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA (SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR) | BULGARİSTAN | FOB | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA
10 | 30.000 ADET ROK. RPG-7 MUH. A/P TAH. OG 7V | OG-7V | 4500359014 | SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR. 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. | BULGARİSTAN | FOB | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA
11 | 24.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ | SIGNAL, WHITE ILLUMINATION | 4500355044 | 43189 | ALMANYA | DDP | 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE EUC ONAYLANARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.MAL TESLİİMİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY(04 ARALIK 2017.DİR, TAŞIMA ŞEKLİ DDP WALDOFF LUXEMBURG)
12 | 45.000 ADET FLARE SPEKTRAL (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | FLARE BIRDIE 118 | 4500356123 | 43101 | İNGİLTERE | 0 | 25.000 GELDİ. 20.000 GELMEDİ.
13 | 30.000 ADET CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | CHAFF RR170 MK1 TYPE 1 | 4500345375 | 42947 | İNGİLTERE | 0 | 10.000 ADETİN GELEMESİ BEKLENİYOR. 23 EKİM' KADAR MALZEME HAZIR OLACAK. 26 EKİM'E KADAR DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
14 | 90.000 ADET FŞ.20X102 MM ZIRH DELİCİ YANGIN İZLİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TEKNİK İSTERLER DOLDURULUP NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİNİN GELMESİ BEKLENECEKTİR..
15 | 4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | 0 | 4500326042 | 43040 | İTALYA | 0 | MALZEME TESLİM
16 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM | SHEET EXPLOSIVE .083 INCH PETN | 4500356368 | NEW DELIVERY DATE IS 30 MARCH 2018 OWING TO THE DSP - 83 AND EXPORT LICENSE | WİLMİNGTON PORT-USA | FOB | MALZEME TESLİM
17 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 4MM | SHEET EXPLOSIVE .166 INCH PETN | 4500356368 | NEW DELIVERY DATE IS 30 MARCH 2018 OWING TO THE DSP - 83 AND EXPORT LICENSE | WİLMİNGTON PORT-USA | FOB | MALZEME TESLİM
18 | 35.000 METRE FİTİL SANİYELİ | SAFETY FUSE ML-1 | 4500359157 | 43083 | 0 | DAP | MALZEME TESLİM AŞAMASINDA
19 | 1.000 METRE PATLAYICI MADDE ŞERİT | ACE 600/1200/2400/3600 | 4500356368 | NEW DELIVERY DATE IS 30 MARCH 2018 OWING TO THE DSP - 83 AND EXPORT LICENSE | WİLMİNGTON PORT-USA | FOB | MALZEME TESLİM
20 | 50.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI | DETONATING CORD | 4500356368 | NEW DELIVERY DATE IS 30 MARCH 2018 OWING TO THE DSP - 83 AND EXPORT LICENSE | WİLMİNGTON PORT-USA | FOB | MALZEME TESLİM
21 | 5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 6.000 ADET MER.81 MM UT-1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 10.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.ZH.DEL.FİŞEK | CARTRIDGES 8.59 MM ARMOR PIERCING | 4500362263 | 0 | FİNLANDİYA | 0 | MAL TESLİM AŞAMASINDA
24 | 50.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.NOR.FİŞEK | CARTRIDGES 8.59 MM BALL | 4500362263 | 0 | FİNLANDİYA | 0 | 0
25 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ) | 7.62X54R CARTRIDGES WITH TRACER | 4500359315 | 0 | ÇEK CUMHURİYETİ | 0 | MALZEME TESLİM
26 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM BÜZMELİ BİXİ (MAYONSUZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM | GRENADE,HAND,INCENDIARY | 4500347591 | 0 | WILLMINGTON PORT | FOB | FATURA BEKLENİYOR
28 | 10.000 ADET 76 MM. MULTİ SPEKTRAL SİS DM65 | 76 MM IR, RP-MASKE 76 ST | 4500360411 | 0 | ALMANYA | 0 | MALZEM TESLİM AŞAMASINDA
29 | 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1 | CARTRIDGESS 40X53 MM | 4500353361 | 10.000 ADEDİ İÇİN 28 EYLÜL 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 30 EKİM 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 30 KASIM 2017 | İSPANYA | 0 | MALZEME TESLİM

## STATUS REPORT
Status | Force | LB-CA Ref | Designation | Ordered Qty | PR N° | Call-off OA | RFP N° | Date RFP | Closing date RFP | Date Price Proposal | approval received | PO number | date PO | Final ordered qty | Currency | Final U/P | Total Final contract value | Contractor | Real delivery date | Free Remarks
delivered | MOD | 93227174 | CARTRIDGES, 40/70 MM HEIT-SD | 10000 | 10630854 | No | FJA 15022 | 2015-05-21 | 2015-07-01 | 2015-12-07 | 2016-02-03 | 4500327188 | 2016-02-29 | 10000 | EURO | 303 | 3030000 | SIMMEL DIFESA | 2017-05-20
delivered | MOD | 93227176 | CARTRIDGES 76/62 HE-VT PROX MOD 79 | 3000 | 10631086 | No | FJA 15024R1 | 2015-09-17 | 2015-10-06 | 2015-10-12 | 2015-11-12 | 4500324034 | 2015-12-18 | 3000 | EURO | 1174 | 3522000 | SIMMEL DIFESA | 2016-11-29
cancelled | MOD | 93227177 | 40/70 MM BLANK AMMUNITION - PLASTIC | 15000 | 10631317
delivered | MOD | 93227178 | Cartridges 7,62x54r | 3500000 | 10632124 | No | FJA15025 | 2015-05-19 | 2015-06-30 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | 4500326487 | 2016-02-08 | 3500000 | EURO | 0.495 | 1732500 | S&B | 2016-11-28
delivered | MOD | 93227178 | Belts for 100 EA Cartrdiges | 100 | 10632124 | No | FJA15025 | 2015-05-19 | 2015-06-30 | 2016-02-01 | 2016-02-22 | 4500326487 | 2016-02-24 | 100 | EURO | 25.07 | 2507 | S&B | 2016-11-28
delivered | MOD | 93227178 | Belts for 150 EA Cartrdiges | 100 | 10632124 | No | FJA15025 | 2015-05-19 | 2015-06-30 | 2016-02-01 | 2016-02-22 | 4500326487 | 2016-02-24 | 100 | EURO | 37.6 | 3760 | S&B | 2016-11-28
delivered | MOD | 93227178 | Belts for 200 EA Cartrdiges | 100 | 10632124 | No | FJA15025 | 2015-05-19 | 2015-06-30 | 2016-02-01 | 2016-02-22 | 4500326487 | 2016-02-24 | 100 | EURO | 50.14 | 5014 | S&B | 2016-11-28
delivered | MOD | 93227180 | ROCKETS OP7V | 10000 | 10632182 | No | FJA 15014 | 2015-05-08 | 2015-06-03 | 2015-06-24 | 2015-07-29 | 4500319375 | 2015-09-18 | 10000 | EURO | 68 | 680000 | VMZ | 2016-12-02
wait for delivery | MOD | 93227183 | FLARE MTV CLASSIC | 15000 | 10638239 | Yes |  |  |  | 15/14/15 | 2015-05-08 | 4500315412 | 2016-06-25 | 15000 | GBP | 30.3 | 454500 | CCM |  | 7440 EA WAS DELIVERED IN AUGUST 2017
delivered | MOD | 93227184 | FLARE DSTL - 81 | 15000 | 10636208 | No |  |  |  | 2015-04-14 | 2015-05-08 | 4500289792 SA 03 | 2015-05-19 | 15000 | GBP | 65.27 | 979050 | CCM | 2016-01-06
delivered | MOD | 93227185 | CHAFF - RR 170 MK1 TYPE2 | 5000 | 10638239 | Yes |  |  |  | 15/14/15 | 2015-05-08 | 4500315412 | 2016-06-25 | 5000 | GBP | 3.26 | 16300 | CCM | 2016-01-05
delivered | MOD | 93227185 | CHAFF - RR 170 MK1 TYPE3 | 10000 | 10638239 | Yes |  |  |  | 15/14/15 | 2015-05-08 | 4500315412 | 2016-06-25 | 10000 | GBP | 3.23 | 32300 | CCM | 2016-01-05
delivered | MOD | 93227185 | CHAFF - RR 170 MK1 TYPE4 | 5000 | 10638239 | Yes |  |  |  | 15/14/15 | 2015-05-08 | 4500315412 | 2016-06-25 | 5000 | GBP | 3.26 | 16300 | CCM | 2016-01-05
delivered | MOD | 93227185 | CHAFF - RR 170 MK1 TYPE4 | 5000 | 10638239 | Yes |  |  |  | 15/14/15 | 2015-05-08 | 4500315412 | 2016-06-25 | 5000 | GBP | 4.74 | 23700 | CCM | 2016-01-05
delivered | MOD | 93227185 | IMPULSE CARTRIDGE | 25000 | 10638239 | Yes |  |  |  | 15/14/15 | 2015-05-08 | 4500315412 | 2016-06-25 | 25000 | GBP | 1.8 | 45000 | CCM | 2016-01-05
Delivered | MOD | 93227186 | Scarebird Cartridges | 200000 | 10632405 | No | FJA 15013 | 2015-05-08 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-06-11 | 4500301479 SA 01 | 2015-06-17 | 200000 | GBP | 1.1346 | 226920 | PRIMETALE | 2016-06-23
delivered | MOD | 93227187 | I-50 SCAPEM CARTRIDGES | 500 | 10632409 | No | FJA 15015 | 2016-05-03 | 2015-06-03 | 2015-06-19 | 2015-06-30 | 4500319218 | 2015-09-16 | 500 | EURO | 129.63 | 64815 | SECAMIC | 2016-11-22 | DELIVERED RECENTLY WAITING FOR CARGO AIRCRAFT
delivered | MOD | 93227189 | JDAM GBU - 31 KITS | 300 | 10633233 | No | FJA 15021 | 2015-05-18 | 2015-06-18 | 2015-09-14 | 2015-10-26 | 4500333142 | 2016-05-25 | 300 | USD | 34750 | 10425000 | BOEING |  | KITS ARE READY FOR DELIVERY
delivered | MOD | 93227190 | FMU - 152 FUSE SYSTEM | 2000 | 10635387 | No | FJA 15023 | 2015-05-18 | 2015-07-01 | 2015-09-02 | 2015-11-03 | 4500323034 | 2015-11-27 | 1000 | USD | 5984.3 | 5984300 | KAMAN | 2016-12-05
delivered | MOD | 93227191 | PAVEWAY TM II CCG GBU - 10 | 754 | 10633159 | No | FJA 15020 | 2015-05-13 | 2015-06-25 | 2015-08-25 | 2015-09-03 | 4500319618 | 2015-10-01 | 754 | USD | 11451 | 8634054 | RAYTHEON | 2016-11-01 | 1 EA CCG SHALL BE RECEHCKED
delivered | MOD | 93227191 | PAVEWAY TM II AFG GBU - 10 | 387 | 10633159 | No | FJA 15020 | 2015-05-13 | 2015-06-25 | 2015-08-25 | 2015-09-03 | 4500319618 | 2015-10-01 | 387 | USD | 9775 | 3782925 | RAYTHEON
delivered | MOD | 93227191 | PAVEWAY TM II AFG GBU - 12 | 367 | 10633159 | No | FJA 15020 | 2015-05-13 | 2015-06-25 | 2015-08-25 | 2015-09-03 | 4500319618 | 2015-10-01 | 367 | USD | 8124 | 2981508 | RAYTHEON | 2016-11-01
Delivered | MOD | 93227193 | FLARES BIRDIE 118 | 10000 | 10634131 | No | FJA 15026 | 2016-05-21 | 2015-06-17 | 2015-07-14 | 2015-09-09 | 4500319821 | 2015-09-28 | 10000 | EURO | 116 | 1160000 | RWM | 2016-06-14
Delivered | MOD | 93227194 | FLARE 118 MK3 TYPE 1 | 20000 | 10634115 | No | FJA 15027 | 2015-07-10 | 2015-07-28 | 2015-08-17 | 2015-11-04 | 4500322607 | 2015-11-17 | 20000 | GBP | 25.05 | 501000 | CCM | 2017-07-11 | 06 SEPTEMBER 2016 - 10.000 EA 11 JULY 2017 10.000 EA DELIEVERED
Delivered | MOD | 93227196 | CARTRIDGES 40 MM CN SMOKE | 20000 | 10634188 | No | FJA 15030R1 | 2015-08-16 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2015-10-14 | 4500324481 | 2016-01-11 | 20000 | USD | 19.25 | 385000 | CSI | 2016-05-28
Wait for Delivery | MOD | 93227198 | CARTRIDGES 105 MM TPCSDS-T | 2000 | 10641766 | No | FJA15032R1 | 2015-09-18 | 2015-10-07 | 2015-12-07 | 2016-01-11 | 4500326924 | 2016-02-29 | 2000 | EURO | 1852 | 3704000 | MES |  | COMBINE DELIVERY SHALL BE DONE WITH THE ADDITIONAL QUANTITY - SEE PO 4500326924 SA 01
delivered | MOD | 93227201 | JDAM GBU - 38 KITS | 300 | 10643540 | No | FJA 15021A | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | 2015-10-26 | 4500333142 | 2016-05-25 | 300 | USD | 32400 | 9720000 | BOEING |  | KITS ARE READY FOR DELIVERY
delivered | MOD | 93227202 | DETONATING CORD | 132000 | 10645463 | No | FJA 15049 | 2015-10-12 | 2015-11-04 | 2015-11-23 | 2015-12-14 | 4500329723 | 2016-03-24 | 132000 | USD | 0.84 | 110880 | EBA&D | 2017-01-25
delivered | MOD | 93227202 | DETONATING CORD | 165000 | 10645463 | No | FJA 15049 | 2015-10-12 | 2015-11-04 | 2015-11-23 | 2015-12-14 | 4500329723 | 2016-03-24 | 165000 | USD | 0.83 | 136950 | EBA&D | 2017-01-25
Delivered | MOD | 93227203 | CARTRIDGES COMPETITION .32 CAL PISTOL - LONG WADCUTTER 98 GR | 90000 | 10646155 | No | FJA 15048 | 2015-10-07 | 2015-10-29 | 2016-01-11 | 2016-03-01 | 4500329959 | 2016-03-22 | 90000 | EURO | 0.422 | 37980 | NAMMO LAPUO | 2016-07-28
delivered | MOD | 93227203 | CARTRIDGES COMPETITION .32 CAL PISTOL - LONG WADCUTTER 98 GR | 90000 | 10646155 | No | FJA 15048 | 2015-10-07 | 2015-10-29 | 2016-01-11 | 2016-03-01 | 4500329959 | 2016-03-22 | 90000 | EURO | 0.434 | 39060 | NAMMO LAPUO
Delivered | MOD | 93227203 | CARTRIDGES COMPETITION .22 CAL RIFLE X-ACT | 30000 | 10646155 | No | FJA 15048 | 2015-10-07 | 2015-10-29 | 2016-01-11 | 2016-03-01 | 4500329959 | 2016-03-22 | 30000 | EURO | 0.265 | 7950 | NAMMO LAPUO | 2016-07-28
delivered | MOD | 93227203 | CARTRIDGES COMPETITION .22 CAL RIFLE X-ACT | 30000 | 10646155 | No | FJA 15048 | 2015-10-07 | 2015-10-29 | 2016-01-11 | 2016-03-01 | 4500329959 | 2016-03-22 | 30000 | EURO | 0.273 | 8190 | NAMMO LAPUO |  | DELIVERY IN WEEK 4 2017
Delivered | MOD | 93227203 | CARTRIDGES COMPETITION .22 CAL RIFLE CENTER - X | 30000 | 10646155 | No | FJA 15048 | 2015-10-07 | 2015-10-29 | 2016-01-11 | 2016-03-01 | 4500329959 | 2016-03-22 | 30000 | EURO | 0.19 | 5700 | NAMMO LAPUO | 2016-07-28
delivered | MOD | 93227203 | CARTRIDGES COMPETITION .22 CAL RIFLE CENTER - X | 30000 | 10646155 | No | FJA 15048 | 2015-10-07 | 2015-10-29 | 2016-01-11 | 2016-03-01 | 4500329959 | 2016-03-22 | 30000 | EURO | 0.196 | 5880 | NAMMO LAPUO |  | DELIVERY IN WEEK 4 2017
Delivered | MOD | 93227203 | CARTRIDGES COMPETITION .22 CAL PISTOL - OSP | 90000 | 10646155 | No | FJA 15048 | 2015-10-07 | 2015-10-29 | 2016-01-11 | 2016-03-01 | 4500329959 | 2016-03-22 | 90000 | EURO | 0.12 | 10800 | NAMMO LAPUO | 2016-07-28
delivered | MOD | 93227203 | CARTRIDGES COMPETITION .22 CAL PISTOL - OSP | 90000 | 10646155 | No | FJA 15048 | 2015-10-07 | 2015-10-29 | 2016-01-11 | 2016-03-01 | 4500329959 | 2016-03-22 | 90000 | EURO | 0.124 | 11160 | NAMMO LAPUO |  | DELIVERY IN WEEK 4 2017
delivered | MOD | 93227204 | CARTRIDGES .22 COMPETITION | 30000 | 10657568 | No | MUO 16010 | 2016-02-23 | 2016-04-05 | 07/09\16 | 2016-10-12 | 4500342691 | 2016-10-24 | 30000 | EURO | 0.19 | 5700 | AKAH | 2017-05-17
delivered | MOD | 93227204 | CARTRIDGES .22 COMPETITION | 30000 | 10657568 | No | MUO 16010 | 2016-02-23 | 2016-04-05 | 07/09\16 | 2016-10-12 | 4500342691 | 2016-10-24 | 30000 | EURO | 0.2 | 6000 | AKAH | 2017-05-17
delivered | MOD | 93227205 | CARTRIDGES 5,56 MM UTM BLUE | 150000 | 10657365 | No | FJA 16007 | 2016-03-16 | 2016-04-21 | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 4500337038 | 2016-07-15 | 150000 | GBP | 0.437 | 65550 | UTM |  | WILL BE DELIVERED VERY SHORTLY
delivered | MOD | 93227205 | CARTRIDGES 5,56 MM UTM RED | 80000 | 10657365 | No | FJA 16007 | 2016-03-16 | 2016-04-21 | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 4500337038 | 2016-07-15 | 80000 | GBP | 0.437 | 34960 | UTM |  | WILL BE DELIVERED VERY SHORTLY
delivered | MOD | 93227205 | CARTRIDGES 5,56 MM UTM MMR LINKED YELLOW | 30000 | 10657365 | No | FJA 16007 | 2016-03-16 | 2016-04-21 | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 4500337038 | 2016-07-15 | 30000 | GBP | 0.532 | 15960 | UTM |  | WILL BE DELIVERED VERY SHORTLY
delivered | MOD | 93227205 | CARTRIDGES 5,56 MM UTM MMR LINKED GREEN | 50000 | 10657365 | No | FJA 16007 | 2016-03-16 | 2016-04-21 | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 4500337038 | 2016-07-15 | 50000 | GBP | 0.532 | 26600 | UTM |  | WILL BE DELIVERED VERY SHORTLY
delivered | MOD | 93227205 | CARTRIDGES 9 MM UTM MMR BLUE | 50000 | 10657365 | No | FJA 16007 | 2016-03-16 | 2016-04-21 | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 4500337038 | 2016-07-15 | 50000 | GBP | 0.391 | 19550 | UTM |  | WILL BE DELIVERED VERY SHORTLY
delivered | MOD | 93227205 | CARTRIDGES 9 MM UTM MMR RED | 40000 | 10657365 | No | FJA 16007 | 2016-03-16 | 2016-04-21 | 2016-05-25 | 2016-06-30 | 4500337038 | 2016-07-15 | 40000 | EURO | 0.391 | 15640 | UTM |  | WILL BE DELIVERED VERY SHORTLY
delivered | MOD | 93227206 | GRENADES FLASH AND BANG | 2000 | 10658127 | Yes |  |  |  | 2016-01-21 | 2016-02-16 | 4500328211 | 2016-02-25 | 2000 | EURO | 49.95 | 99900 | RWM |  | LOT REJECTED GQAR - NEW PRODUCTION
cancelled | MOD | 93227207 | CARTRIDGES FRANGIBLE | 20000 | 10660098 | No | FJA 16008 | 2016-03-23 | 2016-04-20 |  |  |  |  | 0 | EURO | 0 | 0 |  |  | PLEASE SEE 93.227.242
delivered | MOD | 93227208 | RPG 7 PG - 7 VL | 500 | 10660251 | No | FJA 16011 | 2016-03-24 | 2016-04-21 | 2016-09-20 | 2016-10-13 | 4500342432 | 2016-11-29 | 500 | EURO | 450 | 225000 | VMZ |  | PO WILL BE AWARDED IN A WEEK
delivered | MOD | 93227208 | RPG 7 - OG - 7V | 500 | 10660251 | No | FJA 16011 | 2016-03-24 | 2016-04-21 | 2016-09-20 | 2016-10-13 | 4500342432 | 2016-11-29 | 500 | EURO | 91 | 45500 | VMZ |  | PO WILL BE AWARDED IN A WEEK
Delivered | MOD | 93227214 | CARTRIDGES 20 MM 30 GRAIN RC | 100 | 10661981 | No | FJA 16013 | 2016-03-31 | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 2016-06-22 | 4500336011 | 2016-07-04 | 100 | CAD | 25.61 | 2561 | PROPARMS | 2016-11-04
Delivered | MOD | 93227214 | CARTRIDGES 20 MM 70 GRAIN RC | 400 | 10661981 | No | FJA 16013 | 2016-03-31 | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 2016-06-22 | 4500336011 | 2016-07-04 | 400 | CAD | 25.61 | 10244 | PROPARMS | 2016-11-04
Delivered | MOD | 93227214 | CARTRIDGES 29 MM 105 GRAIN RC | 200 | 10661981 | No | FJA 16013 | 2016-03-31 | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 2016-06-22 | 4500336011 | 2016-07-04 | 200 | CAD | 28.63 | 5726 | PROPARMS | 2016-11-04
Delivered | MOD | 93227214 | 20 MM RC STEEL SLUG | 100 | 10661981 | No | FJA 16013 | 2016-03-31 | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 2016-06-22 | 4500336011 | 2016-07-04 | 100 | CAD | 16.31 | 1631 | PROPARMS | 2016-11-04
Delivered | MOD | 93227214 | 20 MM RC AVON TYPE RD NO CARTRIDGE | 100 | 10661981 | No | FJA 16013 | 2016-03-31 | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 2016-06-22 | 4500336011 | 2016-07-04 | 100 | CAD | 12.48 | 1248 | PROPARMS | 2016-11-04
Delivered | MOD | 93227214 | 29 MM DISTRUPTER STEEL SLUG | 100 | 10661981 | No | FJA 16013 | 2016-03-31 | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 2016-06-22 | 4500336011 | 2016-07-04 | 100 | CAD | 49.98 | 4998 | PROPARMS | 2016-11-04
Delivered | MOD | 93227214 | 29 MM DISTRUPTER RC AVON TYPE FR RD WITH 105 GRAIN CARTRIDGE | 100 | 10661981 | No | FJA 16013 | 2016-03-31 | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 2016-06-22 | 4500336011 | 2016-07-04 | 100 | CAD | 16.41 | 1641 | PROPARMS | 2016-11-04
delivered | MOD | 93227215 | CARTRIDGES 40x46 mm ILL PARA | 3006 | 10662838 | Yes |  | 2016-04-26 |  | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 4500332351 | 2016-05-04 | 3006 | EURO | 44.95 | 135119.7 | RWM | 2017-03-22 | READY FOR DELIVERY AWAITING EXPORT LICENSE
delivered | MOD | 93227215 | CARTRIDGESe 40x46 mm NT/15-P | 1008 | 10662838 | Yes |  | 2016-04-26 |  | 2016-03-16 | 2016-04-26 | 4500332351 | 2016-05-04 | 1008 | EURO | 41.1 | 41428.8 | RWM | 2017-03-22 | READY FOR DELIVERY AWAITING EXPORT LICENSE
Wait for Delivery | MOD | 93227216 | CARTRIDGES 105 MM TPCSDS-T | 1500 | 10663855 | No | FJA 16014 | 2016-04-01 | 2016-04-28 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 4500326924 | 2016-08-18 | 1500 | EURO | 1852 | 2778000 | MES
wait for delivery | MOD | 93227217 | GRENADES 40X53 HE PFF-T | 7520 | 20016321 | No | FJA 16015 | 2016-04-05 | 2016-04-26 | 2016-05-17 | 2016-06-30 | 4500338951 | 2016-08-17 | 7520 | EURO | 140.5 | 1056560 | DIEHL
wait for delivery | MOD | 93227217 | GRENADES 40X53 HE PFF-T | 29152 | 20016321 | No | FJA 16015 | 2016-04-05 | 2016-04-26 | 2016-05-17 | 2016-06-30 | 4500338951 | 2016-08-17 | 29152 | EURO | 140.5 | 4095856 | DIEHL
wait for delivery | MOD | 93227217 | GRENADES 40X53 HE PFF-T | 29984 | 20016321 | No | FJA 16015 | 2016-04-05 | 2016-04-26 | 2016-05-17 | 2016-06-30 | 4500338951 | 2016-08-17 | 29984 | EURO | 140.5 | 4212752 | DIEHL
Wait for Delivery | MOD | 93227217 | GRENADES 40X53 HE PFF-T | 83344 | 20016321 | No | FJA 16015 | 2016-04-05 | 2016-04-26 | 2016-05-17 | 2016-06-30 | 4500338951 | 2016-08-17 | 83344 | EURO | 140.5 | 11709832 | DIEHL
delivered | MOD | 93227218 | CARTRIDGES 105 MM HEP-T | 6000 | 10666362 | No | FJA 16017 | 2016-04-08 | 2016-05-11 | 2016-06-29 | 2016-07-11 | 4500338058 | 2016-08-01 | 1500 | EURO | 1050 | 1575000 | SIMMEL DIFESA
Wait for Delivery | MOD | 93227218 | CARTRIDGES 105 MM HEP-T | 6000 | 10666362 | No | FJA 16017 | 2016-04-08 | 2016-05-11 | 2016-06-29 | 2016-07-11 | 4500338058 | 2016-08-01 | 4500 | EURO | 1050 | 4725000 | SIMMEL DIFESA
closed | MOD | 93227219 | CARTRIDGES 105 MM HEP - T | 10000 |  | No | [7 empty] | 0 | EURO | 0 | 0
closed | MOD | 93227220 | CARTRIDGES 105 MM HEAT - T | 10000 |  | No | [7 empty] | 0 | EURO | 0 | 0
closed | MOD | 93227221 | CARTRIDGES 40 X 53 MM HE-DP-SD | 50000 |  | No | [7 empty] | 0 | EURO | 0 | 0
Wait for Delivery | MOD | 93227222 | CARTRIDGES 12.7 MM X 99 MP | 20000 | 10667447 | No | LEF 16007 | 2016-06-29 | 2016-07-26 | 2016-08-25 | 2016-09-09 | 4500341631 | 2016-10-06 | 20400 | NK | 92.75 | 1892100 | NAMMO RAUFOSS |  | TUR MND IS TO PROVIDE NO IMPORT LICENSE IS REQUIRED” letter
Wait for Delivery | MOD | 93227222 | CARTRIDGES 12.7 MM X 99 MP -DT | 10000 | 10667447 | No | LEF 16007 | 2016-06-29 | 2016-07-26 | 2016-08-25 | 2016-09-09 | 4500341631 | 2016-10-06 | 10200 | NK | 126.55 | 1290810 | NAMMO RAUFOSS |  | TUR MND IS TO PROVIDE NO IMPORT LICENSE IS REQUIRED” letter
delivered | MOD | 93227223 | PAVEWAY TM II CCG GBU - 10 | 50 | 10671968 | No | ASA 16004 | 2016-06-14 | 2016-07-11 | 2016-06-29 | 2016-07-22 | 4500319618 SA02 | 2016-08-03 | 50 | USD | 11451 | 572550 | RAYTHEON |  | SAVUNMA SANAYI MUSTESARLIGI
delivered | MOD | 93227223 | PAVEWAY TM II AFG GBU - 10 | 50 | 10671968 | No | ASA 16004 | 2016-06-14 | 2016-07-11 | 2016-06-29 | 22/07/ | 4500319618 SA02 | 2016-08-03 | 50 | USD | 9775 | 488750 | RAYTHEON |  | SAVUNMA SANAYI MUSTESARLIGI
delivered | MOD | 93227224 | KMU-556F/B | 190 | 10671948 | No | ASA 16003 | 2016-06-14 | 2016-07-11 | 2016-06-29 | 2016-08-22 | 4500339285 | 2016-09-01 | 190 | USD | 34750 | 6602500 | BOEING | 2017-08-15 | SAVUNMA SANAYI MUSTESARLIGI
delivered | MOD | 93227224 | KMU-572F/B | 300 | 10671948 | No | ASA 16003 | 2016-06-14 | 2016-07-11 | 2016-06-29 | 2016-08-22 | 4500339285 | 2016-09-01 | 300 | USD | 32400 | 9720000 | BOEING | 2017-08-31 | SAVUNMA SANAYI MUSTESARLIGI
wait for delivery | MOD | 93227224 | KMU-556F/B | 300 | 10671948 | No | ASA 16003 | 2016-06-14 | 2016-07-11 | 2016-06-29 | 2016-08-22 | 4500339285 | 2016-09-01 | 300 | USD | 34750 | 10425000 | BOEING |  | SAVUNMA SANAYI MUSTESARLIGI
wait for delivery | MOD | 93227225 | CARTRIDGES ARD - 446 - 1B | 10000 | 10672108 | No | LEF 16014 | 2016-08-26 | 2016-09-16 | 2016-10-06 | 2016-11-07 | 4500326042 SA 02 | 2017-02-08 | 10000 | USD | 11.03 | 110300 | OLIN
delivered | MOD | 93227226 | THERMITE HAND GRENADE AN-M14 | 2000 | 10672131 | No | ALG 16030 | 2016-09-21 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 2016-11-28 | 4500347591 | 2016-12-15 | 1000 | USD | 38.5 | 38500 | CSI
wait for delivery | MOD | 93227227 | FLARE MTV CLASSIC | 8000 | 10672133 | Yes |  |  |  | 2016-08-25 | 2016-10-11 | 4500342558 | 2016-10-19 | 8000 | GBP | 31.1 | 248800 | CCM
cancelled | MOD | 93227227 | CHAFF 2-8 GHZ | 5000 | 10672133 | Yes |  |  |  | 2016-08-25
cancelled | MOD | 93227227 | CHAFF 8-12 GHZ | 10000 | 10672133 | Yes |  |  |  | 2016-08-25
cancelled | MOD | 93227227 | 5865-99-677-3590 CHAFF 12-18 GHZ | 5000 | 10672133 | Yes |  |  |  | 2016-08-25
cancelled | MOD | 93227227 | CHAFF CCM RR 170 MK1 TYPE 4 35 GHZ | 5000 | 10672133 | Yes |  |  |  | 2016-08-25
cancelled | MOD | 93227227 | IMPULSE CARTRDIGE CCM 11 MK1 | 25000 | 10672133 | Yes |  |  |  | 2016-08-25
delivered | MOD | 93227228 | FLARE DSTL - 81 | 8000 | 10673411 | No | FJA 16021 | 2016-08-18 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-10-11 | 4500342558 | 2016-10-19 | 8000 | GBP | 71.99 | 575920 | CCM | 2017-04-28 | will be delivered on 28/04/17----this is noted on 19/04/17
delivered | MOD | 93227229 | CARTRIDGES 7.62 MM | 50000 | 10674180 | No | FJA 16013 | 2016-03-31 | 2016-04-28 | 2016-06-29 | 2016-08-22 | 4500335522 LINE 80 | 2016-07-13 | 50400 | EURO | 1.06 | 53424 | NAMMO LAPUA |  | DELIVERY WEEK 7 2017
cancelled | MOD | 93227231 | CARTRIDGES 105 MM HEP - T | 1500 | 10684571 | No | FJA 16026 | 2016-10-07 | 2016-10-20 | 2016-11-15 | 2016-12-05 | 4500346800 | 2016-12-19 | 500 | EURO | 660 | 330000 | MES |  | TERMINATED AT NO COST
Wait for Delivery | MOD | 93227231 | CARTRIDGES 105 MM HEAT - T | 1500 | 10684571 | No | FJA 16026 | 2016-10-07 | 2016-10-20 | 2016-11-15 | 2016-12-05 | 4500346800 | 2016-12-19 | 2000 | EURO | 660 | 1320000 | MES |  | READY FOR DELIVERY. SHIPMENT IS IN COORDINATION
cancelled | MOD | 93227231 | CARTRIDGES 120 MM HEAT-MP- T | 1500 | 10684571 | No | FJA 16026 | 2016-10-07 | 2016-10-20 | 2016-11-15 | 2016-12-05 | 4500346800 | 2016-12-19 | 1500 | EURO | 1900 | 2850000 | MES |  | TERMINATED AT NO COST
suspended | MOD | 93227231 | CARTRIDGES 155 MM ER - DP 40KM+ | 1000 | 10684571 | No | [13 empty] | NO BID
suspended | MOD | 93227231 | MTSQ M582 FUZE | 5000 | 10684571 | No | [13 empty] | NO BID
wait for delivery | MOD | 93227232 | CARTRIDGESS 40X53 MM | 50000 |  | Yes |  |  |  | 2016-11-07 | 2017-02-09 | 4500353361 | 2017-03-22 | 10000 | EURO | 101.2 | 1012000 | N. PALENCIA
wait for delivery | MOD | 93227232 | CARTRIDGESS 40X53 MM | 50000 |  | Yes |  |  |  | 2016-11-07 | 2017-02-09 | 4500353361 | 2017-03-22 | 20000 | EURO | 101.2 | 2024000 | N. PALENCIA
wait for delivery | MOD | 93227232 | CARTRIDGESS 40X53 MM | 50000 |  | Yes |  |  |  | 2016-11-07 | 2017-02-09 | 4500353361 | 2017-03-22 | 20000 | EURO | 101.2 | 2024000 | N. PALENCIA
cancelled | MOD | 93227233 | CARTRIDGES 40X46 MM | 50000 |  | No
cancelled | MOD | 93227234 | FLARE BIRDIE 118 DM189 | 30000 |  | No
cancelled | MOD | 93227235 | MTSQ M582 FUZE | 20000 | 10684571 | No | [13 empty] | NEW REQUIREMEN T WILL BE RECEIVED
delivered | MOD | 93227236 | CHAFF RR170 MK1 TYPE 1 | 10000 | 10690086 | Yes |  |  |  | 2016-10-18 | 2016-11-21 | 4500345375 | 2016-11-25 | 10000 | GBP | 3.25 | 32500 | CCM | 2017-02-21 | DELIVERED
delivered | MOD | 93227236 | CHAFF RR170 MK1 TYPE 1 | 10000 | 10690086 | Yes |  |  |  | 2016-10-18 | 2016-11-21 | 4500345375 | 2016-11-25 | 10000 | GBP | 3.25 | 32500 | CCM | 2017-04-25 | will be delivered on 25/04/17----this is noted on 19/04/17
wait for delivery | MOD | 93227236 | CHAFF RR170 MK1 TYPE 1 | 10000 | 10690086 | Yes |  |  |  | 2016-10-18 | 2016-11-21 | 4500345375 | 2016-11-25 | 10000 | GBP | 3.25 | 32500 | CCM
delivered | MOD | 93227236 | IMPULSE CARTRIDGE CCM 11 MK 1 | 10000 | 10690086 | Yes |  |  |  | 2016-10-18 | 2016-11-21 | 4500345375 | 2016-11-25 | 10000 | GBP | 1.81 | 18100 | CCM | 2017-02-21 | DELIVERED
delivered | MOD | 93227236 | IMPULSE CARTRIDGE CCM 11 MK 1 | 10000 | 10690086 | Yes |  |  |  | 2016-10-18 | 2016-11-21 | 4500345375 | 2016-11-25 | 10000 | GBP | 1.81 | 18100 | CCM | 2017-04-25 | will be delivered on 25/04/17----this is noted on 19/04/17
wait for delivery | MOD | 93227236 | IMPULSE CARTRIDGE CCM 11 MK 1 | 10000 | 10690086 | Yes |  |  |  | 2016-10-18 | 2016-11-21 | 4500345375 | 2016-11-25 | 10000 | GBP | 1.81 | 18100 | CCM
cancelled | MOD | 93227239 | BLU - 126 B | 500 | 10687339 | No | STE 17002 | 2017-01-20 | 2017-02-21 | [10 empty] | SAVUNMA SANAYI MUSTESARLIGI
wait for delivery | MOD | 93227242 | CARTRIDGES FRANGIBLE | 20000 | 10690703 | No | FJA 17003 | 2017-01-06 | 2017-02-09 | 2017-02-23 | 2017-03-21 | 4500353688 | 2017-03-28 | 20000 | EURO | 0.6 | 12000 | S&B
wait for delivery | MOD | 93227243 | GTB-7VM THERMOBARIC ROCKETS | 4000 | 10694620 | No | FJA 17007 | 2017-02-02 | 2017-02-28 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500355553 | 2017-05-24 | 4000 | EURO | 440 | 1760000 | STV
wait for delivery | MOD | 93227244 | PG7-VL | 10000 | 10694571 | No | FJA 17007 | 2017-02-02 | 2017-02-28 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500359014 | 2017-08-31 | 10000 | EURO | 392 | 3920000 | ARSENAL
wait for delivery | MOD | 93227244 | OG-7V | 30000 | 10694571 | No | FJA 17007 | 2017-02-02 | 2017-02-28 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500359014 | 2017-08-31 | 30000 | EURO | 91 | 2730000 | ARSENAL
wait for price approval | MOD | 93227245 | CARTRIDGES 120 MM HE-OR-T | 5000 | 10692523 | No | FJA 16032 FJA 17009 | 21/12/2017 27/02/17 | 02/02/2017 23/03/17 | 2017-08-29 |  |  |  | 5000 | USD | 8467 | 42335000
wait for delivery | MOD | 93227246 | CARTRIDGES 120 MM HEAT-MP-T |  | 10692520 | No | FJA 16032 | 2017-12-21 | 2017-02-02 | 2017-02-10 | 2017-03-15 | 4500353364 | 2017-03-30 | 5000 | EURO | 3490 | 17450000 | MES
wait for delivery | MOD | 93227246 | CARTRIDGES 120 MM HEAT-MP-T | 14500 | 10692520 | No | FJA 16032 | 2017-12-21 | 2017-02-02 | 2017-02-10 | 2017-03-15 | 4500353364 | 2017-03-30 | 5000 | EURO | 3490 | 17450000 | MES
wait for delivery | MOD | 93227246 | CARTRIDGES 120 MM HEAT-MP-T |  | 10692520 | No | FJA 16032 | 2017-12-21 | 2017-02-02 | 2017-02-10 | 2017-03-15 | 4500353364 | 2017-03-30 | 4500 | EURO | 3490 | 15705000 | MES
cancelled | MOD | 93227247 | CARTRIDGES 105 MM HEP-T | 1500 | 10692516 | No | FJA 17006R1 | 2017-01-30 | 2017-03-15 | [10 empty] | CONSALIDATED WITH 93.227.265
wait for delivery | MOD | 93227248 | FLARE BIRDIE 118 | 8640 | 10698731 | Yes | FJA 17020 | 2017-04-03 | 2017-04-27 | 2017-04-20 | 2017-05-06 | 4500356123 | 2017-05-12 | 8640 | EURO | 108.7 | 939168 | RWM
wait for delivery | MOD | 93227248 | FLARE BIRDIE 118 | 11600 | 10698731 | Yes | FJA 17020 | 2017-04-03 | 2017-04-27 | 2017-04-20 | 2017-05-06 | 4500356123 | 2017-05-12 | 11400 | EURO | 108.7 | 1239180 | RWM
wait for delivery | MOD | 93227249 | SAFETY FUSE ML-1 | 35000 | 10695093 | No | FJA 17012 | 2017-02-28 | 2017-04-05 | 2017-04-26 | 2017-05-24 | 4500359157 | 2017-07-04 | 35000 | EURO | 2.67 | 93450 | EXPAL
delivered | MOD | 93227250 | HAND GRENADE INCENDIARY | 1000 | 10692522 | No |  |  |  | 2016-12-12 |  | 4500347591 CO 01 | 2016-12-15 | 1000 | USD | 38.5 | 38500 | CSI
wait for delivery | MOD | 93227251 | 7.62X54R CARTRIDGES WITH TRACER | 300000 | 10695285 | No | FJA 17017 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-05-04 | 2017-05-24 | 4500359315 | 2017-07-10 | 300000 | EURO | 0.6 | 180000 | S&B
to be started | MOD | 93227251 | CARTRIDGES 7,62X54 MM BLANK | 300000 |  | No
wait for offer | MOD | 93227252 | CARTRIDGES 20 MM 3XHEI, 1XAPI | 90000 | 10696174 | No | FJA 17025 | 2017-05-15 | 2017-06-15 | [10 empty] | NO OFFER RECEIVED - AWAITING CLARIFICATIONS FROM TUR ARMY FOR TDT
wait for delivery | MOD | 93227253 | DETONATING CORD | 165000 | 10695510 | No | FJA 17011 | 2017-02-27 | 2017-03-30 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500356368 | 2017-06-27 | 165000 | USD | 0.57 | 94050 | EBA&D |  | NEW DELIVERY DATE IS 30 MARCH 2018 OWING TO THE DSP - 83 AND EXPORT LICENSE
wait for delivery | MOD | 93227253 | SHEET EXPLOSIVE .083 INCH PETN | 1650 | 10695510 | No | FJA 17011 | 2017-02-27 | 2017-03-30 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500356368 | 2017-06-27 | 1672 | USD | 62.15 | 103914.8 | EBA&D
wait for delivery | MOD | 93227253 | SHEET EXPLOSIVE .166 INCH PETN | 1650 | 10695510 | No | FJA 17011 | 2017-02-27 | 2017-03-30 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500356368 | 2017-06-27 | 1653 | USD | 62.15 | 102733.95 | EBA&D
wait for delivery | MOD | 93227253 | ACE 600 | 820 | 10695510 | No | FJA 17011 | 2017-02-27 | 2017-03-30 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500356368 | 2017-06-27 | 820 | USD | 72.06 | 59089.2 | EBA&D
wait for delivery | MOD | 93227253 | ACE 1200 | 820 | 10695510 | No | FJA 17011 | 2017-02-27 | 2017-03-30 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500356368 | 2017-06-27 | 820 | USD | 89.85 | 73677 | EBA&D
wait for delivery | MOD | 93227253 | ACE 2400 | 820 | 10695510 | No | FJA 17011 | 2017-02-27 | 2017-03-30 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500356368 | 2017-06-27 | 820 | USD | 118.45 | 97129 | EBA&D
wait for delivery | MOD | 93227253 | ACE 3600 | 820 | 10695510 | No | FJA 17011 | 2017-02-27 | 2017-03-30 | 2017-03-24 | 2017-04-11 | 4500356368 | 2017-06-27 | 820 | USD | 163.84 | 134348.8 | EBA&D
wait for delivery | MOD | 93227254 | SIGNAL, WHITE ILLUMINATION | 34000 | 10695255 | No | FJA 17008 | 2017-02-02 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-04-11 | 4500355044 | 2017-04-20 | 34000 | EURO | 26.35 | 895900 | RWM
cancelled | MOD | 93227255 | 81 MM MORTAR ILLUMINATING | 6000 |  | No
wait for delivery | MOD | 93227256 | CARTRIDGES 40X53 MM HE-PFF-T | 20160 | 10694598 | Yes |  |  |  | 2017-01-26 | 2017-02-09 | 4500351348 | 2017-02-22 | 20160 | EURO | 149 | 3003840 | DIEHL
wait for delivery | MOD | 93227257 | CARTRIDGES 8.59 MM ARMOR PIERCING | 10000 | 10695958 | No | FJA 17016 | 2017-03-21 | 2017-04-20 | 2017-05-05 | 2017-06-23 | 4500362263 | 2017-09-05 | 10000 | EURO | 9.45 | 94500 | NAMMO LAPUA
wait for delivery | MOD | 93227257 | CARTRIDGES 8.59 MM BALL | 50000 | 10695958 | No | FJA 17016 | 2017-03-21 | 2017-04-20 | 2017-05-05 | 2017-06-23 | 4500362263 | 2017-09-05 | 50000 | EURO | 3.1 | 155000 | NAMMO LAPUA
wait for delivery | MOD | 93227258 | CARTRIDGES 40X46 MM ILLUMINATING | 6000 | 10698779 | No |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-03-15 | 4500332351 SA 01 | 2017-09-15 | 5994 | EURO | 44.95 | 269430.3 | RWM
wait for delivery | MOD | 93227259 | GBU31V1 | 1000 | 10693513 | No | ALG 17001 | 2017-01-17 | 2017-02-07 | 2017-02-06 | 2017-03-15 | 4500353283 | 2017-03-30 | 1000 | USD | 34900 | 34900000 | BOEING
wait for delivery | MOD | 93227259 | GBU31V3 | 200 | 10693513 | No | ALG 17001 | 2017-01-17 | 2017-02-07 | 2017-02-06 | 2017-03-15 | 4500353283 | 2017-03-30 | 200 | USD | 36600 | 7320000 | BOEING
wait for delivery | MOD | 93227259 | GBU38V1 | 1554 | 10693513 | No | ALG 17001 | 2017-01-17 | 2017-02-07 | 2017-02-06 | 2017-03-15 | 4500353283 | 2017-03-30 | 1554 | USD | 32900 | 51126600 | BOEING
wait for delivery | MOD | 93227260 | GBU - 10&12 CCG | 1955 | 10693482 | No | ALG 17002 | 2017-01-19 | 2017-02-09 | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 4500353419 | 2017-03-30 | 1955 | USD | 10768 | 21051440 | RAYTHEON
wait for delivery | MOD | 93227260 | GBU - 10 - AFG | 1257 | 10693482 | No | ALG 17002 | 2017-01-19 | 2017-02-09 | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 4500353419 | 2017-03-30 | 1257 | USD | 8777 | 11032689 | RAYTHEON
wait for delivery | MOD | 93227260 | GBU - 12 - AFG | 698 | 10693482 | No | ALG 17002 | 2017-01-19 | 2017-02-09 | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 4500353419 | 2017-03-30 | 698 | USD | 5631.62 | 3930870.76 | RAYTHEON
cancelled | MOD | 93227261 | BLU - 109 | 200 | 10695253 | No | [7 empty] | 0 | EURO | 0 | 0
cancelled | MOD | 93227262 | CARTRIDGES 120 mm HEAT MP T | 2000 | 10693876 | No | FJA 17004 | 2017-01-26 | 2017-02-21
wait for price approval | MOD | 93227263 | CARTRIDGES 120 mm HEAT MP T | 10000 | 10692520 | No | X | X | X | 2017-05-04 | [9 empty] | WAITING FOR PRICE APPROVAL - NSPA IS KEEPING TYHIS ONE OPEN JUST TO BE ABLE TO USE IN CASE OF NECESSITY AS AN ALTERNATIVE
cancelled | MOD | 93.227.264 | CARTRIDGES 105 mm HEAT-T | 14000 | 10701179 | No | [13 empty] | STANAG 4187 COMPLIANT
cancelled | MOD | 93227265 | CARTRIDGES 105 MM HEP-T | 19000 | 10692516 | No | FJA 17006R1 | 2017-01-30 | 2017-03-15 | [10 empty] | CONSALIDATED WITH 93.227.247
wait for price approval | MOD | 93227266 | PROPELLANT RED BAG M119A2 | 70000 | 10698962 | No | FJA 17023 | 2017-04-25 | 2017-05-18 | 2017-05-24 |  |  |  | 21000 | EURO | 286.8 | 6022800 | EXPAL |  | NSPA REQUIRES GETTING PRICE APPROVAL ASAP
wait for price approval | MOD | 93227266 | PROPELLANT RED BAG M119A2 |  | 10698962 | No | FJA 17023 | 2017-04-25 | 2017-05-18 | 2017-05-24 |  |  |  | 21000 | EURO | 286.8 | 6022800 | EXPAL
wait for price approval | MOD | 93227266 | PROPELLANT RED BAG M119A2 |  | 10698962 | No | FJA 17023 | 2017-04-25 | 2017-05-18 | 2017-05-24 |  |  |  | 28000 | EURO | 286.8 | 8030400 | EXPAL
cancelled | MOD | 93227267 | PROJECTILE 155 MM BB HE | 18000
cancelled | MOD | 93227268 | 122 MM HE - FRAG LONG RANGE | 10000
cancelled | MOD | 93227268 | 122 MM HE - FRAG SHORT RANGE | 10000
wait for PO | MOD | 93227272 | 76 MM IR, RP-MASKE 76 ST | 10000 | 10695094 | No | FJA 17018 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-05-04 | 2017-05-24 | [6 empty] | RWM
wait for delivery | MOD | 93227273 | PERCUSSION PRIMER M82 | 100000 | 10695099 | No | FJA 17010 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 2017-04-26 | 2017-06-21 | 4500359654 | 2017-08-09 | 100000 | EURO | 7.6 | 760000 | EXPAL
wait for delivery | MOD | 93227273 | PERCUSSION PRIMER M82 | 100000 | 10695099 | No | FJA 17010 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 2017-04-26 | 2017-06-21 | 4500359654 | 2017-08-09 | 100000 | EURO | 7.6 | 760000 | EXPAL
wait for price approval | MOD | 93227274 | MK36 IR DECOY | 100 | 10695109 | No | FJA 17014 | 2017-03-20 | 2017-04-20 | 2017-05-02 |  |  |  | 100 | EURO | 9300 | 930000 | RWM
wait for price approval | MOD | 93227274 | MK36 IR DECOY | 100 | 10695109 | No | FJA 17014 | 2017-03-20 | 2017-04-20 | 2017-05-02 |  |  |  | 100 | EURO | 9300 | 930000 | RWM
wait for price approval | MOD | 93227274 | MK36 IR DECOY | 100 | 10695109 | No | FJA 17014 | 2017-03-20 | 2017-04-20 | 2017-05-02 |  |  |  | 100 | EURO | 9450 | 945000 | RWM
wait for price approval | MOD | 93227274 | DUAL ROUND-COMBINED RF/IR DECOY | 100 | 10695109 | No | FJA 17014 | 2017-03-20 | 2017-04-20 | 2017-05-02 |  |  |  | 100 | EURO | 9800 | 980000 | RWM
cancelled | MOD | 93227275 | MK36 CHAFF S | 200 | 10695232 | No | FJA 17015 | 2017-03-21 | 2017-04-27 | [10 empty] | PLEASE SEE 93227296
cancelled | MOD | 93227275 | MK36 CHAFF S | 200 | 10695232 | No | FJA 17015 | 2017-03-21 | 2017-04-27
cancelled | MOD | 93227275 | MK36 CHAFF S | 200 | 10695232 | No | FJA 17015 | 2017-03-21 | 2017-04-27
wait for PO | MOD | 93227276 | CARTRIDGES 40X46 MM THERMOBARIC | 60000 | 10696875 | No | FJA 17024 | 2017-05-05 | 2017-06-01 | 2014-05-14 | 2017-07-10 |  |  | 60000 | EURO | 72 | 4320000 | ARSENAL
cancelled | MOD | 93.227.277 | CARTRIDGES 105 MM HE-T | 14000 | 10701338 | No
wait for price approval | MOD | 93227278 | CARTRIDGES 120 MM HE-FRAG - T RH31 | 8000 | 10698549 | No | FJA 17013 | 2017-02-28 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | [7 empty] | RWM
wait for price approval | MOD | 93227279 | CARTRIDGES 120 MM A/P CANISTER | 7500 | 10696880 | No | FJA 17021 | 2017-04-06 | 2017-06-15 | 2017-08-29 |  |  |  | 7500 | USD | 2858 | 21435000
closed | MOD | 93227280 | PROPELLANT RED BAG ,119A2 | 20000 |  | No | [13 empty] | MES LETTER ISSUED 31 JAN 2017 AND NO OFFER RECEIVED
closed | MOD | 93227281 | PERCUSSION PRIMER M82 | 100000 |  | No | [13 empty] | MES LETTER ISSUED 31 JAN 2017 AND NO OFFER RECEIVED
closed | MOD | 93227282 | M557 | 30000 |  | No | [13 empty] | MES LETTER ISSUED AND NO OFFER RECEIVED
delivered | MOD | 93227283 | FLARE DSTL - 73 | 25000 | 10699285 | Yes |  |  |  | 2017-03-02 | 2017-03-21 | 4500353305 | 2017-03-21 | 25000 | GBP | 59.12 | 1478000 | CCM | 2017-08-09
cancelled | MOD | 93.227.284 | CARTRIDGES 105 mm HEAT-T | 14000 | 10701176 | No
cancelled | MOD | 93.227.285 | CARTRIDGES 105 MM HE-T | 14000 | 10701321 | No | [13 empty] | MES LETTER ISSUED 31 JAN 2017
wait for RFP | MOD | 93.227.290 | CARTRIDGES 12.7 MM X 99 MP | 4900 | 10709731 | No
wait for RFP | MOD | 93.227.291 | CARTRIDGES WIN. 308 | 6000 | 10709770 | No
wait for price approval | MOD | 93227292 | ROCKETS OG-7V | 1030 | 10716606 | No |  |  |  | 2017-09-06 |  |  |  | 1030 | EURO | 91 | 93730 | ARSENAL
to be started | MOD | 93227293 | SIGNAL ILLUMINATING | 475
to be started | MOD | 93227294 | 40 MM LAUNCHER GRENADE | 12000
wait for offer | MOD | 93227295 | BLU - 109 | 200 | 10712026 | No | FJA 17038 | 2017-06-06 | 2017-09-28
wait for price approval | MOD | 93227296 | MK36 CHAFF S | 200 | 10712070 | No | FJA 17035 | 2017-07-25 | 2017-08-22 | 2017-08-30 |  |  |  | 200 | GBP | 6655.81 | 1331162 | CCM
wait for price approval | MOD | 93227296 | MK36 CHAFF S | 200 | 10712070 | No | FJA 17035 | 2017-07-25 | 2017-08-22 | 2017-08-30 |  |  |  | 200 | GBP | 6655.81 | 1331162 | CCM
wait for price approval | MOD | 93227296 | MK36 CHAFF S | 200 | 10712070 | No | FJA 17035 | 2017-07-25 | 2017-08-22 | 2017-08-30 |  |  |  | 200 | GBP | 6860.62 | 1372124 | CCM
wait for offer | MOD | 93227297 | CARTRIDGES 105 MM HE | 14000 | 10713965 | No | FJA 17037 | 2017-08-17 | 2017-09-07 | [10 empty] | THIS RFP CONSELIDATES THE REQUIREMENT FOR 105 MM TANK AMMUNITION - THE BID CLOSING DAY WAS 07 SEPTEMBER 2017 AND THE BIDS ARE IN REGISTRY AT THE MOMENT - THE PICTURE WILL BE CLEAR WITHIN NEXT WEEK.
wait for offer | MOD | 93227297 | CARTRIDGES 105 MM HEAT - T | 13000 | 10713965 | No | FJA 17037 | 2017-08-17 | 2017-09-07
wait for offer | MOD | 93227297 | CARTRIDGES 105 MM HEP - T | 20500 | 10713965 | No | FJA 17037 | 2017-08-17 | 2017-09-07
wait for delivery | MOD | 93227301 | FIRNG TABLES FOR NAVAL CANNONS 5/54 | 1 | 10716467 | No | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 4500363277 | 2017-06-06 | 1 | EURO | 0 | 0 | SIMMEL
to be started | MOD | 93227302 | LIMPET MINE | 300
to be started | MOD | 93227303 | BANGALERO TORPIDO | 420
to be started | MOD | 93227304 | SAFETY FUSE | 150000
to be started | MOD | 93227305 | M81 IGNITER | 9000
Note on I1: Yazar: Artifical date if OA
Note on I58: Yazar: Artificial date if OA
Note on I59: Yazar: Artificial date if OA
Note on I60: Yazar: Artificial date if OA
Note on I64: Yazar: Artificial date if OA
Note on I65: Yazar: Artificial date if OA
Note on I66: Yazar: Artificial date if OA
Note on I67: Yazar: Artificial date if OA
Note on I68: Yazar: Artificial date if OA
Note on I69: Yazar: Artificial date if OA
Note on I70: Yazar: Artificial date if OA
Note on I71: Yazar: Artificial date if OA

## KKK. MÜH.TED.DURUMU
TEDARİK EDİLEN/EDİLECEK MUHTEMEL MÜHİMMAT DURUMU 08.09.2017
S. NU. | PROJESİ | PROJE YILI | SÖZLEŞME YAPILAN/YAPILACAK MÜHİMMAT CİNSİ | İBF/SÖZLEŞME TUTARI |  | 2016 VE ÖNCESİ |  | 2017 YILI |  |  |  |  | MUHTEMEL 2018 YILINA DEVİR EDECEK |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | MİKTAR (AD.) | TUTAR (TL) | MİKTAR (AD.) | ÖDENEN | MİKTAR (AD.) | ÖDENEN AVANS | ÖDENEN | TESLİM ALINACAK | ÖDENECEK | MİKTAR (AD.) | TUTAR (TL) |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
1 | UÇAKSAVAR MÜH,İMMATI | 2015 | 35 mm Oerlikon Ders Atış | 3000 | 1167000 |  | 350100 |  |  |  | 3000 | 816900 |  | 0 | Söz.Tarihi: 09.06.2016 Teslim Tarihi: 09.09.2017 | 09 Haziran 2016 | 09 Eylül 2017
2 |  | 2016 | 35 mm Oerlikon Ders Atış | 3000 | 1185000 |  |  |  | 355500 |  |  |  | 3000 | 829500 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.05.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Mayıs 2018
3 |  | 2017 | 35 mm Oerlikon Ders Atış | 30000 | 11670000 | [7 empty] | 30000 | 11670000
4 |  | 2017 | 12,7x99mm Uçsvr.Tf. Tip2 | 100000 | 1711000 | [6 empty] | 513300 | 100000 | 1197700
5 |  | 2017 | 20x102mm HEI Hel.Top. | 225000 | 16461000 | [6 empty] | 4938300 | 150000 | 11522700
6 |  | 2017 | 20x102mm API-T Hel.Top. | 90000 | 6584400 | [7 empty] | 90000 | 6584400 | 2.232.000$ öngörülen
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 350100 |  | 355500 |  |  | 6268500 |  | 31804300 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
7 | HAVAN MÜHİMMATI | 2009 | 120 mm Havan Aydınlatma Müht. | 3800 | 7592880 |  | 2277864 | 3800 | 5049266 | [5 empty] | Tedarik tamamlandı.
8 |  | 2016 | 60 mm Havan Tah.Müht. | 7000 | 6230000 |  | 1869000 | [5 empty] | 7000 | 4361000 | İhale Süreci devam etmektedir. | 12 Aralık 2016 | 12 Mart 2018
9 |  | 2017 | 60 mm Havan Tah.Müht. | 60000 | 53400000 | [6 empty] | 16020000 | 60000 | 37380000 | İhale Süreci devam etmektedir.
10 |  | 2017 | 120 mm Havan Aydınlatma Müht. | 3000 | 6018000 | [6 empty] | 1805400 | 3000 | 4212600 | İhale Süreci devam etmektedir.
11 |  | 2017 | 81 mm Havan Aydınlatma | 6000 | 10566900 | [7 empty] | 6000 | 10566900 | Tedarik MKEK'e yönlendirilmiştir.
12 |  | 2017 | 76 mm Zırhlı Araç Sis Hvn. | 10000 | 9735000 | [7 empty] | 10000 | 9735000 | 3.300.000$ öngörülen
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 4146864 |  | 5049266 |  |  | 17825400 |  | 66255500 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
13 | İŞARET VE AYDINLATMA MÜHT. | 2015 | Chaff (CG-17) | 8000 | 580000 |  | 174000 | 8000 |  | 406000 |  |  |  | 0 | Teslim alınmıştır.23/05 | 28 Nisan 2016 | 28 Temmuz 2017
14 |  | 2015 | Flare (FG-3) | 10000 | 1447000 |  | 434100 | 10000 |  | 1012900 |  |  |  | 0 | Teslim alınmıştır.18/05 | 28 Nisan 2016 | 28 Temmuz 2017
15 |  | 2017 | Flare Spektral -DSTL-73 | 25000 | 6652125 | [6 empty] | 6652125 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 1.478.250£ Teslim Alınmıştır. 09.08.2017 | 31 Mart 2017 | 31 Aralık 2017
16 |  | 2017 | Flare Spektral -Birdie 118 | 20000 | 8713360 | [6 empty] | 2614008 | 20000 | 6099352 | Sözleşme Bedeli: 2.178.340€
17 |  | 2017 | Chaff (RR-170) | 30000 | 1452285 |  |  | 20000 |  |  | 10000 | 1452285 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 151.800£ Teslim alınmıştır.22/05
18 |  | 2017 | Renkli Sis Kutusu | 36000 | 2096388 | [6 empty] | 628916.4 | 36000 | 1467471.6
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 608100 |  | 1418900 |  |  | 11347334.4 |  | 7566823.6 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
19 | HAFİF SİLAH MÜHİMMATI | 2016 | 9x19 mm Parabellum Mühimmatı (Sb./Astsb. Zati Tab. İçin) | 42000 | 50400 |  |  |  | 15120 |  |  | 15120 | 42000 | 20160 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.01.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Ocak 2018
20 |  | 2016 | 7,62 MM MG-3 Büzmeli Manevra Fişeği | 300000 | 795000 |  |  |  | 238500 |  |  |  | 300000 | 556500 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.01.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Ocak 2018
21 |  | 2017 | 5,56X45 mm P.Tf. Fişeği | 2000000 | 3776000 | [6 empty] | 1132800 | 2000000 | 2643200
22 |  | 2017 | 5,56 mm Büz.Man.Fişeği | 500000 | 840750 | [6 empty] | 252225 | 500000 | 588525
23 |  | 2017 | 5,56X45 mm Hf.Mk.Tf.Fş. (4 Normal, 1 İzli) | 400000 | 904800 | [6 empty] | 271440 | 400000 | 633360
24 |  | 2017 | 7,62x51 mm G3 P.Tf. Fişeği | 15000000 | 27435000 | [6 empty] | 8230500 | 15000000 | 19204500
25 |  | 2017 | 7,62x51 mm MG3 Büz.Man.Fişeği | 900000 | 2575350 | [6 empty] | 772605 | 900000 | 1802745 | 300.000 Mua.14/08
26 |  | 2017 | 8,59 mm Accuracy Zırh Delici Fişek (AP) | 10000 | 104717 | [7 empty] | 10000 | 104717 | 32.360$ öngörülen
27 |  | 2017 | 8,59 mm Accuracy Muh.Normal Fişek | 50000 | 761107 | [7 empty] | 50000 | 761107 | 235.200$ öngörülen
28 |  | 2017 | 7,62x54 mm BIXI İzli Fişek Mayonsuz | 300000 | 761107 | [7 empty] | 300000 | 761107 | 252.000$ öngörülen
29 |  | 2017 | 7,62x54 mm BIXI Manevra Fişeği Mayonsuz | 300000 | 539850 | [7 empty] | 300000 | 539850 | 183.000$ öngörülen
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 0 |  | 253620 |  |  | 10674690 |  | 27615771 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
30 | TOP VE OBÜS MÜHİMMATI | 2016 | 155 mm. Uzun Men.Ob.Tah. Müht. ve Mod.Sevk Barutu | 2000 | 28788000 |  |  |  | 8636400 |  |  |  | 2000 | 20151600 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.07.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Temmuz 2018
31 |  | 2015 | 105 mm Manevra Merasim Kartuşu Tip-1 | 1000 | 837000 |  | 251100 |  |  |  | 1000 | 585900 | 1000 | 0 | Söz.Tarihi: 09.06.2016 Teslim Tarihi: 09.10.2017 | 09 Haziran 2016 | 09 Ekim 2017 | 12/09 Muayene tarihi
32 |  | 2016 | 105 mm Manevra Merasim Kartuşu Tip-2 | 1000 | 865000 |  |  |  | 259500 |  |  |  | 1000 | 605500 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.01.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Ocak 2018
33 |  | 2017 | MKE MOD51 Fünye(M82) | 150000 | 3078000 | [6 empty] | 923400 | 150000 | 2154600
34 |  | 2017 | 155 mm. Uzun Men.Ob.Tah. Müht. ve Mod.Sevk Barutu | 7000 | 100758000 | [6 empty] | 30227400 | 7000 | 70530600
35 |  | 2017 | M82 FÜNYE | 100000 | 3040000 | [6 empty] | 912000 | 100000 | 2128000 | Sözleşme bedeli 760.000€ | 01 Haziran 2017 | 01 Şubat 2018
36 |  | 2016 | 155 mm. Uzun Men.Ob.Tah. Müht. ve Mod.Sevk Barutu | 6000 | 82530000 |  |  | 6000 | 37157030 | [5 empty] | Sözleşme Bedeli: 23.580.000$ EK-1
37 |  | 2017 | 155 mm. Uzun Men.Ob.Tah. Müht. ve Mod.Sevk Barutu | 9000 | 133368025 |  |  | 9000 | [6 empty] | Sözleşme Bedeli: 35.370.000$ EK-1 | 15 Mart 2017 | Temmuz 2017
38 |  | 2017 | K677 MODÜLER BARUT | 18000 | 85500000 |  |  | 18000 | [6 empty] | Sözleşme Bedeli: 22.500.000$ EK-1 | 04 Nisan 2017 | Temmuz 2017
39 |  | 2017 | KM82 FÜNYE | 18000 | 1778900 |  |  | 18000 | [6 empty] | Sözleşme Bedeli: 468.000$ EK-1 | 04 Nisan 2017 | Temmuz 2017
40 |  | 2017 | K677 MODÜLER BARUT | 25000 | 109375000 | [6 empty] | 54687500 | 25000 | 54687500 | Tahmini sözleşme Bedeli: 31.250.000$ EK-1
41 |  | 2017 | M119A2 BARUT KIRMIZI KESE | 50000 | [6 empty] | 50000 |  |  |  | EK-1 / FMS
42 |  | 2017 | M82 FÜNYE | 100000 | 3040000 | [6 empty] | 912000 | 100000 | 2128000 | Sözleşme bedeli 760.000€ EK-1 | 01 Haziran 2017 | 01 Nisan 2017
43 |  | 2017 | BARUT BEYAZ KESE | 12000
44 |  | 2017 | KIRMIZI KESE | 8000 | [10 empty] | MKEK
. |  | TOPLAM | [6 empty] | 46052930 |  |  | 88248200 |  | 152385800 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
45 |  | 2012 | 40 mm M-79/T-40 Bombaatar Tah. Mühimmatı | 50000 | 8250000 |  | 6155754 | 18132 |  | 2094246 |  |  |  | 0 | Tedarik tamamlandı. | 19 Kasım 2012 | -
46 | El ve Tüfek Bombaları | 2015 | Gösteri Bombası G2 (Hakem Bombası) | 6000 | 747000 |  | 224100 | 6000 |  | 522900 |  |  |  | 0 | Tedarik tamamlandı. | 06 Haziran 2016 | 09 Ekim 2017 | Mua.14/03 | Teslim 29/03
47 |  | 2016 | El Bombası Hakem (Straforlu) | 20000 | 2500000 |  | 750000 | [5 empty] | 20000 | 1750000 |  | 12 Aralık 2016 | 12 Mart 2018
48 |  | 2016 | 40 mm M-79/T-40 Bombaatar Sis Mühimmatı | 1008 | 623724.9 |  | 623724.9 | 1008 |  | 235613 |  | 0 |  | 0 | Teslil alınıp Teadrik tamamlanmıştır.31/07
49 |  | 2016 | 40 mm M-79/T-40 Bombaatar Aydınlatma Mühimmatı | 3006 |  |  |  | 3006 | [6 empty] | Teslil alınıp Teadrik tamamlanmıştır.31/07
50 |  | 2014 | 40 mm M-79/T-40 Bombaatar Göz yaşartıcı Mühimmatı | 10000 | 2670000 |  | 801000 | [5 empty] | 10000 | 1869000 | Söz.Tarihi: 28.07.2016 Teslim Tarihi: 28.07.2018 | 28 Temmuz 2016 | 28 Temmuz 2018
51 |  | 2016 | 40x53mm MK-19 B/A HE-PFF-T | 150000 | 84337200 |  | 25301160 |  |  |  | 150000 | 59036040 |  | 0 | Sözleşme: 21.084.300€ 6.450.000€ avans ödendi | 17 Ağustos 2016 | 28 Şubat 2017 7.520 adet | 30 Temmuz 2017 29.152 adet | 31 Ağustos 2017 29.984 adet | 31 Ekim 2017 83.344 adet | 6.450.000€ 2016'da aktarıldı
52 |  | 2016 | 40x53 mm HEDP, K212 | 50000 | 13480000 |  | 6574000 | 50000 |  | 130346276 |  |  |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 3.460.000$ EK-1 | 07 Aralık 2016 | 07 Şubat 2017
53 |  | 2017 | 40x53mm MK-19 B/A HE-PFF-T | 20000 | 7965000 | [7 empty] | 20000 | 7965000 | Sözleşme Bedeli: 3.003.840€
54 |  | 2017 | 40 mm M-79/T-40 Bombaatar Aydınlatma Mühimmatı | 6000 | 916506 | [7 empty] | 6000 | 916506 | Sözleşme Bedeli: 269.430,30€ | 09 Şubat 2017
55 |  | 2017 | Yangın El Bombası | 1000 | 137500 |  |  | 1000 |  |  |  | 137500 |  |  | Sözleşme Bedeli: 38.500$
56 |  | 2017 | 40x53mm MK-19 B/A HEDP-SD | 50000 | 19228000 | [5 empty] | 50000 | 19228000 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 5.060.000€ | 31 Mart 2017 | 30 Eylül 2017
57 |  | 2017 | 40x46 mm Termobarik B/A | 60000 | 17280000 | [6 empty] | 5184000 | 60000 | 12096000 | EK-1 Sözleşme Bedeli: 4.320.000€ | 01 Temmuz 2017 | 31 Aralık 2017 10.000 adet | 31 Ocak 2017 10.000 adet | 31 Şubat 2017 10.000 adet | 31 Mart 2017 10.000 adet | 31 Nisan 2017 10.000 adet
58 |  | 2017 | 40X46 mm MKE MOD 60 Tahrip B/A Müht. | 30000 | 4949805 | [6 empty] | 1484941.5 | 30000 | 3464863.5
59 |  | 2017 | 40X46 mm MKE MOD 63 Göz Yaşartıcı B/A Müht. | 6000 | 301962 | [6 empty] | 90588.6 | 6000 | 211373.4
60 |  | 2017 | 40X46 mm MKE İzli Eğitim Müht. | 12000 | 616668 | [6 empty] | 185000.4 | 12000 | 431667.6
. |  | TOPLAM | [6 empty] | 133199035 |  |  | 85346070.5 |  | 28704410.5 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
61 | ROKET MÜHİMMATI | 2002 | 122 mm Kısa Menzilli ÇNRA Mühimmatı (Çelik Bilyeli) | 10000 | 95000000 |  | 28500000 |  |  |  | 2000 | 13300000 | 8000 | 53200000 | 25.000.000$ Sözleşme Bedeli | 03 Temmuz 2002
62 |  | 2017 | 122 mm Kısa Menzilli ÇNRA Mühimmatı (Çelik Bilyeli) | 4000 | [10 empty] | EK-1
63 |  | 2014 2015 | 122 mm Uzun Menzilli ÇNRA Müht. (Çelik Bilyeli) Podlu | 700 | 17909500 |  | 5372850 |  |  |  | 700 | 12536650 |  | 0 |  | 12 Mayıs 2016 | 12 Mayıs 2017
64 |  | 2016 | 122 mm Uzun Menzilli ÇNRA Müht. (Çelik Bilyeli) Podlu | 300 | 7665000 | [5 empty] | 300 | 7665000 |  | 0 |  | 06 Aralık 2016 | 06 Mart 2018
65 |  | 2017 | 122 mm Uzun Menzilli ÇNRA Müht. (Çelik Bilyeli) Podsuz | 10500 | 283290000 | [9 empty] | Sözleşme Bedeli: 74.550.000$ EK-1
66 |  | 2017 | 122 mm Uzun Menzilli ÇNRA Müht. (Tahrip) Podsuz | 3550 | 89303800 | [9 empty] | Sözleşme Bedeli: 23.501.000$ EK-1
67 |  | 2017 | 122 mm Kısa Menzilli ÇNRA Mühimmatı (Tahrip) | 10000 | 82250000 | [7 empty] | 10000 | 82250000 | Muhtemel Sözleşme Bedeli: 23.500.000$ EK-1
68 |  | 2008 2009 | 66 HAR Roketi | 31000 | 33449000 | 3745 | 6689800 | 3695 | 1370115 |  | 10000 | 10776351 | 13560 | 14612733 | 1881 Adet Teslim alınmıştır.20/06-1894 Adet Teslim 16/08 | 22 Aralık 2010
69 |  | 2011 2012 2013 | 66 HAR Roketi | 16000 | 17920000 |  | 5376000 | [5 empty] | 16000 | 12544000 |  | 30 Eylül 2011 | 14 Eylül 2014
70 |  | 2014 2015 | 107 mm Uzun Menzilli Tahrip Harp Baş.ÇNRA Mühimmatı | 1260 | 7785540 |  | 2335662 | 1260 | 5449878 |  |  |  |  | 0 | Teslim Alınmıştır.15/07 | 12 Haziran 2016 | 12 Mayıs 2017
71 |  | 2015 2016 | 2,75 İnç Roket Mühimmatı (CİRİT) | 700 | 63950000 |  | 19185000 | [5 empty] | 700 | 44765000 | Söz.Tarihi: 06.12.2016 Teslim Tarihi: 06.06.2018 | 06 Aralık 2016 | 06 Haziran 2018
72 |  | 2017 | KORNET-E Tanksavar | 705 | [10 empty] | EK-1
73 |  | 2017 | 2,75 İnç Roket Mühimmatı (CİRİT) Tip-1 | 750 | 59559347 | [6 empty] | 17867804.1 | 750 | 41691542.9
74 |  | 2017 | RPG-7 Termobarik GTB-7VM | 4000 | 5015000 | [7 empty] | 4000 | 5015000 | Sözleşme Bedeli: 1.760.000€ | 31 Mart 2017 | 31 Eylül 2017
75 |  | 2017 | RPG-7 Anti Tank Tahrip PG-7VL | 10000 | 12537500 | [7 empty] | 10000 | 12537500 | Sözleşme Bedeli: 3.920.000€ | 31 Mart 2017 | 31 Eylül 2017
76 |  | 2017 | RPG-7 Anti Personel OG-7V | 30000 | 8850000 | [7 empty] | 30000 | 8850000 | Sözleşme Bedeli: 2.730.000€ | 31 Mart 2017 | 31 Eylül 2017
77 |  | 2017 | Comet El Aydınlatma Roketi | 34000 | 3591600 | [5 empty] | 34000 | 3591600 |  | 0 | Sözleşme Bdl: 897.9000€ (10.000 adedi EK-1) | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 67459312 |  | 6819993 |  |  | 65737405.1 |  | 275465775.9 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
78 | TANK TOPU MÜHİMMATI | 2009 | 120 mm Tank Topu APFSDS-T (Zırh Delici) Mühimmatı | 2000 | 12900000 | 1937 | 12615555 | 63 |  | 284445 | 0 |  |  | 0 | Teslim alınmıştır.18/05 | 22 Aralık 2009
79 |  | 2012 | 120 mm Tank Topu APFSDS-T (Zırh Delici) Mühimmatı | 7200 | 53280000 | 4000 | 42438260 | 3200 |  | 10841740 |  |  |  | 0 | 2093 adet Teslim alınmıştır.18/05- 1.107 Adet Teslim Alınmıştır. | 02 Kasım 2010
80 |  | 2012 | 120 mm TPCSDS-T (Ders Atış) Tank Topu Mühimmatı | 7000 | 29260000 | 4000 | 20482000 | 3000 |  | 8778000 |  |  |  | 0 | Sözleme tamamlandı. | 02 Kasım 2010
81 |  | 2015 | 105mm Tank Top. Ders Atış Kısa Menzilli | 2000 | 15108000 |  | 15108000 |  |  |  | 2000 |  |  | 0 | Sözleşme Tutarı: 3.777.000€ | 14 Temmuz 2016 | 14 Nisan 2017
82 |  | 2016 | 105mm Tank Top. Ders Atış Kısa Menzilli | 1500 | 11112000 | [6 empty] | 3333600 | 1500 | 7778400 | Sözleşme Tutarı: 2.778.000€
83 |  | 201 | 105 mm Tank Topu HEP-T Belçika | 1924 | 384800 | 1924 | [5 empty] | 384800 |  | 0 | Sözleşme Tutarı: 96.200€
84 |  | 2016 | 105 mm Tank Topu HEP-T | 6000 | 21433600 |  | 21433600 | 1500 |  |  | 4500 |  |  | 0
85 |  | 2016 | 105 mm MKE MOD 233 Tank Topu Tahrip Müht. | 10000 | 30800000 |  | 9240000 | 10000 | 15156680 |  |  | 6403320 |  | 0 | 3100 adet Teslim Alınmıştır.05/07 - 2970 adet Teslim alınmıştır.31/07 | 03 Haziran 2016 | 03 Temmuz 2017
86 |  | 2016 | 105 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 5000 | 34438250 |  | 17219125 | 5000 | 85047980 |  |  |  |  | 0 | Sözleşme Tutarı: 9.839.500$ EK-1 | 07 Aralık 2016 | 07 Şubat 2017
87 |  | 2016 | 105 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 5000 | 36602940 |  |  | 5000 | [6 empty] | Sözleşme Tutarı: 9.839.500$ EK-1 | 15 Mart 2017 | Temmuz 2017
88 |  | 2016 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 3000 | 44427232 |  | 22213616 | 3000 | [5 empty] | 0 | Sözleşme Tutarı: 11.696.640$ | 07 Aralık 2016 | 07 Şubat 2017
89 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 14500 | 90662897 | [7 empty] | 14500 | 90662897 | 50.562.000€ Sözleşme Bedeli EK-1 6.500ü bütçe | 01 Mart 2017 | 01 Haziran 2018 5.000 adet | 01 Temmuz 2018 5.000 adet | 01 Ağustos 2018 4.500 adet | 6.500 adedi bütçeden ödenecek | 22665724
90 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 8000 | 106005848 | [7 empty] | 8000 | 106005848 | 27.896.275€ Muhtemel Sözleşme Bedeli EK-1
91 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Engel Tahrip HE-OR-T | 5000 | 57289000 | [7 empty] | 5000 | 57289000 | 19.420.000$ öngörülen
92 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Tahrip HE / HE-FRAG-T | 8000 | [8 empty] | 8000 | 0 | MKEK'ce Polonyadan alınacaktır
93 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Tahrip HE / HE-FRAG-T | 8000 | [8 empty] | 8000 |  | Tedarik Kaynağı Bekleniyor
94 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT-MP-T | 2000 | [8 empty] | 2000 |  | Teklif bekleniyor. Muhtemel Haziran Teslim EK-1
95 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT-MP-T | 1500 | [8 empty] | 1500
96 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Canister A/P Bilyeli | 7500 | [8 empty] | 7500 | 90000000 | 22.500.000€ Muhtemel Sözleşme Bedeli EK-1
97 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEP-T İtalya | 500 | [8 empty] | 500 | 0 | EK-1
98 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEAT-T İtalya | 3030 | 7999200 | [5 empty] | 3030 | 7999200 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 1.999.800€
99 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEP-T | 1500 | [8 empty] | 1500 | 0 | Teklif bekleniyor.
100 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEP-T | 19000 | [8 empty] | 19000 | 0 | EK-1
101 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HE | 14000 | [8 empty] | 14000 |  | EK-1
102 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEAT | 12970 | [8 empty] | 12970 |  | EK-1
103 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu Tahrip | 18000 | 64440000 |  |  |  | 19332000 |  |  |  | 18000 | 45108000
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 160750156 |  | 139440845 |  |  | 18120920 |  | 396844145 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
104 | Tahrip Cephanesi | 2015 | Tahrip Kalıbı Boşluklu İmla Hakkı MKE MOD 83 (40 Libre) | 403 | 741520 |  | 222456 | [5 empty] | 403 | 519064 |  | 25 Mayıs 2016 | 25 Şubat 2018
105 |  | 2016 | Tahrip Kalıbı Boşluklu İmla Hakkı MKE MOD 83 (40 Libre) | 505 | 939300 |  | 281790 | [5 empty] | 505 | 657510 | Söz.Tarihi: 12.12.2016 Teslim Tarihi: 12.12.2017 | 12 Aralık 2016 | 12 Aralık 2017
106 |  | 2015 2016 | MKE61 Saniyeli Fitil Çakmağı | 30000 | 1023000 |  | 306900 | 15000 |  |  |  | 358050 | 15000 | 358050 | Söz.Tarihi: 25.05.2016 Teslim Tarihi: 25.08.2017 | 25 Mayıs 2016 | 25 Ağustos 2017 15.000 adet | 25 Ağustos 2018 15.000 adet
107 |  | 2015 | M-80 Donanma Patlağı | 12000 | 126000 |  | 37800 | 12000 |  | 88200 |  |  |  | 0 | Söz.Tarihi: 25.05.2016 Teslim Tarihi: 25.08.2017 | 25 Mayıs 2016 | 25 Ağustos 2017 | Mua.14/03
108 |  | 2016 | M-80 Donanma Patlağı | 20000 | 208000 |  | 62400 |  |  |  | 20000 | 145600 |  | 0 |  | 12 Aralık 2016 | 12 Aralık 2017
109 |  | 2014 | Eğitim Ses Kapsülü (SESK-1) | 1000 | 21200 |  | 6360 | 1000 |  | 14840 |  |  |  | 0 | Teslim alınmıştır.05/07 | 28 Nisan 2016 | 28 Temmuz 2017
110 |  | 2015 | Eğitim Ses Kapsülü (SESK-1) | 1000 | 21200 | [6 empty] | 6360 | 1000 | 14840 | İhale Süreci devam etmektedir.
111 |  | 2014 | Eğitim Ses Kapsülü (SESK-2) | 1000 | 17200 |  | 5160 | 1000 |  | 12040 |  |  |  | 0 | Teslim alınmıştır.05/07 | 28 Nisan 2016 | 28 Temmuz 2017
112 |  | 2015 | Eğitim Ses Kapsülü (SESK-2) | 1000 | 17200 | [6 empty] | 5160 | 1000 | 12040 | İhale Süreci devam etmektedir.
113 |  | 2017 | Yaprak Patlayıcı 2mm (Birimi Metre) | 500 | 8850 | [5 empty] | 500 | 8850 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 106.332$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
114 |  | 2017 | Yaprak Patlayıcı 4mm (Birimi Metre) | 500 | 431908 | [5 empty] | 500 | 431908 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 113.660$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
115 |  | 2017 | Fitil Saniyeli (Safety Fuse)(Birimi Metre) | 35000 | 143518 | [5 empty] | 35000 | 143518 |  | 0
116 |  | 2017 | Şerit Patlayıcı (Birimi Metre) 600g/feet | 250 | 224538 | [5 empty] | 250 | 224538 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 59.089$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
117 |  | 2017 | Şerit Patlayıcı (Birimi Metre) 1.200g/feet | 250 | 279972 | [5 empty] | 250 | 279972 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 73.677$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
118 |  | 2017 | Şerit Patlayıcı (Birimi Metre) 2.400g/feet | 250 | 369090 | [5 empty] | 250 | 369090 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 97.129$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
119 |  | 2017 | Şerit Patlayıcı (Birimi Metre) 3.600g/feet | 250 | 390385 | [5 empty] | 250 | 390385 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 102.733$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
120 |  | 2017 | Fitil İnfilaklı (Birimi Metre) | 50000 | 357400 | [5 empty] | 50000 | 357400 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 94.050$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
121 |  | 2017 | M-80 Donanma Patlağı | 15000 | 165054 | [6 empty] | 49516.2 | 15000 | 115537.8
122 |  | 2017 | MKE61 Saniyeli Fitil Çakmağı | 15000 | 511500 | [6 empty] | 153450 | 15000 | 358050
123 |  | 2017 | Tahrip Kalıbı Boşluklu İmla Hakkı MKE MOD 83 (40 Libre) | 3000 | 3446998 | [6 empty] | 1034099.4 | 3000 | 2412898.6
. |  | TOPLAM | [6 empty] | 115080 |  |  | 3957896.6 |  | 4447990.4
GENEL TOPLAM | [8 empty] | 2017 TOPLAM ÖDENEN |  | 2017 MUHTEMEL ÖDENECEK |  | 2018 YILINA DEVİR
[9 empty] | 332705169 |  | 307526416.6 |  | 991090516.4
Note on F11: Yazar: 7.592.880 tl ödenecek çünkü tapa değişti -67.120 hazine zararı oldu.

## MSB MALİYE(YASEMİN hNM.)
S. NO | FN | EKO. KOD. | SHP NO | PROJE ADI | TAHSİS EDİLEN KAYNAK | İADE EDİLEN KAYNAK | KULLANIM BÜTÇESİ | HARCANAN KAYNAK | İADE EDİLECEK/ HARCANACAK KAYNAK | MAL TESLİM TARİHİ | AÇIKLAMALAR | MSB PROJE KODU | sözleşme | ihale
1 | K0005 | 032701-1 | KM400KK03 | TAKTİK SAHA MUHABERE SİSTEMİ (TASMUS) | 126000000 | 0 | 126000000 | 115546386 | 10453614 | 22 TEMMUZ 2018 | TASMUS VE TASMUS-G İLE TASMUS-II PROTOTİP SİSTEMİNİN, ASELSAN AŞ'DEN TEDARİKİ İÇİN 186.000.000 ABD DOLARLIK SÖZLEŞME, 22 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN % 30’U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI 36 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAKTIR. 12 PARTİ MALZEME TESLİM ALINMIŞTIR. |  | 10453614
2 | K0009 | 032701-1 | KM400AD09 | 68 SİSTEM T-155 K/M FIRTINA OBÜSÜ ATIŞ KONTROL SİSTEMİ | 601000 | 0 | 601000 | 494447 | 106553 | 2015 | ASELSAN AŞ İLE 24.616.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 16 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE İMZALANMIŞ, % 30 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. 68 SİSTEMDEN; 28 ADEDİ 16 EKİM 2012, 24 ADEDİ 18 EYLÜL 2013, 16 ADEDİ İSE 18 EYLÜL 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. AYRICA, 01 NİSAN 2013 TARİHİNDE, FAZLA ALIM KAPSAMINDA 13 ADET ANS (DAHİLİ GPS HARİÇ) 12 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONUÇLANAN MUAYENE FAALİYETLERİ NETİCESİNDE UYGUN BULUNARAK KABUL EDİLMİŞTİR. DAHİLİ GPS'LERİN TESLİMATI DA TEMMUZ 2017 AYINDA TAMAMLANARAK, PROJE SONUÇLANDIRILMIŞTIR |  | 106553
3 | K0012 | 032701-1 | KM400HS02 | 21 ADET HAVA SAVUNMA ERKEN İKAZ KOMUTA KONTROL SİSTEMİ (HERIKKS) HAVA SAVUNMA ERKEN İKAZ RADARI (MEVCUT 13 ADET KALKAN SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DAHİL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 HAZİRAN 2021 | ASELSAN AŞ İLE , 16 ARALIK 2016 TARİHİNDE, 91.418.061 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN %10'U ORANINDA AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. PROJE KAPSAMINDAKİ TÜM TESLİMATLARIN 54 AY (16 HAZİRAN 2021) İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.
4 | K0022 | 032701-1 | KM000NB02 | NBC FERDİ KORUMA TEÇHİZATI _ 86.075 ADET DEDEKTÖR KAĞIDI | 673100 | 0 | 673100 | 652293 | 20807 |  | NSPA'DAN TEMİN EDİLECEKTİR. 276.142,54 AVRO BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 30 MAYIS 2013 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. MALZEME ALTI PARTİ HALİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. NSPA'DAN SON PARTİNİN MALZEME FATURASI ALINMIŞTIR. ÖDEME YAPILARAK PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. | MK12D5050 | 20807
5 |  |  |  | _ 140.000 ADET DEDEKTÖR KAĞIDI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEMİN EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA'YA 03 OCAK 2017 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
6 | K0046 | 032701-1 | KM400HS01 | 3 SİSTEM HAVA SAVUNMA ERKEN İKAZ VE KOMUTA KONTROL SİSTEMİ -KOMUTA KONTROL TEÇHİZATI VE BİLGİ DONANIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 AY 21 HAZİRAN 2022 | ASELSAN AŞ İLE 175.630.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 21 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN %10'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
7 | K0056 | 032701-1 | KM400BK57 | HAVACILIK KORUYUCU TEÇHİZAT _ MASKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
8 |  |  |  | _ GÜÇ DESTEKLİ SOLUNUM TEÇHİZATI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
9 |  |  |  | _ KBRN KORUYUCU ELBİSE |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
10 |  |  |  | _ KBRN KORUYUCU ELDİVEN |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
11 |  |  |  | _ KBRN KORUYUCU ELDİVEN İÇ ELDİVENİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
12 |  |  |  | _ KBRN KORUYUCU BOT KILIFI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
13 |  |  |  | _ KBRN FİLTRESİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
14 | K0118 | 032703-1 | KD730AD02 | UÇAKSAVAR MÜHİMMATI _ 3.000 ADET 35 MM OERLİKON TOPU İZLİ DERS ATIŞ MERMİSİ (3 KALEM) | 10575000 | 0 | 10575000 | 0 | 10219500 | 480 GÜN | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 09 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE 1.167.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
15 |  |  |  | _3.000 ADET 35 MM OERLİKON TOPU İZLİ DERS ATIŞ MERMİSİ (2016) (8 KALEM) |  |  |  | 355500 |  | 16 AY | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 1.185.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
16 |  |  |  | _ 225.000 ADET 20X102 MM HEI-T (M56 A3) FİŞEK (TİP-2) (2 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 12-36 AY | MKEK'TEN TEDARİK EDİLECEKTİR. 12 EKİM 2017 TARİHİNDE FİYAT GÖRÜŞMESİ YAPILACAKTIR. |  | 10219500
17 |  |  |  | _3.000 ADET 35 MM OERLİKON TOPU İZLİ DERS ATIŞ MERMİSİ |  |  |  | 0 |  |  | İBF, İŞİH, TŞİH VE TEKNİK RAPOR 18 ARALIK 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. TEKNİK ŞARTNAME YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI İÇİN YAYIN SÜRESİNİN UZATILMASI VEYA GÜNCELLENEREK YENİDEN GÖNDERİLMESİ İÇİN 18 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İHTİYAÇ MAKAMINA YAZI YAZILMIŞTIR.
18 |  |  |  | 90.000 ADET FŞ.20X102 MM ZIRH DELİCİ YANGIN İZLİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.TEKLİF BEKLENMEKTEDİR.
19 |  |  |  | _ 100.000 ADET 12,7 MM X99 MAYONLU FİŞEK TİP-2 |  |  |  | 0 |  |  | İBF, İŞİH, TŞİH VE TEKNİK RAPOR 18 ARALIK 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA BAŞLANMIŞTIR.
20 | K0119 | 032703-1 | KD730AD01 | HAFİF SİLAH MÜHİMMATI _42.000 ADET 9 MM X 19 PARABELLUM FİŞEK (2016) (8 KALEM) | 11325000 | 0 | 11325000 | 253620 | 11071380 | 12 AY | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 50.400 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
21 |  |  |  | _300.000 ADET 7,62 MM BÜZMELİ MANEVRA FİŞEKLERİ (2016) (8 KALEM) | [5 empty] | 12 AY | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 795.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
22 |  |  |  | _ 1.500.000 ADET 7.62 X 51 MM NORMAL (TİP-1) FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
23 |  |  |  | _ 900.000 ADET 7.62 MM BÜZMELİ MANEVRA FİŞEKLERİ (TİP-2/M13 MAYONLU) |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
24 |  |  |  | _ 2.000.000 ADET 5.56 MMX45 NORMAL (SS109/M855) FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
25 |  |  |  | _ 500.000 ADET 5.56 MMX45 BÜZMELİ MANEVRA FİŞEĞİ (TİP-1) |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR.İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR. |  | 11071380
26 |  |  |  | _ 400.000 ADET 5.56 MM [4 NORMAL (SS/109/M855) 1 İZLİ (M27 MAYONLU) FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
27 |  |  |  | _ 10.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.ZH.DEL.FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.05 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *23 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT TELİFİ ONAYI GELMİŞTİR. *25 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVROTAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 252.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *12 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN SKB ONAYLANMASI İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. *22 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.
28 |  |  |  | _ 50.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.NOR.FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 . *05 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *23 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT TELİFİ ONAYI GELMİŞTİR. *25 MYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVROTAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 25.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.(MAL TESLİMİ EUC.NİN ALINMASINI MÜTEAKİP 12 AYDIR. DAĞITIM YERİ DAP WALDOF-LUXEMBURG) *12 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA'DAN SKB ONAYLANMASI İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. *22 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.
29 |  |  |  | _ 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM BÜZMELİ BİXİ (MAYONSUZ) |  |  |  | 0 |  |  | * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF DÜZENLENMİŞTİR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA İLETİLMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT VE TEKLİFİ İSM YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 12 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSB TARAFINDAN TEKLİFİN UYGUN OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. * 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE 179.700,00 AVRO FİYAT BEDELİ (İLAVE 3000 AVRO NSPA PERSONELİNİN LOT TESTİ VE MUAYENE KATILIM BEDELİ) İLE MSB TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞIR. * 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ NSPA YE BİLDİRİLMİŞTİR. * 13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM YE, SKB NİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. SONUÇ:MALZEME ÇEK CUMHURİYETİ TARAFINDAN GÖNDERİLECEKTİR. MALZEME TESLİMİ SKB.NİN FİRMA TARFINDAN ALINMASINI MÜTEAKİP 6 AY VE SKB DE 17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLDİĞİ İÇİN MAHSUP İŞLEMİNİNİ 2018 YILINA SARKACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
30 | K0120 | 032703-1 | KD730AD03 | HAVAN MÜHİMMATI _ 4.000 ADET 120 MM MKE MOD 236 A1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI | 11573451 | 0 | 11573451 | 5049266 | 6524185 |  | MKEK İLE 02 KASIM 2010 TARİHİNDE 7.660.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. MÜHİMMATIN 02 TEMMUZ 2012 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKİRKEN ÜRETİMDE YAŞANAN SIKINTI NEDENİYLE TESLİMAT YAPILAMAMIŞTIR. YAPILAN EK SÖZLEŞME İLE MİKTAR 3.800 ADEDE İNDİRİLMİŞTİR. MÜHİMMAT ŞUBAT 2017 TARİHİNDE, CEZALI OLARAK TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. |  | 0
31 |  |  |  | _7.000 ADET 60 MM HAVAN MERMİSİ TAM ATIM KOMPLESİ (TİP-1) (1310-27-003-9994) (2016) (3'ÜNCÜ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 15 AY | MKEK İLE 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE 6.230.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
32 |  |  |  | _ 60.000 ADET 60 MM HAVAN TAHRİP MERMİSİ TAM ATIM KOMPLESİ (TİP-1) |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR. |  | 6524185
33 |  |  |  | _ 3.000 ADET 120 MM MKE MOD 236 A1 HAVAN AYDINLATMA (2 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 18-36 AY | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 10 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKTIR.
34 |  |  |  | _ 6.000 ADET MER.81 MM UT-1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. *01 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN TALEP EDİLEN STOK NUMARASININ ABD İMALİ OLUP ÜRETİMDE OLMADIĞINA DAİR MESAJ GELDİ.KKK.DAN YAZI BEKLENİYOR VE BAKAN ONAYI ALINACAK. * 07 ĞUSTOS 2017 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINCA NSPA ÜZERİNDEN TEDARİKİNİN DURDURULMASI VE MKE'DEN TEDARİK EDİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.. *16 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE MALZEMENİN MKE TARAFINDAN TEDARİK EDİLMESİ İÇİN SLH.ARÇ.VE SİS.TED.D.BŞK.LIĞINA YAZI YAZILMIŞTIR. PROJENİN NSPA.DAN TEDARİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİR.
35 |  |  |  | _ 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ) |  |  |  | 0 |  |  | * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF DÜZENLENMİŞTİR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA İLETİLMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT VE TEKLİFİ İSM YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 12 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSB TARAFINDAN TEKLİFİN UYGUN OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. * 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE 179.700,00 AVRO FİYAT BEDELİ (İLAVE 3000 AVRO NSPA PERSONELİNİN LOT TESTİ VE MUAYENE KATILIM BEDELİ) İLE MSB TARAFINDAN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞIR. * 17 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ NSPA YE BİLDİRİLMİŞTİR. * 13 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE İSM YE, SKB NİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. SONUÇ:MALZEME ÇEK CUMHURİYETİ TARAINDAN GÖNDERİLECEKTİR. MALZEME TESLİMİ SKB.NİN FİRMA TARFINDAN ALINMASINI MÜTEAKİP 6 AY VE SKB DE 17 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLDİĞİ İÇİN MAHSUP İŞLEMİNİNİ 2018 YILINA SARKACAĞI DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
36 |  |  |  | _10.000 ADET 76 MM. MULTİ SPEKTRAL SİS DM65 |  |  |  | 0 |  |  | * 31 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF HAZIRLANMIŞTIR. * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 04 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM YE ALINAN FİYAT TEKLİF SORULMUŞTUR. * 18 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM DEN FİYAT TEKLİFİNİN UYGUN OLDUĞUNA DAİR YAZI GELMİŞTİR. * 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE 1.850.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE 1.850.000,00 AVRO BEDELLİ BAKAN ONAYLI FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. (İLAVE 3000 AVRO TDY FATURASI) (DAĞITIM YERİ FOB/ALMANYA - GEMİ/UÇAK) * TESLİMAT, SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK, SÖZLEŞME İMZALANMASIN MÜTAKİP 9 AYDIR. MALZEME FOB ALMANYA'DAN DENİZ VEYA HAVA YOLU İLE TAŞINACAKTIR.
37 | K0121 | 032703-1 | KD730AD04 | TOP VE OBÜS MÜHİMMATI _ 1.000 ADET 105 MM OBÜS MANEVRA MERASİM KARTUŞU (TİP-1) (3 KALEM) | 96000000 | 0 | 96000000 | 0 | 49947070 | 480 GÜN | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 09 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE 837.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
38 |  |  |  | _ G.KORE İKİ KALEM MÜHİMMAT _ 5.000 ADET 105 MM HEAT TANK TAHRİP TANK TOPU _ 9.000 ADET 155 MM HE BB K 307 UZUN MENZİLLİ TOPÇU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ |  |  |  | 18301470 |  | HAZİRAN 2017 | POONGSAN/ G.KORE FİRMASI İLE 24 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE, 45.209.500 AMERİKAN DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 50'Sİ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. | BÜT.MALİ HİZ.EK ÖDENEK
|  |  |  | _ G.KORE İKİ KALEM MÜHİMMAT _18.000 ADET 155 MM K677 MODÜLER SEVK BARUTU - 18.000 ADET KM82 KAPSÜL |  |  |  | 18855560 |  |  | POONGSAN CORPORATİON/KORE CUMHURİYETİ FİRMASI İLE 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE 22.629.780 AMERİKAN DOLARI BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN BAKİYE % 50 İÇİN KULLANILMIŞTIR.
39 |  |  |  | _2.000 ADET 155 MM UZUN MENZİLLİ TAHRİP MÜHİMMATI VE MODÜLER SEVK BARUTU (8 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 24 TEMMUZ 2018 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 28.788.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
40 |  |  |  | _ 1.000 ADET 105 MM OBÜS MANEVRA MERASİM KARTUŞU (TİP-2) (8 KALEM) |  |  |  | 8895900 |  | 12 AY | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 865.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. |  |  | 49947070
41 |  |  |  | _ 7.000 ADET 155 MM UZUN MENZİLLİ TAHRİP MÜHİMMATI VE MODÜLER SEVK BARUTU |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. MKEK GN.MD.LÜĞÜNÜN PALETLİ TESLİMATA AİT GELEN GÖRÜŞÜ 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAMA GÖNDERİLMİŞTİR. MUAYENELERDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENİLEN FIRTINA OBÜSÜN BEDELSİZ TAHSİSİNE YÖNELİK GNKUR.BŞK.LIĞI GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR. MÜTEAKİBEN YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN FMAD BŞK.LIĞINA YAZI YAZILACAKTIR.
42 |  |  |  | _ 150.000 ADET MKE MOD.51 (M82) FÜNYE |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR.
43 |  |  |  | _ 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 |  |  |  | 0 |  |  | * 17 KASIM 2016 TARİHİNDE IİBF HAZIRLANMIŞTIR. (29 KASIM 2016 TARİHİNDE İBF GELMİŞTİR.) * İSTEK 18.01.2017 TARİHİNDE NSPA YA İLETİLDİ. * 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. ((* 15 MART 2017 TARİHİNDE EK-1 KAPSAMINDA 100.000 ADET İÇİN ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. (BERNA HANIM TAKİP EDİYOR.)) *26 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *02 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE 100.000 ADET İÇİN FİYAT TEKLİF YAZISI GÖNDERİLMİŞTİR. *12 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN 100.000 ADET İÇİN 800.000 AVRO FİYAT BEDELLİ FİYAT ONAYI UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR. *17 MAYIS 2017 TARİHİNDE 100.000 ADET İÇİN 800.000 AVRO BEDELLİ FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE İNTİYAÇ MİKTARLARI BİRLEŞTİRİLEREK TOLAM 200.000 ADET(ÖDENEKLİ 100.000 ADET İLE EK-1 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82) İÇİN, İSM YE FİYAT TEKLİFİ SORULMUŞTUR. * 15 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 200.000 ADET İÇİN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE 200.000 ADET İÇİN 1.520.000,00 AVRO FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA YE 760.000,00 AVRO BEDELLİ ( 200.000 ADET İÇİN 1.520.000,00 ) FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. (MALZEME TESLİMİ : SKB YE BAĞLI OLARAK SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 210 GÜN ) *EUC ONAYLANMASI İÇİN 08 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN SKB ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.(19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.) *19 YLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.YA APOSTİLLİ EUC GÖNDERİLMİŞTİR.
44 |  |  |  | _ 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
45 |  |  |  | _ 50.000 ADET FÜNYESİZ KIRMIZI KESE TEDARİKİ (TK-B-XXX) |  |  |  | 0 |  |  | FMS'TEN TEDARİK EDİLECEKTİR. SÖZLEŞME BEKLENMEKTEDİR.
46 | K0122 | 032703-1 | KD730AD06 | EL VE TÜFEK BOMBALARI _ 50.000 ADET 40 MM'LİK MKE 60 HE MÜHİMMATI | 136307549 |  | 136307549 | 2094246 | 3108468 | 10.000 ADEDİ 11.02.2014, 20.000 ADEDİ 10.08.2014, 20.000 ADEDİ 06 02 2015 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 19 KASIM 2012 TARİHİNDE 8.250.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. 6.388 ADET MÜHİMMAT 2015 YILINDA TESLİM ALINMIŞTIR. 2016 YILINDA 14.753 ADEDİ TESLİM ALINMIŞTIR. 2017 YILINDA TESLİM ALINAN 18.132 ADET MÜHİMMATIN BEDELİ ÖDENMİŞTİR.
47 |  |  |  | _ 10.000 ADET 40 MM MKE MOD 63 GE GÖZ YAŞARTICI MÜHİMMAT (2 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 28.07.2018 | MKEK İLE 28 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE 2.670.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI DEVAM ETMEKTEDİR. |  | 0
48 |  |  |  | _ 6.000 ADET GÖSTERİ EL BOMBASI G2 (HAKEM BOMBASI) (2015) (3 KALEM) |  |  |  | 522900 |  | 450 GÜN | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 09 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE 747.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ TAMAMLANMIŞTIR.
49 |  |  |  | _4.014 ADET 40 MM BOMBAATAR SİS VE AYDINLATMA MÜHİMMATI |  |  |  | 235613 |  | ??? | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 25 NİSAN 2016 TARİHİNDE 183.448,50 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI, 26 MAYIS 2016 TARİHİNDE EUC İSM'DEN ALINARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. PROJE BEDELİ AVANS OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. KUR FARKI ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. | MK16D504
50 |  |  |  | _20.000 ADET GÖSTERİ EL BOMBASI G2 (HAKEM BOMBASI) (1330-27-001-2218) (2016) (3'ÜNCÜ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 12 MART 2018 | MKEK İLE 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE 2.500.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR.% 30'U OLAN 750.000 TL AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
51 |  |  |  | _150.000 ADET 40 MM MUH.MK-19 B/A HE PFF-T DM11 MOD. (2016) |  |  |  | 0 |  |  | * 25 MART 2016 İBF ALINDI. * 28 MART 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * 01 NİSAN 2016 ALIM ONAYI ALINDI. * 18 MAYIS 2016 NSPA'DAN ALINAN PA ONAY İÇİN İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 07 HAZİRAN 2016 NSPA'DAN İLAVE ALTERNATİF TAŞIMA TEKLİFLERİ İSTENDİ. * 20 HAZİRAN 2016 NSAP TEKLİF GÖNDERDİ. (FOB HAMBURG / DAP NSPA) * 20 HAZİRAN 2016 TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 30 HAZİRAN 2016 İSM TARAFINDAN ALINAN ONAY KAPSAMINDA NSPA'YA FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ. (21.084.300,00 EURO) TESLİMAT PLANI ŞU ŞEKİLDEDİR: 1'İNCİ SEVKİYAT 7.520 ADET + 6 AY SONRA 2'NCİ SEVKİYAT 29.152 ADET + 11 SONRA 3'ÜNCÜ SEVKİYAT 29.984 ADET + 12 SONRA 4'ÜNCÜ SEVKİYAT 83.344 ADET + 15 SONRA NSPA - YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİNİN TEMMUZ 2016 AYI İÇİNDE İMZALANMASI BEKLENMEKTEDİR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASININ ARDINDAN TARİHLER NETLEŞECEKTİR. * 20 EYLÜL 2016 İSM DEN SKB İSTENDİ. *14 ARALIK 2016 6.450.000 AVRO AVANS GÖNDERİLDİ. *10 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINCA ALMAN HÜKUMETİ İLE İHRAÇ MÜSAADESİ PROBLEM SAHASINDAN DOLAYI K.K.K.LIĞINCA SÖZLEŞMENİN İPTAL EDİLEREK TEKRAR İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.YA İPTAL TALEBİ İLETİLMİŞ VE YENİDEN BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALIMA DEVAM EDİLMESİ KONUSUNDA TALEP İLETİLMİŞTİR.
52 |  |  |  | _G.KORE DÖRT KALEM İLK PARTİ MÜHİMMAT - 5.000 ADET 105 MM HEAT-T TANK TAHRİP TANK TOPU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ, - 3.000 ADET 120 MM HEAMP-T K277 TANK TAHRİP TANK TOPU TAM ATIM KOMPLESİ, - 6.000 ADET 155 MM HE BB K307 UZUN MENZİLLİ TOPÇU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ, - 50.000 ADET 40 MM OTOMATİK BOMBAATAR MÜHİMMAT |  |  |  | 87915484 |  | MART 2017 | POONGSAN CORPORATİON/KORE CUMHURİYETİ FİRMASI İLE 07 ARALIK 2016 TARİHİNDE 48.576.140 AMERİKAN DOLARI BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK BAKİYE % 50 ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. | BÜT.MALİ HİZ.EK ÖDENEK |  | 3108468
53 |  |  |  | _ G.KORE İKİ KALEM MÜHİMMAT _18.000 ADET 155 MM K677 MODÜLER SEVK BARUTU - 18.000 ADET KM82 KAPSÜL |  |  |  | 42430838 |  | HAZİRAN 2017 | POONGSAN CORPORATİON/KORE CUMHURİYETİ FİRMASI İLE 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE 22.629.780 AMERİKAN DOLARI BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN % 50'Sİ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. | BÜT.MALİ HİZ.EK ÖDENEK
54 |  |  |  | _ 6.000 ADET MERMİ 40X46 MM. MUH. GÖZ YAŞARTICI MKE MOD 63 GE |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR.
55 |  |  |  | _ 12.000 ADET MERMİ 40X46 MM. B/A (TP-T) İZLİ EĞİTİM FİŞEĞİ |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR.
56 |  |  |  | _ 30.000 ADET MERMİ 40 MM. B/A MUH.TAH. MKE MOD 60 MODELİ |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR.
57 |  |  |  | _ 20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD. |  |  |  | 0 |  |  | * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE, NSPA DAN GELEN FİYAT VE TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM GÖNDERİLMİŞTİR. * İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 3.003.840,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. * İSM SKB.Yİ 28.02.2017 TARİHİNDE MSB.TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINA ONAY İÇİN GÖNDERMİŞTİR. * MSB.TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINDAN ONAYLI SKB 07 MART 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. *15 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLI EUC NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ 22 ŞUBAT 2018'DİR.MALZEME 22 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE GELECEĞİNDEN 2017 YILINDA MAHSUP İŞLEMİ YAPILMAYACAKTIR.MALZEME FOB HAMBURG/ALMANYA'DAN SEVK EDİLECEKTİR.
58 |  |  |  | _ 6.000 ADET MER.40 MM M-79/T-40 B/A AYDINLATMA MÜHİMMATI |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. NSPADAN ALINAN 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 07 MART 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMAK ÜZERE 21 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *MAL TESLİMİ ECU.NİN TESLİMİNE BAĞLI OLARAK 6 AY.FİRMASI RHEINMETHALL(ALMANYA)'DIR. *
59 |  |  |  | _ 1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM |  |  |  | 0 |  |  | * 11 EKİM 2016 TARİHİNDE İBF HAZIRLANMIŞTIR. * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA İLETİLMİŞTİR. * 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA FİYAT VE TEKLİFİ İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM (İSM) YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPA TARAFINDAN SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. * 13 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN FİYAT ONAYI UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 16 OCAK 2017 TARİHİNDE 38.500 ABD DOLARI BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 16 OCAK 2017 TARİHİNDE 38.500 ABD DOLARI BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 23 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM YE SKB İLE İTHALAT BELGESİNİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 25 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN SKB ONAYANARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 30 OCAK 2017 TARİHİNDE MSB TARAFINDAN NSPA E, SKB VE İTHALAT LİSANSININ ONAYLANDIĞI YAZI GÖNDERİLMİŞTİR. * 30 OCAK 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB İLE IMPORT LETTER NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25 NİSAN 2017 TARİHİNDE GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. NE 295,50 TL. SİGORTA BEDELİ OLARAK MSB TARAFINDAN ÖDEME ONAYI ALINMIŞTIR. * 14 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE ALYANS GEMİ KİRALAMA VE DENZCİLİK A.Ş. NE MALZEMENİN TAŞINMASI İÇİN NAKLİYAT ONAYI YAZISI MSB TARAFINDAN YAZILMIŞTIR. * 14 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM YE FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU İLE SANIK/AMBALAJ AÇMA TUTANAĞININ GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN AST BİRLİKLERİNE MALZEMENİN TESLİM ALINMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 17 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE ALYANS GEMİ KİRALAMA VE DENZCİLİK A.Ş. NE MALZEMENİN TAŞINMASI İÇİN REVİZE NAKLİYAT ONAYI YAZISI MSB TARAFINDAN YAZILMIŞTIR. (20-30 TEMMUZ 2017 WİLMİNGTON LİMANI ÇIKIŞLI --25 AĞUSTOS 2017 DERİNCE LİMAN VARIŞI.) *06 EYLÜL 2017 DE MALZEME TESLİM ALINDI. *08 EYLÜL 2017 TARİHİNDE 46'NCI MÜHT.BL.K.LIĞI TARAFINDAN FSKP VE SAT GÖNDERİLMİŞTİR.
60 |  |  |  | _ 50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1 |  |  |  | 0 |  |  | * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE İBF GELMİŞTİR.. * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE DAHA ÖNCE MES OLARAK YAPILAN İSTEK, TEKRAR NSPA YA İLETİLMİŞTİR.. * 23 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM YE FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPA DEN REVİZE FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSM NİN FİYAT UYGUN YAZISI GELMİŞTİR. * 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ + 24.600,00 AVRO TAŞIMA BEDELİ + 3.000,00 LOT TESTİ VE MUAYENE İÇİN FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 24 MART 2017 TARİHİNDE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. (10.000 ADEDİ İÇİN 1.012.000,00 AVRO-SON TESLİM TARİHİ 28 EYLÜL 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 2.024.000,00 AVRO- SON TESLİM TARİHİ 30 EKİM 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 2.024.000,00 AVRO- SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2017 )(HERBİRİ İÇİN İLAVETEN 7.200 AVRO TAŞIMA MALİYETİ) (İSPANYA DAN GÖNDERİLECEKTİR.)(PO NO: 4500353361) * 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM YE SKB VE APOSTİLLE BELGESİNİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 18 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM DEN SKB ONAYLANARAK GELMİŞTİR. * 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA YE SKB VE APOSTİLLE BELGESİ GÖNDERİLMİŞTİR. *FİRMA TAPA KONUSUNDA ALMANYA'DAN İHRACAT LİSANSI KOUSUNDA SIKINTI YAŞIYOR.TEDARİK EDİLEMEZSE BAŞKA BİR FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLECEK.
61 |  |  |  | _ 60.000 ADET 40X46 MM BOMBAATAR TERMOBARİK (MK-19) (EK-1) |  |  |  | 0 |  | 6-11 AY | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 4.320.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 10 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.MÜHİMMAT ALTI PARTİ HALİNDE ŞUBAT 2018-OCAK 2019 TARİHLERİ ARASINDA TESLİM ALINACAKTIR.
62 | K0123 | 032703-1 | KD730AD07 | ROKETLER _ 10.000 (13.186) ADET 122 MM. ÇNRA KISA MENZİLLİ MÜHİMMAT (ÇELİK BİLYALI) | 26840865 | 0 | 26840865 | 0 | 20020872 | 31.12.2015 | MKEK İLE 03 TEMMUZ 2002 TARİHİNDE 25.000.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME VE MİKTAR AZALTIMI İÇİN 06 OCAK 2009 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME-2 , YENİ TESLİMAT TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI MAKSADIYLA, 01 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME-3, 29 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME-4 İMZALANMIŞTIR. 04 KASIM 2016 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME-5 İMZALANMIŞTIR. ROKETSAN AŞ'DEN TEDARİK EDİLMESİ PLANLANAN TAPALARIN HARP BAŞLIĞI ARASINDAKİ UYUMSUZLUĞU NEDENİYLE BAŞLATILAN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILAN ATIŞLI TESTLERDE OLUMLU SONUÇ ALINMIŞTIR. İLK 2.000 ADEDİNİN CEZALI SÜREDE TESLİM EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR.
63 |  |  |  | _ 31.000 ADET 66 MM HAFİF ANTİTANK ROKETİ (HAR) (2008 + 2009) |  |  |  | 1370115 |  |  | MKEK İLE 22 ARALIK 2010 TARİHİNDE 17.264.000 TL+16.185.000 TL (TOPLAM 33.449.000 TL) BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. EK T/Ş'NİN SÖZLEŞME KAPSAMINA ALINMASI İÇİN 17 EYLÜL 2014 TARİHİNDE İKİNCİ KEZ EK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. 09 MART 2016 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME İMZALANMIŞ TIR. 2017 YILINDA TESLİM ALINAN 1.814 ADET ÜHİMMATIN ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. BUGÜNE KADAR .7.754 ADET MÜHİMMAT TESLİM ALINMIŞTIR.
64 |  |  |  | _ 16.000 ADET 66 MM HAFİF ANTİTANK ROKETİ (HAR) SİSTEMİ (66 MM LAW) | [5 empty] | 14 EYLÜL 2014 | MKEK İLE 30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE 17.920.000 TL. BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANS VERİLMİŞTİR. 09 MART 2016 TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ EK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. CEZALI SÜREDE TESLİMATI BEKLENİLMEKTEDİR.
65 |  |  |  | _ 660 ADET 107 MM UZUN MENZİLLİ TAHRİP HARP BAŞLIKLI ÇNRA |  |  |  | 5449878 |  | 12 MAYIS 2017 | ROKETSAN AŞ İLE 12 MAYIS 2016 TARİHİNDE 4.078.140 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
66 |  |  |  | _ 600 ADET 107 MM UZUN MENZİLLİ, TAHRİP HARP BAŞLIKLI, ÇNRA MÜHİMMATI | [5 empty] | 12 MAYIS 2017 | ROKETSAN AŞ İLE 12 MAYIS 2016 TARİHİNDE 3.707.400 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. |  | 20020872
67 |  |  |  | _ 300 ADET 122 MM UZUN MENZİLLİ, ÇELİK BİLYELİ, HARP BAŞLIKLI, PODLU ÇNRA ROKETİ | [5 empty] | 12 AĞUSTOS 2017 | ROKETSAN AŞ İLE 12 MAYIS 2016 TARİHİNDE 7.675.500 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
68 |  |  |  | _ 400 ADET 122 MM UZUN MENZİLLİ, ÇELİK BİLYELİ HARP BAŞLIKLI, PODLU ÇNRA | [5 empty] | 12 AĞUSTOS 2017 | ROKETSAN AŞ İLE 12 MAYIS 2016 TARİHİNDE 10.234.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR..
69 |  |  |  | _ 200 ADET 2.75 İNÇ'LİK ROKET MÜHİMMATI (LAZER GÜDÜMLÜ) (2015) (2 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 18 AY | ROKETSAN AŞ İLE 63.950.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 06 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
70 |  |  |  | _500 ADET 2,75 İNÇ'LİK (LAZER GÜDÜMLÜ) ROKET (2016) (2 KALEM) (TİP-1 VE TİP -2) |  |  |  | 0 |  | 18 AY
71 |  |  |  | _ 300 ADET 122 MM UZUN MENZİLLİ ÇELİK BİLYELİ HARP BAŞLIKLI PODLU ÇNRA (2 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 15 AY | ROKETSAN AŞ İLE 7.665.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 06 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
72 |  |  |  | _ 10.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. A/T TAH. PG-7VL MOD. |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT ONAYI GELMİŞTİR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. 3.920.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *4 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC.NİN ONAYLANMASI KONUSUNDA ELEKTRONİK POSTA GÖNDERLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AYDIR.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018 * 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY OLUP,.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR. 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLDİĞİNDEN MALZEME TESLİMİNİN 2017 YILINAYETİŞMEYECEĞİ VE 2018 YILINA DEVREDECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.MALZEME BULGARİSTAN FOB SEAPORT OLARAK GÖNDERİLECEKTİR. 3.920.000 AVRO
73 |  |  |  | _ 30.000 ADET ROK. RPG-7 MUH. A/P TAH. OG 7V |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM TEKLİFİ ONAYLAMIŞTIR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. 2.730.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *4 EYLÜL 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN EUC.NİN ONAYLANMASI KONUSUNDA ELEKTRONİK POSTA GÖNDERLMİŞTİR. TESLİM TARİHİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018 *19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI EUC TESLİM ALINMIŞTIR. NSPA.YA GÖNDERİLECEKTİR. * 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY OLUP,.SON TESLİM TARİHİ 28 ŞUBAT 2018'DİR. 21 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLDİĞİNDEN MALZEME TESLİMİNİN 2017 YILINAYETİŞMEYECEĞİ VE 2018 YILINA DEVREDECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.MALZEME BULGARİSTAN FOB SEAPORT OLARAK GÖNDERİLECEKTİR.2.730.000 AVRO
74 |  |  |  | _ 24.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ |  |  |  | 0 |  |  | * EK-1 KAPSAMINDA 10.000 ADET İLE BERABER 34.000 OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR. * 16 MART TARİHİNDE GELEN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE 17 MART TARİHİNDE İSM E GÖNDERİLMİŞTİR. İSM.DEN 20 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.13 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.03 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.İSM TARAFINDAN 08 MAYIS 2017 TARİHİNDE ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.11 MAYIS 2017 TARİHİNDE EUC ONAYLANARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.MAL TESLİİMİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY(04 ARALIK 2017.DİR, TAŞIMA ŞEKLİ DDP WALDOFF LUXEMBURG)
75 |  |  |  | _ 4.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. GTB-7VM TERMOBARİK |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. 23 MART 2017 TARİHİNDE NSAPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSM.DEN 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI GELMİŞTİR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. 1.760.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY *20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİM TARİHİNİN SKB VE İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AY OLMASI VE 20 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ONAYLI SKB'NİN NSPA.YA GÖNDERİLMESNDEN DOLAYI 2017 YILINA YETİŞMEYECEĞİ VE 2018 YILINA DEVREDECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.MALZEM SLOVENYA'DAN FOB SEAPORT GÖNDERİLECEKTİR.1.760.000 AVRO
76 | K0124 | 032703-1 | KD730AD10 | İŞARET VE AYDINLATMA MÜHİMMATI _ 20.000 ADET FLARE BIRDIE 118 BS DM189 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 681100 |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. SÖZLEŞME BEDELİ 519.635,00 GBP (633.427,27 AVRUO) KALAN 10.000 ADEDİNİN TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR.
77 |  |  |  | _ 10.000 ADET FG-3 IR FLARE MÜHİMMATI (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) (4 KALEM) |  |  |  | 1012900 |  | 27.07.2017 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 1.447.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
78 |  |  |  | _ 45.000 ADET FLARE SPEKTRAL (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | [6 empty] | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 17 MART 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET İÇİN ONAYLI PA NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 25.000 ADET FLARE İÇİN ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SÖZLEŞME BEDELİ 20.000 ADET İÇİN 2.178.348,00 AVRO *SÖZLEŞME BEDELİ 25.000 ADET İÇİN 1.478.250,00 İNGİLİZ STERLİNİDİR.
79 |  |  |  | _ 30.000 ADET CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | [5 empty] | TEMMUZ 2017 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 1.588,94 POUND BEDELLİ FİYAT ONAYI 25.11.2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 20.000 ADEDİ TESLİM ALINMIŞTIR. KALAN MÜHİMMATIN TESLİMİ BEKLENMEKTEDİR. |  | 681100
80 |  |  |  | _ 36.000 ADET RENKLİ SİS KUTUSU | [6 empty] | İBF, İDARİ ŞARTNAMEYE İLAVE EDİLECEK HUSUSLAR, TEKNİK ŞARTNAME YERİNE GEÇEN DOKÜMAN VE İDARİ ŞARTNAME ATIFLARI 19 ARALIK 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR.19 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAKLAŞIK MALİYET TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR. DOĞRUDAN TEMİN ONAYI ALINMIŞTIR.
81 |  |  |  | _ 10.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ (EK-1) | [6 empty] | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 24.000+10.000 ADET İÇİN TOPLAM 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. (K0123 İLE BİRLİKTE YÜRÜYOR)
82 |  |  |  | _ 10.000 ADET CG-17 CHAFF MÜHİMMATI (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) (4 KALEM) |  |  |  | 406000 |  | 27.07.2017 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 580.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. 8.000 ADEDİ TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
83 | K0130 | 032703-1 | KD730AD05 | TANK TOPU MÜHİMMATI _ 2.000 ADET 120 MM APFSD-T (ZIRH DELİCİ) TANK TOPU MÜHİMMATI | 157637376 | 0 | 157637376 | 284445 | 4333177 | 14.10.2015 | MKEK İLE 22 ARALIK 2009 TARİHİNDE 12.900.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. 21 ARALIK 2011 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKİRKEN ALT YÜKLENCİLERDEN MALZEME TEDARİKİNDE YAŞANAN SIKINTI NEDENİYLE ARALIK 2014 AYINDA 1.937 ADEDİN TESLİMATI VE ÖDEMESİ TAMAMLANMIŞTIR. KALAN 63 ADET İSE 120 MM'LİK MÜHİMMATIN İLK KAFİLESİ İLE BİRLİKTE TESLİM ALINMIŞTIR.
84 |  |  |  | _ 7.000 ADET 120 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI |  |  |  | 8778000 |  | 2013-2016 | MKEK İLE 02 KASIM 2010 TARİHİNDE 29.260.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. 2.000 ADET 02 MAYIS 2013, 2.000 ADET 02 MAYIS 2014, 2.000 ADET 02 MAYIS 2015, 1.000 ADET 02 MAYIS 2016 TARİHİNE KADAR TESLİM ALINACAKKEN, MÜHİMMATIN TESLİM SÜRELERİNDE 2'ŞER YIL UZATIM TALEBİNİN UYGUN BULUNMAMIŞTIR. 7.000 ADEDİNİN MUAYENESİ VE ÖDEMESİ TAMAMLANMIŞTIR.
85 |  |  |  | _ 7.200 ADET 120 MM APFSDS-T ZIRH DELİCİ TANK TOPU MÜHİMMATI |  |  |  | 16576000 |  | 2013-2016 | MKEK İLE 02 KASIM 2010 TARİHİNDE 53.280.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMATIN TESLİM SÜRELERİNDE 2'ŞER YIL UZATIM TALEBİNİN UYGUN BULUNMADIĞI 28 MART 2013 TARİHİNDE MKEK'E BİLDİRİLMİŞTİR. 4.000 ADET MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. KALAN 3.200 ADET MÜHİMMATIN ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ CEP-2 BARUTUNUN YURTDIŞINDAN TEDARİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR. TESLİMAT VE ÖDEMESİ EYLÜL 2017 AYI İTİBARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.
86 |  |  |  | _ 2.000 ADET 105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (DM148A1) (TANK TOPU MÜHİMMATI) |  |  |  | 0 |  | 28.02.2017 | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 3.777.000 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 08 OCAK 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİM TARİHİ 12 AYDIR. PROJE BEDELİ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. | MK15D508
87 |  |  |  | _1.500 ADET 105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (2016) |  |  |  | 0 |  | NİSAN 2017 | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 2.778.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 14 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. NİSAN 2017 TARİHİNE KADAR TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. | MK16D505 | 0
88 |  |  |  | _6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH |  |  |  | 0 |  | 04 MAYIS 2017 31 AĞUSTOS 2017 | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 6.304.000 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİMAT 2 PARTİ HALİNDE 04.05.2017 (1.500 ADET) VE 31.08.2017 (4.500 ADET) TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR. PROJE BEDELİ AVANS OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİR. | MK16D509
89 |  |  |  | _ G.KORE İKİ KALEM MÜHİMMAT BAKİYE % 50 ÖDEME - 5.000 ADET 105 MM HEAT-T TANK TAHRİP TANK TOPU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ, - 9.000 ADET 155 MM HE BB K 307 UZUN MENZİLLİ TOPÇU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ |  |  |  | 65119100 |  | HAZİRAN 2017 | POONGSAN/ G.KORE FİRMASI İLE 24 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE, 45.209.500 AMERİKAN DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 50'Sİ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. | BÜT.MALİ HİZ.EK ÖDENEK | 4333177
|  |  |  | _ G.KORE İKİ KALEM MÜHİMMAT _18.000 ADET 155 MM K677 MODÜLER SEVK BARUTU - 18.000 ADET KM82 KAPSÜL |  |  |  | 19928880 |  |  | POONGSAN CORPORATİON/KORE CUMHURİYETİ FİRMASI İLE 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE 22.629.780 AMERİKAN DOLARI BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN BAKİYE % 50'Sİ OLARAK ÖDENMİŞTİR. | BÜT.MALİ HİZ.EK ÖDENEK
90 |  |  |  | _10.000 ADET 105 MM MKE MOD. 233 TAHRİP VE MKE MOD 234 HEDEF DERS ATIŞ MERMİLERİ TAM ATIM KOMPLESİ (TİP-1) |  |  |  | 21590000 |  | 1.000 ADET 6 AY 9.000 ADET 13 AY | MKEK İLE 03 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE 30.800.000,00 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. 1.000 ADET 6 AY, 9.000 ADET 13 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. MÜHİMMATIN TAMAMI TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ TAMAMLANMIŞTIR.
91 |  |  |  | _1.924 ADET 105 MM TANK TOPU, HEP-T/HESH TEDARİKİ 105MM TK HEP-T WBDF |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLMİŞTİR. FİYAT ONAYI 26 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. 24 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN TESLİMATIN SORUNSUZ ALINDIĞINI GÖSTEREN FSKR GÖNDERİLMİŞTİR. ÖDEMESİ YAPILACAKTIR. | MK16D521
92 |  |  |  | _ 4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İÇİN FİYAT ONAYI 05.12.2016 NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR.
93 |  |  |  | _ 7.000 ADET 120 MM HEAT-MP-T K277 TANK TAHRİP TANK TOPU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 2017 YILI İHTİYACI 7.000 + 2017 YILI İHTİYACI 3.000 ADET TOPLAM 34.900.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
94 |  |  |  | _ 3.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU HEAT-MP-T |  |  |  | 0
95 |  |  |  | _ 5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.
|  |  |  | _ 14.500 ADET 120 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI (HEAT-MP-T) |  |  |  | 1695774 |  |  | EK-1 MADDESİNE GÖRE, NSPA'DAN 15 NİSAN 2017 TARİHLİ FİYAT ONAYI KAPSAMINDA, 54.245.715 ABD DOLARI BEDELLE TEDARİK EDİLECEKTİR. SÖZLEŞME BEDELİNİN % 30'U AVANS OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİR. KUR FARKI OLARAK ÖDENMİŞTİR.
96 |  |  |  | _ 18.000 ADET 105 MM MKE MOD 233 HE TAHRİP TANK TOPU |  |  |  | 19332000 |  | 18-36 AY | MKEK İLE 31 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE 64.440.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR.
97 |  |  |  | _ 8.000 ADET 120 MM TANK TOPU MÜHİMMATI (HE/HE-OR-T) (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 41.280.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 31 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.
98 |  |  |  | _ 7.500 ADET 120 MM TANK TOPU MÜHİMMATI (A/P)(EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
99 |  |  |  | _ 14.000 ADET 105 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI (HE) (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
100 |  |  |  | _ 14.000 ADET 105 MM TANK TOPU MÜHİMMATI (HEAT) (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
101 |  |  |  | _ 19.000 ADET 105 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI (HEP-T) (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
102 | K0191 | 032701-1 | KM000NB07 | NBC TESPİT SİSTEMLERİ _ 57 ADET KİMYASAL HARP MADDESİ BELİRLEME CİHAZI | 500000 | 0 | 500000 | 354046 | 145954 | 2016-2017 | TÜBİTAK-MAM İLE 14 MAYIS 2015 TARİHİNDE 1.206.975 TÜRK LİRASI BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. BİRİNCİ TESLİMAT 8, İKİNCİ TESLİMAT 16 VE ÜÇÜNCÜ TESLİMAT 24 AY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. 19 ADET SON PARTİ MALZEMENİN TESLİMATI 14 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILACAKTIR. |  | 145954
103 | K0195 | 032701-1 | KM700HD04 | ÖZEL MAKSATLI ARAÇLAR _20 ADET ZIRHLI EKSKAVATÖR (18 ADEDİ STANDART BOMLU, 2 ADEDİ UZUN BOMLU) | 17945000 | 0 | 17945000 | 0 | 17945000 | AĞUSTOS 2017 | KATMERCİLER AŞ İLE 03 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 17.945.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. ARAÇLARIN 180 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. |  | 17945000
104 | K0196 | 032701-1 | KM495AD00 | 122 MM SAKARYA ÇNRA SİSTEMİ YAZILIM VE DONANIMININ GELİŞTİRİLMESİ | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 90397 | 23.12.2021 | ROKETSAN AŞ İLE 23 ARALIK 2015 TARİHİNDE, 127.000.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN %15'İ ORANINDA AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. SİSTEMLERİN, TOPLAM 72 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. 19 ARALIK 2016 TARİHİNDE %15 ORANINDA (19.050.000 DOLAR) İKİNCİ AVANSI ÖDENMİŞTİR.
105 |  |  |  | _ TK-D-DBQ (54 ADET GPS GÜVENLİK ÇİPİ (SAASM)TEDARİKİ _GPS GÜVENLİK ÇİPİ (SAASM) TEDARİKİ (28+54) ADET) (TK-D-DBK) |  |  |  | 49603 |  |  | FMS KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 37.146.ABD DOLARI BEELLİ CASE 01 MART 2017 TARİHİNDE İMZALANMIŞ VE BAŞLANGIÇ ÖDEMESİ OLAN 12.884 ABD DOLARI TRANSFER EDİLMİŞTİR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. EYLÜL 2017'DE 20.099 ABD DOLARI VE ARALIK 2017'DE 4.163 ABD DOLARI KARŞILIĞI TRANSFER EDİLECEKTİR. |  | 90397
106 | K0208 | 032711-1 | KM400KK05 | KOMUTA KONTROL BİLGİ SİSTEMLERİ ALT YAPISI _ 21 KALEM YEREL ALAN AĞI TESİSİ (120 BİRLİK) | 24229550 |  | 24229550 | 529547 | 16808217 | 330 GÜN | BİLSAN/TÜRKİYE FİRMASI İLE 13.750.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 11 MAYIS 2015 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. TESLİMAT DURUMUNA GÖRE ÖDEME YAPILMAKTADIR. 330 GÜN İÇERİSİNDE TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR ANA SÖZLEŞME KAPSAMINDA 115 BİRLİĞİN, FAZLA ALIM KAPSAMINDA İSE 48 BİRLİĞİN MUAYENE VE ÖDEMELERİ YAPILMIŞTIR. KALAN BİR BİRLİĞİN MUAYENE VE ÖEDEMESİNİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP, PROJE TAMAMLANACAKTIR. |  | 16808217 | 0
107 |  |  |  | _ YENİ MOBİL SİSTEM TEDARİKİ |  |  |  | 6891786 |  | 29 NİSAN 2019 | ASELSAN AŞ İLE 68.999,994 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 29 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. 3 YIL SÜRE İLE HİZMET ALINACAKTIR. (12 24,36 AY) İRİNCİ SAFHA KAPSAMINDA İKİ BİRLİĞE AİT MALZEMENİN BEDELİ ÖDENMİŞTİR.
108 | K0212 | 032705-1 | KM400KK05 | KKBS PROJELERİ ORTAK ALAN ENTEGRASYONU VE KKBDVM GELİŞTİRME HİZMETİ | 24522515 | 0 | 24522515 | 457602 | 22093913 | 36 AY | ALTAY LTD ŞTİ /TÜRKİYE FİRMASI İLE 25 ARALIK 2013 TARİHİNDE 1.449.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. HİZMET ÜÇ PARTİ HALİNDE 36 AYDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.. %15'İ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİM ALINAN ÜÇÜNCÜ SAFHA MALZEMENİN BEDELİ ÖDENMİŞTİR.
109 |  |  |  | SERVİS TABANLI MİMARİ (YAYIMLAMA ARAMA SERVİSLERİ) | [5 empty] | 36 AY
111 |  |  |  | LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIM GELİŞTİRME VE DESTEK HİZMETİ |  |  |  | 0 |  | 23 ARALIK 2018 | HAVELSAN AŞ İLE 24 ARALIK 2015 TARİHİNDE 36.950.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 20 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. PROJENİN, 36 AY İÇERİSİNDE PARTİLER HALİNDE TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR. BİRİNCİ SAFHA HİZMETİN ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SAFHA TESLİMATLARI BEKLENMEKTEDİR. |  | 22093913
112 |  |  |  | PERSONEL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ YAZILIM GELİŞTİRME VE DESTEK HİZMETİ |  |  |  | 1971000 |  | 30 AY | TÜRKTRUST AŞ İLE 22 ARALIK 2015 TARİHİNDE 12.635.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 10 AVANS ÖDENMİŞTİR. PROJENİN, TOPLAM 30 AY (23 HAZİRAN 2018) İÇERİSİNDE PARTİLER HALİNDE TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR. ASKERİ OKULLAR HAKKINDA ÇIKARILAN KHK UYARINCA, TEKNİK ŞARTNAMEDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN PROJEYE DAHİL EDİLMESİ MAKSADIYLA 09 MART 2017 TARİHİNDE BİR EK SÖZLEŞME YAPILMIŞTIR. BİRİNCİ SAFHA TESLİM ALINARAK ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
113 | K0282 | 032703-1 | KD730AD09 | TAHRİP CEPHANESİ _12.000 ADET M-80 DONANMA PATLAĞI (2'İNCİ 4 KALEM) | 3184116 | 0 | 3184116 | 88200 | 3069036 | 25 ŞUBAT 2018 | MKEK İLE 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE 126.000,00 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN '%30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, BEDELİ ÖDENMİŞTİR.
114 |  |  |  | _ 403 ADET 40 LB MKE MOD-83 BOŞLUKLU İMLA HAKKI (2'NCİ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 25 ŞUBAT 2018 | MKEK İLE 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE 741.520,00TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN '%30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 21 AY İÇERİSİNDE TEK PARTİ VEYA PARTİLER HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
115 |  |  |  | _ 1.000 ADET EĞİTİM SES KAPSÜLÜ-1 (SESK-1) (4 KALEM) |  |  |  | 26880 |  | 27.07.2017 | MKEK İLE 21.200 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, BEDELİ ÖDENMİŞTİR. |  | 0
116 |  |  |  | _ 1.000 EĞİTİM SES KAPSÜLÜ-2 (SESK-2) (4 KALEM) | [5 empty] | 27.07.2017 | MKEK İLE 17.200 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, BEDELİ ÖDENMİŞTİR.
117 |  |  |  | _ 30.000 ADET MKE 61 SANİYELİ FİTİL ÇAKMAĞI ( 2'NCİ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 25 ŞUBAT 2018 | MKEK İLE 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE 1.023.000,00 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN '%30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. 21 AY İÇERİSİNDE TEK PARTİ VEYA PARTİLER HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
118 |  |  |  | _505 ADET 40 LB MKE MOD 83 BOŞLUKLU İMLA HAKKI (3'ÜNCÜ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 12 AY | MKEK İLE 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE 939.300 TÜRK LİRASI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
119 |  |  |  | _20.000 ADET M80 DONANMA PATLAĞI (3'ÜNCÜ 4 KALEM) (2016) |  |  |  | 0 |  | 15 AY | MKEK İLE 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE 208.000 TÜRK LİRASI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
120 |  |  |  | _ 3.000 ADET 40 LB MKE MOD 83 BOŞLUKLU İMLA HAKKI |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İBF, İŞİH, TŞİH, TŞ. VE TEKNİK RAPOR 18 ARALIK 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA BAŞLANMIŞTIR. |  | 3069036
121 |  |  |  | _ 15.000 ADET MKE SANİYELİ FİTİL ÇAKMAĞI |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İBF'Sİ 16.12.2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. T/Ş ATIFLARI VE İŞİH'LER TEYİT EDİLMEK ÜZERE MKEK'E GÖNDERİLMİŞTİR. CEVAP ALINDIĞINDA DOĞRUDAN TEMİN BAKANLIK ONAYI ALINACAKTIR.
122 |  |  |  | _ 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR.113.660,28 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
123 |  |  |  | _ 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 4MM |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR.113.660,28 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
124 |  |  |  | _ 35.000 METRE FİTİL SANİYELİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR.
125 |  |  |  | _ 1.000 METRE PATLAYICI MADDE ŞERİT |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR.332.629,15 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
126 |  |  |  | _ 50.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR.94.050,00 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
127 |  |  |  | _ 15.000 ADET M80 DONANMA PATLAĞI |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İBF'Sİ 16.12.2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. T/Ş ATIFLARI VE İŞİH'LER TEYİT EDİLMEK ÜZERE MKEK'E GÖNDERİLMİŞTİR. CEVAP ALINDIĞINDA DOĞRUDAN TEMİN BAKANLIK ONAYI ALINACAKTIR.
128 | K0287 | 032701-1 | KM400AD23 | ÜÇ ADET AH-1W TAARRUZ HELİKOPTERİ TEDARİKİ (TK-P-SDH) | 6821000 | 0 | 6821000 | 5350367 | 1470633 |  | 89.014.679 ABD DOLARI BEDELLİ TK-P-SDH NU.LI SÖZLEŞME 25 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE, MALZEME, CİHAZ, EĞİTİM VB. SATIR İPTALLERİ İLİŞKİN 1 NU.LI DEĞİŞİKLİK 78.665.175 ABD DOLARI BEDELLE 20 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. HELİKOPTERLER 23 EYLÜL 2012, YEDEK MOTOR 24 EKİM 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. BAKİYE MALZEMELERİN SEVK İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR. MART 2017 ÖDEMESİ - 3.178.237, HAZİRAN 2017 - 869.214,00 $, EYLÜL 2017 - 620.867,00 $, ARALIK 2017 - 422.189,00 ABD DOLARIDIR. PROJEDE KREDİ OLARAK 1.229.545,02 ABD DOLARI ÖDENEK MEVCUTTUR. BAKİYE ÖDEME 3.860.961,98 ABD DOLARIDIR. |  | 1470633
129 | K0299 | 032701-1 | KM400AD14 | _ 104+18 ADET GPS GÜVENLİK ÇİPİ TEDARİKİ (YANILTMALARA KARŞI KOYMA MODÜLÜ (SAASM)) _ (TK-D-DBG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FMS KANALIYLA TEDARİK EDİLMESİ İÇİN 114.661 ABD DOLARI BEDELLİ MS SÖZLEŞMESİ 19 HAZİRAN 2012, 1 NU.LI DEĞİŞİKLİK 103.449 ABD DOLARI BEDELLE 4 EKİM 2012 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. ÖDEMELERİ TAMAMLANMIŞ, MALZEMELER TESLİM ALINMIŞTIR. FINAL STATEMENT BEKLENMEKTEDİR.
130 | K0300 | 032701-1 | KM400TK00 | DOST/DÜŞMAN TANIMA/TANITMA SİSTEMİ IFF MOD-5 PROJESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | ASELSAN AŞ İLE 20 MAYIS 2016 TARİHİNDE 27.975.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN % 10'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. PROJE KAPSAMINDAKİ TESLİMATLARIN 2017-2020 YILLARI ARASINDA TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.
131 | K0311 | 032701-1 | KM400HK10 | 120 ADET ELDE TAŞINABİLİR MAYIN TESPİT SİSTEMİ-3 | 1375000 | 0 | 1375000 | 1372824 | 2176 | 08 ŞUBAT 2018 | TÜBİTAK-BİLGEM İLE 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE TOPLAM 5.338.760 TL ( KKK 4.576.080 TL) BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. |  | 2176
132 | K0343 | 032701-1 | KM400KK43 | 92 ADET LAZER HEDEF İŞARETLEME SİSTEMİ (2016) | 39636000 | 0 | 39636000 | 30876563 | 8759437 | 17 AY | ASELSAN AŞ'DEN TEDARİK EDİLECEKTİR. 17 KASIM 2016 TARİHİNDE 62.077.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİM ALINAN CİHAZ VE AKSESUARLARIN ÖDEMESİ YAPILMAKTADIR. |  | 8759437
133 | K0379 | 032705-1 | KD731HD30/05 | TAŞIMA, NAKLİYAT, SİGORTA VE HİZMET ALIMI | 2907140 | 0 | 2907140 | 2407140 | 500000 |  | GENEL DENİZ VE HAVA TAŞIMA İLE NAKLİYAT SİGORTASI HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA HİZMET GERÇEKLEŞTİKÇE TAHAKKUK ETTİRİLEN FATURALAR KARŞILIĞINDA ÖDENMEKTEDİR. |  | 500000
134 | K0410 | 032701-1 | KM100AD11 | 15 ADET SEYYAR HAVAN TESPİT RADAR SİSTEMİ | 500000 | 0 | 500000 | 443710 | 56290 |  | ASELSAN AŞ'DEN TEDARİKİ İÇİN 11 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE, 30.480.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN %30’U OLAN 9.144.000 ABD DOLARI AVANS OLARAK YÜKLENİCİYE ÖDENMİŞTİR. 15 ADET SİSTEMDEN; 1 ADEDİ 11 TEMMUZ 2014, 2 ADEDİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE , 2 ADEDİ 23 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE, 2 ADEDİ 14 EYLÜL 2015, 2 ADEDİ 19 KASIM 2015, 2 ADEDİ 10 ARALIK 2015, 2 ADEDİ 18 ŞUBAT 2016, 2 ADEDİ 13 MAYIS 2016 TARİHİNDE SONUÇLANAN MUAYENE FAALİYETLERİ NETİCESİNDE UYGUN BULUNMUŞTUR. TÜM SİSTEMLER, ANS'LERİN İÇERİSİNDE GPS KARTI OLMAKSIZIN TESLİM ALINMIŞTIR.15 ADET GPS KARTI TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. |  | 56290
135 |  |  |  | _GPS GÜVENLİK ÇİPİ (SAASM) TEDARİKİ (28+54) ADET)(TK-D-DBK) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FMS KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 28 ADET GPS GÜVENLİK ÇİPİ TEDARİKİ İÇİN 19.933 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 06 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. 15 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE 54 ADET İÇİN İBF GELMİŞTİR. SÖZLEŞME 11 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANARAK ODC’YE GÖNDERİLMİŞTİR. KREDİ AÇILIŞ ONAYI ALINMIŞTIR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR.
136 | K0418 | 032701-1 | KM100HK26 | PARAŞÜT SİSTEMLERİ TEDARİKİ _ÖĞRENCİ VE PERFORMANS PARAŞÜTÜ (3 TİP PARAŞÜT) TEDARİK PROJESİ | 12656000 | 0 | 12656000 | 28987 | 12627013 |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLMİŞTİR. 3.445.707,92ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 31 MAYIS 2016 TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR. MALZEME, AĞUSTOS 2016 AYINDA TESLİM ALINMIŞTIR. MAHSUBU YAPILACAKTIR.
137 |  |  |  | _TAKTİK SERBEST PARAŞÜT SİSTEMİ (OKSİJEN SİSTEMİ DAHİL) (3 TİP PARAŞÜT) TEDARİK PROJESİ | [5 empty] | ARALIK | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 3.099.791,98 BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. MALZEME ARALIK 2016 AYINDA TESLİM ALINMIŞTIR. MAHSUBU YAPILACAKTIR. | MK15D503 |  | 12627013
138 |  |  |  | _YARI KOMUTALI PERSONEL PARAŞÜTÜ (2016) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR.
139 |  |  |  | _KOMUTASIZ PERSONEL PARAŞÜTÜ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR.
140 |  |  |  | _YEDEK (RESERVE) PERSONEL PARAŞÜTÜ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR.
141 | K0425 | 032701-1 | KM400KK12 | KRİPTO CİHAZLARI TEDARİK PROJESİ _50 ADET TCE 621 B KRİPTO CİHAZI | 2623620 | 0 | 2623620 | 0 | 2623620 | 12 AY | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 655.905 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 04 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. | MK16D514
142 |  |  |  | _5 ADET TCE 621 C KRİPTO CİHAZI |  |  |  | 0 |  | 12 AY |  | MK16D514 | 2623620
143 |  |  |  | _55 ADET ANAHTAR YÜKLEME CİHAZI KABLOSU |  |  |  | 0 |  | 12 AY |  | MK16D514
144 | K0444 | 032701-1 | KKM400KK04 | ATEŞ DESTEK OTOMASYON SSİTEMLERİ (ADOP-2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 AY | ASELSAN AŞ İLE 200.000.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 21 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN % 10'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. 2017 YILINDA %10 AVANS ÖDEMESİ YAPILACAKTIR.
| K0445 | 032701-1 | KKM100KK04 | _ 720 ADET TERMAL EL DÜRBÜNÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ASELSAN AŞ'DEN TEDARİK EDİLECEKTİR. 3 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKTIR. % 10 AVANS ÖDENECEKTİR. İLK PARTİ OLARAK EN AZ 20 (YİRMİ) ADET 8 (SEKİZ) AY İÇİNDE TEK PARTİDE, KALAN TERMAL EL DÜRBÜNLERİ, HER PARTİDE EN AZ 50’ŞER (ELLİŞER) ADET OLACAK ŞEKİLDE, 24 (YİRMİ DÖRT) AY İÇİNDE, PARTİLER HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
|  |  |  | _ 185 ADET PORTATİF TERMAL KAMERA |  |  |  | 0 |  |  | ASELSAN AŞ'DEN TEDARİK EDİLECEKTİR. 16 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKTIR. % 10 AVANS ÖDENECEKTİR. İLK PARTİ OLARAK EN AZ 20 (YİRMİ) ADET KAMERA, TO + 8 (SEKİZ) AY İÇİNDE TEK PARTİDE, KALAN KAMERALAR, HER PARTİDE EN AZ 50’ŞER ADET OLACAK ŞEKİLDE, 24 (YİRMİ DÖRT) AY İÇİNDE, PARTİLER HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
145 | K0448 | 032701-1 | KM100AD12 | 9 ADET SİLAH TESPİT RADARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ADEDİ 45 AY 2 ADEDİ 58 AY 2 ADEDİ 70 AY 2 ADEDİ 78 AY 2 ADEDİ 84 AY | ASELSAN AŞ İLE 176.850.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 16 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 10 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
146 | K0449 | 032701-1 | KKM100KK01 | AĞ DESTEKLİ YETENEK PROJESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 YIL | ASELSAN AŞ'DEN TEDARİK EDİLECEKTİR. 16 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE ASELSAN AŞ'DEN TEKLİF ALINMIŞTIR. 50.000.000 MİLYON DOLAR BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANACAKTIR. İHTİYAÇ MAKAMINCA İLAVE ÖDENEK TALEBİ KARŞILANDIĞI TAKDİRDE SÖZLEŞME ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKTIR. % 10 AVANS ÖDENECEKTİR. İKİNCİ % 10 AVANS 2019 YILINDA ÖDENECEKTİR.
| TOPLAM |  |  |  | 716673282 | 0 | 716673282 | 513994870 | 202678412 |  |  |  | 136995861 | 65682551 | 202678412

## ALMANYA PROBLMLİ
SIRA NO | PROJE ADI | PROJE YILI | AÇIKLAMALAR
1 | 6.000 Adet 40mm M-79T-40 BA Aydınlatma mühimmatı | 2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. NSPADAN ALINAN 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 07 MART 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMAK ÜZERE 21 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ, SKB.NİN ALMAN HÜKUMETİ TARAFINDAN ONAYLANMASINI MÜTEAKİP 6 AY SONRADIR.
2 | 10.000 adet 76 mm Multi Spektral Sis Havanı | 2017 | * 18.01.2017 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 08 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINAN FİYAT VE TEKLİF 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 1.850.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ, SKB.NİN ALMAN HÜKUMETİ TARAFINDAN ONAYLANMASINI MÜTEAKİP 9 AY SONRADIR.
3 | 20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD. | 2017 | * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE, NSPA DAN GELEN FİYAT VE TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM GÖNDERİLMİŞTİR. * İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 3.003.840,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. *15 MART TARİHİNDE ONAYLI SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ 22 ŞUBAT 2018'DİR.
4 | 24.000 +10.000 Adet Comet El Aydınlatma Roket Mühimmat | 2017 | * KKK 2017 24.000 DOSYASINDA TAKİP EDİLECEK. * TOPLAM 34.000 OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR. 24.000+10.000 ADET İÇİN TOPLAM 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *10 MAYIS 2017 TARİHİNDE EUC BELGESİ NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *MALZEMENİN SÖZLEŞMEYE GÖRE TESLİM TARİHİ 04 ARALIK 2017 DİR.
5 | 40 mm Bombaatar Sis ve Aydınlatma Mühimmatı | 2016 | Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2016 yılı ihtiyacı olan 40 mm bombaatar sis ve aydınlatma mühimmatı projesinin tedarik faaliyetleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) kanalıyla yürütülmektedir. NSPA tarafından gerçekleştirilen alım süreci sonunda, yüklenici olarak Alman RWM firması belirlenmiş ve NSPA ile bahse konu firma arasında, mühimmatların teslim tarihi 31 Aralık 2016 olarak sözleşme imzalamıştır. İşbu sözleşmeye göre, firma tarafından Alman makamlarına 26 Mayıs 2016 tarihinde “İhraç Lisansı” başvurusu yapılmış olmasına rağmen, Alman Hükümetinin halen ihraç lisansı vermediği yapılan yazışmalar kapsamında tespit edilmiştir.Sözleşme bedeli olan 183.448,50 Avro’nun tamamımın avans olarak ödenmiştir.
6 | 42 Adet 9 mm. Makinalı Tabanca | 2014 | Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı için tedarik faaliyetleri devam eden 42 adet 9 mm Makinalı Tabanca projesine ait ihtiyaç 29 Nisan 2014 tarihinde NSPA’ya bildirilmiştir. NSPA’nın yüklenicisi Heckler & Koch (HK) firmasınca malzemenin sevke hazır olduğu belirtilmesine rağmen, bugüne kadar geçen süre içinde Alman makamlarınca söz konusu silahlar için ihraç lisansı verilmemiştir. Konu hakkında yapılan görüşmelerden sorunun ne olduğuna dair bir bilgi elde edilememektedir. (Berlin Askeri Ataşeliğine en son e-mail 18 Temmuz 2017 tarihinde gönderilmiştir. Herhangi bir gelişme olmadığına dair e-mail 20 Temmuz 2017 tarihinde ataşelik tarafından gönderilmiştir.
7 | 316 adet HK-416A5 | 2015 | Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı için tedarik faaliyetleri devam eden 316 adet HK-416A5 projesine ait; ihtiyaç 29 Ocak 2016 tarihinde NSPA’ya bildirilmiştir. Söz konusu tedarik için tek kaynak sadece Heckler & Koch (HK) firması olmasına rağmen, çeşitli bahanelerle firma teklif vermeyeceğini açıklamış ve projenin ana malzemesi iptal edilmiştir. Yedek parçalarının başka firmalardan talep edilmesi neticesinde şu anda alım sadece söz konusu kalemler için devam etmektedir.
NOT: SARI RENKLİ OLANLARIN TESLİMATI TEDARİK SÜREÇLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. KIRMIZI RENKLİ OLAN PROJELERDE TEDARİK SÜRECİNDE SIKINTI BULUNMAKTADIR.

## TOPLANTI MADDELERİ
SIRA NO | STOK NO/PARÇA NO | ORJİNAL MALZEME ADI | PROJE ADI | İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM(İSM) | İSM NO | PROJE YILI | SHP NO | PROJE NO | FON KODU | STANAG NO | TEDARİK USULÜ | TEDARİK YÖNTEMİ | DOSYA SIRA NO | İBF MİKTARI | GERÇEK MİKTAR | İBF GELİŞ TARİHİ | ALIM EMRİ KONUSU | ALIM EMRİ TARİHİ | ALIM EMRİ KALEM SAYISI | NSPA.YA İHTİYACIN BİLDİRİLDİĞİ TARİH | NSPA.NIN TEKLİF GÖNDERDİĞİ TARİH | NSPA'NIN EN SON TEKLİF GEÇERLİLİK TARİHİ | İSM.YE FİYAT TEKLİFİ SORMA TARİHİ | İSM.NİN FİYAT TEKLİF ONAY TARİHİ | İHTİYAÇ MAKAMI KARARI | MSB.NİN FİYAT TEKLİF ONAY TARİHİ | NSPA.YA FİYAT ONAY BİLDİRİM TARİHİ | SÖZLEŞME TARİHİ | NSPA PO NUMARASI) | İBF BEDELİ(DÖVİZ/TL) | SÖZLEŞME TARİHİ | SÖZLEŞME BEDELİ | SÖZLEŞME BEDEL BİRİMİ | DAĞITIM MALİYETİ | DAĞITIM MALİYETİ BİRİMİ | İHTİYAÇ MAKAMINA SON KULLANICI BELGESİ GÖNDERME TARİHİ | İHTİYAÇ MAKAMININ SON KULLANICI BELGESİNİ MSB.YE GÖNDERME TARİHİ | MSB.DEN NSPA.YA SON KULLANICI BELGESİ GÖNDERME TARİHİ | TESLİMAT ZAMANI | NSPA DAĞITIM YERİ/YERLERİ | TAŞIMA YÖNTEMİ | TÜRKİYE'DEKİ TESLİM LİMANI | MALZEMENİN GİDECEĞİ YER | MALZEMENİN TAŞINMA TARİHİ | YURTİÇİNE GELİŞ TARİHİ | BİRLİĞİN TESLİM ALMA TARİHİ | GARANTİ BAŞLANGIÇ TARİHİ | GARANTİ SÜRESİ(YIL) | GARANTİ BİTİŞ TARİHİ | UYUŞMAZLIK TESPİT TARİHİ | TESLİM DURUMU | ÖDEME DURUMU | TESLİM TARİHİ | SON MALZEME TESLİM TARİHİ | YERLİLİK DURUMU | AÇIKLAMA | GÜNCELLEME | PO NUMARASI | AÇIKLAMA | MEVCUT AŞAMASI | YAPILACAK İŞLEM | YAPILAN İŞLEMLERİN DETAYI
4 |  |  | 150.000 ADET MK-19 H/E PFF DM11 MOD. | [27 empty] | K.K.K.LIĞINCA İHRAÇ MÜSADESİ PROBLEM SAHASINDAN DOLAYI İPTAL EDİLMEK İSTENİYOR. | [27 empty] | TOLANTI MADDELERİNDEN BİRİSİ |  | YENİDEN BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALIMA DEVAM EDİLMESİ KONUSUNDA TALEP İLETİLMİŞTİR.NSPA.DAN FİRMAYA KONTRATIIN FESHEDİLMESİ İÇİN 23 EYLÜLE KADAR SÜRE VERİLDİ. | * 25 MART 2016 İBF ALINDI. * 28 MART 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * 01 NİSAN 2016 ALIM ONAYI ALINDI. * 18 MAYIS 2016 NSPA'DAN ALINAN PA ONAY İÇİN İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 07 HAZİRAN 2016 NSPA'DAN İLAVE ALTERNATİF TAŞIMA TEKLİFLERİ İSTENDİ. * 20 HAZİRAN 2016 NSAP TEKLİF GÖNDERDİ. (FOB HAMBURG / DAP NSPA) * 20 HAZİRAN 2016 TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 30 HAZİRAN 2016 İSM TARAFINDAN ALINAN ONAY KAPSAMINDA NSPA'YA FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ. (21.084.300,00 EURO) TESLİMAT PLANI ŞU ŞEKİLDEDİR: 1'İNCİ SEVKİYAT 7.520 ADET + 6 AY SONRA 2'NCİ SEVKİYAT 29.152 ADET + 11 SONRA 3'ÜNCÜ SEVKİYAT 29.984 ADET + 12 SONRA 4'ÜNCÜ SEVKİYAT 83.344 ADET + 15 SONRA NSPA - YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİNİN TEMMUZ 2016 AYI İÇİNDE İMZALANMASI BEKLENMEKTEDİR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASININ ARDINDAN TARİHLER NETLEŞECEKTİR. * 20 EYLÜL 2016 İSM DEN SKB İSTENDİ. *14 ARALIK 2016 6.450.000 AVRO AVANS GÖNDERİLDİ. *10 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINCA ALMAN HÜKUMETİ İLE İHRAÇ MÜSAADESİ PROBLEM SAHASINDAN DOLAYI K.K.K.LIĞINCA SÖZLEŞMENİN İPTAL EDİLEREK TEKRAR İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.YA İPTAL TALEBİ İLETİLMİŞ VE YENİDEN BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALIMA DEVAM EDİLMESİ KONUSUNDA TALEP İLETİLMİŞTİR. | * 25 MART 2016 İBF ALINDI. * 28 MART 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * 01 NİSAN 2016 ALIM ONAYI ALINDI. * 18 MAYIS 2016 NSPA'DAN ALINAN PA ONAY İÇİN İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 07 HAZİRAN 2016 NSPA'DAN İLAVE ALTERNATİF TAŞIMA TEKLİFLERİ İSTENDİ. * 20 HAZİRAN 2016 NSAP TEKLİF GÖNDERDİ. (FOB HAMBURG / DAP NSPA) * 20 HAZİRAN 2016 TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLDİ. * 30 HAZİRAN 2016 İSM TARAFINDAN ALINAN ONAY KAPSAMINDA NSPA'YA FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ. (21.084.300,00 EURO) TESLİMAT PLANI ŞU ŞEKİLDEDİR: 1'İNCİ SEVKİYAT 7.520 ADET + 6 AY SONRA 2'NCİ SEVKİYAT 29.152 ADET + 11 SONRA 3'ÜNCÜ SEVKİYAT 29.984 ADET + 12 SONRA 4'ÜNCÜ SEVKİYAT 83.344 ADET + 15 SONRA NSPA - YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİNİN TEMMUZ 2016 AYI İÇİNDE İMZALANMASI BEKLENMEKTEDİR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASININ ARDINDAN TARİHLER NETLEŞECEKTİR. * 20 EYLÜL 2016 İSM DEN SKB İSTENDİ. *14 ARALIK 2016 6.450.000 AVRO AVANS GÖNDERİLDİ. *10 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE K.K.K.LIĞINCA ALMAN HÜKUMETİ İLE İHRAÇ MÜSAADESİ PROBLEM SAHASINDAN DOLAYI K.K.K.LIĞINCA SÖZLEŞMENİN İPTAL EDİLEREK TEKRAR İHALEYE ÇIKILMASI İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. *24 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.YA İPTAL TALEBİ İLETİLMİŞ VE YENİDEN BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALIMA DEVAM EDİLMESİ KONUSUNDA TALEP İLETİLMİŞTİR.
5 |  |  | 6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | [28 empty] | 6304000 | AVRO | [17 empty] | 1500 ADEDİ TESLİM EDİLDİ(18 MAYIS 2017) | ÖDENDİ | 1500 ADEDİ İÇİN ŞÖZLEŞME İMZALANMASINI MÜTEAKİP 8 AY, 4500 ADET İÇİN ŞÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 12 AY | 4500 ADEDİ 31.08.2017 TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR. |  |  |  | 4500338058 | TOLANTI MADDELERİNDEN BİRİSİ |  | 1500 ADET MALZEME GELDİ, FATURA GELMEDİ. FATURA SORULACAK.4500 ADET GÖNDERİLDİ Mİ DİYE SORULAR.Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu ile Sandık/Ambalaj Açma Tutanağı GÖNDERİLMEDİ DİYE GÖZÜKÜYOR.LOT TESTİ VE FİRİNG TEST DEVAM EDİYOR. TESTLERİN OLUMLU ÇIKMASI DURUMUNDA 10-15 GÜN İÇİNDE GÖNDERİME HAZIR OLACAK | * 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE NSPA’DAN ALINAN TEKLİF AYNI TARİHTE İSM’YE SORULMUŞTUR. TEKLİF KABUL ONAYI 11 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE İSM’DEN ALINMIŞ VE AYNI TARİHTE NSPA’YA İLETİLMİŞTİR. * 17 AĞUSTOS 2016 NSPA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTIR. (6.304.000 AVRO) TANESİ 1.050 AVRO’YA ALINMAKTADIR. TESLİMAT 2 PARTİ HALİNDE 04.05.2017 (1.500 ADET) VE 31.08.2017 (4.500 ADET) TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR. | 2016 YILI ALIM DOSYASI
6 | 1310123483581 |  | 20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD. | K.K.K. | KD730AD06 | 2017 | KD730AD06 | MK17D523 |  | 4403 | NAMSA | 11.a | 1 | 20000 | 20160 | 04.11.2016 | Mühimmat Tedariki | 2016-11-18 | 24 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 2017-02-23 | 2017-01-26 | 2017-02-08 | UYGUN | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2017-02-24 |  | 7965000 | 2017-03-13 | 3003840 | AVRO | 12000 | AVRO | 2017-02-28 | 2017-02-28 |  | Teslimatın Son Kullanıcı Belgesinin zamanında teslim edilmesine bağlı olarak sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay sonra.En Geç 22 Şubat 2018 fakat SKB onay tarihine bağlı. | FOB HAMBURG PORT-GERMANY | DENİZ | Deniz Yolu / Derince-Kocaeli/TÜRKİYE Hava Yolu / Etimesgut-Ankara/TÜRKİYE | 46'ncı Müht.Bl.K.lığı/Adapazarı Mühimmat Ana Dp.K.lığı/Yahşiyan/Kırıkkale | [11 empty] | TESPİT EDİLEMEMİŞTİR. |  |  | 4500351348 | TOLANTI MADDELERİNDEN BİRİSİ |  | SKB.NİN NSPA.YA GÖNDERİLMESİ | * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE, NSPA DAN GELEN FİYAT VE TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM GÖNDERİLMİŞTİR. * İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 3.003.840,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. * İSM SKB.Yİ 28.02.2017 TARİHİNDE MSB.TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINA ONAY İÇİN GÖNDERMİŞTİR. * MSB.TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINDAN ONAYLI SKB 07 MART 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. | * 01 NİSAN 2016 ALIM ONAYI ALINDI.
|  |  | 4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | [54 empty] | 4500326042 | TOLANTI MADDELERİNDEN BİRİSİ |  | * 10 TEMMUZ 20017 TARİHİNDE 3 ADET TDY VE LOT ACCEPTANCE TEST FATURASI GELDİ.FATURALARA NE İŞLEM YAPILACAK? | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *15 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *İSM.YE 25 KASIM'DA FİYAT TEKLİF İSORULMUŞTUR. *İSM.DEN 30 KASIM 2016 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *05 ARALIK 2016 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR.(ONAY BELGESİ YANLIŞ GİBİ) * 05 ARALIK 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. (MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İSTEK YAPILMIŞTIR. * 1.500 EA İÇİN İSTEK NSPA YA 02.12.2016 İLETİLMİŞTİR. MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İÇİN FİYAT ONAYI 05.12.2016 NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 500 EA HEP-T/HESH (MES) İÇİN 330.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.) *12 ARALIK 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM.YE BİLDİRİLMİŞTİR. *31 ARALIK 2016 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM TARAFINDAN ONAYLANMIŞ VE TESLİM YERİ İTALYA OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. *03 OCAK 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. *10 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 120 MM HEAT-MP-T MÜHİMMATI İÇİN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *17 MART 2017 TARİHİNDE 120 MM HEAT-MP-T MÜHİMMATI FİYAT TEKLİFİ ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. *03 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 TEMMUZ 20017 TARİHİNDE 3 ADET TDY VE LOT ACCEPTANCE TEST FATURASI GELDİ. *09 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE 1030 ADEDİN TEDARİK MALİYETİ(679.800 AVRO) VE ÖNCEDEN DEVAM EDEN 2000 ADET+YENİ TEKLİF 1030 TOPLAM 3030 ADET İÇİN TAŞIMA MALİYETİ İÇİN TOPLAM 150.000 AVROLUK FİYAT TEKLİFİ ONAYI İÇİN İSM.YE YAZI YAZILMIŞTIR. * 15 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 1030 ADEDİN TEDARİK MALİYETİ(679.800 AVRO) VE TOLAM 3030 ADEDİN TAŞIMA MALİYETİ (150.000 AVRO) FİYAT TEKLİFİNİN UYGUN OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİR. | 3'ÜNCÜ SEVKİYAT 29.984 ADET + 12 SONRA
15 | [30 empty] | 2016-12-19 | 4500000 | AVRO | [19 empty] | 31.03.2017 (10 TEMMUZ 20017 TARİHİNDE 3 ADET TDY VE LOT ACCEPTANCE TEST FATURASI GELDİ.) |  | TESPİT EDİLEMEMİŞTİR. |  | TESLİM YERİ/İTALYA OLDU
21 |  |  | 5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T | [27 empty] | FİYAT TEKLİFİ GELMEDİ | [27 empty] | TOLANTI MADDELERİNDEN BİRİSİ |  | FİYAT TEKLİFİ ONAYI İSM.DEN BEKLENİYOR | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *29 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELDİ.(SON GEÇERLİLİK TARİHİ 25 EYLÜL 2017) *07 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM.YE FİYAT TEKLİFİ YAZISI GÖNDERİLDİ. *15 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMU UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR. (OUTLOOKTAN ALINDI.RESMİ YAZI GELMEDİ) | (7.520 ADET), 30.07.2017 (29.152 ADET), 31.08.2017
29 |  |  | 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 | [27 empty] | İMZALANMADI | 760000 | AVRO | [19 empty] | SÖZLEŞME İMZALANMAYI MÜTEAKİP 210 GÜN |  | TESPİT EDİLEMEMİŞTİR. |  |  | YOK | TOLANTI MADDELERİNDEN BİRİSİ | MAL TESLİM AŞAMASINDA | NSPA.DAN SÖZLEŞME İSTENECEK.*EUC NSPA.YA GÖNDERİLECEK.BERNA HANIM GÖNDERECEK | * 17 KASIM 2016 TARİHİNDE IİBF HAZIRLANMIŞTIR. (29 KASIM 2016 TARİHİNDE İBF GELMİŞTİR.) * İSTEK 18.01.2017 TARİHİNDE NSPA YA İLETİLDİ. * 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. ((* 15 MART 2017 TARİHİNDE EK-1 KAPSAMINDA 100.000 ADET İÇİN ALIM ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. (BERNA HANIM TAKİP EDİYOR.)) *26 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *02 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE 100.000 ADET İÇİN FİYAT TEKLİF YAZISI GÖNDERİLMİŞTİR. *12 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.DEN 100.000 ADET İÇİN 800.000 AVRO FİYAT BEDELLİ FİYAT ONAYI UYGUN OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR. *17 MAYIS 2017 TARİHİNDE 100.000 ADET İÇİN 800.000 AVRO BEDELLİ FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE İNTİYAÇ MİKTARLARI BİRLEŞTİRİLEREK TOLAM 200.000 ADET(ÖDENEKLİ 100.000 ADET İLE EK-1 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82) İÇİN, İSM YE FİYAT TEKLİFİ SORULMUŞTUR. * 15 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN 200.000 ADET İÇİN FİYAT TEKLİFİ ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR. * 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE 200.000 ADET İÇİN 1.520.000,00 AVRO FİYAT TEKLİF ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA YE 760.000,00 AVRO BEDELLİ ( 200.000 ADET İÇİN 1.520.000,00 ) FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. (MALZEME TESLİMİ : SKB YE BAĞLI OLARAK SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 210 GÜN ) *EUC ONAYLANMASI İÇİN 08 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN SKB ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.(19 EYLÜL 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.)
30 |  |  | 50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1 | [27 empty] | 2017-03-24 | 5060000 | AVRO | [19 empty] | 20.000 ADEDİ 30 KASIM 2017,20000 ADEDİ EKİM 2017, 10000 ADEDİ 28 EYLÜL 2017 |  | TESPİT EDİLEMEMİŞTİR. |  |  | 4500353361 | TOLANTI MADDELERİNDEN BİRİSİ |  | FİRMA TAPA KONUSUNDA ALMANYA'DAN İHRACAT LİSANSI KONUSUNDA SIKINTI YAŞIYOR.TEDARİK EDİLEMEZSE BAŞKA BİR FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLECEK. | * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE İBF GELMİŞTİR.. * 18 OCAK 2017 TARİHİNDE DAHA ÖNCE MES OLARAK YAPILAN İSTEK, TEKRAR NSPA YA İLETİLMİŞTİR.. * 23 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPA DEN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSM YE FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPA DEN REVİZE FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. * 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSM NİN FİYAT UYGUN YAZISI GELMİŞTİR. * 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ + 24.600,00 AVRO TAŞIMA BEDELİ + 3.000,00 LOT TESTİ VE MUAYENE İÇİN FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. * 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 24 MART 2017 TARİHİNDE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. (10.000 ADEDİ İÇİN 1.012.000,00 AVRO-SON TESLİM TARİHİ 28 EYLÜL 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 2.024.000,00 AVRO- SON TESLİM TARİHİ 30 EKİM 2017 ; 20.000 ADEDİ İÇİN 2.024.000,00 AVRO- SON TESLİM TARİHİ 30 KASIM 2017 )(HERBİRİ İÇİN İLAVETEN 7.200 AVRO TAŞIMA MALİYETİ) (İSPANYA DAN GÖNDERİLECEKTİR.)(PO NO: 4500353361) * 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM YE SKB VE APOSTİLLE BELGESİNİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR. * 18 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM DEN SKB ONAYLANARAK GELMİŞTİR. * 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA YE SKB VE APOSTİLLE BELGESİ GÖNDERİLMİŞTİR.

## AYRINTILI BİLGİ
S.NU. |  | İSM Adı | İSM No | Proje Adı | Mali Yıl | Şube | Personel | Proje Durumu | Tedarik Usülü | İBF Bedeli | Sözleşme Bedeli | Söz.Bed.Birimi | Sözleşme Tarihi | Son Durumu
1 |  | Hv.K.K. | HM300LD0901/11 | CNC FREZE TEZGAHI (5 EKSENLİ) | 2010 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 925.000,00 | 1.387.904,12 | Avro | 23.08.2011 | 1.387.904,12 AVRO BEDELLİ TEZGAH 01 MART 2013 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 08 MAYIS 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. EĞİTİM 02-06 EYLÜL 2013 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.İSM'DEN HİZMET KABUL ONAYI, HAKEDİŞ RAPORU 01 EKİM 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 11 EKİM 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TEZGAHTA MEYDANA GELEN ARIZA 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. İSM TALEBİ İLE ARIZALI GEÇEN 386 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
2 |  | Hv.K.K. | HM300LD0905/11 | DELİK TAŞLAMA TEZGAHI (1 ADET) | 2010 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 277.500,00 | 885.284,90 | Pound | 23.08.2011 | 885.284,90 GBP BEDELLİ TEZGAH 30 NİSAN 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.FİZİKİ SAYIM RAPORU 18 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR.İSM'DEN HİZMET KABUL ONAYI VE EĞİTİM TUTANAĞI 21 KASIM 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR.MAYIS, TEMMUZ VE EKİM 2012 AYLARINDA EĞİTİM VERİLMİŞTİR. TMİB 17 MAYIS 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TEZGAHTA MEYDANA GELEN ARIZA 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR.İSM TALEBİ İLE ARIZALI GEÇEN 3 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. AYNI MALZEMEYE AİT İKİ ADET FATURANIN ÖDENEMEYECEĞİ SEBEBİYLE NSPA YA FATURA BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
3 |  | Hv.K.K. | HM300LD0905/11 | CNC YATAY İÇ DIŞ ÇAP TAŞLAMA TEZGAHI | 2010 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 370.000,00 | 833.662,16 | Avro | 23.05.2011 | 833.662,16 AVRO BEDELLİ TEZGAH 11 MAYIS 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 23 KASIM 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 11 ARALIK 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 30 OCAK 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TEZGAHIN ARIZASI 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZANIN GİDERİLDİĞİ 29 EKİM 2014 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZALI GEÇEN 155 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞ, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
4 |  | Hv.K.K. | HM300LD0905/11 | CNC DİK TAŞLAMA TEZGAHI (1 ADET) | 2010 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.850.000,00 | 1.333.914,30 | Avro | 17.05.2011 | 1.333.914,30 AVRO BEDELLİ TEZGAH 15 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 23 KASIM 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. EĞİTİME İLİŞKİN HİZMET KABUL ONAYI 11 ARALIK 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB, 06 MAYIS 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TEZGAHTA MEYDANA GELEN ARIZA 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZA GİDERİLMİŞTİR, ARIZALI GEÇEN 598 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞ, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. .
5 |  | Hv.K.K. | HM300LD0902/11 | CNC DİK TORNA TEZGAHI (1 ADET) | 2010 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.110.000,00 | 637.347,48 | Avro | 10.07.2012 | 637.347,48 AVRO BEDELLİ TEZGAH 23 KASIM 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. HİZMET KABUL ONAYI 11 ARALIK 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR.06 MAYIS 2013 TARİHİNDE İSM'DEN TMİB GELMİŞTİR. TEZGAHTA MEYDANA GELEN ARIZA 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZANIN GİDERİLDİĞİ 29 EKİM 2014 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZALI GEÇEN 441 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞ, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
6 |  | Hv.K.K. | HM300LD0910/11 | TAVLAMA FIRINI (1 ADET) | 2011 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 83.500,00 | 165.800,71 | Dolar | 02.05.2012 | 165.800,71 ABD DOLARI BEDELLİ MALZEME 27 ARALIK 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL RAPORU 03 OCAK 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TMİB 25 EKİM 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR.NSPADAN 1.633,23 AVRO ALACAĞIMIZ VAR. AVANS ARTIĞI NSPA'DAN TALEP EDİLEREK MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
7 |  | Hv.K.K. | HM300LD0905/11 | YÜZEY TAŞLAMA TEZGAHI (KAYAR TABLALI) (1 ADET) | 2011 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 116.900,00 | 36.952,39 | Avro | 08.09.2011 | 36.952,39 AVRO BEDELLİ TEZGAH 28 MART 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.FİZİKİ SAYIM RAPORU 23 KASIM 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 02-08 NİSAN 2012 TARİHLERİNDEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HİZMET KABUL ONAYI 11 ARALIK 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 06 MAYIS 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. DOKÜMANTASYONA İLİŞKİN TMİB 18 NİSAN 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR.MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
8 |  | Hv.K.K. | HM300LD0905/11YD | KÜÇÜK İÇ DIŞ ÇAP TAŞLAMA TEZGAHI (1 ADET) | 2011 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 83.500,00 | 50.924,70 | Avro | 06.01.2012 | 50.924,70 AVRO BEDELLİ TEZGAH 25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TMİB GELMİŞTİR.NSPADAN İDARİ MASRAF FATURASI BEKLENMEKTEDİR. 15 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE EĞİTİM FATURASI GÖNDERİLEREK, NSPA HİZMET KABUL ONAYI GÖNDERİLMESİ İSTENMİŞTİR. FES GELMİŞTİR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
9 |  | K.K.K. | KD730AD06 | 40 MM M-79/T-40 BOMBAATAR SİS MÜHİMMATI (9.000 ADET) | 2011 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 774.000,00 | 353.964,20 | Avro | 22.06.2011 | NSPA'DAN ALACAK BULUNMAKTADIR. DİĞER KUVVETLERİNKİ İLE BİRLİKTE NSPA'DAN GERİ İADE HAZİRAN 2016 AYINDA TALEP EDİLMİŞ VE NSPA'DAN 01 EYLÜL 2016 İTİBARİYLE GERİ İADE YAPILDIĞI BİLGİSİ GELMİŞTİR. ORJİNAL DEKONTUN GELMESİNİ MÜTEAKİP ROJE MAHSUP EDİLECEKTİR.
10 |  | K.K.K. | KD730AD06 | 40 MM M-79/T-40 BOMBAATAR AYDINLATMA MÜHİMMATI (15.000 ADET) | 2011 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.290.000,00 | 617.389,60 | Avro | 17.05.2011 | * 03 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 22 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. * 11 AĞUSTOS 2011 TARİHİNDE SKB İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 27 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE BİRİNCİ PARTİ TESLİM ALINMIŞTIR. * 13 EYLÜL 2012 TARİHİNDE İKİNCİ PARTİ TESLİM ALINMIŞTIR. * ONAYLI SKB 09 AĞUSTOS 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 14 KASIM 2013 TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ PARTİ İÇİN 333.587,00 AVRO AVANS TRANSFER EDİLMİŞTİR. * 16 ARALIK 2013 TARİHİNDE İKİNCİ PARTİ İÇİN 326.510,07 AVRO ÖDEME YAPILMIŞTIR. * 3'ÜNCÜ PARTİ MÜHİMMATIN TESLİMATI 21 MART 2014 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. * 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE FİZİKİ SAYIM VE KONTROL TUTANAĞI ALINMIŞTIR.FİZİKİ SAYIM RAPORU 30.06.2014 TARİHİNDE ALINMIŞTIR.NSPA'DAN ALACAK BULUNMAKTADIR. DİĞER KUVVETLERİNKİ İLE BİRLİKTE NSPA'DAN GERİ İADE HAZİRAN 2016 AYINDA TALEP EDİLMİŞ VE NSPA'DAN 01 EYLÜL 2016 İTİBARİYLE GERİ İADE YAPILDIĞI BİLGİSİ GELMİŞTİR. ORJİNAL DEKONTUN GELMESİNİ MÜTEAKİP ROJE MAHSUP EDİLECEKTİR.
11 |  | Hv.K.K. | HM300LD0910/11 | CNC TAKIM BİLEME TEZGÂHI (1 ADET) | 2012 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 680.000,00 | 503.680,00 | Avro | 19.04.2016 | * İLK SÖZLEŞME TESLİMAT GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN FESEDİLMİŞTİR. * 19 NİSAN 2016 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. * ARALIK 2017 AYINDA BEKLENEN TESLİMATTA GECİKME OLACAĞI NSPA DAN BİLDİRİLMİŞTİR.
12 |  | Gnkur.Bşk. | MEB20HD54 | TCE 621 B KRİPTO CİHAZI (20 ADET) | 2012 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 696.000,00 | 254.092,35 | Avro | 26.03.2014 | * 25 MAYIS 2016 NSPA'DAN PROJE MALİ DURUM ÖZETİ VE İSM DEN TMİB İSTENMİŞTİR. * TEDARİK TAMAMLANMIŞTIR. PROJE HAZİRAN 2016 AYINDA MAHSUP EDİLECEKTİR.
13 |  | Hv.K.K. | HM000PK02/01 | BALİSTİK GÖZLÜK (180 ADET) | 2013 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 43.000,00 | 25.145,33 | Dolar | 28.06.2013 | 2* 19 KASIM 2013 TARİHİNDE 25.145,33 ABD DOLARI BEDELLİ MALZEME TESLİM ALINMIŞTIR. * NSPAYA 18.776,98 AVRO ÖDEME YAPILACAKTIR. İDARİ MASRAF FATURASI ALINMIŞTIR. * GÖZLÜKLERDEKİ DEFORMASYONA İLİŞKİN İSMNİN HAZIRLADIĞI UYUŞMAZLIK RAPORU 09 EYLÜL 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * GÖZLÜKLERDE OLUŞAN DEFORMASYONUN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN 30 SET GÖZLÜK CAMI TESLİM ALINMIŞ, DİĞERLERİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER NSPA DAN TALEP EDİLMİŞTİR. * FATURA İTİRAZ MAİLİ ATILMIŞTIR. * NSPA STATUS RAPORLARINDA, UZUN SÜRE GEÇTİĞİNDEN DOLAYI DR IN KAPANMASINA KARAR VERİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞ, KONU HAKKINDA AÇIKLAYICI RESMİ YAZI TALEP EDİLMİŞTİR. * İSM DEN DAĞITIMIN DURDURULMASI VE KULLANILMAYAN MİKTARIN BİLDİRİLMESİ TALEP EDİLDİ. * UYUŞMAZLIĞIN KALDIRILMASINI MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
14 |  | Hv.K.K. | HM000PK02/01 | YÜKSEK İRTİFA PARAŞÜT ATLAYIŞ KONSOLU (4 ADET) | 2013 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.000.000,00 | 763.621,25 | Dolar | 28.06.2013 | 763.621,25 ABD DOLARI BEDELLİ MALZEME 01 EYLÜL 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 24 EKİM 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 28 KASIM 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR.1.565.685,66 TL. KARŞILIĞI 569.257,44 AVRO AVANS ÖDENMİŞTİR. AVANS EKSİĞİ ÖDENECEKTİR.
15 |  | Hv.K.K. | HM000PK02/01 | TAKTİK SERBEST PARAŞÜT (60 ADET) | 2013 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 2.250.000,00 | 838.998,93 | Avro | 09.10.2014 | 11-15 NİSAN 2016 TARİHLERİNDE TÜREKİYE'DE FİRMA TARAFINDAN EĞİTİM VERİLMİŞ OLUP, FRANSA'DA 18-30 TEMMUZ 2016 TARİHLERİNDE YİNE FİRMA TARAFINDAN VERİLECEK EĞİTİMİN İKİNCİ BASAMAĞI, 15 TEMMUZ 2016 OLAYLARI NEDENİYLE İPTAL İSM TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. YENİ PLANLAMASI İÇİN 26 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE İSMY'YE YAZI YAZILARAK GÖRÜŞ TALEP EDİLMİŞTİR. İSM'NİN GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR.
16 |  | Hv.K.K. | HM000PK02/01 | BALİSTİK YELEK (270 ADET) | 2013 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.279.000,00 | 317.146,84 | Dolar | 07.07.2015 | * İHTİYAÇ NSPA'E 04 MART 2013 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. * MALZEMELER EYLÜL 2016 YILI İÇİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. * İSM DEN FSKR GELMİŞTİR. * NSPA DAN GEÇ TESLİMAT İLE İLGİLİ FATURA DÜZELTMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. * YELEK FATURASINDAKİ EKSİK PARİTE ORANI NSPA DAN TALEP EDİLMİŞTİR. * PLAKALAR İÇİN FATURA VE FES NSPADAN ALINMIŞ, TMİB 07 MART 2017 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR.
17 |  | Hv.K.K. | HD999LD06/03 | 1X2X8 FLARE (30.000 ADET) | 2013 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 5.574.000,00 | 686.500,00 | Pound | 25.12.2013 | 17 MAYIS 2013 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN TEDARİK MİKTARININ 60.000 DEN 30.000 ADEDE DÜŞÜRÜLMESİ VE 2013 VE 2015 YILLARINDA OLACAK ŞEKİLDE İKİ PARTİDE TESLİMATIN YAPILMASI TALEP EDİLMİŞTİR. 1.681.818,18 AVRO KARŞILIĞI 4.639.295,45 TL BEDELLİ AVANS GÖNDERİLMİŞTİR. 10.000 ADEDİ 31 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. 20.000 ADEDİ EKİM 2015 TESLİM ALINMIŞTIR. TMİB 13 OCAK 2016 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR. KASIM 2016 TMİB GELMİŞTİR.
18 |  | Hv.K.K. | HM000BH01/11 | NATO IP KRİPTO (NS-WAN) CİHAZI (20 ADET) | 2013 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 500.000,00 | 333.311,10 | Avro | 29.07.2014 | İMZALANAN SATIŞ ANLAŞMASI 13 OCAK 2014 TARİHİNDE NSPA LR PROGRAMA GÖNDERİLMİŞTİR. 2014 YILI İHTİYACI İLE BİRLEŞTİRİLEREK, TOPLAM 28 ADET İÇİN 21 MART 2014 TARİHİNDE İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. YENİ İHTİYACA GÖRE DEĞİŞTİRİLEN İBF 22 MAYIS 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR. NSN VE P/N DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN EK ONAY 28 MAYIS 2014 TARİHİNDE ALINMIŞTIR.TOPLAM 28 ADET NATO IP KRİPTO CİHAZINA İLİŞKİN FİYAT ONAYI 18 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE NSPAYAGÖNDERİLMİŞTİR. 333.311,10 AVRO BEDELLİ CİHAZ 18 ARALIK 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.19 OCAK 2015 TARİHİNDE TMİB VE FİZİKİ SAYIM RAPORU GELMİŞTİR.NSPADAN 2.000 AVRO ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR. MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
19 |  | Hv.K.K. | HM300LD27/01 | AIM 9 L/I FÜZE TEST CİHAZI (TS 3860 VE SİMÜLATÖRÜ)(2 ADET) | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 211.000,00 | 100.350,00 | Avro | 09.12.2014 | 100.350,00 AVRO BEDELLİ AVANS TRANSFER ONAYI 17 ARALIK 2014 TARİHİNDE BÜTÇE Ş.MD.LÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR.ŞUBAT 2015 TESLİM ALINMIŞTIR.12 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE KUR FARKI ÖDEMESİ BÜTÇE Ş.MD.LÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR. FİZİKİ SAYIM RAPORU VE TMİB 26 KASIM 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
20 |  | Hv.K.K. | HM000BH01/11 | NATO IP KRIPTO NS-WAN 8 ADET- 2014 | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 200.000,00 | 333.311,10 | Avro | 25.07.2014 | 2013 YILI İHTİYACI 20 ADET İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİR. 18 ARALIK 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.19 OCAK 2015 TARİHİNDE TMİB VE FİZİKİ SAYIM FİZİKİ TESPİT RAPORU GELMİŞTİR.2.000 AVRO ALACAĞIMIZ TAHSİLİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
21 |  | Hv.K.K. | HM300LD09/11 | TİTREŞİM KALİBRASYON SİSTEMİ 1 ADET-2014 | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 100.000,00 | 84.236,25 | Dolar | 19.04.2016 | * MALZEME 24 AĞUSTOS 2016 TARİHİ İTİBARIYLA 1 HİBM TARAFINDAN TESLİM ALINMIŞTIR. * KABUL TEST VE EĞİTİMLER 12-16.12.2016 TARİHLERİNDE TAMAMLANMIŞTIR. * KABUL ONAYI VERİLEREK, NSPA DAN FATURA GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR.
22 |  | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | CHAFF-YD 2-8 GHZ, 8-12 GHZ,12-18 GHZ TOPLAM 50.000 ADET-2014 | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 510.000,00 | 250.350,00 | Pound | 14.08.2014 | 448.350,00 GBP BEDELLİ MÜHİMMAT 10 NİSAN 2015 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 04 ARALIK 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TMİB 06 MAYIS 2016 TARİHİNDE İSMDEN İSTENMİŞTİR. 90.000 AD AVF 2 MOD 1 YÜK ATMA KARTRİÇ İLE 50.000 AD CHAFF İÇİN TOPLAM 517.315,03 AVRO KARŞILIĞI 1.575.972,51 TL AVANS ÖDENMİŞTİR. 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMDEN TMİB İSTENMİŞTİR. CHAFF İÇİN FATURA BEDELİ 223.210,64 AVRODUR. CHAFF İLE IMPULSE CARTRIDGE İÇİN TMİB 21 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR.
23 |  | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | 1X2X8 FLARE-YD MTV KLASİK, MTV ÖZEL SPEKTRAL, MTV ÖZEL AERODİNAMİK TOPLAM 45.000 ADET-2014 | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 7.110.000,00 | 1.583.325,00 | Pound | 16.01.2015 | 10.000 ADET EKİM 2015 TESLİM ALINDI. 5.000 ADEDİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINDI. 10.000 ADEDİ MART 2016 TESLİM EDİLDİ, KALANI 21.09.2016 TESLİM ALINMIŞTIR. 10.000 ADEDE İLİŞKİN 662.550,00 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI 09 ARALIK 2014 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 10.000 AD İÇİN 843.690,31 AVRO KARŞILIĞI 2.327.319,72 TL AVANS ÖDENDİ. 10.000 AD.İÇİN FATURA BEDELİ 961.888,75 AVRODUR. 35.000 ADET İÇİN 920.775,00 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI 16 OCAK 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.30.000 AD İÇİN 1.231.403,56 AVRO BEDELLİ PROFORMA FATURA AVANSI ÖDENMEMİŞTİR.
24 |  | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | AVF 2 MOD 1 YÜK ATMA KARTRİÇ-YD 90.000 ADET-2014 | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.250.000,00 | 198.000,00 | Pound | 14.08.2014 | 448.350,00 GBP BEDELLİ MÜHİMMAT 10 NİSAN 2015 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. YENİDEN DÜZENLENEN FİZİKİ SAYIM RAPORU 25 NİSAN 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 90.000 AD AVF 2 MOD 1 YÜK ATMA KARTRİÇ İLE 50.000 AD CHAFF İÇİN TOPLAM 517.315,03 AVRO KARŞILIĞI 1.575.972,51 TL AVANS ÖDENMİŞTİR. 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMDEN TMİB İSTENMİŞTİR.TMİB 21 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR.
25 |  | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | I-50 SECAPEM SALMA KARTRİÇ 500 ADET-2014 | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 120.000,00 | 62.100,00 | Avro | 07.11.2014 | İBF 07 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR. İHTİYAÇ NSPAYA 18 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ALIM ONAYI 19 MART 2014 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. NSPADAN 01 EKİM 2014 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 10 EKİM 2014 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ UYGUNDUR YAZISI 31 EKİM 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FİYAT ONAYI 07 KASIM 2014 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.31 ARALIK 2015 TARİHİNDE LÜKSEMBURGA TESLİM EDİLMİŞTİR. 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. TESLİM VE TESELLÜM YAZISI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 25 NİSAN 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. NSPADAN DOĞRU FATURA GELMİŞTİR. İSMDEN TMİB 28.12.2016 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR. TMİB 24.01.2017 GELMİŞTİR. 500 AD. I-50 SECAPEM İLE 100 AD. SECAPEM EMERECENSİ İÇİN NİHAİ FATURA BEDELİ TOPLAM: 85.301,00 AVRO MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. AVANS FAZLASI VAR.
26 |  | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | SECAPEM EMERCENSİ KARTRİÇ 100 ADET-2014 | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 50.000,00 | 24.500,00 | Avro | 07.11.2014 | 24.500,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 07 KASIM 2014 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.17 ARALIK 2014 TARİHİNDE AVANS ÖDEMESİ BÜTÇE Ş.MD.LÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR.31 ARALIK 2015 TARİHİNDE LÜKSEMBURGA TESLİM EDİLMİŞTİR. 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. TESLİM VE TESELLÜM YAZISI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 25 NİSAN 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 24.01.2017 GELMİŞTİR. 500 AD. I-50 SECAPEM İLE 100 AD. SECAPEM EMERECENSİ İÇİN NİHAİ FATURA BEDELİ TOPLAM: 85.301,00 AVRO MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
27 |  | Dz.K.K. | DD100MD20 | BALİSTİK KORUYUCU YELEK (6.006 ADET) | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 5.492.000,00 | 5.889.419,36 | Dolar | 09.10.2015 | 31 MART 2014 - İBF GELDİ. 10 TEMMUZ 2014 - ALIM ONAYI ALINDI. 14 TEMMUZ 2014 - TALEP NATO DESTEK AJANSINA GÖNDERİLDİ. 16 TEMMUZ 2014 - NATO DESTEK AJANSININ İHTİYAÇ KAPSAMINDA SORDUĞU SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 27 AĞUSTOS 2014 - DZKK'DAN GELEN CEVAP NATO DESTEK AJANSINA GÖNDERİLDİ. 23 MART 2015 - NSPA'DAN GELEN TASLAK SOW ONAYLANMAK ÜZERE DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 01 NİSAN 2015 - TASLAK SOW İÇİN DZKK'DAN GELEN GÖRÜŞLER NSPA'YA İLETİLDİ. 15 EYLÜL 2015 - NATO DESTEK VE TEDARİK AJANSINDAN GELEN FİYAT TEKLİFİ ONAY İÇİN İSM'YE GÖNDERİLDİ. 09 EKİM 2015 - DZKK'NIN ONAYINA İSTİNADEN HAZIRLANAN FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 02 KASIM 2016 - AVANS (5.300.000 AVRO) GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI MTİY BÜTÇE ŞUBEYE GÖNDERİLDİ. 14 ARALIK 2016 - 02 KASIM 2016 OLAN SON TESLİM TARİHİNİN DEĞİŞİKLİĞİ İLE ÖTELENDİĞİ (SERT ZIRH-22 ARALIK 2016 / BALİSTİK YELEK-28 MART 2017) NSPA TARAFINDAN BİLDİRİLDİ. 04 OCAK 2017 - DZKK TARAFINDAN GÖNDERİLEN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI İLE SERT ZIRHLARIN TESLİM ALINDIĞI BİLDİRİLDİ. BALİSTİK YELEĞİN TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. SON TESLİM TARİHİ; 28 MART 2017
28 |  | K.K.K. | KM400BK57 | MASKE | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İlanda | NAMSA | 433.125,00 | 0,00 |  |  | İSM, DEĞERLENDİRME İÇİN EK SÜRE TALEP ETMİŞTİR. İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLUP, NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR
29 |  | K.K.K. | KM400BK57 | GÜÇ DESTEKLİ SOLUNUM TEÇHİZATI | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İlanda | NAMSA | 433.125,00 | 0,00 |  |  | SÖZ KONUSU MALZEME İÇİN KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLUP, NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR
30 |  | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN KORUYUCU ELBİSE | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İlanda | NAMSA | 433.125,00 | 0,00 |  |  | İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLUP, FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
31 |  | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN KORUYUCU ELDİVEN | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İlanda | NAMSA | 433.125,00 | 0,00 |  |  | İSM, DEĞERLENDİRME İÇİN EK SÜRE TALEP ETMİŞTİR. SÖZ KONUSU MALZEME İÇİN KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLUP, NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR
32 |  | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN KORUYUCU ELDİVEN İÇ ELDİVENİ | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İlanda | NAMSA | 433.125,00 | 0,00 |  |  | KONUSU MALZEME İÇİN KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLUP, NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR
33 |  | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN KORUYUCU BOT KILIFI | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İlanda | NAMSA | 433.125,00 | 0,00 |  |  | SÖZ KONUSU MALZEME İÇİN KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLUP, NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR
34 |  | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN FİLTRESİ | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İlanda | NAMSA | 433.125,00 | 0,00 |  |  | SÖZ KONUSU MALZEME İÇİN DAHA SONRA KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞ OLUP, NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR
35 |  | K.K.K. | KM100HK26 | ÖĞRENCİ VE PERFORMANS PARAŞÜTÜ (3 TİP PARAŞÜT) TEDARİK PROJESİ | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 35.452.950,00 | 3.445.707,92 | Dolar | 11.05.2016 | İSM'DEN GELEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜNE İSTİNADEN 10 KASIM 2015 TARİHİNDE FİYAT ONAYI YAPILMIŞTIR. MALZEMENİN TESLİMATI 19 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. İSM'DEN FİZİKİ SAYIM VE KONTROL TUTANAĞI BEKLENMEKTEDİR.
36 |  | K.K.K. | KM100HK26 | TAKTİK SERBEST PARAŞÜT SİSTEMİ (OKSİJEN SİSTEMİ DAHİL) (3 TİP PARAŞÜT) TEDARİK PROJESİ | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 0,00 | 3.099.791,98 | Dolar | 11.05.2016 | FİYAT DEĞİŞİMİ VE BAZI MAZEMELERDE SAYI ARTTIRIMI NEDENİYLE, 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE REVİZE FİYAT ONAYI YAPILMIŞTIR. SON KULLANICI BELGESİ, NSPA'CA TALPE EDİLEN DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI MÜTEAKİP 07 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. MALZEMENİN TESLİMATI, ARALIK 2016'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
37 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD112 | 9 MM MAKİNELİ TABANCA (42 ADET) | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 297.000,00 | 149.714,62 | Avro | 13.05.2015 | * 21 OCAK 2014 İBF ALINMIŞTIR. * 05 MART 2014 BKK ÇIKMIŞTIR. ALIM ONAYI İŞLEMLERİNE BAŞLANMIŞTIR. * 22 NİSAN 2014 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 29 NİSAN 2014 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 17 HAZİRAN 2014 TEKLİF BEKLENDİĞİ KONUSU NSPA İLGİLİLERİNE HATIRLATILMIŞTIR. * 23 OCAK 2015 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FİYAT TEKLİFİ İSM'YE GÖNDERLMİŞTİR. * 23 OCAK 2015 NSPA TARAFINDAN TALEP EDİLEN SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANIP İMZALANMAK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 06 ŞUBAT 2015 REVİZE FİYATI ONAYLANMAK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 12 ŞUBAT 2015 REVİZE FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 19 ŞUBAT 2015 SON KULLANICI BELGESİNDE EKLENMESİ NSPA TARAFINDAN TALEP EDİLEN BİLGİLER İSM'YE İLETİLMİŞTİR. * 10 MART 2015 SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 17 MART 2015 KISMİ SEVKİYAT YAPILMIŞTIR. * 14 EYLÜL 2015 SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 EYLÜL 2015 ACCOMPANYİNG BELGESİ İSM'DEN TALEP EDİLMİŞTİR. * 16 EYLÜL 2015 SKB TALEP EDİLMİŞTİR. * 30 EKİM 2015 ALMANYA SİLAHLI KUVVETLER ATAŞELİĞİNİN İHRACAT MÜSAADE BELGESİ KONUSUNDA YARDIMLARI İSTENMİŞTİR. GİRİŞİMLER SONUCU UZUN SÜREDİR ALINAMAYAN İHRAÇ LİSANSININ ÇIKMASI VE MALZEMENİN SEVK EDİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. * 04 ŞUBAT 2016 PARÇA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM TARAFINDAN UYGUN BULUNMUŞTUR. * 12 ŞUBAT 2016 EUC NSPA’YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 16 MART 2016 TARİHİNDE İSM’YE SORULAN REVİZE FİYAT TEKLİFİ 24 MART TARİHİNDE İSM TARAFINDAN ONAYLANMIŞ, 25 MART 2016 TARİHİNDE NSPA’YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 06 NİSAN 2016 NSPA EUC İÇİN BERLİN ATAŞESİNİN DEVREYE GİRMESİNİ ÖNERDİ. * 19 NİSAN 2016 TSK BERLİN ASKERİ ATAŞESİ İLE SON DURUMUN TEYİDİ İÇİN GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. BİLGİ BEKLENMEKTEDİR.MAYIS AYI SONUNA KADAR GERİ DÖNÜŞ BEKLENMEKTEDİR. * 13 MAYIS 2016 SON DURUM HAKKINDA GÜNCEL BİLGİ ATAŞELİĞE SORULMUŞTUR. * 18 MAYIS 2016 İHRACAT LİSANSI ALINMIŞTIR. * 20 HAZİRAN 2016 BAFA ONAYININ BEKLENDİĞİ BİLGİSİ NSPA’DAN ALINMIŞTIR. ONAYIN ALINMASI 4-6 HAFTA ARASINDA BİR SÜREYİ İÇERMEKTEDİR. * BAFA ONAYI BEKLENDİĞİ KONUSU NSPA TÜRK İRTİBAT SUBAYLIĞINA İLETİLMİŞTİR. KONU İLE İLGİLİ OLARAK KENDİLERİNDEN GERİ DÖNÜŞ BEKLENMEKTEDİR. *16 KASIM 2016 NSPA TÜRK İRTİBAT SUBAYLIĞI İLE YÜZYÜZE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. BERLİN ASKERİ ATEŞELİĞİ ARANARAK KONU HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ VE KENDİLERİNDEN BAFA ONAYI İLE İLGİLİ OLARAK GERİ DÖNÜŞ BEKLENDİĞİ İLETİLMİŞTİR. *21 KASIM 2016 BERLİN ASKERİ ATEŞELİĞİ KONUYU BÜYÜKELÇİLİĞE İLETTİKLERİ VE PROJEYİ HAKKINDA KENDİLERİNDEN ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞÜLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİ ALDIKLARINI İLETMİŞTİR.
38 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD18 | 5,56 MM.LİK ÖZEL HAREKAT TÜFEĞİ (544 ADET) | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 2.634.500,00 | 2.167.740,19 | Avro | 24.07.2014 | NSPA KANALIYLA TEDARİK EDİLMİŞTİR. KUR FARKI ÖDENMİŞTİR. FATURALARA İSTİNADEN TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ İSM'DEN ALINMIŞTIR. 25.368,73 AVRO ÖDEME YAPILARAK EKİM 2017 AYI İÇİNDE PROJENİN MAHSUP EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR.
39 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD104 | OPERASYON MALZEME VE TEÇHİZATI (10 KALEM) | 2014 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 335.000,00 | 0,00 |  |  | * 21 OCAK 2014 İBF ALINMIŞTIR. * 05 MART 2014 BKK ÇIKMIŞTIR. * 25 MART 2014 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 26 MART 2014 İSTEK NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. *17 HAZİRAN 2014 TEKLİF BEKLENDİĞİ KONUSU NSPA İLGİLİLERİNE HATIRLATILMIŞTIR. * 28 OCAK 2015 NSPA TEKLİF TOPLAMA SÜRECİ BAŞLATMIŞTIR. *PROJEYE AİT FATURA TMİB DÜZENLENMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞİR. *23 TEMMUZ 2015 1 KALEM MALZEME FİYAT ONAYI 1NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *12 AĞUSTOS 2015 1 KALEM MALZEME FİYAT ONAYI 30.338,79 DOLAR OLARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *16 EKİM 2015 1 KALEM MALZEME FİYAT ONAYI 10.889,60 DOLAR OLARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *26 KASIM 2015 1 KALEM MALZEME FİYAT ONAYI 158.372,12 DOLAR OLARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * MERDİVENLER İPTAL EDİLMİŞTİR. * VİDEO KAMERALAR İPTAL EDİLMİŞTİR. * 06 MAYIS 2011 TARİHİNDE 1200 ADET ÖZEL OPERASYON ELBİSESİNİN NSPA DEPOSU (LÜKSEMBURG)’NA TESLİM EDİLMESİ BEKLEMEKTEDİR. * 04 MAYIS 2016 PROJEYE AİT FATURA TMİB DÜZENLENMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞİR. * 09 MAYIS 2016 42 VE 45 NUMARA BOTLARLA, KAPI AÇMA APARATINA AİT İHTİYACIN DEVAM ETTİĞİ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 MAYIS 2016 TESLİMATI GERÇEKLEŞEN MALZEMELER İLİŞKİN OLAN FATURALAR İSM'YE GÖNDERİLMİŞ VE 20 MAYIS 2016 MİADI İLE TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. * 13 MAYIS 2016 OPERASYON ELBİSESİNİN SEVKİYATI HAKKINDA TULO'YA BİLGİ SORULMUŞTUR. * 20 MAYIS 2016 ÖZEL OPERASYON ELBİSESİNİN NSPA'YA TESLİM EDİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. SEVKİYAT İLE İLGİLİ BİLGİ 27 MAYIS 2016 TARİHİNE KADAR NSPA TARAFINDAN BİLDİRİLECEKTİR. * 17 HAZİRAN 2016, HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN NOMEX FLİGHT SUITS İÇİN SİGORTA YAPILMIŞTIR. *22 TEMMUZ 2016 SÖZ KONUSU MALZEMELER KAYSERİ 2.HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI'NA ULAŞTIRLMIŞTIR. 3.HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI'NA SEVKİYATI BEKLENMEKTEDİR. *29 TEMMUZ 2016 SEVKİYATI DAHA ÖNCE EKSİK GERÇEKLEŞTİRİLEN BOTLARIN KALAN MİKTARININ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TIR İLE GÖNDERİLECEĞİ BİLGİSİ TULO'DAN ÖĞRENİLMİŞTİR. * EKSİK KALAN 28 ADET BAŞLIĞIN TEDARİKİ BEKLENMEKTEDİR. 14 EKİM 2016 KONU İLE İLGİLİ GERİ DÖNÜŞ BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. MALZEMENİN SEVKİYATI TAMAMLANDIKTAN SONRA ÖDEME İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR. * 08 MART 2017 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR.
40 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ-LGB GBU-12E/B (367 ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 17.653.000,00 | 15.398.487,00 | Dolar | 03.09.2015 | İHTİYAÇ NSPAYA 20 MART 2015 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 14 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. REVİZE FİYAT TEKLİFİ 25 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ 28 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FİYAT ONAYI NSPAYA 03 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. GBU-10+GBU-12 İÇİN SÖZLEŞME BEDELİNİN %30U, TOPLAM 4.284.100,99 AVRO KARŞILIĞI 13.762.674,43 TL. BEDELLİ AVANS TRANSFER ONAYI 17 KASIM 2015 TARİHİNDE BÜT.Ş.MD.LÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR. TEDARİK FAALİYETLERİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN 14 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPAYA YAZI YAZILMIŞTIR. İSMYE 24 EKİM 2016 TARİHİNDE TESLİM VE TESELLÜM YAZISI GÖNDERİLMİŞTİR.TMİB 21 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR.
41 |  | Hv.K.K. | HD999LD05 | MÜSABAKA MERMİSİ 150.000 ADET | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 345.000,00 | 63.950,00 | Avro | 30.07.2015 | İHTİYAÇ 20 MART 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPADAN GELEN FİYAT TEKLİFİ 29 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSMNİN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ 27 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FİYAT ONAYI 30 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI EUU 18 EYLÜL 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 31 MART 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FSKR 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. NSPADAN 62.450,00 AVRO BEDELLİ FATURA GELMİŞTİR. İSMDEN 28.12.2016 TARİHİNDE TMİB İSTENMİŞTİR.TMİB 24 OCAK 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FATURA BEDELİ ÖDENECEKTİR.
42 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | CHAFF 25.000 ADET | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 400.000,00 | 139.485,00 | Pound | 02.06.2015 | 139.485,00 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI 02 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. EUU BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 15 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI EUU 18 EYLÜL 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.REVİZE EUU 02 EKİM 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. TESLİM VE TESELLÜM YAZISI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR. İSM TARAFINDAN SAYIM KONUSUNDA SORUN YAŞANDIĞINDAN RAPORUN GÖNDERİLEMEDİĞİ, EN KISA SÜREDE GÖNDERİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. FSKR KASIM 2016 GELMİŞTİR. NSPADAN 173.303,94 AVRO BEDELLİ NİHAİ FATURA İLE 7.633,93 AVRO BEDELLİ TAŞIMA FATURASI GELMİŞTİR.İSMDEN 28.12.2016 TARİHİNDE TMİB İSTENMİŞTİR. TMİB 17 OCAK 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR.
43 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | 1X2X8 FLARE 30.000 ADET | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 9.000.000,00 | 1.439.435,00 | Pound | 08.05.2015 | 1.439.435 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI 08 MAYIS 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.15.000 ADET FLARE İÇİN ONAYLI EUU 02 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.15.000 ADET İÇİN EUU BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 15 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.15.000 ADET İÇİN ONAYLI EUU 18 EYLÜL 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. REVİZE EUU 02 EKİM 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.15.000 ADEDİ 06 OCAK 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. KALAN 15.000 ADEDİ 21 EYLÜL 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. EYLÜL 2016 SEVKİ 15.000 AD İÇİN FSKR BEKLENMEKTEDİR.İPTAL EDİLEN FATURANIN DOĞRUSU BEKLENMEKTEDİR.
44 |  | Hv.K.K. | HD999LD05 | KUŞ KOVMA AV FİŞEĞİ 200.000 ADET | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.200.000,00 | 226.920,00 | Pound | 11.06.2015 | 226.920,00 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 11 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. 21 KASIM 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.FKSR VE TMİB 24.01.2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FATURA BEDELİ 265.745,40 AVRODUR.
45 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | I-50 SCAPEM SALMA KARTRİÇ 500 ADET | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 396.000,00 | 65.565,00 | Avro | 30.06.2015 | 65.565,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SON KULLANICI SERTİFİKASI ONAYLANMASI İÇİN 03 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI SKB 10 EKİM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. NSPA TULO TARAFINDAN 14 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. 252,001 TL BEDELLİ NAKLİYAT SİGORTASI ÖDEME ONAYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR.
46 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | YENİ ELEKTRONİK TAPA / FMU-152 | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 27.600.000,00 | 5.984.300,00 | Dolar | 03.11.2015 | İHTİYAÇ 20 MART 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPANIN NSN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 23 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 03 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 04 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMDEN MİKTARIN 1.000 ADEDE DÜŞÜRÜLMESİ VE TESLİMAT YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HK YAZI 28 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR.02 EKİM 2015 TARİHİNDE MİKTAR DEĞİŞİKLİĞİ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR.1.000 ADET İÇİN ALINAN REVİZE FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 13 EKİM 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 1000 ADET İÇİN 03 KASIM 2015 TARİHİNDE NSPAYA FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR.SKB ONAYLANMASI İÇİN 15 ARALIK 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 15.275,00 ABD DOLARI PROJE BEDELİNİN %30U 1.658.772,98 AVRO KARŞILIĞI 5.117.314,64 TL AVANS ÖDEMESİ 17 ARALIK 2015 TARİHİNDE BÜT.Ş.MD.LÜĞNE GÖNDERİLMİŞTİR.DSP-83 BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 16 MART 2016 TARİHİNDE İSMYE VE TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB 01 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. NSPA 15 EYLÜL 2016 TARİHİNDE MÜHİMMATIN SEVK İÇİN YÜKLEMEYE HAZIR OLDUĞUNU BİLDİRMİŞTİR. 09 ARALIK 2016 TESLİM ALINMIŞTIR. İSMYE TESLİM VE TESELLÜM YAZISI 08 ARALIK 2016 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE 5.558.517,56 AVRO BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR. TMİB, FSKR BEKLENMEKTEDİR.
47 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | JDAM GBU-38 (KMU-572C/B) MÜHİMMATI (300 ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 23.000.000,00 | 21.088.000,00 | Dolar | 26.10.2015 | İHTİYAÇ 20 MART 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ 14 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 15 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRMESİ 14 EKİM 2015 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İSM TARAFINDAN UYGUN BULUNAN FİYAT TEKLİFİNİN HARCAMA YETKİLİSİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN EK ONAY 23 EKİM 2015 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. GBU 31 VE GBU 38 İÇİN TOPLAM 21.088,00 USD BEDELLİ FİYAT ONAYI 26 EKİM 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.GBU-38, GBU 31 İÇİN TOPLAM FİYAT ONAYI BEDELİNİN %30U 5.845.329,39 AVRO KARŞILIĞI 18.032.841,17 TL AVANS ÖDEMESİ 17 ARALIK 2015 TARİHİNDE MTİY BÜT.Ş.MD.LÜĞNE GÖNDERİLMİŞTİR. İMZALI TAA-TECHNICAL ASSISTANT AGREEMENT BELGESİ 23 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. TEDARİK FAALİYETLERİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN 14 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPAYA YAZI YAZILMIŞTIR. BOEING FİRMASI İLE NSPA ARASINDA 06 MAYIS 2016 TARİHİNDE ÇERÇEVE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. İMZALANAN ÇERÇEVE SÖZLEŞME GEREĞİ HER BİR SİPARİŞ EMRİ ÖNCESİ MÜŞTERİ ÜLKE TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKEN GARANTİ VE SORUMLULUK İLE İLGİLİ HUSUSLAR ONAYLANMAK ÜZERE İSMYE 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. KMU-572C/B 9.720.000, 00 USD BEDELLİDİR, TOPLAM 21.088.000,00 USD BEDELLİ SÖZLEŞME 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. TOPLAM 21.088,00 USD + 2.000 AVRO BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 21 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 2NSPA TARAFINDAN FMPS (FLİGHT MİSSİON PLANNİNG SOFTWARE) YAZILIMININ 32 BİT YERİNE 64 BİT OLARAK YÜKSELTİLMESİ KARŞILIĞINDA TESLİMAT YERİNİN FOB WİLLMİNGTON PORT YERİNE FİRMA TESİSLERİ OLARAK TOPLAM FİYAT SABİT KALMAK ÜZERE DEĞİŞİM TEKLİFİ İSM E İLETİLMİŞTİR. 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE SEVK İŞLEMLERİ BAŞLATILAN 300 ADET GBU 38İN SİGORTA İŞLEMLERİ 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.TAMAMI TESLİM ALINMIŞTIR.9.028.422,81 AVRO BEDELLİ FATURA 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR.
48 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | JDAM GBU-31 V1 (KMU-556F/B) MÜHİMMATI (300 ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 20.700.000,00 | 21.088.000,00 | Dolar | 26.10.2015 | İHTİYAÇ 20 MART 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ 14 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 15 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRMESİ 14 EKİM 2015 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İSM TARAFINDAN UYGUN BULUNAN FİYAT TEKLİFİNİN HARCAMA YETKİLİSİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN EK ONAY 23 EKİM 2015 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. GBU 31 VE GBU 38 İÇİN TOPLAM 21.088,00 USD BEDELLİ FİYAT ONAYI 26 EKİM 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. GBU-38, GBU 31 İÇİN FİYAT ONAYI BEDELİNİN %30U 5.845.329,39 AVRO KARŞILIĞI 18.032.841,17 TL AVANS ÖDEMESİ 17 ARALIK 2015 TARİHİNDE MTİY BÜT.Ş.MD.LÜĞNE GÖNDERİLMİŞTİR. BOIENG TARAFINDAN SAĞLANAN MAL VE HZİMET ALIMLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN TAA-TECHNICAL ASSISTANT AGREEMENT BELGESİ HAVELSAN TARAFINDAN ONAYLANMASI İÇİN 02 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İMZALI TAA-TECHNICAL ASSISTANT AGREEMENT BELGESİ 23 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.TEDARİK FAALİYETLERİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN 14 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPAYA YAZI YAZILMIŞTIR. BOEING FİRMASI İLE NSPA ARASINDA 06 MAYIS 2016 TARİHİNDE ÇERÇEVE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR.İMZALANAN ÇERÇEVE SÖZLEŞME GEREĞİ HER BİR SİPARİŞ EMRİ ÖNCESİ MÜŞTERİ ÜLKE TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKEN GARANTİ VE SORUMLULUK İLE İLGİLİ HUSUSLAR ONAYLANMAK ÜZERE İSMYE 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. KMU-556F/B 10.425.000,00 USD BEDELLİDİR TOPLAM 21.088.000,00 USD BEDELLİ SÖZLEŞME 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. TOPLAM 21.088,00 USD + 2.000 AVRO BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 21 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. BOEING FİRMASINDAN SAĞLANAN MAL VE HİZMET ALIMLARINA YÖNELİK YÜRÜRLÜKTEKİ TECHNICAL ASSİSTANCE AGREEMENT-TAA İÇİN ALINAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ 06 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İNCELENMESİ İÇİN İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSM TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK İMZALANAN TAA 25 EKİM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. NSPA TARAFINDAN FMPS (FLİGHT MİSSİON PLANNİNG SOFTWARE) YAZILIMININ 32 BİT YERİNE 64 BİT OLARAK YÜKSELTİLMESİ KARŞILIĞINDA TESLİMAT YERİNİN FOB WİLLMİNGTON PORT YERİNE FİRMA TESİSLERİ OLARAK TOPLAM FİYAT SABİT KALMAK ÜZERE DEĞİŞİM TEKLİFİ İSM E İLETİLMİŞTİR. 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE SEVK İŞLEMLERİ BAŞLATILAN 300 ADET GBU 31 V1İN SİGORTA İŞLEMLERİ 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR. TAMAMI TESLİM ALINMIŞTIR.9.685.284,29 AVRO BEDELLİ FATURA 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR.
49 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ-LGB GBU-10E/B (387 ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 27.000.000,00 | 15.398.487,00 | Dolar | 03.09.2015 | MALZEMENİN TESLİM EDİLDİĞİ BİLGİSİ ALINMIŞTIR.
50 |  | Dz.K.K. | DD100MD90YDS03 | 40/70 MM HEIT-SD MERMİ (10.000 ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 2.000.000,00 | 3.030.000,00 | Avro | 03.02.2016 | TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. TESLİMAT SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN (29-02-2016) 13 AY SONRA. 3.030.000 AVRO 10.000 ADET 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.FSKR GELDİ
51 |  | Dz.K.K. | DD100MD90YDS03 | 76/62 MM HE-VT PROX MOD 79 MERMİ (3.000 ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.789.566,00 | 3.522.000,00 | Avro | 12.11.2015 | 04 ARALIK 2015 - AVANS NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 27 KASIM 2016 TARİHİNDE İZMİR/ALİAĞA LİMANANDAN ALINARAK KARAYOLU İLE ORDONAT MERKEZİ K.LIĞINA ULAŞTIRILACAKTIR. GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN 24 KASIM 2016 TARİHİNDE ORDONAT MERKEZİ K.LIĞINA YAZI GÖNDERİLMİŞTİR.29 KASIM 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 01 ARALIK 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FATURA 04 OCAK 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TMİB 10 OCAK 2017 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR.TMİB 21 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FATURA BEDELİ 3.522.000,00 AVRO TAMAMI EKİM 2015 AVANS İLE GÖNDERİLDİ.
52 |  | Dz.K.K. | DM100NB02 | KİMYASAL HARP MADDELERİ UZAKTAN TESPİT CİHAZI (9 ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 2.839.117,00 | 2.711.825,62 | Avro | 19.11.2015 | 18 MAYIS 2015 - İBF GELDİ. 28 MAYIS 2015 - ALIM ONAYI ALINDI. 29 MAYIS 2015 - TALEP NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 06 EKİM 2015 - NSPA'DAN GELEN TEKLİF DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 13 EKİM 2015 - FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 19 KASIM 2015 - REVİZE FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 26 AĞUSTOS 2016 - İLK PARTİ OLAN 3 ADETİN TESLİM ALINDIĞI DENİKMRKKOM TARAFINDAN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI İLE BİLDİRİLDİ. 26 EYLÜL 2016 - İKİNCİ PARTİ OLAN 3 ADETİN TESLİM ALINDIĞI DENİKMRKKOM TARAFINDAN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI İLE BİLDİRİLDİ. 24 KASIM 2016 - İLK PARTİ ÖDEMESİ (886.208,90 AVRO) NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 07 MART 2017 - DZKK TARAFINDAN İKİNCİ PARTİYE AİT TMİB MSB'YE GÖNDERİLDİ. 23 MART 2017 - ÜÇÜNCÜ PARTİ OLAN 3 ADETİN TESLİM ALINDIĞI DENİKMRKKOM TARAFINDAN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI İLE BİLDİRİLDİ. ÜÇÜNCÜ PARTİYE AİT FATURA NSPA'DAN TALEP EDİLMİŞTİR. FATURANIN GELMESİNİ MÜTEAKİP DZKK'DAN TMİB İSTENECEKTİR.
53 |  | K.K.K. | KD730AD10 | FLARE BIRDIE 118 BS DM189 (20.000 ADET) (İŞARET VE AYDINLATMA MÜHİMMATI) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 1.000.000,00 | 633.433,27 | Avro | 04.11.2015 | * 10.000 EA 16 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İSM'YE TESLİM EDİLMİŞTİR. 08.06.2016 DA İSTENEN FSKR GELMESİNİ TAKİBEN TMİB İSTENECEK. (FATURASI GELDİ) * SÖZLEŞME BEDELİ 519.635,00 GBP * KALAN 10.000LİK İKİ PARTİ HALİNDE ARALIK 2016 VE MART 2017 DE TESLİM EDİLECEK.
54 |  | K.K.K. | KD730AD05 | 105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (DM 148A1) (2.000 ADET) (TANK TOPU MÜHİMMATI) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 2.784.600,00 | 3.777.000,00 | Avro | 08.01.2016 | * 17 OCAK 2016 REVİZE PA NSPA’YA GÖNDERİLDİ.(3.777.000,00 AVRO) * 29 ŞUBAT 2016 NSPA KONTRAT İMZALADI. PO 4500326924. * 07 MART 2016 NSPA EUC Yİ TÜRKİYE ADINA YÜKLENİCİYE VERDİ. * 08 MART 2016 NSPA TARAFINDAN İTALYAN HÜKÜMETİNDEN HÜKÜMET KALİTE GÜVENCESİ İSTENDİ. * KALİTE TESTLERİNİN SONUÇLANMASI BEKLENMEKTEDİR. TESLİM TARİHİ SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN (29-02-2016) 12 AYDIR.
55 |  | K.K.K. | KD730AD07 | ROKET RPG-7 MUH. A/P TAH.OG7V (10.OOO ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.950.000,00 | 680.000,00 | Avro | 27.07.2015 | * FSKR GELMİŞTİR. * 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE 680.000,00 BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR.
56 |  | K.K.K. | KD730AD09 | FİTİL SANİYELİ (EMNİYETLİ FİTİL) (30.000 METRE) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 81.315,00 | 76.200,00 | Avro | 04.11.2015 | * 02 ŞUBAT 2015 İBF GELDİ * 10 MART 2015 ALIM ONAYI ALINDI. * 06 NİSAN 2015 İSTEK NSPA’YA BİLDİRİLDİ. * 29 HAZİRAN 2015 NSPA’YA APOSTİL GÖNDERİLDİ. * 14 EYLÜL 2015 PA İSM’YE GÖNDERİLDİ. * 15 KASIM 2015 NSPA’YA PA GÖNDERİLDİ * 29 MART 2016 İSM DEN EUC TAAHHÜDÜ İSTENDİ. * 16 ARALIK 2015 AVANS GÖNDERİLDİ. * 23 ŞUBAT 2016 EUC NSPA’YA GÖNDERİLDİ. * 12 TEMMUZ 2016 MÜHİMMAT YAHŞİHAN MÜHİMMAT ANA DEPO KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLDİ. * 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE TMİB GELMİŞTİR.
57 |  | K.K.K. | KD730AD10 | CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (10.000 ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 320.000,00 | 53.985,00 | Pound | 17.09.2015 | * 19 KASIM 2015 SÖZLEŞME İMZALANDI (53.985 GBP). * 23 MAYIS 2016 MALZEMENİN TESLİM ALINMA MÜSAADE YAZISI İÇİN MSB DENİZ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ YÜKLENİCİSİ ALYANS A.Ş. İLE İRTİBATA GEÇİLDİ. * 13 HAZİRAN VE 21 TEMMUZ 2016 TARİHLERİNDE ALYANS'A HATIRLATMA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE YÜKLENMİŞ, 19 EYLÜL 2016 TARİHİNDE TESLİM EDİLMİŞTİR. * NAVLUN ÖDEME ONAYI 24 KASIM 2016 TARİHİNDE İLGİLİ BİRİME GÖNDERİLMİŞTİR. FSKR 20 MART 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FATURA BEKLİYOR
58 |  | K.K.K. | KD730AD01 | 7,62X54 MM R FMJ MUH.NOR BIXI (MAYONSUZ) MÜHİMMATI (3.500.000 ADET) | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 4.758.000,00 | 1.732.500.000,00 | Avro | 11.12.2015 | * SÖZLEŞME BEDELİ 1.735.500 AVRO TESLİM SÜRESİ: SÖZLEŞME ONAYINI MÜTEAKİP (08-02-2016 ) 8 AY (EKİM 2016) *15 ARALIK 2016 TARİHİNDE DERİNCE LİMANINA ULAŞACAĞI TESLİM VE TESELLÜM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI 25 KASIM 2016 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR. *ALYANS AŞYE NAKLİYAT ONAYI YAZISI 25 KASIM 2016 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.SİGORTA İŞLEMLERİ 25 KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.SİGORTA BEDELİ ÖDEMESİ 19 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * DOSYASINDA BULUNAN TEKNİK DOKÜMAN, İSM E TMİB İSTENİRKEN GÖNDERİLECEK. *MÜHİMMAT 20 ARALIK 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FSKR 26 ARALIK 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. *ONAYLI PROOF OF RECEIPT BELGESİ 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 391.472,80 TL BEDELLİ NAVLUN ÖDEME ONAYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE 1.743.781,00 AVRO BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR.NİSAN 2017 TMİB GELDİ, FATURA BEDELİ AVANS GÖNDERİLDİ.
59 |  | K.K.K. | KD730AD09 | FİTİL İNFİLAKLI 40.000-50.000 METRE | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 243.945,00 | 247.830,00 | Dolar | 11.12.2015 | * 17 MART 2016 SÖZLEŞME İMZALANDI. (247.830,00 USD). TAŞIMA J.GN.K.LIĞI İHTİYACI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞİR. * 20 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE MÜHT.ANA DP.K.LIĞINA TESLİM EDİLMİŞTİR. *FSKR 01 MART 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 918,62 TL BEDELLİ NAKLİYAT SİGORTASI ÖDEME ONAYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. EKİM 2016 223.552,23 AVRO AVANS GÖNDERİLDİ. 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE 231.616,82 AVRO BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR.NİSAN 2017 TMİB GELMİŞTİR.AVANS EKSİĞİ ÖDENEREK, MAHSUP.
60 |  | K.K.K. | KD730AD01YD | 5 KALEM MÜSABAKA FİŞEĞİ | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 201.007,00 | 0,00 |  |  | * 05 ŞUBAT 2016 NSPA’YA 4 KALEM İÇİN PA GÖNDERİLDİ. * 22 MART 2016 NSPA YÜKLENİCİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI. (130.700,00 AVRO.) SÖZLEŞME ŞUBAT AYINDA İMZALANABİLSEYDİ İLK TESLİMAT HAZİRAN 2016 OLACAKTI. İLK PARTİNİN (90.000 ADET .32 CAL. TABANCA, 30.000 ADET .22 CAL. TÜFEK, 90.000 ADET .22 TABANCA, 30.000 ADET .22 CAL. TÜFEK) AĞUSTOS 2016 AYINDA, KALAN PARTİNİN İSE MAYIS 2017'DE TESLİM EDİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. * 90+90+30+30 İLK PARTİ TESLİM ALINDI. * ŞUBAT 2017 90+90+30+30 İKİNCİ PARTİ TESLİM EDİLDİ. *20.000 AD.22.CAL COM.CART.PISTOL, 70.000 AD.22 CAL.COM.CART.PISTOL,10.000 AD.22 CAL.COM.CART.RIFLE, 20.000 AD.COM.CART.RIFLE, 30.000 AD.22 CAL.COM.CART.RIFLE,19.000 AD.FŞ.32 CAL.,28.000 AD.FŞ.32 CAL.,16.000 AD.FŞ.32 CAL.,27.000 AD.FŞ.32 CAL.,90.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI TİP1 İÇİN FSKR 01 MART 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 247,29 TL BEDELLİ NAKLİYAT SİGORTASI ÖDEME OANYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * ELEY TENEX 30+30 TESLİMAT BEKLER.
61 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD92 | ŞÜPHELİ MADDE ARAMA TİMİ MÜDAHALE ARACI MALZEME VE TEÇHİZATI | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 200.000,00 |  |  |  | *04 NİSAN 2016 TESLİM ALINAN KAPI GERDİRME ÇUBUĞU İÇİN PARÇA UYUŞMAZLIĞINDAN DOLAYI UYUŞMAZLIK RAPORU TUTULMUŞTUR VE NSPA’YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 UYUŞMAZLIĞIN NSPA TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİ İSM'YE BİLDİRİLMİŞTİR. * 17 HAZİRAN 2016 SEVKİYATI HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN MALZEMELER İÇİN SİGORTA YAPILMIŞTIR. *22 TEMMUZ 2016 SÖZ KONUSU MALZEMELER KAYSERİ 2.HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI'NA ULAŞTIRLMIŞTIR. 3.HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI'NA SEVKİYATI BEKLENMEKTEDİR. *01 AĞUSTOS 2016 B-1 VE B-2 KALEMLERİ İÇİN NSPA TARAFINDAN TEKLİF GELMİŞ VE SON KULLANICIYA ONAYLANMAK ÜZERE GÖNDERİLMİŞTİR. *16 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EKİM 2016 PATLAYICI MADDE KOKU DEDEKTÖRÜNE İLİŞKİN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. * 13 NİSAN 2017 SON KALAN MALZEME OLAN KOKU DEDEKTÖRÜNE AİT FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI GELMİŞTİR. FATURANIN GELMESİNİ MÜTAEKİP İSM'YE GÖNDERİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLECEKTİR. *19 HAZİRAN 2017 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ DÜZENLEMESİ İÇİN FATURALAR İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR.
62 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD08 | SUALTI BALIKADAM TEÇHİZATI | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 9.689.000,00 |  |  |  | * 02-12-14 İBF ALINMIŞTIR. * 08-03-15 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 09-03-15 İSTEK NSPA’YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 28-07-15 İSTEK NSPA’DA MALZEME YÖNETİM MERKEZİNE GÖNDERİLEREK TEDARİK İSTEĞİ YARATILMIŞTIR. * 11-08-15 İSTEK DOKÜMANI YAYIMLANMIŞTIR. * 03-09-15 İSTEK DOKÜMANINA İLAVE BİLGİLER TALEP EDİLMİŞTİR. EĞİTİME İLİŞKİN TALEP OLMADIĞI NSPA’YA İLETİLMİŞTİR. * 08-11-15 YAPILAN KOORDİNEDE TEDARİK SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI BİLDİRİLDİ. * 01-12-15 NSPA TARAFINDAN FİRMALARA TEKLİF GÖNDERİLMİŞTİR. * 01-12-16 NSPA TARAFINDAN İHTİYAÇ LİSTESİNİN OPSİYONLU OLMASININ TEKLİF ALINMASINI ENGELLEDİĞİ BİLDİRİLMİŞ, İHTİYAÇLARLA İLGİLİ TEK KAYNAK ALIMI TALEBİ VE GEREKÇELERİ İSTENMİŞTİR. * 22-02-16 İSM TARAFINDAN TEK KAYNAK ALIM ONAYI MSB’YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 22-02-16 TEK KAYNAK ALIM ONAYI NSPA’YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 06-04-16 NSPA’DAN SON DURUM HAKKINDA BİLGİLENDİRME TALEP EDİLMİŞTİR. HAZİRAN 2016 AYI BAŞINDA NSPA’DAN TEKLİF BEKLENMEKTEDİR. *12 MAYIS 2016 FİYAT TEKLİFİ BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. MAYIS AYI SONUNA KADAR TEKLİF GELMESİ BEKLENMEKTEDİR. * 17 HAZİRAN 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. * 26 AĞUSTOS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. *03 EKİM 2016 TEK KAYNAK ONAYINA İLİŞKİN NSPA'DAN TALEP EDİLEN EK BİLGİLER İSM'YE İLETİLMİŞTİR. *14 KASIM 2016 DRAEGER FİRMASI İÇİN NSPA GÖNDERİLEN TEK KAYNAK ONAYI KABUL EDİLMİŞTİR. *21 KASIM 2016 AQUALUNG FİRMASI İÇİN TEK KAYNAK ONAYINA İLİŞKİN NSPA TARAFINDAN TALEP EDİLEN BİLGİLER İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. *8 MAYIS 2017 İLE BAŞLAYAN HAFTA İHALEYE TEKLİF VERME SÜRESİ DOLMAKTADIR. *31 MAYIS 2017 TEKLİF İÇİN GEREKEN EK BİLGİLER İSM'YE İLETİLMİŞTİR. *02 HAZİRAN 2017 İSM'DEN EK BİLGİLER GÖNDERİLMİŞTİR. *13 HAZİRAN 2017 NSPA'YA EĞİTİM İLE İLGİLİ TALEP ETTİKLERİ EK BİLGİLER GÖNDERİLMİŞTİR.
63 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD80/01 | UÇUCU ARAMA KURTARMA DONANIM VE TEÇHİZATI | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 100.000,00 |  |  |  | * 13 KASIM 2015 İBF ALINDI. * 24 KASIM 2015 ALIM ONAYI ALINDI. * 25 ARALIK 2015 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLDİ. *21 NİSAN 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. * 13 MAYIS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR.NSPA’DAN HAZİRAN 2016 AYINDA TEKLİF ALINMASI BEKLENMEKTEDİR. *17 HAZİRAN 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 20 EYLÜL 2016 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FİYAT TEKLİFİ İSM'YE İLETİLMİŞTİR. * 30 EYLÜL 2016 FİYAT KABUL ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 23 MAYIS 2017 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. İDARİ MASRAF FATURASININ GELMESİNİ MÜTAEKİP PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. * 19 HAZİRAN 2017 İDARİ MASRAF FATURASI TALEBİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR.
64 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD88 | KBRN KORUNMA TEÇHİZATI | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 18 KASIM 2015 İBF ALINDI. * 31 ARALIK 2015 ALIM ONAYI ALINDI. * 29 OCAK 2016 İHTİYAÇ NSPA’YA BİLDİRİLDİ. * 14 MART 2016 NSPA VE İSM ARASINDA İHTİYAÇ TANIMLAMASI KAPSAMINDA KOORDİNE FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. * 16 MART 2016 NSPA’DAN ALINAN YORUMLAR İÇİN İSM’NİN ONAYI VE İHTİYACIN K.K.K.LIĞI İHTİYACI İLE BİRLEŞTİRİLİP BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ SORULMUŞTUR. * 14 NİSAN 2016 İHTYAÇLARIN MÜŞTEREK TEDARİĞİ İÇİN NSPA’YA ONAY VERİLMİŞTİR. * NSPA’DAN HAZİRAN 2016 AYINDA FİYAT TEKLİFİ BEKLENİYORDU. * HENÜZ BİR TEKLİF GELMEDİĞİNDEN, NSPA’YA 20 HAZİRAN 2016’DA, TEKLİFİN HANGİ AŞAMADA OLDUĞUNA İLİŞKİN HATIRLATICI BİR ELEKRONİK MEKTUP GÖNDERİLMİŞTİR.NSPA'DAN KONUYA İLİŞKİN BİR CEVAP VE FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
65 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD27 | SERBEST PARAŞÜT VE TEÇHİZATI | 2015 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İlanda | NAMSA | 1.115.241,64 |  |  |  | * ÖZ.K.K.LIĞI 20 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE, EĞER NSPA’NIN FİYAT TEKLİF SÜRECİNİ UZATMAYACAKSA, SÖZ KONUSU PARAŞÜT İHTİYACI KAPSAMINDA İBF’DE YER ALMAYAN İLAVE 2 KALEM MALZEME İÇİN YAZI GÖNDERECEKLERİNİ ELEKTRONİK MEKTUP İLE BİLDİRMİŞLERDİR. * BU KAPSAMDA, İLAVE MALZEME BİLGİLERİ NSPA’YA BİLDİLEREK KOORDİNE KURULMUŞ VE İLAVE MALZEMELELERİN TEKLİF VERME SÜRECİNİ ETKİLEMEYECEĞİ İFADE EDİLMİŞ VE BU DURUM ÖZ.K.K.LIĞINA BİLDİRİLMİŞTİR. ÖZ.K.K.LIĞINDAN 09 AĞUTOS 2016 TARİHİNDE RESMİ YAZI ALINMIŞ, NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. 09 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPA'NIN TALEP ETTİĞİ EĞİŞTİME İLİŞKİN BİLGİLER, NSPA İLE KOORDİNE EDİLMİŞTİR. NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
66 |  | Hv.K.K. | HM000BH01 | KRİPTO CİHAZI (HVKK) | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 428.000,00 |  |  |  | *03 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *04 MAYIS 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 CİHAZLARLA İLGİLİ BİLGİ TALEBİ 27 MAYIS 2016 MİADI İLE VERİLMİŞTİR. SATIŞ ANLAŞMASI REVİZE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. * 17 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ KUVVETLERE GÖNDERİLMİŞTİR. *23 MART 2017 FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. *11 MAYIS 2017 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FATURA İSM'YE İLETİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BELGENİN GLMESİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR. *13 TEMMUZ 2016 FİYAT KABUL ONAYI ALINMIŞTIR. * 04 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TUR-53 NUMARALI SATIŞ ANLAŞMASININ REVİZE İŞLEMLERİNİN KOORDİNESİ NSPA İLE DEVAM ETMEKTEDİR. * 29 TEMMUZ 2016 GNKUR'UN FİYAT KABUL ONAYI BEKLENMEKTEDİR.
67 |  | Hv.K.K. | HD999LD05/03 | 7,62 MM MERMİ | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 300.000,00 | 54.574,00 | Avro | 19.08.2016 | İBF 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. ALIM ONAYI 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. HATALI NSN VE/VEYA İHTİYAÇ TANIMI HAKKINDA İSMDEN 10 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE GELEN GÖRÜŞ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPADAN FİYAT VE TEKLİFİ 29 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR, DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSM FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRMESİ 27 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR.54.574,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 19 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SKB ONAYLANMASI İÇİN 22 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB 27 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. İTHALAT İZNİ ALINMASINA İLİŞKİN NSPAYA 11 EKİM 2016 TARİHİNDE YAZI GÖNDERİLMİŞTİR. 15 KASIM 2016 TARİHİNDE 54.574,00 AVRO KARŞILIĞI 198.813,08 TL BEDELLİ AVANS ÖDEME ONAYI 06 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 MART 2017 KURYE UÇAĞIYLA TESLİM ALINDI. NİSAN 2017 FSKR GELDİ.FATURA BEKLİYOR.
68 |  | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | 16.00 ADET FLARE 1X2X8 | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 9.000.000,00 | 824.720,00 | Pound | 28.09.2016 | İBF 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. ALIM ONAYI 24 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR.01 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPADAN GELEN FİYAT TEKLİFİ 08 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İSMYE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ 27 EYLÜL 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 824.720,00 GBP + 13.680,00 GBP TAŞIMA BEDELLİ FİYAT ONAYI 28 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 15 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPADAN PROFORMA FATURA İSTENMİŞTİR. 975.655,09 AVRO KARŞILIĞI 3.554.311,49 TL BEDELLİ AVANS ÖDEME ONAYI 06 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.8.000 ADET 24.05.2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. KALAN 8.000 EYLÜL 2017
69 |  | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | ARD 446-1 YÜK ATMA FİŞEĞİ | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 822.000,00 | 115.283,00 | Dolar | 07.12.2016 | İBF 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. ALIM ONAYI 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPADAN ALINAN FİYAT VE TEKLİFİ 07 EKİM 2016 TARİHİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 110.300,00 USD+TAŞIMA BEDELİ 500 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 24 EKİM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 15 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPADAN PROFORMA FATURA İSTENMİŞTİR.110.300,00 USD+TAŞIMA BEDELİ 4.983,00 USD+750 AVRO BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 07 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. REVİZE PROFORMA FATURA 08 ARALIK 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 108.319,21 AVRO KARŞILIĞI 394.606,88 TL BEDELLİ AVANS ÖDEME ONAYI 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * 17 MART 2017 TARİHİNDE, ONAYLI SKB NSPA YA NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR.
70 |  | Hv.K.K. | HD999LD09/03 | EL BOMBASI M-14 TERMİT | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 211.000,00 | 38.500,00 | Dolar | 25.11.2016 | İBF 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. ALIM ONAYI 24 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR.İHTİYAÇ 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPADAN FİYAT VE TEKLİFİ 20 EKİM 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR, DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 21 EKİM 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSMNİN MİKTAR DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE NSPADAN TALEP EDİLEN REVİZE FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 15 KASIM 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN FİYAT DEĞERLENDİRME YAZISI İLE MİKTAR 1.000 ADEDE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.1.000 ADET İÇİN GELEN FİYAT TEKLİFİ 21 KASIM 2016 TARİHLİ YAZI İLE İSMCE KABUL EDİLMİŞTİR. FİYAT ONAYI 25 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 35.923,90 AVRO KARŞILIĞI 130.870,77 TL BEDELLİ AVANS ÖDEME ONAYI 09 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR.SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.01-05 TEMMUZ 2017 WİLMİNGTON LİMANI ÇIKIŞLI SEVKİ PLANLIDIR.30 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE SEVKİ BEKLENMEKTEDİR.
71 |  | Dz.K.K. | DM100NB04 | KBRN TOPLU KORUNMA SİSTEMİ (4 ADET) | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.301.115,00 | 991.597,20 | Avro | 05.05.2016 | 09 ARALIK 2015 - İBF TESLİM ALINMIŞTIR. 15 OCAK 2015 - ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. 18 OCAK 2016 - İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. 14 NİSAN 2016 - NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ ALINMIŞTIR. 15 NİSAN 2016 - FİYAT TEKLİFİ VE EUC ONAYLANMAK ÜZERE DZKK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. 05 MAYIS 2016 - FİYAT ONAYI VE EUC NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. 02 KASIM 2016 - AVANS (971.860 AVRO) GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI MTİY BÜTÇE ŞUBEYE GÖNDERİLDİ. 29 ARALIK 2016 - DZKK TARAFINDAN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU MSB'YE GÖNDERİLDİ. 07 MART 2017 - DZKK TARAFINDAN TMİB MSB'YE GÖNDERİLDİ. 31 MART 2017 - İDARİ MASRAF TUTARI OLAN 19.737,20 AVRONUN NSPA'YA ÖDENMESİNİ MÜTEAKİP PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. PROJEDE ÖDENEK OLMADIĞINDAN DZKK'DAN ÖDENEK TALEP EDİLMİŞTİR. MAHSUP İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR.
72 |  | Dz.K.K. | DD100MD90 | RPG-7 OG-7V ANTİPERSONEL VE ANTİTANK ROKET | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 111.152,00 |  |  |  | * 12 EKİM 2016 İSM'DEN ALINAN ONAYA İSTİNADEN TEKLİF KABUL ONAYI NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. BUNA GÖRE; TOPLAM PROJE BEDELİ 270.500,00 AVRO DAP DERİNCE TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASININ ARDINDAN 8 AY SONRA İLK TESLİMAT. *SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *ONAYLI SKB 31 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 17 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.İSMDEN FSKR BEKLENMEKTEDİR.
73 |  | Dz.K.K. | DD100MD90 | EL BOMBASI (FLAS) | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 169.888,00 | 99.900,00 | Avro | 16.02.2016 | * 28 EYLÜL 2016 TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. 99.900,00 AVRO KARŞILIĞI 363.935,70 TL. AVANS ÖDEMESİ HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLDİ. 14 OCAK 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.SİGORTA İŞLEMLERİ 10 OCAK 2017 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR. FSKR 26 OCAK 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE 99.900,00 AVRO BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR.TMİB 24 NİSAN 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. ARALIK 2016 TARİHİNDE FATURA BEDELİ AVANS İLE GÖNDERİLMİŞTİR.
74 |  | Dz.K.K. | DD100MD90 | FİŞEK 5,56 MM PARÇALANAN | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 37.174,00 |  |  |  | * 16 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLI TEKLİF NSPA YA İLETİLMİŞTİR. SÖZLEŞME MART 2017 İMZALANMIŞTIR, SON KULLANICI BELGESİNİN FİRMAYA ZAMANINDA GÖNDERİLMESİNİ MÜTEAKİP 10 AY SONRA OCAK 2018 TESLİMAT. ONAYLI SKB 03 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.REVİZE SKB İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMESİ BEKLENMEKTEDİR.
75 |  | Dz.K.K. | DD10MD90YDS03 | 12.7MM X 99 MP-DT(IR) FİŞEĞİ. 12.7MM MK 211 MOD 0 AP-HE-I | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 30.03.16 İBF ALINDI. * 08.04.16 ALIM ONAYI ALINDI. * 08 NİSAN 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * 25 AĞUSTOS 2016 NSPA'DAN ALINAN TEKLİF İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. *05 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İSMNİN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ GELMİŞTİR. *06 EYLÜL 2016 TARİHİNDE ONAY ALINARAK, 08 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPAYA FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. 3.182.910,00 NOK + 750 EURO *SKB ONAYLANMAK ÜZERE 24 EKİM 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *ONAYLI SKB 31 EKİM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
76 |  | Dz.K.K. | DM515KK19YİA01 | KRİPTO CİHAZI (DZKK) | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.076.000,00 |  |  |  | 11 NİSAN 2016 - İBF GELDİ. *03 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *04 MAYIS 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 CİHAZLARLA İLGİLİ BİLGİ TALEBİ 27 MAYIS 2016 MİADI İLE VERİLMİŞTİR. SATIŞ ANLAŞMASI REVİZE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. * 17 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ KUVVETLERE GÖNDERİLMİŞTİR. *22 HAZİRAN 2016 FİYAT KABUL ONAYI ALINMIŞTIR. * 29 TEMMUZ 2016 GNKUR'UN FİYAT KABUL ONAYI BEKLENMEKTEDİR. * 04 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TUR-53 NUMARALI SATIŞ ANLAŞMASININ REVİZE İŞLEMLERİNİN KOORDİNESİ NSPA İLE DEVAM ETMEKTEDİR. *23 MART 2017 FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. *11 MAYIS 2017 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FATURA İSM'YE İLETİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BELGENİN GLMESİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR.
77 |  | K.K.K. | KD730AD06 | 40MM BOMBAATAR SİS VE AYDINLATMA MÜHİMMATI | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 0,00 | 183.448,50 | Avro | 25.04.2016 | (3.006 + 1.008 EA) * SÖZLEŞME BEDELİ 183.448,50 AVRO 28 MART 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FSKR 30 MART 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. EKİM 2016 183.448,50 AVRO AVANS GÖNDERİLDİ FATURA GELECEK.
78 |  | K.K.K. | KD730AD05 | 105MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI 1500 ADET | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 13 TEMMUZ 2016 NSPA'DAN ALINAN TEKLİF İSM TARAFINDAN İNCELENEREK UYGUN BULUNMUŞTUR. * 14 TEMMUZ 2016 NSPA'YA TEKLİFİN UYGUN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ. 2.778.000,00 AVRO TESLİM TARİHİ NİSAN 2017
79 |  | K.K.K. | KM100HK26 | YARI KOMUTALI PERSONEL PARAŞÜTÜ | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | İBF'Sİ 14 MART 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * 14 MART 2016 TARİHİNDE İBF'Sİ GELDİ. ŞİKAYETE KONU PERSONEL PARAŞÜTLERİ OLDUĞUNDAN, 2015 YILINDA SN.MÜSTEŞARIN İDARİ İNCELEME SONUCUNDA VERDİĞİ DİREKTİFLERİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİN KOORDİNASYONUNU SAĞLAMAK AMACIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM VE İLGİLİ BİRİMLERİN KATILIMIYLA BİR DİZİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. K.K.K.LIĞININ SÖZ KONUSU PERSONEL PARAŞÜTLERİ İÇİN HV.K.K.LIĞININ ÜRETİMİNE İLİŞKİN ARGE SÜRECİNİN SONUCUNA GÖRE HAREKET EDECEĞİ VE VERİLİNCEYE KADAR İBF'NİN MSB TARAFINDAN ASKIYA ALINMASI K.K.K.LIĞINCA 13 OCAK 2017 TARİHİNDE BİLDİRİLDİ. EN SON 08 MART 2017 TARİHİNDE SHT FİRMASININ ŞİKAYETLERİNE İLİŞKİN BİMER BAŞVURUSU KAPSAMINDA İDDİALARA CEVAP VERİLDİ. K.K.K.LIĞININ ALIMA İLİŞKİN NİHAİ KARARI BEKLENMEKTEDİR.
80 |  | K.K.K. | KM100HK26 | KOMUTASIZ PERSONEL PARAŞÜTÜ | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | İBF'Sİ 14 MART 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 14 MART 2016 TARİHİNDE İBF'Sİ GELDİ. ŞİKAYETE KONU PERSONEL PARAŞÜTLERİ OLDUĞUNDAN, 2015 YILINDA SN.MÜSTEŞARIN İDARİ İNCELEME SONUCUNDA VERDİĞİ DİREKTİFLERİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİN KOORDİNASYONUNU SAĞLAMAK AMACIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM VE İLGİLİ BİRİMLERİN KATILIMIYLA BİR DİZİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. K.K.K.LIĞININ SÖZ KONUSU PERSONEL PARAŞÜTLERİ İÇİN HV.K.K.LIĞININ ÜRETİMİNE İLİŞKİN ARGE SÜRECİNİN SONUCUNA GÖRE HAREKET EDECEĞİ VE VERİLİNCEYE KADAR İBF'NİN MSB TARAFINDAN ASKIYA ALINMASI K.K.K.LIĞINCA 13 OCAK 2017 TARİHİNDE BİLDİRİLDİ. EN SON 08 MART 2017 TARİHİNDE SHT FİRMASININ ŞİKAYETLERİNE İLİŞKİN BİMER BAŞVURUSU KAPSAMINDA İDDİALARA CEVAP VERİLDİ. K.K.K.LIĞININ ALIMA İLİŞKİN NİHAİ KARARI BEKLENMEKTEDİR.
81 |  | K.K.K. | KM100HK26 | YEDEK (RESERVE) PERSONEL PARAŞÜTÜ | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | İBF'Sİ 14 MART 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * 14 MART 2016 TARİHİNDE İBF'Sİ GELDİ. ŞİKAYETE KONU PERSONEL PARAŞÜTLERİ OLDUĞUNDAN, 2015 YILINDA SN.MÜSTEŞARIN İDARİ İNCELEME SONUCUNDA VERDİĞİ DİREKTİFLERİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİN KOORDİNASYONUNU SAĞLAMAK AMACIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM VE İLGİLİ BİRİMLERİN KATILIMIYLA BİR DİZİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. K.K.K.LIĞININ SÖZ KONUSU PERSONEL PARAŞÜTLERİ İÇİN HV.K.K.LIĞININ ÜRETİMİNE İLİŞKİN ARGE SÜRECİNİN SONUCUNA GÖRE HAREKET EDECEĞİ VE VERİLİNCEYE KADAR İBF'NİN MSB TARAFINDAN ASKIYA ALINMASI K.K.K.LIĞINCA 13 OCAK 2017 TARİHİNDE BİLDİRİLDİ. EN SON 08 MART 2017 TARİHİNDE SHT FİRMASININ ŞİKAYETLERİNE İLİŞKİN BİMER BAŞVURUSU KAPSAMINDA İDDİALARA CEVAP VERİLDİ. K.K.K.LIĞININ ALIMA İLİŞKİN NİHAİ KARARI BEKLENMEKTEDİR.
82 |  | K.K.K. | KD730AD06 | 150.000 ADET MK-19 H/E PFF DM11 MOD. | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 30 HAZİRAN 2016 İSM TARAFINDAN ALINAN ONAY KAPSAMINDA NSPA'YA FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ. * 17 AGUSTOS 2017 NSPA SÖZLESME IMZALAMISTIR. (21.084.300,00 AVRO) TANESI 140,50 AVRO’YA ALINMAKTADIR. TESLIMAT 4 PARTI HALINDE 28.02.2017 (7.520 ADET), 30.07.2017 (29.152 ADET), 31.08.2017 (29.984 ADET) VE 31.10.2017 (83.344 ADET) TARIHLERINDE YAPILACAKTIR.
83 |  | K.K.K. | KD730AD05 | 6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE NSPA’DAN ALINAN TEKLİF AYNI TARİHTE İSM’YE SORULMUŞTUR. TEKLİF KABUL ONAYI 11 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE İSM’DEN ALINMIŞ VE AYNI TARİHTE NSPA’YA İLETİLMİŞTİR. * 17 AĞUSTOS 2017 NSPA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTIR. (6.304.000 AVRO) TANESİ 1.050 AVRO’YA ALINMAKTADIR. TESLİMAT 2 PARTİ HALİNDE 04.05.2017 (1.500 ADET) VE 31.08.2017 (4.500 ADET) TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR.
84 |  | K.K.K. | KM400KK12 | KRİPTO CİHAZI (KKK) | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.073.000,00 |  |  |  | *03 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *04 MAYIS 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 CİHAZLARLA İLGİLİ BİLGİ TALEBİ 27 MAYIS 2016 MİADI İLE VERİLMİŞTİR. SATIŞ ANLAŞMASI REVİZE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. * 17 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ KUVVETLERE GÖNDERİLMİŞTİR. * 04 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TUR-53 NUMARALI SATIŞ ANLAŞMASININ REVİZE İŞLEMLERİNİN KOORDİNESİ NSPA İLE DEVAM ETMEKTEDİR. *23 MART 2017 FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. *11 MAYIS 2017 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FATURA İSM'YE İLETİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BELGENİN GLMESİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR.
85 |  | K.K.K. | KD730AD05 | 1924 ADET 105MM TANK TOPU, HEP-T/HESH TEDARİKİ. 105MM TK HEP-T WBDF | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 0,00 | 96.200,00 | Avro | 26.04.2016 | * 24 HAZİRAN 2016 İSM TESLİMATIN SORUNSUZ ALINDIĞINI GÖSTEREN FSKR GÖNDERMİŞTİR. * 24 HAZİRAN 2016 İM DEN TEKLİF ONAYI GELDİ. AYNI GÜN NSPA’YA İLETİLDİ. * 27 NİSAN 2016 TAŞIMA İÇİN HV.K.KURYE UÇAKLARININ KULLANILMASI KAPSAMINDA İZİN VERİLMESİ VE PLANLAMA YAPILMASI KONUSUNDA HV.K.LOJ.BŞK.LIĞINA YAZI YAZILDI. * 09 MAYIS 2016 İBF GELDİ. * 16 MAYIS 2016 ALIM ONAYI KOORDİNEDEDİR. * 07-08 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE TAŞIMA YAPILABİLMESİ İÇİN KOORDİNE DEVAM ETMEKTEDİR. * 20 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINDI. * MÜHİMMATIN HAZİRAN 2016 AYI BAŞINDA TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ PLANLANMIŞTIR. * 01 HAZİRAN 2016 BELÇİKA ORDUSUNDAN TANESİ 50 AVROYA ALINACAKTIR. MÜHİMMAT BELÇİKA DA KLEİNE BROGEL HAVA MEYDANINDAN TESLİM ALINACAKTIR. HALEN TERMİNAL HİZMETLERİNİN NASIL YAPILACAĞI KONUSUNDA ÇALIŞILMAKTADIR. TAŞIMAK İÇİN HV. KUV. UÇAKLARININ 8 HAZİRANDA 2 UÇAK, 14 VE 17 HAZİRAN DA BİRER UÇAK İLE BELÇİKAYA GİTMESİ PLANLANMIŞTIR. * 09 HAZİRAN 2016 2 ADET UÇAK İLE MİHMMATIN YARISI TÜRKİYE YE GETİRİLMİŞTİR. KALAN YARISININ 14 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE GETİRİLMESİ PLANLANMIŞTIR. GELEN MÜHİMMAT İKİ PARTİ HALİNDE MÜHT.ANA DEPO K.LIĞI YAHŞİHAN'A TAŞINMIŞTIR. * 14 HAZİRAN 2016 KALAN SON PARTİ, MÜHİMMAT ANA DEPO K.LIĞI YAHŞİHAN'A TAŞINMIŞTIR. * 24 HAZİRAN 2016 İSM TESLİMATIN SORUNSUZ ALINDIĞINI GÖSTEREN FSKR GÖNDERMİŞTİR. * NSPA'DAN FATURA TALEP EDİLMİŞTİR. FATURA GELDİĞİNDE ÖDEME YAPILARAK PROJE KAPATILACAKTIR.SM TESLİMATIN SORUNSUZ ALINDIĞINI GÖSTEREN FSKR GÖNDERMİŞTİR. * 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE TMİB GELMİŞTİR.
86 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD18 | 5,56 MM.LİK ÖZEL HAREKAT TÜFEĞİ | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 2.044.609,67 |  |  |  | * 25 KASIM 2015 İBF ALINDI * 31 ARALIK 2015 ALIM ONAYI ALINDI * 31 ARALIK 2015 İSTEK NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * HAZİRAN 2016 AYI BAŞINDA NSPA’DAN TEKLİF ALINMASI BEKLENMEKTEDİR. *05 MAYIS 2016 İSM'DEN GELEN TALEP NETİCESİNDE EK ALIM ONAYI ALINDI. * 09 MAYIS 2016 EK İHTİYAÇ LİSTESİ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 13 MAYIS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR.NSPA’DAN HAZİRAN 2016 AYINDA TEKLİF ALINMASI BEKLENMEKTEDİR. * 16 HAZİRAN 2016 PROJENİN RBS KANALINDAN DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİĞİ VE 544 ADET 5.56 MM.LİK ÖZEL HAREKAT TÜFEĞİ PROJESİNDEN İPTAL EDİLEN 91 ADET HOLOGRAFİK NİŞANGAHIN 15 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE ALINAN EK ALIM ONAYI İLE BU PROJEYE DAHİL OLDUĞU NSPA’YA BİLDİRİLMİŞTİR. *24 KASIM 2016 TEK KAYNAK GEREKÇELERİ NSPA TARAFINDAN TALEP EDİLMİŞTİR. *25 KASIM 2016 TEK KAYNAK GEREKÇELERİ BELİRTİLMEK ÜZERE İSM'DEN TALEP EDİLMİŞTİR. * 08 MART 2017 NSPA PROJENİN İPTAL EDİLDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR. * 20 MART 2017 İSM'YE, NSPA TARAFINDAN PROJENİN İPTAL ETTİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. * 16 MAYIS 2017 TEK KAYNAK GEREKÇESİ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. *16 MAYIS 2017 PROJENİN B-2,B-3, B-31, E-1 SATIRLARI İÇİN İHTİYACIN DEVAM ETTİĞİ NSPA'YA BİLDİRLMİŞT.R
87 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD92 | ŞÜPHELİ MADDE ARAMA TİMİ MÜDAHALE ARACI, MALZEME VE TEÇHİZATI | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 260.223,05 |  |  |  | * 25 KASIM 2015 İBF GELMİŞTİR. * 30.12.2015 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 29.01.2016 İHTİYAÇ NSPA’YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 13 MAYIS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR.NSPA’DAN HAZİRAN 2016 AYINDA TEKLİF ALINMASI BEKLENMEKTEDİR. * 20 MAYIS 2016 NSPA'DAN 20 VE 29MM SUTOPU MÜHİMMATI İÇİN TEKLİF ALINMIŞTIR. TEKLİF AYNI TARİHTE İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. *21 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. * 26 AĞUSTOS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. * 20 EYLÜL 2016 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN KATALOG İNCELENMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 01 EYLÜL 2016 PROJENİN MÜHİMMATLARA İLİŞKİN BÖLÜMÜNDE TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. MÜHİMMATIN TESLİMATI İÇİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI BEKLENMEKTEDİR. SÖZLEŞME BEDELİ 31.076,72 AVRO TESLİMAT: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 3 AY İÇİNDE. * 13 EKİM 2016 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN TEK KAYNAK TALEBİNE İLİŞKİN EK BİLGİ İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 10 KASIM 2016NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FİYAT TEKLİFİ İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 21 KASIM 2016 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN REVİZE FİYAT TEKLİFİ İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 07 ŞUBAT 2017 - 5 KALEM (SCBA) İÇİN NSPA'DAN GELEN TEKLİF ONAY İÇİN ÖKK'YA GÖNDERİLDİ. * 08 ŞUBAT 2017 - 4 KALEM (SUİT) İÇİN NSPA'DAN GELEN EUC BELGESİ İMZA İÇİN ÖKK'YA GÖNDERİLDİ. * 10 ŞUBAT 2017 - 4 KALEM (SUİT) İÇİN ÖKK'DAN GELEN İMZALI EUC BELGESİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. * 27 ŞUBAT 2017 - 5 KALEM (SCBA) İÇİN FİYAT ONAYI (2.316,36 AVRO) NSPA'YA GÖNDERİLDİ. * 12 MAYIS 2017 BAZI KALEMLER GÖNDERİLMİŞTİR. SÖZ KONUSU MALZEMELERİN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI 30 MAYIS 2017 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. * 31 MAYIS 2017 TARİHGİNDE NSPA TARAFINDAN FATURA GÖNDERİLMİŞTİR.
88 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70AG01 | HAFİF SİLAH MÜHİMMATI/BOYALI MÜHİMMAT | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Yb. Ali KUL | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 687.732,34 |  |  |  | * 30.11.2016 TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. * SÖZLEŞME BEDELİ 6.304.000,00 € * TESLİM ŞARTI DAP NSPA * 14 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. 836,60 TL BEDELLİ NAKLİYAT SİGORTASI ÖDEME ONAYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * TESLİM ALINMIŞTIR.FSKR MART 2017 GELMİŞTİR. FATURA GELDİĞİNDE TMİB İSTENECEKTİR
89 |  | Gnkur.Bşk. | MEB20HD66 | KRİPTO CİHAZI (GNKUR MEBS) | 2016 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | Mahsup Aşamasında | NAMSA | 1.076.000,00 |  |  |  | *03 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *04 MAYIS 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 CİHAZLARLA İLGİLİ BİLGİ TALEBİ 27 MAYIS 2016 MİADI İLE VERİLMİŞTİR. SATIŞ ANLAŞMASI REVİZE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. * 17 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ KUVVETLERE GÖNDERİLMİŞTİR. * 04 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TUR-53 NUMARALI SATIŞ ANLAŞMASININ REVİZE İŞLEMLERİNİN KOORDİNESİ NSPA İLE DEVAM ETMEKTEDİR. *23 MART 2017 FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. *11 MAYIS 2017 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FATURA İSM'YE İLETİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BELGENİN GLMESİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR.
90 |  | Hv.K.K. | HD999SH05 | 4 ADET UÇUCU PERSONEL KBRN KORUYUCU TEÇHİZATI | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 280.000,00 |  |  |  | 17 MART 2017 - İBF GELDİ. ALIM ONAYI HAZIRLIK FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR
91 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 1.257 ADET LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ (GBU-10 E/B) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 122.797.700,94 |  |  |  | * RAYTHEON CO İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ 11.032.689,00 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30 NİSAN 2018 GBU-10, GBU-12 GÜDÜM KİTİ TOPLAM 1.995 ADET 21.051.440,00 ABD DOLARI SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR.
92 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 698 ADET LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ (GBU-12 E/B) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 54.840.885,87 |  |  |  | * RAYTHEON CO İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ 3.930.870,76 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30 NİSAN 2018 GBU-10, GBU-12 GÜDÜM KİTİ TOPLAM 1.995 ADET 21.051.440,00 ABD DOLARI SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR.
93 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 200 ADET JDAM GBU-31 (V3) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 21.840.000,00 |  |  |  | * BOEING İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ 7.320.000,00 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30EYLÜL 2018 SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR.
94 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 1.554 ADET JDAM GBU-38 | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 129.746.264,50 |  |  |  | * BOEING İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ GBU-38 İÇİN;51.126.600,00 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30EYLÜL 2018 SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR.
95 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 200 ADET BLU-109 C/B | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | İlanda | NAMSA | 18.720.000,00 |  |  |  | * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
96 |  | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 1.000 ADET JDAM GBU-31 (V1) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 117.254.826,69 |  |  |  | * 17 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLI FİYAT TEKLİFİ NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. BOEING İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ GBU-31 V1 İÇİN;34.900.000,00 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30EYLÜL 2018 SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR.
97 |  | Hv.K.K. | HM900LD27 | BOMBA ELBİSESİ (16 ADET) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 588.847,58
98 |  | Dz.K.K. | DM360AH09 | KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ (7 ADET) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | İlanda | NAMSA | 50.750,00 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ.
99 |  | Dz.K.K. | DM100MD19 | BALİSTİK KOMPOZİT BAŞLIK (1.300 ADET) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | İlanda | NAMSA | 325.000,00 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ ONAY İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 14 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 16 ŞUBAT 2017 - NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN TEK KAYNAK GEREKÇESİ BİLDİRİLMESİ TALEBİ DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 20 ŞUBAT 2017 - DZKK TARAFINDAN GÖNDERİLEN TEK KAYNAK GEREKÇELERİ NSPA'YA İLETİLDİ. 07 MART 2017 - NSPA TARAFINDAN, TEK KAYNAK GEREKÇELERİNİN DETAYLANDIRILARAK BİLDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞ OLUP TALEP EDİLEN BİLGİLERİN GİZLİLİK SEBEBİYLE BİLDİRİLEMEYECEĞİ VE TEK KAYNAK ONAYI SÜRECİNE; ''BAHSE KONU BAŞLIKLARDAN ENVANTERİMİZDE HALİHAZIRDA MEVCUT OLMASI VE STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI'' GEREKÇESİ İLE DEVAM EDİLMESİ, NSPA'YA BİLDİRİLDİ.
100 |  | Dz.K.K. | DD100DK12 | 100 ADET MODERN DEKOY ÇİFT MAKSATLI DEKOY | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Teklif Değerlendirmede | NAMSA | 2.750.000,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ 02 MAYIS 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR, 04 MAYIS 2017 TARİHİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.
101 |  | Dz.K.K. | DD100DK12 | 600 ADET MK 36 ÇAF -CHAFF SEYDİ | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İlanda | NAMSA | 14.400.000,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPANIN NSN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEKLİFİ 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR.İSMNİN NSN TERCİHİ 24 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR.
102 |  | Dz.K.K. | DD100DK12 | 300 ADET MK 36 IR DEKOY | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | Teklif Değerlendirmede | NAMSA | 8.000.000,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPA FİYAT VE TEKLİFİ 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.
103 |  | Dz.K.K. | DM360AH09 | GARMİN GPS (7 ADET) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | İlanda | NAMSA | 50.750,00 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ.
104 |  | Dz.K.K. | DM360AH09 | ANEMOMETER KESTREL 4500 HORUS (11 ADET) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | İlanda | NAMSA | 50.750,00 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ.
105 |  | Dz.K.K. | DM360AH09 | VECTOR 1500 LASER RANGE FİNDER (11 ADET) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | İlanda | NAMSA | 50.750,00 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ.
106 |  | Dz.K.K. | DM360AH09 | COMAN FREEMAN TRİPOD KİT (10 ADET) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | İlanda | NAMSA | 50.750,00 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ.
107 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | BOŞ İMLA HAK. M-3 40 LB. | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
108 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | TAH.KAL.40LB. AMON NİTRAT | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
109 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | TAHRİP ZİNCİRİ HBX | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
110 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | TORPİDO BANGLERO | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
111 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | MİHANKİ FÜNYE | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
112 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | M 60/M 81 ATEŞLEME ÇAKMAĞI | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
113 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | USA LİMPET MAYIN | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
114 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | LİMPET ATEŞLEME MEKANİZMASI | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
115 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | DZ.TİPİ FLARE | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
116 |  | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | SANİYELİ FİTİL | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | GİH Svl.Me. Berna KARABACAK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE GELEN MÜHİMMAT İSTEK FORMU NSPAYA BİLDİRİLECEKTİR.
117 |  | Dz.K.K. | DD10MD90 | 40 MM MAYONLU OBA TAHRİP | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 0,00
118 |  | Dz.K.K. | MD17D593 | RPG-7 ANTİ PERSONEL | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.
119 |  | Dz.K.K. | MD17D593 | COMMET AYDINLATMA FİŞEĞİ (FLİR) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.
120 |  | Dz.K.K. | MD17D593 | BORA-12 MÜHİMMATI LAPUA | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.
121 |  | Dz.K.K. | MD17D593 | 12,7 MM MK211 MOD0 APHEI | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.
122 |  | Dz.K.K. | MD17D593 | PARAŞÜTLÜ İŞARET FİŞEĞİ | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.
123 |  | Dz.K.K. | MD17D592 | BOŞL.İMLA HAK.M-3 40 LB. | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.
124 |  | Dz.K.K. | MD17D592 | ELEKTRİKİ FÜNYE | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | İkm. Svl.Me. Fatma Meray ÖZDEMİR AYATA | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.
125 |  | K.K.K. | KD730AD06 | 20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD. | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 7.965.000,00 | 3.003.840,00 | Avro |  | * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE, NSPA DAN GELEN FİYAT VE TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM GÖNDERİLMİŞTİR. * İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 3.003.840,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.
126 |  | K.K.K. | KD730AD06 | 6.000 ADET MER.40 MM M-79/T-40 B/A AYDINLATMA MÜHİMMATI | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 916.506,00 | 280.930,30 | Avro | 06.03.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. NSPADAN ALINAN 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 07 MART 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMAK ÜZERE 21 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
127 |  | K.K.K. | KD730AD07 | 4.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. GTB-7VM TERMOBARİK | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 5.015.000,00 | 1.760.000,00 | Avro | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 1.760.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
128 |  | K.K.K. | KD730AD07 | 10.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. A/T TAH. PG-7VL MOD. | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 12.537.500,00 | 3.920.000,00 | Avro | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 3.920.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
129 |  | K.K.K. | KD730AD07 | 30.000 ADET ROK. RPG-7 MUH. A/P TAH. OG 7V | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 8.850.000,00 | 2.730.000,00 | Avro | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 2.730.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
130 |  | K.K.K. | KD730AD07 | 24.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 708.000,00 | 897.900,00 | Avro | 13.04.2017 | * EK-1 KAPSAMINDA 10.000 ADET İLE BERABER 34.000 OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR. * 16 MART TARİHİNDE GELEN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE 17 MART TARİHİNDE İSM E GÖNDERİLMİŞTİR. 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
131 |  | K.K.K. | KD730AD10 | 45.000 ADET FLARE SPEKTRAL (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 4.646.250,00 |  |  |  | * 17 MART 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET İÇİN ONAYLI PA NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25.000 ADET İÇİN SKB ONAYLANMASI İÇİN 23 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET FLARE İÇİN ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET İÇİN BİRİM FİYATI 59,13 GBPDEN, 59,12 GBP İNDİRİM YAPILDIĞI 21 MART 2017 TARİHİNDE NSPADAN BİLDİRİLMİŞTİR. * 20.000 ADET İÇİN NSPADAN FİYAT VE TEKLİF 24 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLDİ. * 45.000 ADET İÇİN FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *SÖZLEŞME BEDELİ 20.000 ADET İÇİN 2.178.348,00 AVRO *SÖZLEŞME BEDELİ 25.000 ADET İÇİN 1.478.250,00 İNGİLİZ STERLİNİDİR. 20.040 ADET İÇİN ONAYLI EUC 13 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPYA GÖNDERİLDİ
132 |  | K.K.K. | KD730AD10 | 30.000 ADET CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 1.452.285,00 | 1.588,94 | Pound | 25.11.2016 | 1.588,94 POUND BEDELLİ FİYAT ONAYI 25.11.2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 MART 2017 TARİHİNDE KURYE UÇAĞIYLA (5.000 + 5.000) 10.000 ADEDİ TESLİM ALINMIŞTIR. SİGORTA ÖDEMESİ 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. *10.000 ADEDİ 23.05.2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. 10.000 ADEDİ 31 TEMMUZ 2017 TESLİMİ BEKLENİYOR.
133 |  | K.K.K. | KD730AD02 | 90.000 ADET FŞ.20X102 MM ZIRH DELİCİ YANGIN İZLİ | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | İlanda | NAMSA | 6.584.400,00 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
134 |  | K.K.K. | KD730AD05 | 4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 6.667.000,00 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İSTEK YAPILMIŞTIR. 1.500 EA İÇİN İSTEK NSPA YA 02.12.2016 İLETİLMİŞTİR. MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İÇİN FİYAT ONAYI 05.12.2016 NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 500 EA HEP-T/HESH (MES) İÇİN 330.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
135 |  | K.K.K. | KD730AD09 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 8.850,00 | 106.322,48 | Dolar | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 106.322,48 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
136 |  | K.K.K. | KD730AD09 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 4MM | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 8.850,00 | 113.660,28 | Dolar | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 113.660,28 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
137 |  | K.K.K. | KD730AD09 | 35.000 METRE FİTİL SANİYELİ | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | İlanda | NAMSA | 143.518,00 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.
138 |  | K.K.K. | KD730AD09 | 1.000 METRE PATLAYICI MADDE ŞERİT | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 295.000,00 | 332.629,15 | Dolar | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 332.629,15 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
139 |  | K.K.K. | KD730AD09 | 50.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 205.025,00 | 94.050,00 | Dolar | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 94.050,00 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
140 |  | K.K.K. | KD730AD05 | 5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | İlanda | NAMSA | 57.289.000,00 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
141 |  | K.K.K. | KD730AD03 | 6.000 ADET MER.81 MM UT-1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | İlanda | NAMSA | 10.566.900,00 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
142 |  | K.K.K. | KD730AD01 | 10.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.ZH.DEL.FİŞEK | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 104.717,00 | 94.500,00 | Avro | 25.05.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVROTAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 25.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
143 |  | K.K.K. | KD730AD01 | 50.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.NOR.FİŞEK | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 761.107,00 | 155.000,00 | Avro | 25.05.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVROTAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 25.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
144 |  | K.K.K. | KD730AD03 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 743.400,00 | 179.700,00 | Avro | 18.05.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. 179.700,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 18 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
145 |  | K.K.K. | KD730AD01 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM BÜZMELİ BİXİ (MAYONSUZ) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teklif Değerlendirmede | NAMSA | 539.850,00 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 05 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.
146 |  | K.K.K. | KD730AD06 | 1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 147.500,00 | 38.500,00 | Dolar |  | *18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *NSPA FİYAT VE TEKLİFİ 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *38.500 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 16 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *ONAYLI SKB İLE IMPORT LETTER 30 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 01-05 TEMMUZ 2017 WİLMİNGTON LİMANI ÇIKIŞLI SEVKİ PLANLIDIR.
147 |  | K.K.K. | KD730AD03 | 10.000 ADET 76 MM. MULTİ SPEKTRAL SİS DM65 | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 62.850,00 | 1.850.000,00 | Avro | 23.05.2017 | * 18.01.2017 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 08 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINAN FİYAT VE TEKLİF 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 1.850.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİMAT SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA 9 AY
148 |  | K.K.K. | KD730AD04 | 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 2.053.200,00 | 760.000,00 | Avro | 20.06.2017 | * İBF GELİNCE TARİHİ GÜNCELLENECEK. * ALIM ONAYI 27.01.2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * İSTEK 18.01.2017 TARİHİNDE NSPA YA İLETİLDİ. * ÖDENEKLİ 100.000 ADET İLE EK-1 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 İÇİN GELEN FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI OUTLOOKTAN ALINMIŞTIR TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİNDE GECİKME OLMAMASI İÇİN NSPAYA FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. 760.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.TESLİM SÜRESİ 270 GÜN
149 |  | K.K.K. | KD730AD06 | 50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1 | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 14.160.000,00 | 5.060.000,00 | Avro | 09.02.2017 | * 19.01.2017 TARİHİNDE İBF EK SİZ OLARAK ALINDI. * 18.01.2017 TARİHİNDE DAHA ÖNCE MES OLARAK YAPILAN İSTEK, TEKRAR NSPA YA İLETİLDİ. *23 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINAN FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. * ALIM ONAYI 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.
150 |  | K.K.K. | KM000NB02 | KBRN DEDEKTÖR KAĞIDI (140.000 ADET) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | GİH Svl.Me. Müge TOKGÖZ | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | İBF'Sİ 28 ARALIK 2016 TARİHİNDE, ALIM ONAYI 03 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA'YA 03 OCAK 2017 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
151 |  | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 8000 ADET 120 MM TANK TOPU MÜHİMMATI. (HE/HE-OR-T) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teklif Değerlendirmede | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * 41.280.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 31 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. REVİZE FİYAT VE TEKLİFİ İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.
152 |  | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 16000 ADET 120 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI. (HEAT - MP-T) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 0,00 | 50.692.000,00 | Avro | 15.03.2017 | * 14.500 ADET İÇİN TESLİM TARİHİ SÖZLEŞMEYE GÖRE 30 HAZİRAN 2018. 14.500 ADET TEKLİF GELDİ, 1.500 ADET TEKLİF BEKLER. 14.500 ADET İÇİN SÖZLEŞME BEDELİ OLAN, 50.692.000,00 AVRONUN %30U 15.181.500,00 AVRO KARŞILIĞI 58.925.474,10TL AVANS ÖDEME ONAYI 12 MAYIS 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR.
153 |  | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 7.500 ADET 120 MM TANK TOPU MÜHİMMATI. (A/P) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
154 |  | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 14.000 ADET 105 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI. (HE) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
155 |  | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 14.000 ADET 105 MM TANK TOPU MÜHİMMATI. (HEAT) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
156 |  | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 19.000 ADET 105 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI. (HEP-T) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | İlanda | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
157 |  | K.K.K. | KD730AD06 | (EK-1) 60.000 ADET 40X46 MM BOMBAATAR TERMOBARİK (MK-19) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teklif Değerlendirmede | NAMSA | 0,00 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. *4.320.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT VE TEKLİFİ 28 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.
158 |  | K.K.K. | KD730AD04 | (EK-1) 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 0,00 | 760.000,00 | Avro | 20.06.2017 | ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. ÖDENEKLİ 100.000 ADET İLE EK-1 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 İÇİN GELEN FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI OUTLOOKTAN ALINMIŞTIR TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİNDE GECİKME OLMAMASI İÇİN NSPAYA FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. 760.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.TESLİM SÜRESİ 210 GÜN
159 |  | K.K.K. | KD730AD10 | (EK-1) 10.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. | Hv. Uçk. Bkm. Bnb. Volkan Aytuğ Gündağ | Teslimatı Beklenmektedir | NAMSA | 0,00 |  |  |  | * KKK 2017 24.000 DOSYASINDA TAKİP EDİLECEK. * TOPLAM 34.000 OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR. 24.000+10.000 ADET İÇİN TOPLAM 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
160 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD69 | SUALTI İNTİKAL CİHAZI VE AKSESUARLARI (4 ADET) | 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | İkm. Yb. Serhat ÇETİK | İhale Dök. Hazırlığı | NAMSA | 3.272.835,60 |  |  |  | 11 NİSAN 2017 - İBF GELDİ. İBF'NİN KONTROL EDİLEREK ONAY BELGESİ HAZIRLAMA FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR.
HİZMETE ÖZEL

## PROTAP
s.nu | S. NU | İHTİYAÇ MAKAMI | SHP NU | PROJE ADI | MİKTAR | İBF BEDELİ | SZL.BEDELİ | FON KODU | İBF GELİŞ TARİHİ | TEKNİK ŞARTNAME GELİŞ TARİHİ | İHALEYE ÇIKIŞ (İLAN) TARİHİ | SÖZLEŞME TARİHİ | AÇIKLAMALAR | ŞUBE | Proje sorumlusu | YAPILMASI PLANLANAN | volkan girdileri
1 | 12 | Dz.K.K. | DD100MD20 | BALİSTİK KORUYUCU YELEK (6.006 ADET) | 6006 | 5.492.000.-YTL | 5.889.419.-Dolar | D0242 | 01.04.2014 | 01.01.2025 |  | 09.10.2015 | 31 MART 2014 - İBF GELDİ. 10 TEMMUZ 2014 - ALIM ONAYI ALINDI. 14 TEMMUZ 2014 - TALEP NATO DESTEK AJANSINA GÖNDERİLDİ. 16 TEMMUZ 2014 - NATO DESTEK AJANSININ İHTİYAÇ KAPSAMINDA SORDUĞU SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 27 AĞUSTOS 2014 - DZKK'DAN GELEN CEVAP NATO DESTEK AJANSINA GÖNDERİLDİ. 23 MART 2015 - NSPA'DAN GELEN TASLAK SOW ONAYLANMAK ÜZERE DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 01 NİSAN 2015 - TASLAK SOW İÇİN DZKK'DAN GELEN GÖRÜŞLER NSPA'YA İLETİLDİ. 15 EYLÜL 2015 - NATO DESTEK VE TEDARİK AJANSINDAN GELEN FİYAT TEKLİFİ ONAY İÇİN İSM'YE GÖNDERİLDİ. 09 EKİM 2015 - DZKK'NIN ONAYINA İSTİNADEN HAZIRLANAN FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 02 KASIM 2016 - AVANS (5.300.000 AVRO) GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI MTİY BÜTÇE ŞUBEYE GÖNDERİLDİ. 14 ARALIK 2016 - 02 KASIM 2016 OLAN SON TESLİM TARİHİNİN DEĞİŞİKLİĞİ İLE ÖTELENDİĞİ (SERT ZIRH-22 ARALIK 2016 / BALİSTİK YELEK-28 MART 2017) NSPA TARAFINDAN BİLDİRİLDİ. 04 OCAK 2017 - DZKK TARAFINDAN GÖNDERİLEN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI İLE SERT ZIRHLARIN TESLİM ALINDIĞI BİLDİRİLDİ. TÜM MALZEMELER TESLİM ALINDI. 1 KALEM MALZEME FAZLA, 5 KALEM MALZEME EKSİK TESLİM EDİLDİ. UYUŞMAZLIK DÜZENLENEREK NSPA’YA GÖNDERİLDİ. EKSİKLİKLERİN İVEDİLİKLE TAMAMLANMASI İÇİN RENE ROY’A, NSPA’YA BU KONUDA BASKI YAPMASI MAKSADIYLA DA ALB.MUSTAFA YONTAR’A 24 MAYIS 2017 TARİHİNDE ELMEKLER GÖNDERİLDİ. EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP NSPA’DAN FATURA ALINACAK (1. PARTİ (SERT ZIRHLAR) TESLİMATIN FATURASI GELDİ. 2.PARTİ TESLİMATIN FATURASI NSPA’DAN ALINACAK.). 2 PARTİNİN (2 FATURA) FATURALARI TMİB KESİLMESİ İÇİN DZKK.LIĞINA GÖNDERİLECEK. KONU, NSPA NEZDİNDE TAKİP EDİLMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ (YB.SERHAT ÇETİK) | 1. EKSİK MİKTARLARIN GELDİĞİNİN TEYİDİ YAPILACAK 2. DÜZELTİLDİĞİNE DAİR BELGE ALINACAK 3. NSPA'DAN İKİNCİ PARTİ FATURALAR İSTENİLİP, İSM DEN TMİB İSTENECEK
2 | 14 | Dz.K.K. | DD100MD90YDS03 | 40/70 MM HEIT-SD MERMİ (10.000 ADET) | 10000 | 2.000.000.-Dolar | 3.030.000.-Avro | D0444 | 14.01.2015 | 01.01.2025 | 01.01.2015 | 03.02.2016 | 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. TESLİMAT SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN (29-02-2016) 13 AY SONRA. 3.030.000 AVRO | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. TMİB VE FST İSTENECEK 2. NSPA DAN FATURA İSTENECEK | volkan_mahsup
3 | 15 | Dz.K.K. | DD100MD90YDS03 | 76/62 MM HE-VT PROX MOD 79 MERMİ (3.000 ADET) | 3000 | 1.789.566.-Dolar | 3.522.000.-Avro | D0444 | 14.01.2015 | 01.01.2025 |  | 12.11.2015 | 04 ARALIK 2015 - AVANS NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 27 KASIM 2016 TARİHİNDE İZMİR/ALİAĞA LİMANANDAN ALINARAK KARAYOLU İLE ORDONAT MERKEZİ K.LIĞINA ULAŞTIRILACAKTIR. GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN 24 KASIM 2016 TARİHİNDE ORDONAT MERKEZİ K.LIĞINA YAZI GÖNDERİLMİŞTİR.29 KASIM 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 01 ARALIK 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FATURA 04 OCAK 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TMİB 10 OCAK 2017 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR.TMİB 21 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | MAHSUP YAPILACAK | volkan_mahsup
4 | 20 | Dz.K.K. | DM100NB02 | KİMYASAL HARP MADDELERİ UZAKTAN TESPİT CİHAZI (9 ADET) | 9 | 2.839.117.-Avro | 2.711.826.-Avro | D0586 | 15.05.2015 | 01.01.2025 |  | 19.11.2015 | 18 MAYIS 2015 - İBF GELDİ. 28 MAYIS 2015 - ALIM ONAYI ALINDI. 29 MAYIS 2015 - TALEP NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 06 EKİM 2015 - NSPA'DAN GELEN TEKLİF DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 13 EKİM 2015 - FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 19 KASIM 2015 - REVİZE FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 26 AĞUSTOS 2016 - İLK PARTİ OLAN 3 ADETİN TESLİM ALINDIĞI DENİKMRKKOM TARAFINDAN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI İLE BİLDİRİLDİ. 26 EYLÜL 2016 - İKİNCİ PARTİ OLAN 3 ADETİN TESLİM ALINDIĞI DENİKMRKKOM TARAFINDAN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI İLE BİLDİRİLDİ. 24 KASIM 2016 - İLK PARTİ ÖDEMESİ (886.208,90 AVRO) NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 07 MART 2017 - DZKK TARAFINDAN İKİNCİ PARTİYE AİT TMİB MSB'YE GÖNDERİLDİ. 23 MART 2017 - ÜÇÜNCÜ PARTİ OLAN 3 ADETİN TESLİM ALINDIĞI DENİKMRKKOM TARAFINDAN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI İLE BİLDİRİLDİ. 3’ER ADETLİK 3 PARTİ OLARAK TESLİM ALINDI. TMİB DAHİL TÜM BELGE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI VE FES ALINDI. 1. PARTİ ÖDEMESİ 2016’DA YAPILDI. 2. VE 3.PARTİ ÖDEMESİNİN YAPILMASI AMACIYLA, 18 MAYIS 2017 TARİHLİ RESMİ YAZI İLE ÖDENEK TALEBİ DZKK.LIĞINA GÖNDERİLDİ. ÖDENEK GELMESİNİ MÜTEAKİP ÖDEME YAPILARAK PROJE MAHSUP EDİLECEK. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ (YB.SERHAT ÇETİK) | 1. ÖDENEK TALEBİ SORULACAK, GELMEDİYSE YAZI YAZILACAK 2.MAHSUP YAPILACAK
5 | 26 | Dz.K.K. | DM100NB04 | KBRN TOPLU KORUNMA SİSTEMİ (4 ADET) | 4 | 1.301.115.-Dolar | 991.597.-Avro | D0552 | 09.12.2015 | 09.12.2015 |  | 05.05.2016 | 09 ARALIK 2015 - İBF TESLİM ALINMIŞTIR. 15 OCAK 2015 - ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. 18 OCAK 2016 - İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. 14 NİSAN 2016 - NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ ALINMIŞTIR. 15 NİSAN 2016 - FİYAT TEKLİFİ VE EUC ONAYLANMAK ÜZERE DZKK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. 05 MAYIS 2016 - FİYAT ONAYI VE EUC NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. 02 KASIM 2016 - AVANS (971.860 AVRO) GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI MTİY BÜTÇE ŞUBEYE GÖNDERİLDİ. 29 ARALIK 2016 - DZKK TARAFINDAN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU MSB'YE GÖNDERİLDİ. 07 MART 2017 - DZKK TARAFINDAN TMİB MSB'YE GÖNDERİLDİ. 31 MART 2017 - İDARİ MASRAF TUTARI OLAN 19.737,20 AVRONUN NSPA'YA ÖDENMESİNİ MÜTEAKİP PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. PROJEDE ÖDENEK OLMADIĞINDAN DZKK'DAN ÖDENEK TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM MALZEMELER TESLİM ALINDI. TMİB DAHİL TÜM BELGE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI VE FES ALINDI. 2016 YILINDA AVANS GÖNDERİLDİ (İDARİ MASRAF HARİÇ) . İDARİ MASRAF ÖDEMESİNİN YAPILARAK PROJENİN MAHSUP EDİLEBİLMESİ AMACIYLA 18 MAYIS 2017 TARİHLİ RESMİ YAZI İLE ÖDENEK TALEBİ DZKK.LIĞINA GÖNDERİLDİ. ÖDENEK GELMESİNİ MÜTEAKİP ÖDEME YAPILARAK PROJE MAHSUP EDİLECEK. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ (YB.SERHAT ÇETİK) | 1. ÖDENEK TALEBİ SORULACAK, GELMEDİYSE YAZI YAZILACAK 2.MAHSUP YAPILACAK
6 | 27 | Dz.K.K. | DD100MD90 | RPG-7 OG-7V ANTİPERSONEL VE ANTİTANK ROKET | 1000 | 111.152.-Dolar |  | D0444 | 09.12.2015 |  |  |  | * 12 EKİM 2016 İSM'DEN ALINAN ONAYA İSTİNADEN TEKLİF KABUL ONAYI NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. BUNA GÖRE; TOPLAM PROJE BEDELİ 270.500,00 AVRO DAP DERİNCE TESLİMİ SÖZLEŞMENİN İMZALANMASININ ARDINDAN 8 AY SONRA İLK TESLİMAT. *SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *ONAYLI SKB 31 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. MALZEMENİN TAHİNİ EYLÜL AYINDA GELMESİ GEREKİYOR.
7 | 28 | Dz.K.K. | DD100MD90 | EL BOMBASI (FLAS) | 2000 | 169.888.-Dolar | 99.900.-Avro | D0444 | 09.12.2015 |  |  | 16.02.2016 | * 28 EYLÜL 2016 TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. 99.900,00 AVRO KARŞILIĞI 363.935,70 TL. AVANS ÖDEMESİ HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLDİ. 14 OCAK 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.SİGORTA İŞLEMLERİ 10 OCAK 2017 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR. FSKR 26 OCAK 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE 99.900,00 AVRO BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR.TMİB 24 NİSAN 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | MAHSUP YAPILACAK | volkan_mahsup
8 | 29 | Dz.K.K. | DD100MD90 | FİŞEK 5,56 MM PARÇALANAN | 20000 | 37.174.-Dolar |  | D0444 | 09.12.2015 |  |  |  | * 16 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLI TEKLİF NSPA YA İLETİLMİŞTİR. SÖZLEŞME MART 2017 İMZALANMIŞTIR, SON KULLANICI BELGESİNİN FİRMAYA ZAMANINDA GÖNDERİLMESİNİ MÜTEAKİP 10 AY SONRA OCAK 2018 TESLİMAT. ONAYLI SKB 03 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.REVİZE SKB İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. fransanın isteğine ilave erken gelebilir.. 2018 şubat | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. REVİZE SKB GÖNDERİMİŞMİ TEYİD EDİLECEK
9 | 35 | Dz.K.K. | DD10MD90YDS03 | 12.7MM X 99 MP-DT(IR) FİŞEĞİ. 12.7MM MK 211 MOD 0 AP-HE-I | 30000 | 0 |  | D0444 | 30.03.2016 |  |  |  | * 30.03.16 İBF ALINDI. * 08.04.16 ALIM ONAYI ALINDI. * 08 NİSAN 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * 25 AĞUSTOS 2016 NSPA'DAN ALINAN TEKLİF İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. *05 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İSMNİN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ GELMİŞTİR. *06 EYLÜL 2016 TARİHİNDE ONAY ALINARAK, 08 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPAYA FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. 3.182.910,00 NOK + 750 EURO *SKB ONAYLANMAK ÜZERE 24 EKİM 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *ONAYLI SKB 31 EKİM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. teslim süreleri girilecek | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. MALZEME TESLİMATLARI BEKLENMEKTE
10 | 40 | Dz.K.K. | DM515KK19YİA01 | KRİPTO CİHAZI (DZKK) | 3 | 1.076.000.-YTL |  | D0419 | 11.04.2016 |  |  |  | 11 NİSAN 2016 - İBF GELDİ. *03 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *04 MAYIS 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 CİHAZLARLA İLGİLİ BİLGİ TALEBİ 27 MAYIS 2016 MİADI İLE VERİLMİŞTİR. SATIŞ ANLAŞMASI REVİZE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. * 17 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ KUVVETLERE GÖNDERİLMİŞTİR. *22 HAZİRAN 2016 FİYAT KABUL ONAYI ALINMIŞTIR. * 29 TEMMUZ 2016 GNKUR'UN FİYAT KABUL ONAYI BEKLENMEKTEDİR. * 04 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TUR-53 NUMARALI SATIŞ ANLAŞMASININ REVİZE İŞLEMLERİNİN KOORDİNESİ NSPA İLE DEVAM ETMEKTEDİR. *23 MART 2017 FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. *11 MAYIS 2017 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FATURA İSM'YE İLETİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BELGENİN GLMESİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR. faturanın orjinali bekleniyorr.. müteakip mahsup | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TMİB VE FKSR GELDİĞİ TEYİD EDİLECEK, 2. NSPA DAN ORJ. FATURA İSTENECEK 3. MAHSUP EDİLECEK
11 | 43 | Dz.K.K. | DM360AH09 | KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ (7 ADET) | 7 | 50.750.-Dolar |  | D0519 | 05.12.2016 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ. 18 MAYIS 2017- TEKLİFLER DZKK.LIĞI TARAFINDAN ONAYLANDI.DAİRE BAŞKANI İMZALI FİYAT ONAYI 31 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINDI. * NSPA'YA GÖNDERİLECEK FİYAT ONAYIHAZIRLANMAKTADIR. *2 ADET ATKML (GPS VE LAZER MESAFE ÖLÇER) İÇİN NSPA’DAN TEKLİF BEKLENİYOR. fiyat onayı gönderilecek | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ (YB.SERHAT ÇETİK) | 1. FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİMİ?
12 | 44 | Dz.K.K. | DM100MD19 | BALİSTİK KOMPOZİT BAŞLIK (1.300 ADET) | 1300 | 325.000.-Dolar |  | D0034 | 05.12.2016 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ ONAY İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 14 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 16 ŞUBAT 2017 - NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN TEK KAYNAK GEREKÇESİ BİLDİRİLMESİ TALEBİ DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 20 ŞUBAT 2017 - DZKK TARAFINDAN GÖNDERİLEN TEK KAYNAK GEREKÇELERİ NSPA'YA İLETİLDİ. 07 MART 2017 - NSPA TARAFINDAN, TEK KAYNAK GEREKÇELERİNİN DETAYLANDIRILARAK BİLDİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞ OLUP TALEP EDİLEN BİLGİLERİN GİZLİLİK SEBEBİYLE BİLDİRİLEMEYECEĞİ VE TEK KAYNAK ONAYI SÜRECİNE; ''BAHSE KONU BAŞLIKLARDAN ENVANTERİMİZDE HALİHAZIRDA MEVCUT OLMASI VE STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI'' GEREKÇESİ İLE DEVAM EDİLMESİ, NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENİYOR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ (YB.SERHAT ÇETİK) | 1. TEKLİF BEKLENİYOR 2. TEK KAYNAK KABUL GÖRMEMİŞ
13 | 47 | Dz.K.K. | DD100DK12 | 100 ADET MODERN DEKOY ÇİFT MAKSATLI DEKOY | 100 | 2.750.000.-YTL |  | D0561 | 19.12.2016 |  |  |  | ALIM ONAYI 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ 02 MAYIS 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR, 04 MAYIS 2017 TARİHİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. güncelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. FİYAT TEKLİFİNE YÖNELİK ONAY GELDİMİ? 2. GELDİ İSE GÖNDERİLDİ Mİ?
14 | 48 | Dz.K.K. | DD100DK12 | 600 ADET MK 36 ÇAF -CHAFF SEYDİ | 600 | 14.400.000.-YTL |  | D0561 | 19.12.2016 |  |  |  | ALIM ONAYI 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPANIN NSN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TEKLİFİ 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR.İSMNİN NSN TERCİHİ 24 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
15 | 49 | Dz.K.K. | DD100DK12 | 300 ADET MK 36 IR DEKOY | 300 | 8.000.000.-YTL |  | D0561 | 19.12.2016 |  |  |  | ALIM ONAYI 19 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPA FİYAT VE TEKLİFİ 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. güncelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. FİYAT TEKLİFİNE YÖNELİK ONAY GELDİMİ? 2. GELDİ İSE GÖNDERİLDİ Mİ?
16 | 67 | Dz.K.K. | DM360AH09 | GARMİN GPS (7 ADET) | 7 | 50.750.-Dolar |  | D0519 | 05.12.2016 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ. DZ.K.K'LIĞINDAN VERİLEN CEVAPLAR KAPSAMINDA, NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | TAKİP
17 | 68 | Dz.K.K. | DM360AH09 | ANEMOMETER KESTREL 4500 HORUS (11 ADET) | 11 | 50.750.-Dolar |  | D0519 | 05.12.2016 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ. 18 MAYIS 2017- DZ.K.K.LIĞI ONAYLADI. TÜRK.E FİYAT ONAYI D.BŞK.NINCA İMZALADI, NSPA'YA İLETİLECEK FİYAT ONAYI HAZIRLANMAKTADIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİMİ?
18 | 69 | Dz.K.K. | DM360AH09 | VECTOR 1500 LASER RANGE FİNDER (11 ADET) | 11 | 50.750.-Dolar |  | D0519 | 05.12.2016 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ. DZ.K.K'LIĞINDAN VERİLEN CEVAPLAR KAPSAMINDA, NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | TAKİP
19 | 70 | Dz.K.K. | DM360AH09 | COMAN FREEMAN TRİPOD KİT (10 ADET) | 10 | 50.750.-Dolar |  | D0519 | 05.12.2016 |  |  |  | 05 ARALIK 2016 - İBF GELDİ. 13 ARALIK 2016 - ALIM ONAY BELGESİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI. 20 ARALIK 2016 - TEDARİK TALEBİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. 10 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ LE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 21 ŞUBAT 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA GÖNDERİLDİ. 22 ŞUBAT 2017 - GPS TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 06 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER TEDARİKİ İLE İLGİLİ DZKK'DAN GELEN CEVAPLAR NSPA'YA İLETİLDİ. 29 MART 2017 - LAZER MESAFE ÖLÇER CİHAZI TEDARİKİ İLE İLGİLİ NSPA'DAN GELEN SORULAR DZKK'YA İLETİLDİ. 18 MAYIS 2017- DZ.K.K.LIĞI ONAYLADI. TÜRK.E FİYAT ONAYI D.BŞK.NINCA İMZALADI, NSPA'YA İLETİLECEK FİYAT ONAYI HAZIRLANMAKTADIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİMİ?
20 | 73 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | BOŞ İMLA HAK. M-3 40 LB. | 120 | 0 |  | D0446 | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
21 | 74 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | TAH.KAL.40LB. AMON NİTRAT | 105 | 0 |  | D0446 | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
22 | 75 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | TAHRİP ZİNCİRİ HBX | 750 | 0 |  | D0446 | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
23 | 76 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | TORPİDO BANGLERO | 420 | 0 |  | D0446 | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
24 | 77 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | MİHANKİ FÜNYE | 1800 | 0 |  |  | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
25 | 78 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | M 60/M 81 ATEŞLEME ÇAKMAĞI | 9000 | 0 |  | D0446 | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
26 | 79 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | USA LİMPET MAYIN | 300 | 0 |  | D0446 | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
27 | 80 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | LİMPET ATEŞLEME MEKANİZMASI | 300 | 0 |  | D0446 | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
28 | 81 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | DZ.TİPİ FLARE | 600 | 0 |  | D0446 | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
29 | 82 | Dz.K.K. | DD100MD92YDS03 | SANİYELİ FİTİL | 150000 | 0 |  | D0446 | 24.03.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. MÜHİMMAT İSTEK FORMLARININ İSMDEN GELMİŞ VE İBF'Sİ KAPSAMINDA İNCELEMESİNİ MÜTEAKİP 23 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
30 | 87 | Gnkur.Bşk. | MEB20HD54 | TCE 621 B KRİPTO CİHAZI (20 ADET) | 20 | 696.000.-YTL | 254.092.-Avro | G0291 | 08.02.2012 |  |  | 26.03.2014 | * 25 MAYIS 2016 NSPA'DAN PROJE MALİ DURUM ÖZETİ VE İSM DEN TMİB İSTENMİŞTİR. * TEDARİK TAMAMLANMIŞTIR. PROJE HAZİRAN 2016 AYINDA MAHSUP EDİLECEKTİR. Alacak verecek var, gnkur projesi.. Bütün hepsi volkan / ali projelerini incele | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR
31 | 91 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD112 | 9 MM MAKİNELİ TABANCA (42 ADET) | 42 | 297.000.-Dolar | 149.715.-Avro | G0383 | 21.01.2014 | 01.01.2025 |  | 13.05.2015 | * 21 OCAK 2014 İBF ALINMIŞTIR. * 05 MART 2014 BKK ÇIKMIŞTIR. ALIM ONAYI İŞLEMLERİNE BAŞLANMIŞTIR. * 22 NİSAN 2014 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 29 NİSAN 2014 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 17 HAZİRAN 2014 TEKLİF BEKLENDİĞİ KONUSU NSPA İLGİLİLERİNE HATIRLATILMIŞTIR. * 23 OCAK 2015 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FİYAT TEKLİFİ İSM'YE GÖNDERLMİŞTİR. * 23 OCAK 2015 NSPA TARAFINDAN TALEP EDİLEN SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANIP İMZALANMAK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 06 ŞUBAT 2015 REVİZE FİYATI ONAYLANMAK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 12 ŞUBAT 2015 REVİZE FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 19 ŞUBAT 2015 SON KULLANICI BELGESİNDE EKLENMESİ NSPA TARAFINDAN TALEP EDİLEN BİLGİLER İSM'YE İLETİLMİŞTİR. * 10 MART 2015 SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 17 MART 2015 KISMİ SEVKİYAT YAPILMIŞTIR. * 14 EYLÜL 2015 SKB NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 EYLÜL 2015 ACCOMPANYİNG BELGESİ İSM'DEN TALEP EDİLMİŞTİR. * 16 EYLÜL 2015 SKB TALEP EDİLMİŞTİR. * 30 EKİM 2015 ALMANYA SİLAHLI KUVVETLER ATAŞELİĞİNİN İHRACAT MÜSAADE BELGESİ KONUSUNDA YARDIMLARI İSTENMİŞTİR. GİRİŞİMLER SONUCU UZUN SÜREDİR ALINAMAYAN İHRAÇ LİSANSININ ÇIKMASI VE MALZEMENİN SEVK EDİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. * 04 ŞUBAT 2016 PARÇA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM TARAFINDAN UYGUN BULUNMUŞTUR. * 12 ŞUBAT 2016 EUC NSPA’YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 16 MART 2016 TARİHİNDE İSM’YE SORULAN REVİZE FİYAT TEKLİFİ 24 MART TARİHİNDE İSM TARAFINDAN ONAYLANMIŞ, 25 MART 2016 TARİHİNDE NSPA’YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 06 NİSAN 2016 NSPA EUC İÇİN BERLİN ATAŞESİNİN DEVREYE GİRMESİNİ ÖNERDİ. * 19 NİSAN 2016 TSK BERLİN ASKERİ ATAŞESİ İLE SON DURUMUN TEYİDİ İÇİN GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. BİLGİ BEKLENMEKTEDİR.MAYIS AYI SONUNA KADAR GERİ DÖNÜŞ BEKLENMEKTEDİR. * 13 MAYIS 2016 SON DURUM HAKKINDA GÜNCEL BİLGİ ATAŞELİĞE SORULMUŞTUR. * 18 MAYIS 2016 İHRACAT LİSANSI ALINMIŞTIR. * 20 HAZİRAN 2016 BAFA ONAYININ BEKLENDİĞİ BİLGİSİ NSPA’DAN ALINMIŞTIR. ONAYIN ALINMASI 4-6 HAFTA ARASINDA BİR SÜREYİ İÇERMEKTEDİR. * BAFA ONAYI BEKLENDİĞİ KONUSU NSPA TÜRK İRTİBAT SUBAYLIĞINA İLETİLMİŞTİR. KONU İLE İLGİLİ OLARAK KENDİLERİNDEN GERİ DÖNÜŞ BEKLENMEKTEDİR. *16 KASIM 2016 NSPA TÜRK İRTİBAT SUBAYLIĞI İLE YÜZYÜZE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. BERLİN ASKERİ ATEŞELİĞİ ARANARAK KONU HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ VE KENDİLERİNDEN BAFA ONAYI İLE İLGİLİ OLARAK GERİ DÖNÜŞ BEKLENDİĞİ İLETİLMİŞTİR. *21 KASIM 2016 BERLİN ASKERİ ATEŞELİĞİ KONUYU BÜYÜKELÇİLİĞE İLETTİKLERİ VE PROJEYİ HAKKINDA KENDİLERİNDEN ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞÜLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİ ALDIKLARINI İLETMİŞTİR. H/K yontar | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | H/K YONTAR
32 | 92 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD18 | 5,56 MM.LİK ÖZEL HAREKAT TÜFEĞİ (544 ADET) | 544 | 2.634.500 | 2.167.740.-Avro | G0172 | 21.01.2014 | 01.01.2025 |  | 24.07.2014 | NSPA KANALIYLA TEDARİK EDİLMİŞTİR. KUR FARKI ÖDENMİŞTİR. FATURALARA İSTİNADEN TAŞINIR MAL İŞLEM BELGELERİ İSM'DEN ALINMIŞTIR. 25.368,73 AVRO ÖDEME YAPILARAK EKİM 2017 AYI İÇİNDE PROJENİN MAHSUP EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR. İdari masraf faturasında yanlışlık var.. kontrol | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. İDARİ MASRAF FATURASI KONTROL 2. MAHSUP EDİLECEK | volkan_mahsup
33 | 93 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD104 | OPERASYON MALZEME VE TEÇHİZATI (10 KALEM) | 10 | 335.000.-Dolar | 0 | G0382 | 21.01.2014 | 01.01.2025 |  |  | * 21 OCAK 2014 İBF ALINMIŞTIR. * 05 MART 2014 BKK ÇIKMIŞTIR. * 25 MART 2014 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 26 MART 2014 İSTEK NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. *17 HAZİRAN 2014 TEKLİF BEKLENDİĞİ KONUSU NSPA İLGİLİLERİNE HATIRLATILMIŞTIR. * 28 OCAK 2015 NSPA TEKLİF TOPLAMA SÜRECİ BAŞLATMIŞTIR. *PROJEYE AİT FATURA TMİB DÜZENLENMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞİR. *23 TEMMUZ 2015 1 KALEM MALZEME FİYAT ONAYI 1NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *12 AĞUSTOS 2015 1 KALEM MALZEME FİYAT ONAYI 30.338,79 DOLAR OLARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *16 EKİM 2015 1 KALEM MALZEME FİYAT ONAYI 10.889,60 DOLAR OLARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *26 KASIM 2015 1 KALEM MALZEME FİYAT ONAYI 158.372,12 DOLAR OLARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * MERDİVENLER İPTAL EDİLMİŞTİR. * VİDEO KAMERALAR İPTAL EDİLMİŞTİR. * 06 MAYIS 2011 TARİHİNDE 1200 ADET ÖZEL OPERASYON ELBİSESİNİN NSPA DEPOSU (LÜKSEMBURG)’NA TESLİM EDİLMESİ BEKLEMEKTEDİR. * 04 MAYIS 2016 PROJEYE AİT FATURA TMİB DÜZENLENMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞİR. * 09 MAYIS 2016 42 VE 45 NUMARA BOTLARLA, KAPI AÇMA APARATINA AİT İHTİYACIN DEVAM ETTİĞİ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 MAYIS 2016 TESLİMATI GERÇEKLEŞEN MALZEMELER İLİŞKİN OLAN FATURALAR İSM'YE GÖNDERİLMİŞ VE 20 MAYIS 2016 MİADI İLE TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. * 13 MAYIS 2016 OPERASYON ELBİSESİNİN SEVKİYATI HAKKINDA TULO'YA BİLGİ SORULMUŞTUR. * 20 MAYIS 2016 ÖZEL OPERASYON ELBİSESİNİN NSPA'YA TESLİM EDİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. SEVKİYAT İLE İLGİLİ BİLGİ 27 MAYIS 2016 TARİHİNE KADAR NSPA TARAFINDAN BİLDİRİLECEKTİR. * 17 HAZİRAN 2016, HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN NOMEX FLİGHT SUITS İÇİN SİGORTA YAPILMIŞTIR. *22 TEMMUZ 2016 SÖZ KONUSU MALZEMELER KAYSERİ 2.HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI'NA ULAŞTIRLMIŞTIR. 3.HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI'NA SEVKİYATI BEKLENMEKTEDİR. *29 TEMMUZ 2016 SEVKİYATI DAHA ÖNCE EKSİK GERÇEKLEŞTİRİLEN BOTLARIN KALAN MİKTARININ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TIR İLE GÖNDERİLECEĞİ BİLGİSİ TULO'DAN ÖĞRENİLMİŞTİR. * EKSİK KALAN 28 ADET BAŞLIĞIN TEDARİKİ BEKLENMEKTEDİR. 14 EKİM 2016 KONU İLE İLGİLİ GERİ DÖNÜŞ BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. MALZEMENİN SEVKİYATI TAMAMLANDIKTAN SONRA ÖDEME İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR. * 08 MART 2017 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR
34 | 98 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD92 | ŞÜPHELİ MADDE ARAMA TİMİ MÜDAHALE ARACI MALZEME VE TEÇHİZATI | 4 | 200.000.-YTL |  | G0285 | 23.10.2014 | 01.01.2025 |  |  | *04 NİSAN 2016 TESLİM ALINAN KAPI GERDİRME ÇUBUĞU İÇİN PARÇA UYUŞMAZLIĞINDAN DOLAYI UYUŞMAZLIK RAPORU TUTULMUŞTUR VE NSPA’YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 UYUŞMAZLIĞIN NSPA TARAFINDAN REDDEDİLDİĞİ İSM'YE BİLDİRİLMİŞTİR. * 17 HAZİRAN 2016 SEVKİYATI HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEK OLAN MALZEMELER İÇİN SİGORTA YAPILMIŞTIR. *22 TEMMUZ 2016 SÖZ KONUSU MALZEMELER KAYSERİ 2.HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI'NA ULAŞTIRLMIŞTIR. 3.HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI'NA SEVKİYATI BEKLENMEKTEDİR. *01 AĞUSTOS 2016 B-1 VE B-2 KALEMLERİ İÇİN NSPA TARAFINDAN TEKLİF GELMİŞ VE SON KULLANICIYA ONAYLANMAK ÜZERE GÖNDERİLMİŞTİR. *16 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. *11 EKİM 2016 PATLAYICI MADDE KOKU DEDEKTÖRÜNE İLİŞKİN FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. * 13 NİSAN 2017 SON KALAN MALZEME OLAN KOKU DEDEKTÖRÜNE AİT FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI GELMİŞTİR. FATURANIN GELMESİNİ MÜTAEKİP İSM'YE GÖNDERİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLECEKTİR. tmib bekleniyor | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TMİB GELDİMİ? 2. MAHSUP EDİLECEK
35 | 99 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD08 | SUALTI BALIKADAM TEÇHİZATI | 102 | 9.689.000.-YTL |  | G0054 | 01.12.2014 | 01.01.2025 |  |  | * 02-12-14 İBF ALINMIŞTIR. * 08-03-15 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 09-03-15 İSTEK NSPA’YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 28-07-15 İSTEK NSPA’DA MALZEME YÖNETİM MERKEZİNE GÖNDERİLEREK TEDARİK İSTEĞİ YARATILMIŞTIR. * 11-08-15 İSTEK DOKÜMANI YAYIMLANMIŞTIR. * 03-09-15 İSTEK DOKÜMANINA İLAVE BİLGİLER TALEP EDİLMİŞTİR. EĞİTİME İLİŞKİN TALEP OLMADIĞI NSPA’YA İLETİLMİŞTİR. * 08-11-15 YAPILAN KOORDİNEDE TEDARİK SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADIĞI BİLDİRİLDİ. * 01-12-15 NSPA TARAFINDAN FİRMALARA TEKLİF GÖNDERİLMİŞTİR. * 01-12-16 NSPA TARAFINDAN İHTİYAÇ LİSTESİNİN OPSİYONLU OLMASININ TEKLİF ALINMASINI ENGELLEDİĞİ BİLDİRİLMİŞ, İHTİYAÇLARLA İLGİLİ TEK KAYNAK ALIMI TALEBİ VE GEREKÇELERİ İSTENMİŞTİR. * 22-02-16 İSM TARAFINDAN TEK KAYNAK ALIM ONAYI MSB’YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 22-02-16 TEK KAYNAK ALIM ONAYI NSPA’YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 06-04-16 NSPA’DAN SON DURUM HAKKINDA BİLGİLENDİRME TALEP EDİLMİŞTİR. HAZİRAN 2016 AYI BAŞINDA NSPA’DAN TEKLİF BEKLENMEKTEDİR. *12 MAYIS 2016 FİYAT TEKLİFİ BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. MAYIS AYI SONUNA KADAR TEKLİF GELMESİ BEKLENMEKTEDİR. * 17 HAZİRAN 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. * 26 AĞUSTOS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. *03 EKİM 2016 TEK KAYNAK ONAYINA İLİŞKİN NSPA'DAN TALEP EDİLEN EK BİLGİLER İSM'YE İLETİLMİŞTİR. *14 KASIM 2016 DRAEGER FİRMASI İÇİN NSPA GÖNDERİLEN TEK KAYNAK ONAYI KABUL EDİLMİŞTİR. *21 KASIM 2016 AQUALUNG FİRMASI İÇİN TEK KAYNAK ONAYINA İLİŞKİN NSPA TARAFINDAN TALEP EDİLEN BİLGİLER İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. *8 MAYIS 2017 İLE BAŞLAYAN HAFTA İHALEYE TEKLİF VERME SÜRESİ DOLMAKTADIR. *31 MAYIS 2017 TEKLİF İÇİN GEREKEN EK BİLGİLER İSM'YE İLETİLMİŞTİR. *02 HAZİRAN 2017 İSM'DEN EK BİLGİLER GÖNDERİLMİŞTİR. *13 HAZİRAN 2017 NSPA'YA EĞİTİM İLE İLGİLİ TALEP ETTİKLERİ EK BİLGİLER GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
36 | 102 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD80/01 | UÇUCU ARAMA KURTARMA DONANIM VE TEÇHİZATI | 2 | 100.000.-YTL |  | G0270 | 13.11.2015 |  |  |  | * 13 KASIM 2015 İBF ALINDI. * 24 KASIM 2015 ALIM ONAYI ALINDI. * 25 ARALIK 2015 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLDİ. *21 NİSAN 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. * 13 MAYIS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR.NSPA’DAN HAZİRAN 2016 AYINDA TEKLİF ALINMASI BEKLENMEKTEDİR. *17 HAZİRAN 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 20 EYLÜL 2016 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FİYAT TEKLİFİ İSM'YE İLETİLMİŞTİR. * 30 EYLÜL 2016 FİYAT KABUL ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 23 MAYIS 2017 TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. İDARİ MASRAF FATURASININ GELMESİNİ MÜTAEKİP PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. idari masraf faturası bekleniyor | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. İDARİ MASRAF FATURASI KONTROL 2. MAHSUP EDİLECEK
37 | 103 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD88 | KBRN KORUNMA TEÇHİZATI |  | 0 |  | G0272 | 18.11.2015 |  |  |  | * 18 KASIM 2015 İBF ALINDI. * 31 ARALIK 2015 ALIM ONAYI ALINDI. * 29 OCAK 2016 İHTİYAÇ NSPA’YA BİLDİRİLDİ. * 14 MART 2016 NSPA VE İSM ARASINDA İHTİYAÇ TANIMLAMASI KAPSAMINDA KOORDİNE FAALİYETLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. * 16 MART 2016 NSPA’DAN ALINAN YORUMLAR İÇİN İSM’NİN ONAYI VE İHTİYACIN K.K.K.LIĞI İHTİYACI İLE BİRLEŞTİRİLİP BİRLEŞTİRİLEMEYECEĞİ SORULMUŞTUR. * 14 NİSAN 2016 İHTYAÇLARIN MÜŞTEREK TEDARİĞİ İÇİN NSPA’YA ONAY VERİLMİŞTİR. * NSPA’DAN HAZİRAN 2016 AYINDA FİYAT TEKLİFİ BEKLENİYORDU. * 06 NİSAN 2017 TARİHİNDENSPA'DAN GELEN TASLAK TEKLİF, K.K.K.lĞI İLE İHTİYAÇ BİRLEŞTİRİLDİĞİNDEN HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINI DA GÖNDERİLMİŞTİR. * MAYIS 20174 AYINDA HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDİRMELER NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. NSPA'DAN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERİMİZE İLİŞKİN CEVAP BEKLENMEKTEDİR. numune isteniyor kkk dan..incelenecek | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. KKK .LIĞINDAN NUMUNE İSTENİYOR 2. NSPA YA GÖNDERİLEN TALEPLERE YÖNELİK CEVAP BEKLENİYOR
38 | 104 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD27 | SERBEST PARAŞÜT VE TEÇHİZATI | 50 | 1.115.242.-Dolar |  | G0057 | 31.08.2015 |  |  |  | * ÖZ.K.K.LIĞI 20 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE, EĞER NSPA’NIN FİYAT TEKLİF SÜRECİNİ UZATMAYACAKSA, SÖZ KONUSU PARAŞÜT İHTİYACI KAPSAMINDA İBF’DE YER ALMAYAN İLAVE 2 KALEM MALZEME İÇİN YAZI GÖNDERECEKLERİNİ ELEKTRONİK MEKTUP İLE BİLDİRMİŞLERDİR. * BU KAPSAMDA, İLAVE MALZEME BİLGİLERİ NSPA’YA BİLDİLEREK KOORDİNE KURULMUŞ VE İLAVE MALZEMELELERİN TEKLİF VERME SÜRECİNİ ETKİLEMEYECEĞİ İFADE EDİLMİŞ VE BU DURUM ÖZ.K.K.LIĞINA BİLDİRİLMİŞTİR. ÖZ.K.K.LIĞINDAN 09 AĞUTOS 2016 TARİHİNDE RESMİ YAZI ALINMIŞ, NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. 09 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPA'NIN TALEP ETTİĞİ EĞİŞTİME İLİŞKİN BİLGİLER, NSPA İLE KOORDİNE EDİLMİŞTİR. * 27 NİSAN 2017 TARİHİNDE ÖZ.K.K.LIĞINA NSPA'DAN GELEN FİYAT TEKLİFİ GÖNDERİLMİŞTİR. * 10 MAYIS 2017 TARİHİNDE ÖZ.K.K.LIĞINDAN GELEN CEVABİ YAZIDA, ÖNERİLEN TJRS SİSTEMİ YERİNE, HUPRA SİSTEMİ TALEP EDİLDİĞİ İFADE EDİLMİŞ VE TALEP NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. * 21 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE TALEP EDİLEN HUPRA SİSTEMİNE İLİŞKİN GELEN FİYAT TEKLİFİ ÖZ.K.K.LIĞINA İLETİLMİŞTİR. CEVAP BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. FİYAT TEKLİFİNE YÖNELİK ONAY GELDİMİ? 2. GELDİ İSE GÖNDERİLDİ Mİ?
39 | 105 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD18 | 5,56 MM.LİK ÖZEL HAREKAT TÜFEĞİ | 316 | 2.044.610.-Dolar |  | G0172 | 30.11.2015 |  |  |  | * 25 KASIM 2015 İBF ALINDI * 31 ARALIK 2015 ALIM ONAYI ALINDI * 31 ARALIK 2015 İSTEK NSPA'YA BİLDİRİLDİ. * HAZİRAN 2016 AYI BAŞINDA NSPA’DAN TEKLİF ALINMASI BEKLENMEKTEDİR. *05 MAYIS 2016 İSM'DEN GELEN TALEP NETİCESİNDE EK ALIM ONAYI ALINDI. * 09 MAYIS 2016 EK İHTİYAÇ LİSTESİ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 13 MAYIS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR.NSPA’DAN HAZİRAN 2016 AYINDA TEKLİF ALINMASI BEKLENMEKTEDİR. * 16 HAZİRAN 2016 PROJENİN RBS KANALINDAN DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİĞİ VE 544 ADET 5.56 MM.LİK ÖZEL HAREKAT TÜFEĞİ PROJESİNDEN İPTAL EDİLEN 91 ADET HOLOGRAFİK NİŞANGAHIN 15 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE ALINAN EK ALIM ONAYI İLE BU PROJEYE DAHİL OLDUĞU NSPA’YA BİLDİRİLMİŞTİR. *24 KASIM 2016 TEK KAYNAK GEREKÇELERİ NSPA TARAFINDAN TALEP EDİLMİŞTİR. *25 KASIM 2016 TEK KAYNAK GEREKÇELERİ BELİRTİLMEK ÜZERE İSM'DEN TALEP EDİLMİŞTİR. * 08 MART 2017 NSPA PROJENİN İPTAL EDİLDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR. * 20 MART 2017 İSM'YE, NSPA TARAFINDAN PROJENİN İPTAL ETTİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. * 16 MAYIS 2017 TEK KAYNAK GEREKÇESİ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. *16 MAYIS 2017 PROJENİN B-2,B-3, B-31, E-1 SATIRLARI İÇİN İHTİYACIN DEVAM ETTİĞİ NSPA'YA BİLDİRLMİŞT. h/k isteği, tüekler iptal sarf mlz devam | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | TAKİP
40 | 106 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD92 | ŞÜPHELİ MADDE ARAMA TİMİ MÜDAHALE ARACI, MALZEME VE TEÇHİZATI | 6 | 260.223.-Dolar |  | G0285 | 30.11.2015 |  |  |  | * 25 KASIM 2015 İBF GELMİŞTİR. * 30.12.2015 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 29.01.2016 İHTİYAÇ NSPA’YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 13 MAYIS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR.NSPA’DAN HAZİRAN 2016 AYINDA TEKLİF ALINMASI BEKLENMEKTEDİR. * 20 MAYIS 2016 NSPA'DAN 20 VE 29MM SUTOPU MÜHİMMATI İÇİN TEKLİF ALINMIŞTIR. TEKLİF AYNI TARİHTE İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. *21 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. * 26 AĞUSTOS 2016 TEKLİF BEKLENDİĞİ NSPA'YA HATIRLATILMIŞTIR. * 20 EYLÜL 2016 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN KATALOG İNCELENMEK ÜZERE İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 01 EYLÜL 2016 PROJENİN MÜHİMMATLARA İLİŞKİN BÖLÜMÜNDE TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. MÜHİMMATIN TESLİMATI İÇİN SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI BEKLENMEKTEDİR. SÖZLEŞME BEDELİ 31.076,72 AVRO TESLİMAT: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 3 AY İÇİNDE. * 13 EKİM 2016 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN TEK KAYNAK TALEBİNE İLİŞKİN EK BİLGİ İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 10 KASIM 2016NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FİYAT TEKLİFİ İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 21 KASIM 2016 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN REVİZE FİYAT TEKLİFİ İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 07 ŞUBAT 2017 - 5 KALEM (SCBA) İÇİN NSPA'DAN GELEN TEKLİF ONAY İÇİN ÖKK'YA GÖNDERİLDİ. * 08 ŞUBAT 2017 - 4 KALEM (SUİT) İÇİN NSPA'DAN GELEN EUC BELGESİ İMZA İÇİN ÖKK'YA GÖNDERİLDİ. * 10 ŞUBAT 2017 - 4 KALEM (SUİT) İÇİN ÖKK'DAN GELEN İMZALI EUC BELGESİ NSPA'YA GÖNDERİLDİ. * 27 ŞUBAT 2017 - 5 KALEM (SCBA) İÇİN FİYAT ONAYI (2.316,36 AVRO) NSPA'YA GÖNDERİLDİ. * 12 MAYIS 2017 BAZI KALEMLER GÖNDERİLMİŞTİR. SÖZ KONUSU MALZEMELERİN FİZİKİ SAYIM TUTANAĞI 30 MAYIS 2017 TARİHİNE KADAR GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. * 31 MAYIS 2017 TARİHGİNDE NSPA TARAFINDAN FATURA GÖNDERİLMİŞTİR. idari fatura bekleniyor.. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. İDARİ MASRAF FATURASI KONTROL 2. MAHSUP EDİLECEK
41 | 107 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70AG01 | HAFİF SİLAH MÜHİMMATI/BOYALI MÜHİMMAT | 6 | 687.732.-Dolar |  | G0386 | 30.11.2015 |  |  |  | * 30.11.2016 TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. * SÖZLEŞME BEDELİ 6.304.000,00 € * TESLİM ŞARTI DAP NSPA * 14 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. 836,60 TL BEDELLİ NAKLİYAT SİGORTASI ÖDEME ONAYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * TESLİM ALINMIŞTIR. süreci güncelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | GÜNCELLE
42 | 111 | Gnkur.Bşk. | MEB20HD66 | KRİPTO CİHAZI (GNKUR MEBS) | 3 | 1.076.000.-YTL |  | G0374 | 11.04.2016 |  |  |  | *03 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *04 MAYIS 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 CİHAZLARLA İLGİLİ BİLGİ TALEBİ 27 MAYIS 2016 MİADI İLE VERİLMİŞTİR. SATIŞ ANLAŞMASI REVİZE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. * 17 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ KUVVETLERE GÖNDERİLMİŞTİR. * 04 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TUR-53 NUMARALI SATIŞ ANLAŞMASININ REVİZE İŞLEMLERİNİN KOORDİNESİ NSPA İLE DEVAM ETMEKTEDİR. *23 MART 2017 FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. *11 MAYIS 2017 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FATURA İSM'YE İLETİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BELGENİN GLMESİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR. orjinal fatura takiben mahsup | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TMİB GELDİMİ? 2. MAHSUP EDİLECEK
43 | 124 | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD69 | SUALTI İNTİKAL CİHAZI VE AKSESUARLARI (4 ADET) | 4 | 3.272.836.-Dolar |  | G0346 | 11.04.2017 |  |  |  | *11 NİSAN 2017 - İBF GELDİ. *17 NİSAN 2017 DE ALIM ONAYI ALINDI. *19 NİSAN 2017 DE NSPA'YA İHTİYAÇ BİLDİRİLDİ. * 15 MAYIS 2017 TARİHİNDE GELEN TEKLİF DZ.K.K.LIĞINA BİLDİRİLDİ VE BU KAPSAMDA DZ.K.K.LIĞINDAN GELEN CEVABİ YAZI KAPSAMINDA NSPA'YA 21 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE TEKLİFE İLİŞKİN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERİMİZ İLETİLDİ. harita talebi var | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ (YB.SERHAT ÇETİK) | TAKİP
44 | 134 | Hv.K.K. | HM300LD0901/11 | CNC FREZE TEZGAHI (5 EKSENLİ) | 1 | 925.000.-YTL | 1.387.904.-Avro | H0332 | 22.10.2009 |  | 02.03.2010 | 23.08.2011 | 1.387.904,12 AVRO BEDELLİ TEZGAH 01 MART 2013 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 08 MAYIS 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. EĞİTİM 02-06 EYLÜL 2013 TARİHİNDE TAMAMLANMIŞTIR.İSM'DEN HİZMET KABUL ONAYI, HAKEDİŞ RAPORU 01 EKİM 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 11 EKİM 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TEZGAHTA MEYDANA GELEN ARIZA 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. İSM TALEBİ İLE ARIZALI GEÇEN 386 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR | volkan_mahsup
45 | 135 | Hv.K.K. | HM300LD0905/11 | DELİK TAŞLAMA TEZGAHI (1 ADET) | 1 | 277.500.-YTL | 885.285.-Pound | H0243 | 22.10.2009 |  | 02.03.2010 | 23.08.2011 | 885.284,90 GBP BEDELLİ TEZGAH 30 NİSAN 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.FİZİKİ SAYIM RAPORU 18 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR.İSM'DEN HİZMET KABUL ONAYI VE EĞİTİM TUTANAĞI 21 KASIM 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR.MAYIS, TEMMUZ VE EKİM 2012 AYLARINDA EĞİTİM VERİLMİŞTİR. TMİB 17 MAYIS 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TEZGAHTA MEYDANA GELEN ARIZA 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR.İSM TALEBİ İLE ARIZALI GEÇEN 3 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. AYNI MALZEMEYE AİT İKİ ADET FATURANIN ÖDENEMEYECEĞİ SEBEBİYLE NSPA YA FATURA BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. 2HİBM | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. İKİ ADET FATURA YADA ESKİ TMİB DE DÜZELTME YAPILMALI | volkan_mahsup
46 | 136 | Hv.K.K. | HM300LD0905/11 | CNC YATAY İÇ DIŞ ÇAP TAŞLAMA TEZGAHI | 1 | 370.000.-YTL | 833.662.-Avro | H0243 | 22.10.2009 |  | 02.03.2010 | 23.05.2011 | 833.662,16 AVRO BEDELLİ TEZGAH 11 MAYIS 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 23 KASIM 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 11 ARALIK 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 30 OCAK 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TEZGAHIN ARIZASI 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZANIN GİDERİLDİĞİ 29 EKİM 2014 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZALI GEÇEN 155 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞ, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR | volkan_mahsup
47 | 137 | Hv.K.K. | HM300LD0905/11 | CNC DİK TAŞLAMA TEZGAHI (1 ADET) | 1 | 1.850.000.-YTL | 1.333.914.-Avro | H0243 | 22.10.2009 |  | 02.03.2010 | 17.05.2011 | 1.333.914,30 AVRO BEDELLİ TEZGAH 15 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 23 KASIM 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. EĞİTİME İLİŞKİN HİZMET KABUL ONAYI 11 ARALIK 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB, 06 MAYIS 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TEZGAHTA MEYDANA GELEN ARIZA 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZA GİDERİLMİŞTİR, ARIZALI GEÇEN 598 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞ, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. . | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR | volkan_mahsup
48 | 138 | Hv.K.K. | HM300LD0902/11 | CNC DİK TORNA TEZGAHI (1 ADET) | 1 | 1.110.000.-YTL | 637.347.-Avro | H0242 | 22.10.2009 |  | 02.03.2010 | 10.07.2012 | 637.347,48 AVRO BEDELLİ TEZGAH 23 KASIM 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. HİZMET KABUL ONAYI 11 ARALIK 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR.06 MAYIS 2013 TARİHİNDE İSM'DEN TMİB GELMİŞTİR. TEZGAHTA MEYDANA GELEN ARIZA 04 MART 2014 TARİHİNDE NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZANIN GİDERİLDİĞİ 29 EKİM 2014 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ARIZALI GEÇEN 441 GÜNÜN GARANTİ SÜRESİNE İLAVE EDİLMESİ 26 ŞUBAT2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞ, OLUMSUZ YANIT ALINMIŞTIR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR | volkan_mahsup
49 | 139 | Hv.K.K. | HM300LD0910/11 | TAVLAMA FIRINI (1 ADET) | 1 | 83.500.-YTL | 165.801.-Dolar | H0359 | 10.12.2010 |  |  | 02.05.2012 | 165.800,71 ABD DOLARI BEDELLİ MALZEME 27 ARALIK 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL RAPORU 03 OCAK 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TMİB 25 EKİM 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR.NSPADAN 1.633,23 AVRO ALACAĞIMIZ VAR. AVANS ARTIĞI NSPA'DAN TALEP EDİLEREK MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR | volkan_mahsup
50 | 140 | Hv.K.K. | HM300LD0905/11 | YÜZEY TAŞLAMA TEZGAHI (KAYAR TABLALI) (1 ADET) | 1 | 116.900.-YTL | 36.952.-Avro | H0243 | 10.12.2010 |  |  | 08.09.2011 | 36.952,39 AVRO BEDELLİ TEZGAH 28 MART 2012 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.FİZİKİ SAYIM RAPORU 23 KASIM 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 02-08 NİSAN 2012 TARİHLERİNDEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HİZMET KABUL ONAYI 11 ARALIK 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 06 MAYIS 2013 TARİHİNDE GELMİŞTİR. DOKÜMANTASYONA İLİŞKİN TMİB 18 NİSAN 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR.MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR | volkan_mahsup
51 | 141 | Hv.K.K. | HM300LD0905/11YD | KÜÇÜK İÇ DIŞ ÇAP TAŞLAMA TEZGAHI (1 ADET) | 1 | 83.500.-YTL | 50.925.-Avro | H0243 | 10.12.2010 |  |  | 06.01.2012 | 50.924,70 AVRO BEDELLİ TEZGAH 25 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TMİB GELMİŞTİR.NSPADAN İDARİ MASRAF FATURASI BEKLENMEKTEDİR. 15 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE EĞİTİM FATURASI GÖNDERİLEREK, NSPA HİZMET KABUL ONAYI GÖNDERİLMESİ İSTENMİŞTİR. FES GELMİŞTİR. MAHSUP İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASI İÇİN NSPADAN AVANS FAZLASININ GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR | volkan_mahsup
52 | 143 | Hv.K.K. | HM300LD0910/11 | CNC TAKIM BİLEME TEZGÂHI (1 ADET) | 1 | 680.000.-YTL | 503.680.-Avro | H0359 | 26.12.2011 | 26.12.2011 | 04.01.2012 | 19.04.2016 | * İLK SÖZLEŞME TESLİMAT GERÇEKLEŞMEDİĞİNDEN FESEDİLMİŞTİR. * 19 NİSAN 2016 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. * ARALIK 2017 AYINDA BEKLENEN TESLİMATTA GECİKME OLACAĞI NSPA DAN BİLDİRİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ (YB.SERHAT ÇETİK) | TAKİP
53 | 146 | Hv.K.K. | HM000PK02/01 | BALİSTİK GÖZLÜK (180 ADET) | 180 | 43.000.-YTL | 25.145.-Dolar | H0358 | 18.01.2013 |  |  | 28.06.2013 | 2* 19 KASIM 2013 TARİHİNDE 25.145,33 ABD DOLARI BEDELLİ MALZEME TESLİM ALINMIŞTIR. * NSPAYA 18.776,98 AVRO ÖDEME YAPILACAKTIR. İDARİ MASRAF FATURASI ALINMIŞTIR. * GÖZLÜKLERDEKİ DEFORMASYONA İLİŞKİN İSMNİN HAZIRLADIĞI UYUŞMAZLIK RAPORU 09 EYLÜL 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * GÖZLÜKLERDE OLUŞAN DEFORMASYONUN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN 30 SET GÖZLÜK CAMI TESLİM ALINMIŞ, DİĞERLERİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER NSPA DAN TALEP EDİLMİŞTİR. * FATURA İTİRAZ MAİLİ ATILMIŞTIR. * NSPA STATUS RAPORLARINDA, UZUN SÜRE GEÇTİĞİNDEN DOLAYI DR IN KAPANMASINA KARAR VERİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞ, KONU HAKKINDA AÇIKLAYICI RESMİ YAZI TALEP EDİLMİŞTİR. * İSM DEN DAĞITIMIN DURDURULMASI VE KULLANILMAYAN MİKTARIN BİLDİRİLMESİ TALEP EDİLDİ. * UYUŞMAZLIĞIN KALDIRILMASINI MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. * son güncelemeleri yap, süreci koordine et | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. UYUŞMAZLIK VAR. 2. YONTAR | volkan_mahsup
54 | 147 | Hv.K.K. | HM000PK02/01 | YÜKSEK İRTİFA PARAŞÜT ATLAYIŞ KONSOLU (4 ADET) | 4 | 1.000.000.-YTL | 763.621.-Dolar | H0358 | 18.01.2013 |  |  | 28.06.2013 | 763.621,25 ABD DOLARI BEDELLİ MALZEME 01 EYLÜL 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 24 EKİM 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 28 KASIM 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR.1.565.685,66 TL. KARŞILIĞI 569.257,44 AVRO AVANS ÖDENMİŞTİR. AVANS EKSİĞİ ÖDENECEKTİR. kontrol edilecek | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. AVANS EKSİĞİ ÖDENECEK 2. MAHSUP EDİLECEKTİR | volkan_mahsup
55 | 148 | Hv.K.K. | HM000PK02/01 | TAKTİK SERBEST PARAŞÜT (60 ADET) | 60 | 2.250.000.-YTL | 838.999.-Avro | H0358 | 18.01.2013 | 18.01.2013 | 18.02.2013 | 09.10.2014 | 11-15 NİSAN 2016 TARİHLERİNDE TÜREKİYE'DE FİRMA TARAFINDAN EĞİTİM VERİLMİŞ OLUP, FRANSA'DA 18-30 TEMMUZ 2016 TARİHLERİNDE YİNE FİRMA TARAFINDAN VERİLECEK EĞİTİMİN İKİNCİ BASAMAĞI, 15 TEMMUZ 2016 OLAYLARI NEDENİYLE İPTAL İSM TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR. YENİ PLANLAMASI İÇİN 26 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE İSMY'YE YAZI YAZILARAK GÖRÜŞ TALEP EDİLMİŞTİR. * HV.K.K.LIĞI VE NSPA İLE YAPILAN KOORDİNELER NETİCESİNDE, FRANSA'DAKİ EĞİTİMİN 05-15 HAZİRAN 2017 TARİHLERİNDE YAPILMASI KARARLAŞTIRILMIŞ VE EĞİTİM FRANSA'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. EĞİTİM FATURASININ GÖNDERİLİP, HV.K.K.LIĞINDAN HİZMET KABUL ONAYININ GELMESİNİ VE NSPA'DAKİ HESAPTA YER ALAN ALACAĞIMIZIN DA DÜŞÜLMESİNİ MÜTEAKİP PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | TAKİP
56 | 149 | Hv.K.K. | HM000PK02/01 | BALİSTİK YELEK (270 ADET) | 270 | 1.279.000.-YTL | 317.147.-Dolar | H0358 | 18.01.2013 |  |  | 07.07.2015 | * İHTİYAÇ NSPA'E 04 MART 2013 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. * MALZEMELER EYLÜL 2016 YILI İÇİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. * İSM DEN FSKR GELMİŞTİR. * NSPA DAN GEÇ TESLİMAT İLE İLGİLİ FATURA DÜZELTMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. * YELEK FATURASINDAKİ EKSİK PARİTE ORANI NSPA DAN TALEP EDİLMİŞTİR. * PLAKALAR İÇİN FATURA VE FES NSPADAN ALINMIŞ, TMİB 07 MART 2017 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. TMİB GELDİMİ? 2. MAHSUP EDİLECEK | volkan_mahsup
57 | 152 | Hv.K.K. | HD999LD06/03 | 1X2X8 FLARE (30.000 ADET) | 30000 | 5.574.000.-YTL | 686.500.-Pound | H0292 | 25.01.2013 |  |  | 25.12.2013 | 17 MAYIS 2013 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN TEDARİK MİKTARININ 60.000 DEN 30.000 ADEDE DÜŞÜRÜLMESİ VE 2013 VE 2015 YILLARINDA OLACAK ŞEKİLDE İKİ PARTİDE TESLİMATIN YAPILMASI TALEP EDİLMİŞTİR. 1.681.818,18 AVRO KARŞILIĞI 4.639.295,45 TL BEDELLİ AVANS GÖNDERİLMİŞTİR. 10.000 ADEDİ 31 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. 20.000 ADEDİ EKİM 2015 TESLİM ALINMIŞTIR. TMİB 13 OCAK 2016 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR. KASIM 2016 TMİB GELMİŞTİR. GÜNCELLE | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR
58 | 154 | Hv.K.K. | HM000BH01/11 | NATO IP KRİPTO (NS-WAN) CİHAZI (20 ADET) | 20 | 500.000.-YTL | 333.311.-Avro | H0408 | 26.06.2013 |  |  | 29.07.2014 | İMZALANAN SATIŞ ANLAŞMASI 13 OCAK 2014 TARİHİNDE NSPA LR PROGRAMA GÖNDERİLMİŞTİR. 2014 YILI İHTİYACI İLE BİRLEŞTİRİLEREK, TOPLAM 28 ADET İÇİN 21 MART 2014 TARİHİNDE İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. YENİ İHTİYACA GÖRE DEĞİŞTİRİLEN İBF 22 MAYIS 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR. NSN VE P/N DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN EK ONAY 28 MAYIS 2014 TARİHİNDE ALINMIŞTIR.TOPLAM 28 ADET NATO IP KRİPTO CİHAZINA İLİŞKİN FİYAT ONAYI 18 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE NSPAYAGÖNDERİLMİŞTİR. 333.311,10 AVRO BEDELLİ CİHAZ 18 ARALIK 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.19 OCAK 2015 TARİHİNDE TMİB VE FİZİKİ SAYIM RAPORU GELMİŞTİR.NSPADAN 2.000 AVRO ALACAĞIMIZ BULUNMAKTADIR. MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR | volkan_mahsup
59 | 155 | Hv.K.K. | HM300LD27/01 | AIM 9 L/I FÜZE TEST CİHAZI (TS 3860 VE SİMÜLATÖRÜ)(2 ADET) | 2 | 211.000.-YTL | 100.350.-Avro | H0100 | 07.02.2013 |  |  | 09.12.2014 | 100.350,00 AVRO BEDELLİ AVANS TRANSFER ONAYI 17 ARALIK 2014 TARİHİNDE BÜTÇE Ş.MD.LÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR.ŞUBAT 2015 TESLİM ALINMIŞTIR.12 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE KUR FARKI ÖDEMESİ BÜTÇE Ş.MD.LÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR. FİZİKİ SAYIM RAPORU VE TMİB 26 KASIM 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR | volkan_mahsup
60 | 157 | Hv.K.K. | HM000BH01/11 | NATO IP KRIPTO NS-WAN 8 ADET- 2014 | 8 | 200.000.-YTL | 333.311.-Avro | H0408 | 25.12.2013 |  |  | 25.07.2014 | 2013 YILI İHTİYACI 20 ADET İLE BİRLEŞTİRİLMİŞTİR. 18 ARALIK 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.19 OCAK 2015 TARİHİNDE TMİB VE FİZİKİ SAYIM FİZİKİ TESPİT RAPORU GELMİŞTİR.2.000 AVRO ALACAĞIMIZ TAHSİLİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR | volkan_mahsup
61 | 159 | Hv.K.K. | HM300LD09/11 | TİTREŞİM KALİBRASYON SİSTEMİ 1 ADET-2014 | 1 | 100.000.-YTL | 84.236.-Dolar | H0490 | 11.02.2014 | 11.02.2014 | 12.05.2014 | 19.04.2016 | * MALZEME 24 AĞUSTOS 2016 TARİHİ İTİBARIYLA 1 HİBM TARAFINDAN TESLİM ALINMIŞTIR. * KABUL TEST VE EĞİTİMLER 12-16.12.2016 TARİHLERİNDE TAMAMLANMIŞTIR. * KABUL ONAYI VERİLEREK, NSPA DAN FATURA GÖNDERİLMESİ TALEP EDİLMİŞTİR. Kontrol edilecek..güncellenecek | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | güncelle | volkan_mahsup
62 | 160 | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | CHAFF-YD 2-8 GHZ, 8-12 GHZ,12-18 GHZ TOPLAM 50.000 ADET-2014 | 50000 | 510.000.-YTL | 250.350.-Pound | H0279 | 07.02.2014 |  |  | 14.08.2014 | 448.350,00 GBP BEDELLİ MÜHİMMAT 10 NİSAN 2015 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 04 ARALIK 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR.TMİB 06 MAYIS 2016 TARİHİNDE İSMDEN İSTENMİŞTİR. 90.000 AD AVF 2 MOD 1 YÜK ATMA KARTRİÇ İLE 50.000 AD CHAFF İÇİN TOPLAM 517.315,03 AVRO KARŞILIĞI 1.575.972,51 TL AVANS ÖDENMİŞTİR. 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMDEN TMİB İSTENMİŞTİR. CHAFF İÇİN FATURA BEDELİ 223.210,64 AVRODUR. CHAFF İLE IMPULSE CARTRIDGE İÇİN TMİB 21 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR.MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR
63 | 161 | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | 1X2X8 FLARE-YD MTV KLASİK, MTV ÖZEL SPEKTRAL, MTV ÖZEL AERODİNAMİK TOPLAM 45.000 ADET-2014 | 45000 | 7.110.000.-YTL | 1.583.325.-Pound | H0279 | 07.02.2014 |  |  | 16.01.2015 | 10.000 ADET EKİM 2015 TESLİM ALINDI. 5.000 ADEDİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINDI. 10.000 ADEDİ MART 2016 TESLİM EDİLDİ, KALANI 21.09.2016 TESLİM ALINMIŞTIR. 10.000 ADEDE İLİŞKİN 662.550,00 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI 09 ARALIK 2014 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 10.000 AD İÇİN 843.690,31 AVRO KARŞILIĞI 2.327.319,72 TL AVANS ÖDENDİ. 10.000 AD.İÇİN FATURA BEDELİ 961.888,75 AVRODUR. 35.000 ADET İÇİN 920.775,00 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI 16 OCAK 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.30.000 AD İÇİN 1.231.403,56 AVRO BEDELLİ PROFORMA FATURA AVANSI ÖDENMEMİŞTİR. FSKR GELDİĞİNDE FATURA İSTENECEKTİR. kontrol edilecek.. dr tutulacak?? | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | güncelle
64 | 162 | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | AVF 2 MOD 1 YÜK ATMA KARTRİÇ-YD 90.000 ADET-2014 | 90000 | 1.250.000.-YTL | 198.000.-Pound | H0279 | 07.02.2014 |  |  | 14.08.2014 | 448.350,00 GBP BEDELLİ MÜHİMMAT 10 NİSAN 2015 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. YENİDEN DÜZENLENEN FİZİKİ SAYIM RAPORU 25 NİSAN 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 90.000 AD AVF 2 MOD 1 YÜK ATMA KARTRİÇ İLE 50.000 AD CHAFF İÇİN TOPLAM 517.315,03 AVRO KARŞILIĞI 1.575.972,51 TL AVANS ÖDENMİŞTİR. 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMDEN TMİB İSTENMİŞTİR.TMİB 21 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR.MAHSUP İŞLEMİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR
65 | 163 | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | I-50 SECAPEM SALMA KARTRİÇ 500 ADET-2014 | 500 | 120.000.-YTL | 62.100.-Avro | H0279 | 07.02.2014 |  |  | 07.11.2014 | İBF 07 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR. İHTİYAÇ NSPAYA 18 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ALIM ONAYI 19 MART 2014 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. NSPADAN 01 EKİM 2014 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 10 EKİM 2014 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ UYGUNDUR YAZISI 31 EKİM 2014 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FİYAT ONAYI 07 KASIM 2014 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.31 ARALIK 2015 TARİHİNDE LÜKSEMBURGA TESLİM EDİLMİŞTİR. 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. TESLİM VE TESELLÜM YAZISI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 25 NİSAN 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. NSPADAN DOĞRU FATURA GELMİŞTİR. İSMDEN TMİB 28.12.2016 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR. TMİB 24.01.2017 GELMİŞTİR. 500 AD. I-50 SECAPEM İLE 100 AD. SECAPEM EMERECENSİ İÇİN NİHAİ FATURA BEDELİ TOPLAM: 85.301,00 AVRO MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. AVANS FAZLASI VAR.NSPADAN BAKİYE AVANS TALEP EDİLECEK, MAHSUP İŞLEMLERİ TAMAMLANACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR
66 | 164 | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | SECAPEM EMERCENSİ KARTRİÇ 100 ADET-2014 | 100 | 50.000.-YTL | 24.500.-Avro | H0279 | 07.02.2014 |  |  | 07.11.2014 | 24.500,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 07 KASIM 2014 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.17 ARALIK 2014 TARİHİNDE AVANS ÖDEMESİ BÜTÇE Ş.MD.LÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR.31 ARALIK 2015 TARİHİNDE LÜKSEMBURGA TESLİM EDİLMİŞTİR. 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. TESLİM VE TESELLÜM YAZISI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR. FİZİKİ SAYIM RAPORU 25 NİSAN 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 24.01.2017 GELMİŞTİR. 500 AD. I-50 SECAPEM İLE 100 AD. SECAPEM EMERECENSİ İÇİN NİHAİ FATURA BEDELİ TOPLAM: 85.301,00 AVRO MAHSUP İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR
67 | 168 | Hv.K.K. | HD999LD07 | LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ-LGB GBU-12E/B (367 ADET) | 367 | 17.653.000.-YTL | 15.398.487.-Dolar | H0279 | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 20.03.2015 | 03.09.2015 | İHTİYAÇ NSPAYA 20 MART 2015 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 14 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. REVİZE FİYAT TEKLİFİ 25 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ 28 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FİYAT ONAYI NSPAYA 03 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. GBU-10+GBU-12 İÇİN SÖZLEŞME BEDELİNİN %30U, TOPLAM 4.284.100,99 AVRO KARŞILIĞI 13.762.674,43 TL. BEDELLİ AVANS TRANSFER ONAYI 17 KASIM 2015 TARİHİNDE BÜT.Ş.MD.LÜĞÜNE GÖNDERİLMİŞTİR. TEDARİK FAALİYETLERİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN 14 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPAYA YAZI YAZILMIŞTIR. İSMYE 24 EKİM 2016 TARİHİNDE TESLİM VE TESELLÜM YAZISI GÖNDERİLMİŞTİR.TMİB 21 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR.SDR NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. takip | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | takip
68 | 169 | Hv.K.K. | HD999LD05 | MÜSABAKA MERMİSİ 150.000 ADET | 150000 | 345 | 63.950.-Avro | H0028 | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 20.03.2015 | 30.07.2015 | İHTİYAÇ 20 MART 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPADAN GELEN FİYAT TEKLİFİ 29 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSMNİN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ 27 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FİYAT ONAYI 30 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI EUU 18 EYLÜL 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 31 MART 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FSKR 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. NSPADAN 62.450,00 AVRO BEDELLİ FATURA GELMİŞTİR. İSMDEN 28.12.2016 TARİHİNDE TMİB İSTENMİŞTİR.TMİB 24 OCAK 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FATURA BEDELİ ÖDENEREK MAHSUP İŞLEMİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR
69 | 170 | Hv.K.K. | HD999LD07 | CHAFF 25.000 ADET | 25000 | 400.000.-YTL | 139.485.-Pound | H0279 | 27.01.2015 | 16.03.2015 | 20.03.2015 | 02.06.2015 | 139.485,00 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI 02 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. EUU BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 15 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI EUU 18 EYLÜL 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.REVİZE EUU 02 EKİM 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. TESLİM VE TESELLÜM YAZISI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR. İSM TARAFINDAN SAYIM KONUSUNDA SORUN YAŞANDIĞINDAN RAPORUN GÖNDERİLEMEDİĞİ, EN KISA SÜREDE GÖNDERİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. FSKR KASIM 2016 GELMİŞTİR. NSPADAN 173.303,94 AVRO BEDELLİ NİHAİ FATURA İLE 7.633,93 AVRO BEDELLİ TAŞIMA FATURASI GELMİŞTİR.İSMDEN 28.12.2016 TARİHİNDE TMİB İSTENMİŞTİR. TMİB 17 OCAK 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FATURA BEDELİ ÖDENEREK MAHSUP İŞLEMİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR
70 | 171 | Hv.K.K. | HD999LD07 | 1X2X8 FLARE 30.000 ADET | 30000 | 9.000.000.-YTL | 1.439.435.-Pound | H0279 | 27.01.2015 |  |  | 08.05.2015 | 1.439.435 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI 08 MAYIS 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.15.000 ADET FLARE İÇİN ONAYLI EUU 02 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.15.000 ADET İÇİN EUU BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 15 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.15.000 ADET İÇİN ONAYLI EUU 18 EYLÜL 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. REVİZE EUU 02 EKİM 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.15.000 ADEDİ 06 OCAK 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. KALAN 15.000 ADEDİ 21 EYLÜL 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. 15.000 AD İÇİN FSKR BEKLENMEKTEDİR.HATALI GELEN FATURANIN DÜZELTİLMESİ İSTENMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. HATALI PROFORMANIN DÜZELTİLMESİ TALEP EDİLDİ
71 | 172 | Hv.K.K. | HD999LD05 | KUŞ KOVMA AV FİŞEĞİ 200.000 ADET | 200000 | 1.200.000.-YTL | 226.920.-Pound | H0028 | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 20.03.2015 | 11.06.2015 | 226.920,00 GBP BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 11 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. 21 KASIM 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR.FKSR VE TMİB 24.01.2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. FATURA BEDELİ 265.745,40 AVRODUR.MAHSUP ŞLEMİ YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR
72 | 173 | Hv.K.K. | HD999LD07 | I-50 SCAPEM SALMA KARTRİÇ 500 ADET | 500 | 396 | 65.565.-Avro | H0279 | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 20.03.2015 | 30.06.2015 | 65.565,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SON KULLANICI SERTİFİKASI ONAYLANMASI İÇİN 03 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI SKB 10 EKİM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. NSPA TULO TARAFINDAN 14 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. 252,001 TL BEDELLİ NAKLİYAT SİGORTASI ÖDEME ONAYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. güncelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. GÜNCELLE
73 | 174 | Hv.K.K. | HD999LD07 | YENİ ELEKTRONİK TAPA / FMU-152 | 2000 | 27.600.000.-YTL | 5.984.300.-Dolar | H0279 | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 20.03.2015 | 03.11.2015 | İHTİYAÇ 20 MART 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPANIN NSN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 23 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 03 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 04 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMDEN MİKTARIN 1.000 ADEDE DÜŞÜRÜLMESİ VE TESLİMAT YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HK YAZI 28 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR.02 EKİM 2015 TARİHİNDE MİKTAR DEĞİŞİKLİĞİ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR.1.000 ADET İÇİN ALINAN REVİZE FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 13 EKİM 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 1000 ADET İÇİN 03 KASIM 2015 TARİHİNDE NSPAYA FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR.SKB ONAYLANMASI İÇİN 15 ARALIK 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 15.275,00 ABD DOLARI PROJE BEDELİNİN %30U 1.658.772,98 AVRO KARŞILIĞI 5.117.314,64 TL AVANS ÖDEMESİ 17 ARALIK 2015 TARİHİNDE BÜT.Ş.MD.LÜĞNE GÖNDERİLMİŞTİR.DSP-83 BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 16 MART 2016 TARİHİNDE İSMYE VE TEK.HİZ.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB 01 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. NSPA 15 EYLÜL 2016 TARİHİNDE MÜHİMMATIN SEVK İÇİN YÜKLEMEYE HAZIR OLDUĞUNU BİLDİRMİŞTİR. 09 ARALIK 2016 TESLİM ALINMIŞTIR. İSMYE TESLİM VE TESELLÜM YAZISI 08 ARALIK 2016 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE 5.558.517,56 AVRO BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR. FSKR BEKLENMEKTEDİR. güncellle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. GÜNCELLE
74 | 175 | Hv.K.K. | HD999LD07 | JDAM GBU-38 (KMU-572C/B) MÜHİMMATI (300 ADET) | 300 | 23.000.000.-YTL | 21.088.000.-Dolar | H0279 | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 20.03.2015 | 26.10.2015 | İHTİYAÇ 20 MART 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ 14 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 15 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRMESİ 14 EKİM 2015 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İSM TARAFINDAN UYGUN BULUNAN FİYAT TEKLİFİNİN HARCAMA YETKİLİSİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN EK ONAY 23 EKİM 2015 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. GBU 31 VE GBU 38 İÇİN TOPLAM 21.088,00 USD BEDELLİ FİYAT ONAYI 26 EKİM 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.GBU-38, GBU 31 İÇİN TOPLAM FİYAT ONAYI BEDELİNİN %30U 5.845.329,39 AVRO KARŞILIĞI 18.032.841,17 TL AVANS ÖDEMESİ 17 ARALIK 2015 TARİHİNDE MTİY BÜT.Ş.MD.LÜĞNE GÖNDERİLMİŞTİR. İMZALI TAA-TECHNICAL ASSISTANT AGREEMENT BELGESİ 23 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. TEDARİK FAALİYETLERİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN 14 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPAYA YAZI YAZILMIŞTIR. BOEING FİRMASI İLE NSPA ARASINDA 06 MAYIS 2016 TARİHİNDE ÇERÇEVE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. İMZALANAN ÇERÇEVE SÖZLEŞME GEREĞİ HER BİR SİPARİŞ EMRİ ÖNCESİ MÜŞTERİ ÜLKE TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKEN GARANTİ VE SORUMLULUK İLE İLGİLİ HUSUSLAR ONAYLANMAK ÜZERE İSMYE 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. KMU-572C/B 9.720.000, 00 USD BEDELLİDİR, TOPLAM 21.088.000,00 USD BEDELLİ SÖZLEŞME 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. TOPLAM 21.088,00 USD + 2.000 AVRO BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 21 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 2NSPA TARAFINDAN FMPS (FLİGHT MİSSİON PLANNİNG SOFTWARE) YAZILIMININ 32 BİT YERİNE 64 BİT OLARAK YÜKSELTİLMESİ KARŞILIĞINDA TESLİMAT YERİNİN FOB WİLLMİNGTON PORT YERİNE FİRMA TESİSLERİ OLARAK TOPLAM FİYAT SABİT KALMAK ÜZERE DEĞİŞİM TEKLİFİ İSM E İLETİLMİŞTİR. 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE SEVK İŞLEMLERİ BAŞLATILAN 300 ADET GBU 38İN SİGORTA İŞLEMLERİ 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.TAMAMI TESLİM ALINMIŞTIR.9.028.422,81 AVRO BEDELLİ FATURA 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR.SDR NSPAYA BİLDİRİLMİTŞİR... sayıları kontrol et.. günclelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. SDR TUTULMUŞTUR. 2. SAYILARI KONTROL ET
75 | 178 | Hv.K.K. | HD999LD07 | JDAM GBU-31 V1 (KMU-556F/B) MÜHİMMATI (300 ADET) | 300 | 20.700.000.-YTL | 21.088.000.-Dolar | H0279 | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 20.03.2015 | 26.10.2015 | İHTİYAÇ 20 MART 2015 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ 14 EYLÜL 2015 TARİHİNDE GELMİŞTİR. DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 15 EYLÜL 2015 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRMESİ 14 EKİM 2015 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İSM TARAFINDAN UYGUN BULUNAN FİYAT TEKLİFİNİN HARCAMA YETKİLİSİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN EK ONAY 23 EKİM 2015 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. GBU 31 VE GBU 38 İÇİN TOPLAM 21.088,00 USD BEDELLİ FİYAT ONAYI 26 EKİM 2015 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. GBU-38, GBU 31 İÇİN FİYAT ONAYI BEDELİNİN %30U 5.845.329,39 AVRO KARŞILIĞI 18.032.841,17 TL AVANS ÖDEMESİ 17 ARALIK 2015 TARİHİNDE MTİY BÜT.Ş.MD.LÜĞNE GÖNDERİLMİŞTİR. BOIENG TARAFINDAN SAĞLANAN MAL VE HZİMET ALIMLARINA YÖNELİK HAZIRLANAN TAA-TECHNICAL ASSISTANT AGREEMENT BELGESİ HAVELSAN TARAFINDAN ONAYLANMASI İÇİN 02 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İMZALI TAA-TECHNICAL ASSISTANT AGREEMENT BELGESİ 23 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.TEDARİK FAALİYETLERİNİN HIZLANDIRILMASI İÇİN 14 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPAYA YAZI YAZILMIŞTIR. BOEING FİRMASI İLE NSPA ARASINDA 06 MAYIS 2016 TARİHİNDE ÇERÇEVE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR.İMZALANAN ÇERÇEVE SÖZLEŞME GEREĞİ HER BİR SİPARİŞ EMRİ ÖNCESİ MÜŞTERİ ÜLKE TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKEN GARANTİ VE SORUMLULUK İLE İLGİLİ HUSUSLAR ONAYLANMAK ÜZERE İSMYE 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. KMU-556F/B 10.425.000,00 USD BEDELLİDİR TOPLAM 21.088.000,00 USD BEDELLİ SÖZLEŞME 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. TOPLAM 21.088,00 USD + 2.000 AVRO BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 21 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. BOEING FİRMASINDAN SAĞLANAN MAL VE HİZMET ALIMLARINA YÖNELİK YÜRÜRLÜKTEKİ TECHNICAL ASSİSTANCE AGREEMENT-TAA İÇİN ALINAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ 06 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İNCELENMESİ İÇİN İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSM TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK İMZALANAN TAA 25 EKİM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. NSPA TARAFINDAN FMPS (FLİGHT MİSSİON PLANNİNG SOFTWARE) YAZILIMININ 32 BİT YERİNE 64 BİT OLARAK YÜKSELTİLMESİ KARŞILIĞINDA TESLİMAT YERİNİN FOB WİLLMİNGTON PORT YERİNE FİRMA TESİSLERİ OLARAK TOPLAM FİYAT SABİT KALMAK ÜZERE DEĞİŞİM TEKLİFİ İSM E İLETİLMİŞTİR. 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE SEVK İŞLEMLERİ BAŞLATILAN 300 ADET GBU 31 V1İN SİGORTA İŞLEMLERİ 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR. TAMAMI TESLİM ALINMIŞTIR.9.685.284,29 AVRO BEDELLİ FATURA 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. TMİB 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSTENMİŞTİR.SDR NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.sayıları kontrol et.. günclelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. SDR TUTULMUŞTUR. 2. SAYILARI KONTROL ET
76 | 179 | Hv.K.K. | HD999LD07 | LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ-LGB GBU-10E/B (387 ADET) | 367 | 27.000.000.-YTL | 15.398.487.-Dolar | H0279 | 27.01.2015 | 27.01.2015 | 20.03.2015 | 03.09.2015 | MALZEMENİN TESLİM EDİLDİĞİ BİLGİSİ ALINMIŞTIR.SDR NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. sayıları kontrol et.. Günclelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. SDR TUTULMUŞTUR. 2. SAYILARI KONTROL ET
77 | 187 | Hv.K.K. | HM000BH01 | KRİPTO CİHAZI (HVKK) | 2 | 428.000.-YTL |  | H0408 | 11.04.2016 |  |  |  | *03 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *04 MAYIS 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 CİHAZLARLA İLGİLİ BİLGİ TALEBİ 27 MAYIS 2016 MİADI İLE VERİLMİŞTİR. SATIŞ ANLAŞMASI REVİZE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. * 17 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ KUVVETLERE GÖNDERİLMİŞTİR. *23 MART 2017 FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. *11 MAYIS 2017 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FATURA İSM'YE İLETİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BELGENİN GLMESİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR. *13 TEMMUZ 2016 FİYAT KABUL ONAYI ALINMIŞTIR. * 04 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TUR-53 NUMARALI SATIŞ ANLAŞMASININ REVİZE İŞLEMLERİNİN KOORDİNESİ NSPA İLE DEVAM ETMEKTEDİR. * 29 TEMMUZ 2016 GNKUR'UN FİYAT KABUL ONAYI BEKLENMEKTEDİR. kkk-dz. hv. gnkur birlikte yürüyor.. orjinal fatura takiben mahsup | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. ORJİNAL FATURA İSTENDİ 2. MAHSUP
78 | 188 | Hv.K.K. | HD999LD05/03 | 7,62 MM MERMİ | 50000 | 300.000.-YTL | 54.574.-Avro | H0028 | 11.05.2016 |  |  | 19.08.2016 | İBF 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. ALIM ONAYI 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. HATALI NSN VE/VEYA İHTİYAÇ TANIMI HAKKINDA İSMDEN 10 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE GELEN GÖRÜŞ NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPADAN FİYAT VE TEKLİFİ 29 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR, DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSM FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRMESİ 27 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR.54.574,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 19 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SKB ONAYLANMASI İÇİN 22 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB 27 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. İTHALAT İZNİ ALINMASINA İLİŞKİN NSPAYA 11 EKİM 2016 TARİHİNDE YAZI GÖNDERİLMİŞTİR. 15 KASIM 2016 TARİHİNDE 54.574,00 AVRO KARŞILIĞI 198.813,08 TL BEDELLİ AVANS ÖDEME ONAYI 06 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 MART 2017 KURYE UÇAĞIYLA TESLİM ALINDI.NSPADAN FATURA BEKLENMEKTEDİR. güncelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. ORJİNAL FATURA İSTENDİ 2. MAHSUP
79 | 189 | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | 16.00 ADET FLARE 1X2X8 | 16000 | 9.000.000.-YTL | 824.720.-Pound | H0279 | 11.05.2016 |  |  | 28.09.2016 | İBF 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. ALIM ONAYI 24 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR.01 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPADAN GELEN FİYAT TEKLİFİ 08 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İSMYE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ 27 EYLÜL 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 824.720,00 GBP + 13.680,00 GBP TAŞIMA BEDELLİ FİYAT ONAYI 28 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 15 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPADAN PROFORMA FATURA İSTENMİŞTİR. 975.655,09 AVRO KARŞILIĞI 3.554.311,49 TL BEDELLİ AVANS ÖDEME ONAYI 06 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.8.000 ADET 24.05.2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. KALAN 8.000 EYLÜL 2017 | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. EYLÜL TESLİMAT TAKİP
80 | 190 | Hv.K.K. | HD999LD07/03 | ARD 446-1 YÜK ATMA FİŞEĞİ | 10000 | 822.000.-YTL | 115.283.-Dolar | H0279 | 11.05.2016 |  |  | 07.12.2016 | İBF 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. ALIM ONAYI 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHTİYAÇ 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPADAN ALINAN FİYAT VE TEKLİFİ 07 EKİM 2016 TARİHİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 110.300,00 USD+TAŞIMA BEDELİ 500 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 24 EKİM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 15 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPADAN PROFORMA FATURA İSTENMİŞTİR.110.300,00 USD+TAŞIMA BEDELİ 4.983,00 USD+750 AVRO BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 07 ARALIK 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. REVİZE PROFORMA FATURA 08 ARALIK 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 108.319,21 AVRO KARŞILIĞI 394.606,88 TL BEDELLİ AVANS ÖDEME ONAYI 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * 17 MART 2017 TARİHİNDE, ONAYLI SKB NSPA YA NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR.TESLİMAT BEKLENİYOR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. TESLİMAT TAKİP
81 | 191 | Hv.K.K. | HD999LD09/03 | EL BOMBASI M-14 TERMİT | 1000 | 211.000.-YTL | 38.500.-Dolar | H0041 | 11.05.2016 |  |  | 25.11.2016 | İBF 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. ALIM ONAYI 24 MAYIS 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR.İHTİYAÇ 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE NSPAYA BİLDİRİLMİŞTİR. NSPADAN FİYAT VE TEKLİFİ 20 EKİM 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR, DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 21 EKİM 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSMNİN MİKTAR DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE NSPADAN TALEP EDİLEN REVİZE FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 15 KASIM 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. İSMNİN FİYAT DEĞERLENDİRME YAZISI İLE MİKTAR 1.000 ADEDE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.1.000 ADET İÇİN GELEN FİYAT TEKLİFİ 21 KASIM 2016 TARİHLİ YAZI İLE İSMCE KABUL EDİLMİŞTİR. FİYAT ONAYI 25 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 35.923,90 AVRO KARŞILIĞI 130.870,77 TL BEDELLİ AVANS ÖDEME ONAYI 09 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR.SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 01-05 TEMMUZ 2017 WİLMİNGTON LİMANI ÇIKIŞLI SEVKİ PLANLIDIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. TESLİMAT BEKLENİYOR
82 | 194 | Hv.K.K. | HD999SH05 | 4 ADET UÇUCU PERSONEL KBRN KORUYUCU TEÇHİZATI | 4 | 280.000.-YTL |  | H0454 | 17.03.2017 |  |  |  | 17 MART 2017 - İBF GELDİ. 24 NİSAN 2017 - (İBF BİLGİ NOTUYLA BİRLİKTE SN.MÜSTEŞARIN İMZALAMASI İÇİN BEKLETİLDİ) ALIM ONAYI ALINDI. 03 MAYIS 2017- İSTEK, NSPA'YA BİLDİRİLDİ. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
83 | 195 | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 1.257 ADET LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ (GBU-10 E/B) | 1257 | 122.797.701.-YTL |  | H0279 | 08.03.2017 |  |  |  | * RAYTHEON CO İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ 11.032.689,00 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30 NİSAN 2018 GBU-10, GBU-12 GÜDÜM KİTİ TOPLAM 1.995 ADET 21.051.440,00 ABD DOLARI SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. TAKİP
84 | 196 | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 698 ADET LAZER GÜDÜMLÜ BOMBA KİTİ (GBU-12 E/B) | 698 | 54.840.886.-YTL |  | H0279 | 08.03.2017 |  |  |  | * RAYTHEON CO İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ 3.930.870,76 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30 NİSAN 2018 GBU-10, GBU-12 GÜDÜM KİTİ TOPLAM 1.995 ADET 21.051.440,00 ABD DOLARI SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. TAKİP
85 | 197 | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 200 ADET JDAM GBU-31 (V3) | 200 | 21.840.000.-YTL |  | H0279 | 08.03.2017 |  |  |  | * BOEING İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ 7.320.000,00 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30EYLÜL 2018 SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. TAKİP
86 | 198 | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 1.554 ADET JDAM GBU-38 | 1554 | 129.746.264.-YTL |  | H0279 | 08.03.2017 |  |  |  | * BOEING İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ GBU-38 İÇİN;51.126.600,00 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30EYLÜL 2018 SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. TAKİP
87 | 199 | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 200 ADET BLU-109 C/B | 200 | 18.720.000.-YTL |  | H0279 | 08.03.2017 |  |  |  | * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.20.06.2017 TARİHİNDE NSPANIN BLU-109C/B TEKLİFİ İSMYE SORULMUŞTUR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. İSM TEKLİF DEĞERLENDİRME BEKLENİYOR
88 | 200 | Hv.K.K. | HD999LD07 | (EK-1) 1.000 ADET JDAM GBU-31 (V1) | 1000 | 117.254.827.-YTL |  | H0279 | 08.03.2017 |  |  |  | * 17 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLI FİYAT TEKLİFİ NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. BOEING İLE İMZALANAN SÖZLEŞME BEDELİ GBU-31 V1 İÇİN;34.900.000,00 ABD DOLARI TESLİM TARİHİ:30EYLÜL 2018 SÖZLEŞME BEDELİ TOPLAM: 130.262.665 (GBU-31 (V1), GBU-31 (V3), GBU-38 İÇİN İNDİRİMLİ 93.346.000 + GBU-10 E/B, GBU-12 E/B İÇİN 36.015.265) AMERİKAN DOLARI TOPLAMININ %30U OLAN 36.669.187,61 AVRO (26.530.876,13 + 10.138.311,48) KARŞILIĞI 142.720.145,10 TL AVANS GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. TAKİP
89 | 202 | Hv.K.K. | HM900LD27 | BOMBA ELBİSESİ (16 ADET) | 16 | 588.848.-Dolar |  | H0496 | 14.04.2017 |  |  |  | * 14 NİSAN 2017 - İBF GELDİ. * 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINDI * 16 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPA'YA İSTEK BİLDİRİLDİ. NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
90 | 217 | K.K.K. | KD730AD06 | 40 MM M-79/T-40 BOMBAATAR SİS MÜHİMMATI (9.000 ADET) | 9000 | 774.000.-YTL | 353.964.-Avro | K0122 | 09.11.2010 | 09.11.2010 | 13.10.2010 | 22.06.2011 | * 03 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 22 HAZİRAN 2011 TARİHİNDE FİYAT ONAYI GÖNDERİLMİŞTİR. * 11 AĞUSTOS 2011 TARİHİNDE SKB İSM'YE GÖNDERİLMİŞTİR. * 27 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE BİRİNCİ PARTİ TESLİM ALINMIŞTIR. * 13 EYLÜL 2012 TARİHİNDE İKİNCİ PARTİ TESLİM ALINMIŞTIR. * ONAYLI SKB 09 AĞUSTOS 2012 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 14 KASIM 2013 TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ PARTİ İÇİN 333.587,00 AVRO AVANS TRANSFER EDİLMİŞTİR. * 16 ARALIK 2013 TARİHİNDE İKİNCİ PARTİ İÇİN 326.510,07 AVRO ÖDEME YAPILMIŞTIR. * 3'ÜNCÜ PARTİ MÜHİMMATIN TESLİMATI 21 MART 2014 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. * 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE FİZİKİ SAYIM VE KONTROL TUTANAĞI ALINMIŞTIR.FİZİKİ SAYIM RAPORU 30.06.2014 TARİHİNDE ALINMIŞTIR.NSPA'DAN ALACAK BULUNMAKTADIR. DİĞER KUVVETLERİNKİ İLE BİRLİKTE NSPA'DAN GERİ İADE HAZİRAN 2016 AYINDA TALEP EDİLMİŞ VE NSPA'DAN 01 EYLÜL 2016 İTİBARİYLE GERİ İADE YAPILDIĞI BİLGİSİ GELMİŞTİR. ORJİNAL DEKONTUN GELMESİNİ MÜTEAKİP ROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. * YAPILAN İNCELEME NETİCESİNDE, ULAŞTIRMA İŞLEMLEMLERİNİN DEĞİŞMESİNİ MÜTEAKİP YAPILAN YENİDEN FATURALANDIRMA KAPSAMINDA, PROJENİN MAHSUBU KAPSAMINDA NSPA'YA ÖDENMESİ GEREKEN 2.973,81 AVRONUN FAZLA HESAPLANDIĞINA İLİŞKİN KOORDİNASYON VE YAZIŞMALAR NSPA İLE DEVAM ETMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR
91 | 218 | K.K.K. | KD730AD06 | 40 MM M-79/T-40 BOMBAATAR AYDINLATMA MÜHİMMATI (15.000 ADET) | 15000 | 1.290.000.-YTL | 617.390.-Avro | K0122 | 09.11.2010 | 09.11.2010 | 13.10.2010 | 17.05.2011 |  | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. MAHSUP İŞLEMLERİ İÇİN AVANS FALASI İSTENMİŞTİR. 2.YONTAR
92 | 227 | K.K.K. | KM400BK57 | MASKE |  | 433.125.-YTL | 0 | K0056 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 12.08.2014 |  | İSM, DEĞERLENDİRME İÇİN EK SÜRE TALEP ETMİŞTİR. İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. * 06 NİSAN 2017 TARİHİNDENSPA'DAN GELEN TASLAK TEKLİF, ÖZ.K.K.lĞI İLE İHTİYAÇ BİRLEŞTİRİLDİĞİNDEN HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINI DA GÖNDERİLMİŞTİR. * MAYIS 2017 AYINDA HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDİRMELER NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. NSPA'DAN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERİMİZE İLİŞKİN CEVAP BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. ÖZ.KUV VE KKK DEĞERLENDİRMELERİ NSPA YA İLETİLMİŞTİR. 2. NSPA CEVABI BEKLENMEKTEDİR.
93 | 228 | K.K.K. | KM400BK57 | GÜÇ DESTEKLİ SOLUNUM TEÇHİZATI |  | 433.125.-YTL | 0 | K0056 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 12.08.2014 |  | SÖZ KONUSU MALZEME İÇİN KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. * 06 NİSAN 2017 TARİHİNDENSPA'DAN GELEN TASLAK TEKLİF, ÖZ.K.K.lĞI İLE İHTİYAÇ BİRLEŞTİRİLDİĞİNDEN HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINI DA GÖNDERİLMİŞTİR. * MAYIS 2017 AYINDA HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDİRMELER NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. NSPA'DAN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERİMİZE İLİŞKİN CEVAP BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. ÖZ.KUV VE KKK DEĞERLENDİRMELERİ NSPA YA İLETİLMİŞTİR. 2. NSPA CEVABI BEKLENMEKTEDİR.
94 | 229 | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN KORUYUCU ELBİSE | 724 | 433.125.-YTL | 0 | K0056 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 12.08.2014 |  | İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. * 06 NİSAN 2017 TARİHİNDENSPA'DAN GELEN TASLAK TEKLİF, ÖZ.K.K.lĞI İLE İHTİYAÇ BİRLEŞTİRİLDİĞİNDEN HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINI DA GÖNDERİLMİŞTİR. * MAYIS 2017 AYINDA HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDİRMELER NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. NSPA'DAN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERİMİZE İLİŞKİN CEVAP BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. ÖZ.KUV VE KKK DEĞERLENDİRMELERİ NSPA YA İLETİLMİŞTİR. 2. NSPA CEVABI BEKLENMEKTEDİR.
95 | 230 | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN KORUYUCU ELDİVEN |  | 433.125.-YTL | 0 | K0056 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 12.08.2014 |  | İSM, DEĞERLENDİRME İÇİN EK SÜRE TALEP ETMİŞTİR. SÖZ KONUSU MALZEME İÇİN KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. * 06 NİSAN 2017 TARİHİNDENSPA'DAN GELEN TASLAK TEKLİF, ÖZ.K.K.lĞI İLE İHTİYAÇ BİRLEŞTİRİLDİĞİNDEN HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINI DA GÖNDERİLMİŞTİR. * MAYIS 2017 AYINDA HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDİRMELER NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. NSPA'DAN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERİMİZE İLİŞKİN CEVAP BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. ÖZ.KUV VE KKK DEĞERLENDİRMELERİ NSPA YA İLETİLMİŞTİR. 2. NSPA CEVABI BEKLENMEKTEDİR.
96 | 231 | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN KORUYUCU ELDİVEN İÇ ELDİVENİ |  | 433.125.-YTL | 0 | K0056 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 12.08.2014 |  | KONUSU MALZEME İÇİN KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR.TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. * 06 NİSAN 2017 TARİHİNDENSPA'DAN GELEN TASLAK TEKLİF, ÖZ.K.K.lĞI İLE İHTİYAÇ BİRLEŞTİRİLDİĞİNDEN HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINI DA GÖNDERİLMİŞTİR. * MAYIS 2017 AYINDA HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDİRMELER NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. NSPA'DAN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERİMİZE İLİŞKİN CEVAP BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. ÖZ.KUV VE KKK DEĞERLENDİRMELERİ NSPA YA İLETİLMİŞTİR. 2. NSPA CEVABI BEKLENMEKTEDİR.
97 | 232 | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN KORUYUCU BOT KILIFI |  | 433.125.-YTL | 0 | K0056 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 12.08.2014 |  | SÖZ KONUSU MALZEME İÇİN KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR. .TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. * 06 NİSAN 2017 TARİHİNDENSPA'DAN GELEN TASLAK TEKLİF, ÖZ.K.K.lĞI İLE İHTİYAÇ BİRLEŞTİRİLDİĞİNDEN HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINI DA GÖNDERİLMİŞTİR. * MAYIS 2017 AYINDA HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDİRMELER NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. NSPA'DAN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERİMİZE İLİŞKİN CEVAP BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. ÖZ.KUV VE KKK DEĞERLENDİRMELERİ NSPA YA İLETİLMİŞTİR. 2. NSPA CEVABI BEKLENMEKTEDİR.
98 | 233 | K.K.K. | KM400BK57 | KBRN FİLTRESİ |  | 433.125.-YTL | 0 | K0056 | 22.05.2014 | 22.05.2014 | 12.08.2014 |  | SÖZ KONUSU MALZEME İÇİN DAHA SONRA KUVVET KOMUTANLIĞI TARAFINDAN OLUMLU GÖRÜŞ VERİLMİŞ ANCAK NSPA TARAFINDAN ÖNEERİLEN MASKE MODELİ ÖRNEĞİNİN OLUMLU SONUÇ VERMESİ İÇİN BEKLENİLMİŞTİR. DAHA SONRA İSM'NİN, MASKE İÇİN ASKERİ ATEŞELİKLER KANALI İLE MASKE ÖRNEĞİ GETİRMESİNE MÜTEAKİP MASKE VE DİĞER TÜM KALEMLER İÇİN OLUMLU KARAR VERİLMİŞ VE NSPA'YA 18 OCAK 2016 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. ANCAK NSPA, FİYAT DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1 YILI AŞTIĞINDAN İSTEĞİN İPTAL EDİLDİĞİNİ VE FİYAT VERME SÜRECİNİN YENİDEN BAŞLATILACAĞI İFADE EDİLMİŞ VE AYNI MALZEMELER ÜZERİNDEN ONAY TALEP EDİLMİŞTİR.TÜM KBRN MALZEMELRİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. * 06 NİSAN 2017 TARİHİNDENSPA'DAN GELEN TASLAK TEKLİF, ÖZ.K.K.lĞI İLE İHTİYAÇ BİRLEŞTİRİLDİĞİNDEN HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINI DA GÖNDERİLMİŞTİR. * MAYIS 2017 AYINDA HER İKİ KUVVET KOMUTANLIĞINDAN GELEN DEĞERLENDİRMELER NSPA'YA İLETİLMİŞTİR. NSPA'DAN TALEP VE DEĞERLENDİRMELERİMİZE İLİŞKİN CEVAP BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. ÖZ.KUV VE KKK DEĞERLENDİRMELERİ NSPA YA İLETİLMİŞTİR. 2. NSPA CEVABI BEKLENMEKTEDİR.
99 | 238 | K.K.K. | KM100HK26 | ÖĞRENCİ VE PERFORMANS PARAŞÜTÜ (3 TİP PARAŞÜT) TEDARİK PROJESİ | 40 | 35.452.950.-YTL | 3.445.708.-Dolar | K0418 | 30.10.2014 | 30.10.2014 | 31.03.2015 | 11.05.2016 | İSM'DEN GELEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜNE İSTİNADEN 10 KASIM 2015 TARİHİNDE FİYAT ONAYI YAPILMIŞTIR. MALZEMENİN TESLİMATI 19 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. * 03 MART 2017 TARİHİNDE İSM'DEN FİZİKİ SAYIM VE KONTROL TUTANAĞI E ALINMIŞ, FATURALARIN GELMESİNİ MÜTEAKİP 23 MART 2017'DE TMİB TALEP EDİLMİŞ OLUP, K.K.K.LIĞINDAN TMİB VE HİZMET KABUL ONAYLARININ GELMESİNİ MÜTEAKİP PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. TMİB GELDİMİ? 2. MAHSUP EDİLECEK
100 | 239 | K.K.K. | KD730AD10 | FLARE BIRDIE 118 BS DM189 (20.000 ADET) (İŞARET VE AYDINLATMA MÜHİMMATI) | 20000 | 1.000.000.-Dolar | 633.433.-Avro | K0124 | 02.02.2015 | 02.02.2015 | 06.04.2015 | 04.11.2015 | * 10.000 EA 16 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İSM'YE TESLİM EDİLMİŞTİR. 08.06.2016 DA İSTENEN FSKR GELMESİNİ TAKİBEN TMİB İSTENECEK. (FATURASI GELDİ) * SÖZLEŞME BEDELİ 519.635,00 GBP * KALAN 10.000LİK İKİ PARTİ HALİNDE ARALIK 2016 VE MART 2017 DE TESLİM EDİLECEK. güncelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. TESLİMATLAR YAPILDIMI? 2.MAHSUP EKSİĞİ VAR MI? | volkan_mahsup
101 | 240 | K.K.K. | KD730AD05 | 105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (DM 148A1) (2.000 ADET) (TANK TOPU MÜHİMMATI) | 2000 | 2.784.600.-YTL | 3.777.000.-Avro | K0130 | 02.02.2015 | 02.02.2015 | 06.04.2015 | 08.01.2016 | * 17 OCAK 2016 REVİZE PA NSPA’YA GÖNDERİLDİ.(3.777.000,00 AVRO) * 29 ŞUBAT 2016 NSPA KONTRAT İMZALADI. PO 4500326924. * 07 MART 2016 NSPA EUC Yİ TÜRKİYE ADINA YÜKLENİCİYE VERDİ. * 08 MART 2016 NSPA TARAFINDAN İTALYAN HÜKÜMETİNDEN HÜKÜMET KALİTE GÜVENCESİ İSTENDİ. * KALİTE TESTLERİNİN SONUÇLANMASI BEKLENMEKTEDİR. TESLİM TARİHİ SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN İTİBAREN (29-02-2016) 12 AYDIR. kontrol edilecek | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. TESLİMATLAR YAPILDIMI? 2.MAHSUP EKSİĞİ VAR MI?
102 | 241 | K.K.K. | KD730AD07 | ROKET RPG-7 MUH. A/P TAH.OG7V (10.OOO ADET) | 10000 | 1.950.000.-YTL | 680.000.-Avro | K0123 | 02.02.2015 | 02.02.2015 | 06.04.2015 | 27.07.2015 | * FSKR GELMİŞTİR. * 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE 680.000,00 BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR. Güncelle takip | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. TMİB GELDİMİ? 2. MAHSUP EDİLECEK | volkan_mahsup
103 | 242 | K.K.K. | KD730AD09 | FİTİL SANİYELİ (EMNİYETLİ FİTİL) (30.000 METRE) | 30000 | 81.315.-YTL | 76.200.-Avro | K0282 | 02.02.2015 | 02.02.2015 | 06.04.2015 | 04.11.2015 | * 02 ŞUBAT 2015 İBF GELDİ * 10 MART 2015 ALIM ONAYI ALINDI. * 06 NİSAN 2015 İSTEK NSPA’YA BİLDİRİLDİ. * 29 HAZİRAN 2015 NSPA’YA APOSTİL GÖNDERİLDİ. * 14 EYLÜL 2015 PA İSM’YE GÖNDERİLDİ. * 15 KASIM 2015 NSPA’YA PA GÖNDERİLDİ * 29 MART 2016 İSM DEN EUC TAAHHÜDÜ İSTENDİ. * 16 ARALIK 2015 AVANS GÖNDERİLDİ. * 23 ŞUBAT 2016 EUC NSPA’YA GÖNDERİLDİ. * 12 TEMMUZ 2016 MÜHİMMAT YAHŞİHAN MÜHİMMAT ANA DEPO KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLDİ. * 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE TMİB GELMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR | volkan_mahsup
104 | 243 | K.K.K. | KD730AD10 | CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (10.000 ADET) | 10000 | 320.000.-YTL | 53.985.-Pound | K0124 | 02.02.2015 | 02.02.2015 | 06.04.2015 | 17.09.2015 | * 19 KASIM 2015 SÖZLEŞME İMZALANDI (53.985 GBP). * 23 MAYIS 2016 MALZEMENİN TESLİM ALINMA MÜSAADE YAZISI İÇİN MSB DENİZ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ YÜKLENİCİSİ ALYANS A.Ş. İLE İRTİBATA GEÇİLDİ. * 13 HAZİRAN VE 21 TEMMUZ 2016 TARİHLERİNDE ALYANS'A HATIRLATMA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE YÜKLENMİŞ, 19 EYLÜL 2016 TARİHİNDE TESLİM EDİLMİŞTİR. * NAVLUN ÖDEME ONAYI 24 KASIM 2016 TARİHİNDE İLGİLİ BİRİME GÖNDERİLMİŞTİR. FSKR 20 MART 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. fatura gelmiştir. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR | volkan_mahsup
105 | 244 | K.K.K. | KD730AD01 | 7,62X54 MM R FMJ MUH.NOR BIXI (MAYONSUZ) MÜHİMMATI (3.500.000 ADET) | 3500000 | 4.758.000.-YTL | 1.732.500.000.-Avro | K0382 | 02.02.2015 | 02.02.2015 | 08.04.2015 | 11.12.2015 | * SÖZLEŞME BEDELİ 1.735.500 AVRO TESLİM SÜRESİ: SÖZLEŞME ONAYINI MÜTEAKİP (08-02-2016 ) 8 AY (EKİM 2016) *15 ARALIK 2016 TARİHİNDE DERİNCE LİMANINA ULAŞACAĞI TESLİM VE TESELLÜM İŞLEMLERİNİN YAPILMASI 25 KASIM 2016 TARİHİNDE İSMYE BİLDİRİLMİŞTİR. *ALYANS AŞYE NAKLİYAT ONAYI YAZISI 25 KASIM 2016 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.SİGORTA İŞLEMLERİ 25 KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.SİGORTA BEDELİ ÖDEMESİ 19 ARALIK 2016 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * DOSYASINDA BULUNAN TEKNİK DOKÜMAN, İSM E TMİB İSTENİRKEN GÖNDERİLECEK. *MÜHİMMAT 20 ARALIK 2016 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FSKR 26 ARALIK 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. *ONAYLI PROOF OF RECEIPT BELGESİ 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 391.472,80 TL BEDELLİ NAVLUN ÖDEME ONAYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE 1.743.781,00 AVRO BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR. mahsup aşamasında | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP EDİLECEKTİR | volkan_mahsup
106 | 262 | K.K.K. | KD730AD09 | FİTİL İNFİLAKLI 40.000-50.000 METRE |  | 243.945.-YTL | 247.830.-Dolar | K0282 | 29.05.2015 | 30.05.2015 | 31.07.2015 | 11.12.2015 | * 17 MART 2016 SÖZLEŞME İMZALANDI. (247.830,00 USD). TAŞIMA J.GN.K.LIĞI İHTİYACI İLE BİRLEŞTİRİLMİŞİR. * 20 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE MÜHT.ANA DP.K.LIĞINA TESLİM EDİLMİŞTİR. *FSKR 01 MART 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 918,62 TL BEDELLİ NAKLİYAT SİGORTASI ÖDEME ONAYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE 231.616,82 AVRO BEDELLİ FATURA İSMYE GÖNDERİLEREK, TMİB İSTENMİŞTİR... takip, güncelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. GÜNCELLE 2.MAHSUP | volkan_mahsup
107 | 263 | K.K.K. | KD730AD01YD | 5 KALEM MÜSABAKA FİŞEĞİ | 400000 | 201.007.-YTL | 0 | K0382 | 29.05.2015 | 29.05.2015 | 27.07.2015 |  | * 05 ŞUBAT 2016 NSPA’YA 4 KALEM İÇİN PA GÖNDERİLDİ. * 22 MART 2016 NSPA YÜKLENİCİ İLE SÖZLEŞME İMZALANDI. (130.700,00 AVRO.) SÖZLEŞME ŞUBAT AYINDA İMZALANABİLSEYDİ İLK TESLİMAT HAZİRAN 2016 OLACAKTI. İLK PARTİNİN (90.000 ADET .32 CAL. TABANCA, 30.000 ADET .22 CAL. TÜFEK, 90.000 ADET .22 TABANCA, 30.000 ADET .22 CAL. TÜFEK) AĞUSTOS 2016 AYINDA, KALAN PARTİNİN İSE MAYIS 2017'DE TESLİM EDİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. * 90+90+30+30 İLK PARTİ TESLİM ALINDI. * ŞUBAT 2017 90+90+30+30 İKİNCİ PARTİ TESLİM EDİLDİ. *20.000 AD.22.CAL COM.CART.PISTOL, 70.000 AD.22 CAL.COM.CART.PISTOL,10.000 AD.22 CAL.COM.CART.RIFLE, 20.000 AD.COM.CART.RIFLE, 30.000 AD.22 CAL.COM.CART.RIFLE,19.000 AD.FŞ.32 CAL.,28.000 AD.FŞ.32 CAL.,16.000 AD.FŞ.32 CAL.,27.000 AD.FŞ.32 CAL.,90.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI TİP1 İÇİN FSKR 01 MART 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. 247,29 TL BEDELLİ NAKLİYAT SİGORTASI ÖDEME OANYI 10 MART 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. * ELEY TENEX 30+30 TESLİMAT BEKLER. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE
108 | 271 | K.K.K. | KD730AD06 | 40MM BOMBAATAR SİS VE AYDINLATMA MÜHİMMATI | 4014 | 0 | 183.448.-Avro | K0122 | 12.02.2016 |  |  | 25.04.2016 | (3.006 + 1.008 EA) * SÖZLEŞME BEDELİ 183.448,50 AVRO 28 MART 2017 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. FSKR 30 MART 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. güncele | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. GÜNCELLE | volkan_mahsup
109 | 273 | K.K.K. | KD730AD05 | 105MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI 1500 ADET | 1500 | 0 |  | K0130 | 12.02.2016 |  |  |  | * 13 TEMMUZ 2016 NSPA'DAN ALINAN TEKLİF İSM TARAFINDAN İNCELENEREK UYGUN BULUNMUŞTUR. * 14 TEMMUZ 2016 NSPA'YA TEKLİFİN UYGUN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ. 2.778.000,00 AVRO TESLİM TARİHİ NİSAN 2017… güncelle diğer EUC ??? | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE
110 | 282 | K.K.K. | KM100HK26 | YARI KOMUTALI PERSONEL PARAŞÜTÜ |  | 0 |  | K0418 | 14.03.2016 |  |  |  | * 14 MART 2016 TARİHİNDE İBF'Sİ GELDİ. ŞİKAYETE KONU PERSONEL PARAŞÜTLERİ OLDUĞUNDAN, 2015 YILINDA SN.MÜSTEŞARIN İDARİ İNCELEME SONUCUNDA VERDİĞİ DİREKTİFLERİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNİN KOORDİNASYONUNU SAĞLAMAK AMACIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM VE İLGİLİ BİRİMLERİN KATILIMIYLA BİR DİZİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. K.K.K.LIĞININ SÖZ KONUSU PERSONEL PARAŞÜTLERİ İÇİN HV.K.K.LIĞININ ÜRETİMİNE İLİŞKİN ARGE SÜRECİNİN SONUCUNA GÖRE HAREKET EDECEĞİ VE VERİLİNCEYE KADAR İBF'NİN MSB TARAFINDAN ASKIYA ALINMASI K.K.K.LIĞINCA 13 OCAK 2017 TARİHİNDE BİLDİRİLDİ. EN SON 08 MART 2017 TARİHİNDE SHT FİRMASININ ŞİKAYETLERİNE İLİŞKİN BİMER BAŞVURUSU KAPSAMINDA İDDİALARA CEVAP VERİLDİ. K.K.K.LIĞININ ALIMA İLİŞKİN NİHAİ KARARI BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. NİHAİ DURUM NEDİR? 2. GÜNCELLE 3. İPTAL DE EDİLEBİLİR
111 | 283 | K.K.K. | KM100HK26 | KOMUTASIZ PERSONEL PARAŞÜTÜ |  | 0 |  | K0418 | 14.03.2016 |  |  |  |  | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. NİHAİ DURUM NEDİR? 2. GÜNCELLE 3. İPTAL DE EDİLEBİLİR
112 | 284 | K.K.K. | KM100HK26 | YEDEK (RESERVE) PERSONEL PARAŞÜTÜ |  | 0 |  | K0418 | 14.03.2016 |  |  |  |  | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. NİHAİ DURUM NEDİR? 2. GÜNCELLE 3. İPTAL DE EDİLEBİLİR
113 | 286 | K.K.K. | KD730AD06 | 150.000 ADET MK-19 H/E PFF DM11 MOD. | 150000 | 0 |  | K0122 | 25.03.2016 |  |  |  | * 30 HAZİRAN 2016 İSM TARAFINDAN ALINAN ONAY KAPSAMINDA NSPA'YA FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ. * 17 AGUSTOS 2016 NSPA SÖZLESME IMZALAMISTIR. (21.084.300,00 AVRO) TANESI 140,50 AVRO’YA ALINMAKTADIR. TESLIMAT 4 PARTI HALINDE 28.02.2017 (7.520 ADET), 30.07.2017 (29.152 ADET), 31.08.2017 (29.984 ADET) VE 31.10.2017 (83.344 ADET) TARIHLERINDE YAPILACAKTIR. malzeme gelebilir.. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. MALZEME TESLİMATLARI TEMMUZ AYINDA BEKLENMEKTE
114 | 287 | K.K.K. | KD730AD05 | 6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | 6000 | 0 |  | K0130 | 25.03.2016 |  |  |  | * 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE NSPA’DAN ALINAN TEKLİF AYNI TARİHTE İSM’YE SORULMUŞTUR. TEKLİF KABUL ONAYI 11 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE İSM’DEN ALINMIŞ VE AYNI TARİHTE NSPA’YA İLETİLMİŞTİR. * 17 AĞUSTOS 2016 NSPA SÖZLEŞME İMZALAMIŞTIR. (6.304.000 AVRO) TANESİ 1.050 AVRO’YA ALINMAKTADIR. TESLİMAT 2 PARTİ HALİNDE 04.05.2017 (1.500 ADET) VE 31.08.2017 (4.500 ADET) TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. İLK TESLİMAT GELDİMİ? 2. İKİNCİ TESLİMAT NE ZAMAN? GÜNCELLE
115 | 289 | K.K.K. | KM400KK12 | KRİPTO CİHAZI (KKK) | 3 | 1.073.000.-YTL |  | K0425 | 11.05.2016 |  |  |  | *03 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *04 MAYIS 2016 İHTİYAÇ NSPA'YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 11 MAYIS 2016 CİHAZLARLA İLGİLİ BİLGİ TALEBİ 27 MAYIS 2016 MİADI İLE VERİLMİŞTİR. SATIŞ ANLAŞMASI REVİZE İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR. * 17 HAZİRAN 2016 FİYAT TEKLİFİ KUVVETLERE GÖNDERİLMİŞTİR. * 04 AĞUSTOS 2016 FİYAT ONAYI NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TUR-53 NUMARALI SATIŞ ANLAŞMASININ REVİZE İŞLEMLERİNİN KOORDİNESİ NSPA İLE DEVAM ETMEKTEDİR. *23 MART 2017 FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TUTANAĞI İSM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞTİR. *11 MAYIS 2017 NSPA TARAFINDAN GÖNDERİLEN FATURA İSM'YE İLETİLEREK TAŞINIR MAL İŞLEM BELGESİ TALEP EDİLMİŞTİR. BELGENİN GLMESİNİ MÜTEAKİP MAHSUP İŞLEMLERİNE BAŞLANACAKTIR. orjinal fatura takiben mahsup | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. ORJİNAL FATURA İSTENDİ 2. MAHSUP
116 | 291 | K.K.K. | KD730AD05 | 1924 ADET 105MM TANK TOPU, HEP-T/HESH TEDARİKİ. 105MM TK HEP-T WBDF | 1924 | 0 | 96.200.-Avro | K0130 | 28.04.2016 |  |  | 26.04.2016 | * 24 HAZİRAN 2016 İSM TESLİMATIN SORUNSUZ ALINDIĞINI GÖSTEREN FSKR GÖNDERMİŞTİR. * 24 HAZİRAN 2016 İM DEN TEKLİF ONAYI GELDİ. AYNI GÜN NSPA’YA İLETİLDİ. * 27 NİSAN 2016 TAŞIMA İÇİN HV.K.KURYE UÇAKLARININ KULLANILMASI KAPSAMINDA İZİN VERİLMESİ VE PLANLAMA YAPILMASI KONUSUNDA HV.K.LOJ.BŞK.LIĞINA YAZI YAZILDI. * 09 MAYIS 2016 İBF GELDİ. * 16 MAYIS 2016 ALIM ONAYI KOORDİNEDEDİR. * 07-08 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE TAŞIMA YAPILABİLMESİ İÇİN KOORDİNE DEVAM ETMEKTEDİR. * 20 MAYIS 2016 ALIM ONAYI ALINDI. * MÜHİMMATIN HAZİRAN 2016 AYI BAŞINDA TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİ PLANLANMIŞTIR. * 01 HAZİRAN 2016 BELÇİKA ORDUSUNDAN TANESİ 50 AVROYA ALINACAKTIR. MÜHİMMAT BELÇİKA DA KLEİNE BROGEL HAVA MEYDANINDAN TESLİM ALINACAKTIR. HALEN TERMİNAL HİZMETLERİNİN NASIL YAPILACAĞI KONUSUNDA ÇALIŞILMAKTADIR. TAŞIMAK İÇİN HV. KUV. UÇAKLARININ 8 HAZİRANDA 2 UÇAK, 14 VE 17 HAZİRAN DA BİRER UÇAK İLE BELÇİKAYA GİTMESİ PLANLANMIŞTIR. * 09 HAZİRAN 2016 2 ADET UÇAK İLE MİHMMATIN YARISI TÜRKİYE YE GETİRİLMİŞTİR. KALAN YARISININ 14 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE GETİRİLMESİ PLANLANMIŞTIR. GELEN MÜHİMMAT İKİ PARTİ HALİNDE MÜHT.ANA DEPO K.LIĞI YAHŞİHAN'A TAŞINMIŞTIR. * 14 HAZİRAN 2016 KALAN SON PARTİ, MÜHİMMAT ANA DEPO K.LIĞI YAHŞİHAN'A TAŞINMIŞTIR. * 24 HAZİRAN 2016 İSM TESLİMATIN SORUNSUZ ALINDIĞINI GÖSTEREN FSKR GÖNDERMİŞTİR. * NSPA'DAN FATURA TALEP EDİLMİŞTİR. FATURA GELDİĞİNDE ÖDEME YAPILARAK PROJE KAPATILACAKTIR.SM TESLİMATIN SORUNSUZ ALINDIĞINI GÖSTEREN FSKR GÖNDERMİŞTİR. * 07 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE TMİB GELMİŞTİR. güncelle mahsup | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.GÜNDAĞ | 1. MAHSUP | volkan_mahsup
117 | 296 | K.K.K. | KM100HK26 | TAKTİK SERBEST PARAŞÜT SİSTEMİ (OKSİJEN SİSTEMİ DAHİL) (3 TİP PARAŞÜT) TEDARİK PROJESİ | 50 | 0 | 3.099.792.-Dolar | K0418 | 30.10.2016 |  |  | 11.05.2016 | FİYAT DEĞİŞİMİ VE BAZI MAZEMELERDE SAYI ARTTIRIMI NEDENİYLE, 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE REVİZE FİYAT ONAYI YAPILMIŞTIR. SON KULLANICI BELGESİ, NSPA'CA TALPE EDİLEN DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI MÜTEAKİP 07 EYLÜL 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. * MALZEMENİN TESLİMATI 8 PARTİDEN OLUŞMAKTADIR.İLK TESLİMAT ARALIK 2016'DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. İLK DÖRT PARTİNİN TESLİAMYI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP, BEŞİNCİ PARTİ TESLİMATININ TEMMUZ 2017 AYINDA YAPILMASI BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. TESLİMAT TAKİP TEMMUZ AYINDA
118 | 300 | K.K.K. | KD730AD06 | 20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD. | 20000 | 7.965.000.-YTL | 3.003.840.-Avro |  | 04.11.2016 |  |  |  | * 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. * 26 OCAK 2017 TARİHİNDE, NSPA DAN GELEN FİYAT VE TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE İSM GÖNDERİLMİŞTİR. * İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 3.003.840,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. TESLİMAT NE ZAMAN GÜNCELLE
119 | 301 | K.K.K. | KD730AD06 | 6.000 ADET MER.40 MM M-79/T-40 B/A AYDINLATMA MÜHİMMATI | 6000 | 916.506.-YTL | 280.930.-Avro | K0122 | 04.11.2016 |  |  | 06.03.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. NSPADAN ALINAN 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 07 MART 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMAK ÜZERE 21 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. TESLİMAT NE ZAMAN GÜNCELLE
120 | 302 | K.K.K. | KD730AD07 | 4.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. GTB-7VM TERMOBARİK | 4000 | 5.015.000.-YTL | 1.760.000.-Avro | K0123 | 04.11.2016 |  |  | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 1.760.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. TESLİMAT NE ZAMAN GÜNCELLE
121 | 303 | K.K.K. | KD730AD07 | 10.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. A/T TAH. PG-7VL MOD. | 10000 | 12.537.500.-YTL | 3.920.000.-Avro | K0123 | 04.11.2016 |  |  | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 3.920.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. TESLİMAT NE ZAMAN GÜNCELLE
122 | 304 | K.K.K. | KD730AD07 | 30.000 ADET ROK. RPG-7 MUH. A/P TAH. OG 7V | 30000 | 8.850.000.-YTL | 2.730.000.-Avro | K0123 | 04.11.2016 |  |  | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 2.730.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. TESLİMAT NE ZAMAN GÜNCELLE
123 | 305 | K.K.K. | KD730AD07 | 24.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ | 24000 | 708.000.-YTL | 897.900.-Avro | K0123 | 04.11.2016 |  |  | 13.04.2017 | * EK-1 KAPSAMINDA 10.000 ADET İLE BERABER 34.000 OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR. * 16 MART TARİHİNDE GELEN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE 17 MART TARİHİNDE İSM E GÖNDERİLMİŞTİR. 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. TESLİMAT NE ZAMAN GÜNCELLE
124 | 306 | K.K.K. | KD730AD10 | 45.000 ADET FLARE SPEKTRAL (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | 45000 | 4.646.250.-YTL |  | K0124 | 04.11.2016 |  |  |  | * 17 MART 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET İÇİN ONAYLI PA NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25.000 ADET İÇİN SKB ONAYLANMASI İÇİN 23 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET FLARE İÇİN ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET İÇİN BİRİM FİYATI 59,13 GBPDEN, 59,12 GBP İNDİRİM YAPILDIĞI 21 MART 2017 TARİHİNDE NSPADAN BİLDİRİLMİŞTİR. * 20.000 ADET İÇİN NSPADAN FİYAT VE TEKLİF 24 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLDİ. * 45.000 ADET İÇİN FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *SÖZLEŞME BEDELİ 20.000 ADET İÇİN 2.178.348,00 AVRO *SÖZLEŞME BEDELİ 25.000 ADET İÇİN 1.478.250,00 İNGİLİZ STERLİNİDİR. 20.040 ADET İÇİN ONAYLI EUC NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. TESLİMAT NE ZAMAN GÜNCELLE
125 | 307 | K.K.K. | KD730AD10 | 30.000 ADET CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | 30000 | 1.452.285.-YTL | 1.589.-Pound | K0124 | 04.11.2016 |  |  | 25.11.2016 | 1.588,94 POUND BEDELLİ FİYAT ONAYI 25.11.2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 MART 2017 TARİHİNDE KURYE UÇAĞIYLA (5.000 + 5.000) 10.000 ADEDİ TESLİM ALINMIŞTIR. SİGORTA ÖDEMESİ 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. *10.000 ADEDİ 23.05.2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. 10.000 ADEDİ 31 TEMMUZ 2017 TESLİMİ BEKLENİYOR. teslim kontrol | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. İLK TESLİMAT GELDİMİ? 2. İKİNCİ TESLİMAT NE ZAMAN? GÜNCELLE
126 | 308 | K.K.K. | KD730AD02 | 90.000 ADET FŞ.20X102 MM ZIRH DELİCİ YANGIN İZLİ | 90000 | 6.584.400.-YTL |  | K0118 | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.euc kontrol?? güncelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE
127 | 309 | K.K.K. | KD730AD05 | 4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH | 4000 | 6.667.000.-YTL |  | K0130 | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İSTEK YAPILMIŞTIR. 1.500 EA İÇİN İSTEK NSPA YA 02.12.2016 İLETİLMİŞTİR. MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İÇİN FİYAT ONAYI 05.12.2016 NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 500 EA HEP-T/HESH (MES) İÇİN 330.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. euc kontrol?? | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE
128 | 310 | K.K.K. | KD730AD09 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM | 500 | 8.850.-YTL | 106.322.-Dolar | K0282 | 04.11.2016 |  |  | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. euc kontrol?? FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 106.322,48 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE
129 | 311 | K.K.K. | KD730AD09 | 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 4MM | 500 | 8.850.-YTL | 113.660.-Dolar | K0282 | 04.11.2016 |  |  | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 113.660,28 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. euc kontrol?? | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE
130 | 312 | K.K.K. | KD730AD09 | 35.000 METRE FİTİL SANİYELİ | 35000 | 143.518.-YTL |  |  | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. euc kontrol?? | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE
131 | 313 | K.K.K. | KD730AD09 | 1.000 METRE PATLAYICI MADDE ŞERİT | 1000 | 295.000.-YTL | 332.629.-Dolar | K0282 | 04.11.2006 |  |  | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 332.629,15 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.euc kontrol?? | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE 2. EUC KONTROL
132 | 314 | K.K.K. | KD730AD09 | 50.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI | 50000 | 205.025.-YTL | 94.050.-Dolar | K0282 | 04.11.2016 |  |  | 11.04.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 94.050,00 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. euc kontrol?? | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE 2. EUC KONTROL
133 | 315 | K.K.K. | KD730AD05 | 7.000 ADET 120 MM HEAT-MP-T K277 TANK TAHRİP TANK TOPU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ | 7000 | 80.493.700.-YTL |  | K0130 | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. 1.500 EA MES KAPSAMINDA FİYAT ONAYI 05.12.2016 TARİHİNDE NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 5.500 EA İÇİN İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. İNSPA TEDARİK KANALI DEĞİŞTİRİLEREK, İBF İADE EDİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks.
134 | 316 | K.K.K. | KD730AD05 | 3.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU HEAT-MP-T | 3000 | 34.373.400.-YTL |  |  | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. NSPA TEDARİK KANALI DEĞİŞTİRİLEREK, İBF İADE EDİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks.
135 | 317 | K.K.K. | KD730AD05 | 5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T | 5000 | 57.289.000 |  | K0130 | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE
136 | 318 | K.K.K. | KD730AD03 | 6.000 ADET MER.81 MM UT-1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI | 6000 | 10.566.900 |  | K0120 | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE
137 | 319 | K.K.K. | KD730AD01 | 10.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.ZH.DEL.FİŞEK | 10000 | 104.717.-YTL |  | K0119 | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVROTAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 25.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.euc kontrol?? | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE 2. EUC KONTROL
138 | 320 | K.K.K. | KD730AD01 | 50.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.NOR.FİŞEK | 50000 | 761.107.-YTL |  | K0119 | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 09 MAYIS 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 50.000 ADET İÇİN:155.000,00 AVRO, 10.000 ADET İÇİN:94.500,00 AVRO İLAVE 3350 AVROTAŞIMA OLMAK ÜZERE TOPLAM 25.850,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE 2. EUC KONTROL
139 | 321 | K.K.K. | KD730AD03 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ) | 300000 | 743.400.-YTL | 179.700.-Avro | K0120 | 04.11.2016 |  |  | 18.05.2017 | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. 179.700,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 18 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE 2. EUC KONTROL
140 | 322 | K.K.K. | KD730AD01 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM BÜZMELİ BİXİ (MAYONSUZ) | 300000 | 539.850.-YTL |  |  | 04.11.2016 |  |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT VE TEKLİFİ 05 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. güncelle | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE 2. EUC KONTROL
141 | 323 | K.K.K. | KD730AD06 | 1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM | 1000 | 147.5 | 38.500.-Dolar | K0122 | 04.11.2016 |  |  |  | *18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. *NSPA FİYAT VE TEKLİFİ 13 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *38.500 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 16 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *SON KULLANICI BELGESİ ONAYLANMASI İÇİN 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *ONAYLI SKB İLE IMPORT LETTER 30 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. 01-05 TEMMUZ 2017 WİLMİNGTON LİMANI ÇIKIŞLI SEVKİ PLANLIDIR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1 TESLİMAT TEMMUZ AYINDA
142 | 345 | K.K.K. | KD730AD03 | 10.000 ADET 76 MM. MULTİ SPEKTRAL SİS DM65 | 10000 | 62.850.-YTL | 1.850.000.-Avro | K0120 | 17.12.2016 |  |  | 23.05.2017 | * 18.01.2017 TARİHİNDE İSTEK NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 08 MAYIS 2017 TARİHİNDE ALINAN FİYAT VE TEKLİF 11 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 1.850.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİMAT SÖZLEŞME İMZALANMASINDAN SONRA 9 AY | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. TAKİP
143 | 346 | K.K.K. | KD730AD04 | 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 | 100000 | 2.053.200.-YTL | 800.000.-Avro | K0121 | 19.01.2017 |  |  | 18.05.2017 | * İBF GELİNCE TARİHİ GÜNCELLENECEK. * ALIM ONAYI 27.01.2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * İSTEK 18.01.2017 TARİHİNDE NSPA YA İLETİLDİ. * ÖDENEKLİ 100.000 ADET İLE EK-1 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 İÇİN GELEN FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 760.000,00 AVRO FİYAT ONAYI GÖNDERİLDİ.100.000+100.000 :1.520.000,00 AVRO | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE 2. EUC KONTROL
144 | 347 | K.K.K. | KD730AD06 | 50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1 | 50000 | 14.160.000.-YTL | 5.060.000.-Avro | K0122 | 19.01.2017 |  |  | 09.02.2017 | * 19.01.2017 TARİHİNDE İBF EK SİZ OLARAK ALINDI. * 18.01.2017 TARİHİNDE DAHA ÖNCE MES OLARAK YAPILAN İSTEK, TEKRAR NSPA YA İLETİLDİ. *23 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINAN FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 24 OCAK 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. * ALIM ONAYI 27 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * İSMNİN FİYAT UYGUN YAZISI 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GELMİŞTİR. * 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR. euc kontrol?? | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BNB.YILDIZ | 1. GÜNCELLE 2. EUC KONTROL
145 | 349 | K.K.K. | KM000NB02 | KBRN DEDEKTÖR KAĞIDI (140.000 ADET) |  | 0 |  |  | 28.12.2016 |  |  |  | İBF'Sİ 28 ARALIK 2016 TARİHİNDE, ALIM ONAYI 03 OCAK 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA'YA 03 OCAK 2017 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. * ŞUBAT 2017 AYINDAN BU YANA PROJENİN TEDARİK USULÜ ÜZERİNE (RBS YA DA NLSE) YAZIŞMA VE KOORDİNASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR. *NSPA'DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. SON KARAR NEDİR 2. GÜNCELLE 3. kur farkı
146 | 354 | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 8000 ADET 120 MM TANK TOPU MÜHİMMATI. (HE/HE-OR-T) | 8000 | 0 |  | K0130 | 21.02.2017 |  |  |  | * 41.280.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 31 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. REVİZE FİYAT VE TEKLİFİ İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. Teklif geçerlik doldu.. Yazılı ret alınacak | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. SON DURUM İPTAL Mİ?
147 | 355 | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 16000 ADET 120 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI. (HEAT - MP-T) | 6000 | 0 | 50.692.000.-Avro | K0130 | 21.02.2017 |  |  | 15.03.2017 | * 14.500 ADET İÇİN TESLİM TARİHİ SÖZLEŞMEYE GÖRE 30 HAZİRAN 2018. 14.500 ADET TEKLİF GELDİ, 1.500 ADET TEKLİF BEKLER. 14.500 ADET İÇİN SÖZLEŞME BEDELİ OLAN, 50.692.000,00 AVRONUN %30U 15.181.500,00 AVRO KARŞILIĞI 58.925.474,10TL AVANS ÖDEME ONAYI 12 MAYIS 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. 1500 teklif bekler, muhtemel iptal edilecek | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. SON DURUM GÜNCELLE 2 kur farkı kd730ad05
148 | 356 | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 7.500 ADET 120 MM TANK TOPU MÜHİMMATI. (A/P) | 7500 | 0 |  | K0130 | 21.02.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. GÜNCELLE
149 | 357 | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 14.000 ADET 105 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI. (HE) | 14000 | 0 |  | K0130 | 21.02.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. GÜNCELLE
150 | 358 | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 14.000 ADET 105 MM TANK TOPU MÜHİMMATI. (HEAT) | 14000 | 0 |  | K0130 | 21.02.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. GÜNCELLE
151 | 359 | K.K.K. | KD730AD05 | (EK-1) 19.000 ADET 105 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI. (HEP-T) | 19000 | 0 |  | K0130 | 21.02.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. GÜNCELLE
152 | 360 | K.K.K. | KD730AD06 | (EK-1) 60.000 ADET 40X46 MM BOMBAATAR TERMOBARİK (MK-19) | 60000 | 0 |  | K0122 | 21.02.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. * NSPA DAN FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. GÜNCELLE
153 | 361 | K.K.K. | KD730AD04 | (EK-1) 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 | 10000 | 0 |  | K0121 | 21.02.2017 |  |  |  | ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. ÖDENEKLİ 100.000 ADET İLE EK-1 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 İÇİN GELEN FİYAT VE TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 25 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 1.520.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 20 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. TAKİP
154 | 362 | K.K.K. | KD730AD10 | (EK-1) 10.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ | 10000 | 0 |  | K0124 | 21.02.2017 |  |  |  | * KKK 2017 24.000 DOSYASINDA TAKİP EDİLECEK. * TOPLAM 34.000 OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR. 24.000+10.000 ADET İÇİN TOPLAM 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | BERNA KARABACAK | 1. GÜNCELLE
158 |  | Dz.K.K. | DD100MD90 | 40 MM MAYONLU OBA TAHRİP | 12000 |  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
159 |  | Dz.K.K. | DD100MD90 | PARAŞÜTLÜ İŞARET FİŞEĞİ | 75 |  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
160 |  | Dz.K.K. | DD100MD90 | BORA-12 MÜHİMMATI LAPUA | 6000 |  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
161 |  | Dz.K.K. | DD100MD90 | RPG-7 ANTİ PERSONEL | 1030 |  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
162 |  | Dz.K.K. | DD100MD92 | BOŞL.İMLA HAK.M-3 40 LB. | 20 |  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
163 |  | Dz.K.K. | DD100MD90 | 12,7 MM MK211 MOD0 APHEI | 4900 |  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
164 |  | Dz.K.K. | DD100MD90 | COMMET AYDINLATMA FİŞEĞİ (FLİR) | 400 |  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
165 |  | Dz.K.K. | DD100MD92 | ELEKTRİKİ FÜNYE | 500 |  |  |  | 2017-04-26 |  |  |  | * 26 NİSAN 2017 İBF GELMİŞTİR. * 05 MAYIS 2017 İHALE SÜRECİNİN BAŞLATILABİLMESİ İÇİN SN.MÜSTEŞAR'A BİLGİ NOTU HAZIRLANMIŞTIR. * 11 MAYIS 2017 ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. * 02 HAZİRAN 2017 İSTEK FORMLARI İSM TARAFINDAN DOLDURULMUŞ HALİYLE, TEDARİK MAKAMINCA KONTROL EDİLEREK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | Meray AYATA | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
166 |  | Gnkur.Bşk. | ÖZK70HD127 | KOMUTALI YÜK PARAŞÜTÜ | 2 KALEM | [7 empty] | 20 NİSAN 2017 - İBF GELDİ 15 MAYIS 2017 - ALIM ONAYI ALINDI (İBF MÜSTEŞARDA BİLGİ NOTLU İLE BEKLEDİ) VE NSPA'YA İSTEK BİLDİRİLMİŞTİR. | Ua. Anlş. Mal ve Hiz. Ted. Ş. Ua. Anlş. Mal Al. Ks. | MÜGE TOKGÖZ | 1. TEKLİF BEKLENİYOR
İPTAL EDİLECEK PROJELER 11 ADET HVKK LIĞI PROJELERİNİN İPTAL FATURALARININ ÖDENMESİ

## İRTİBAT NUMARALARI
SIRA NO | İSM | ADI SOYADI | RÜTBE | TEL NO
1 | KKK | GÖKAY GÜRAN KISA | YZB. | 9-549-7477
2 | NSPA | ERCAN BAYBES |  | 9-799-268-6225
| NSPA | İSMAİL TERLEMEZ |  | 9-799-268-6684
| NSPA | MUSTAFA YONTAR |  | 9-799-268-6513
| KKK | UĞUR SEVİNÇ |  | 9-549-7617
| ÖZ.KUV.K. | Murat MIDIK | BNB. | 9-532-2112
| NATO | NATO HQ | YZB. | 9-799-255-6861
| NATO | Mahmut ORDU | YZB. | 9-799-255-6844
|  | ETHEM NEVZAT AKSOY |  | 9-545-3683
|  | KENAN MEŞE |  | 3251
|  | MEHMET ALİ GEÇİMLİ | SVL.ME | 3261
|  | CEM MORALÖZ | YB. | 3522
|  | RESMİ ARAMA |  | 5119
|  | can Bnb |  | 3526
|  | TANSU BARŞ KÜRÇE |  | 1803
|  | Derince Kemal Bey |  | 9-817-1119

## KAYNAK TAKİBİ
S. NO | FN | EKO. KOD. | SHP NO | PROJE ADI | TAHSİS EDİLEN KAYNAK | İADE EDİLEN KAYNAK | KULLANIM BÜTÇESİ | HARCANAN KAYNAK | İADE EDİLECEK/ HARCANACAK KAYNAK | MAL TESLİM TARİHİ | AÇIKLAMALAR | MSB PROJE KODU | sözleşme | ihale
1 | K0005 | 032701-1 | KM400KK03 | TAKTİK SAHA MUHABERE SİSTEMİ (TASMUS) | 86000000 | 0 | 86000000 | 76246139 | 9753861 | 22 TEMMUZ 2018 | TASMUS VE TASMUS-G İLE TASMUS-II PROTOTİP SİSTEMİNİN, ASELSAN AŞ'DEN TEDARİKİ İÇİN 186.000.000 ABD DOLARLIK SÖZLEŞME, 22 TEMMUZ 2015 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN % 30’U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI 36 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAKTIR. İLK ÜÇ PARTİ 2016 YILI SONU İTİBARIYLA TESLİM ALINMIŞTIR. DÖRDÜNCÜ ALTINCI PARTİNİN TESLİMATI VE ÖDEMESİ TAMAMLANMIŞTIR.
2 | K0009 | 032701-1 | KM400AD09 | 68 SİSTEM T-155 K/M FIRTINA OBÜSÜ ATIŞ KONTROL SİSTEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | ASELSAN AŞ İLE 24.616.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 16 AĞUSTOS 2010 TARİHİNDE İMZALANMIŞ, % 30 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. 68 SİSTEMDEN; 28 ADEDİ 16 EKİM 2012, 24 ADEDİ 18 EYLÜL 2013, 16 ADEDİ İSE 18 EYLÜL 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. AYRICA, 01 NİSAN 2013 TARİHİNDE, FAZLA ALIM KAPSAMINDA 13 ADET ANS (DAHİLİ GPS HARİÇ) 12 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONUÇLANAN MUAYENE FAALİYETLERİ NETİCESİNDE UYGUN BULUNARAK KABUL EDİLMİŞTİR. DAHİLİ GPS'LERİN TESLİM ALINMASINI MÜTEAKİP PROJE SONLANDIRILACAKTIR.
3 | K0012 | 032701-1 | KM400HS02 | 21 ADET HAVA SAVUNMA ERKEN İKAZ KOMUTA KONTROL SİSTEMİ (HERIKKS) HAVA SAVUNMA ERKEN İKAZ RADARI (MEVCUT 13 ADET KALKAN SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DAHİL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 HAZİRAN 2021 | ASELSAN AŞ İLE , 16 ARALIK 2016 TARİHİNDE, 91.418.061 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN %10'U ORANINDA AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. PROJE KAPSAMINDAKİ TÜM TESLİMATLARIN 54 AY (16 HAZİRAN 2021) İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.
4 | K0022 | 032701-1 | KM000NB02 | NBC FERDİ KORUMA TEÇHİZATI _ 86.075 ADET DEDEKTÖR KAĞIDI | 660000 | 0 | 660000 | 652293 | 7707 |  | NSPA'DAN TEMİN EDİLECEKTİR. 276.142,54 AVRO BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 30 MAYIS 2013 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. MALZEME ALTI PARTİ HALİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. NSPA'DAN SON PARTİNİN MALZEME FATURASI ALINMIŞTIR. ÖDEME YAPILARAK PROJE MAHSUP EDİLECEKTİR. | MK12D5050
5 |  |  |  | _ 140.000 ADET DEDEKTÖR KAĞIDI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEMİN EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA'YA 03 OCAK 2017 TARİHİNDE BİLDİRİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
6 | K0046 | 032701-1 | KM400HS01 | 3 SİSTEM HAVA SAVUNMA ERKEN İKAZ VE KOMUTA KONTROL SİSTEMİ -KOMUTA KONTROL TEÇHİZATI VE BİLGİ DONANIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 AY 21 HAZİRAN 2022 | ASELSAN AŞ İLE 175.630.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 21 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN %10'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
7 | K0056 | 032701-1 | KM400BK57 | HAVACILIK KORUYUCU TEÇHİZAT _ MASKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
8 |  |  |  | _ GÜÇ DESTEKLİ SOLUNUM TEÇHİZATI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
9 |  |  |  | _ KBRN KORUYUCU ELBİSE |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
10 |  |  |  | _ KBRN KORUYUCU ELDİVEN |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
11 |  |  |  | _ KBRN KORUYUCU ELDİVEN İÇ ELDİVENİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
12 |  |  |  | _ KBRN KORUYUCU BOT KILIFI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
13 |  |  |  | _ KBRN FİLTRESİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. TÜM KBRN MALZEMELERİ İÇİN, NSPA'YA ONAY 13 NİSAN 2016 TARİHİNDE VERİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR | MK14D5053
14 | K0118 | 032703-1 | KD730AD02 | UÇAKSAVAR MÜHİMMATI _ 3.000 ADET 35 MM OERLİKON TOPU İZLİ DERS ATIŞ MERMİSİ (3 KALEM) | 10575000 | 0 | 10575000 | 0 | 10219500 | 480 GÜN | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 09 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE 1.167.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
15 |  |  |  | _3.000 ADET 35 MM OERLİKON TOPU İZLİ DERS ATIŞ MERMİSİ (2016) (8 KALEM) |  |  |  | 355500 |  | 16 AY | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 1.185.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
16 |  |  |  | _ 225.000 ADET 20X102 MM HEI-T (M56 A3) FİŞEK (TİP-2) |  |  |  | 0 |  |  | İBF, İŞİH, TŞİH VE TEKNİK RAPOR 18 ARALIK 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA BAŞLANMIŞTIR.
17 |  |  |  | _3.000 ADET 35 MM OERLİKON TOPU İZLİ DERS ATIŞ MERMİSİ |  |  |  | 0 |  |  | İBF, İŞİH, TŞİH VE TEKNİK RAPOR 18 ARALIK 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA BAŞLANMIŞTIR.
18 |  |  |  | 90.000 ADET FŞ.20X102 MM ZIRH DELİCİ YANGIN İZLİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.TEKLİF BEKLENMEKTEDİR.
19 |  |  |  | _ 100.000 ADET 12,7 MM X99 MAYONLU FİŞEK TİP-2 |  |  |  | 0 |  |  | İBF, İŞİH, TŞİH VE TEKNİK RAPOR 18 ARALIK 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA BAŞLANMIŞTIR.
20 | K0119 | 032703-1 | KD730AD01 | HAFİF SİLAH MÜHİMMATI _42.000 ADET 9 MM X 19 PARABELLUM FİŞEK (2016) (8 KALEM) | 11325000 | 0 | 11325000 | 253620 | 11071380 | 12 AY | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 50.400 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
21 |  |  |  | _300.000 ADET 7,62 MM BÜZMELİ MANEVRA FİŞEKLERİ (2016) (8 KALEM) | [5 empty] | 12 AY | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 795.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
22 |  |  |  | _ 1.500.000 ADET 7.62 X 51 MM NORMAL (TİP-1) FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
23 |  |  |  | _ 900.000 ADET 7.62 MM BÜZMELİ MANEVRA FİŞEKLERİ (TİP-2/M13 MAYONLU) |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
24 |  |  |  | _ 2.000.000 ADET 5.56 MMX45 NORMAL (SS109/M855) FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
25 |  |  |  | _ 500.000 ADET 5.56 MMX45 BÜZMELİ MANEVRA FİŞEĞİ (TİP-1) |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR.İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
26 |  |  |  | _ 400.000 ADET 5.56 MM [4 NORMAL (SS/109/M855) 1 İZLİ (M27 MAYONLU) FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
27 |  |  |  | _ 10.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.ZH.DEL.FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. TEKLİF BEKLENMEKTEDİR.
28 |  |  |  | _ 50.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.NOR.FİŞEK |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. TEKLİF BEKLENMEKTEDİR.
29 |  |  |  | _ 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM BÜZMELİ BİXİ (MAYONSUZ) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. TEKLİF BEKLENMEKTEDİR.
30 | K0120 | 032703-1 | KD730AD03 | HAVAN MÜHİMMATI _ 4.000 ADET 120 MM MKE MOD 236 A1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI | 11573451 | 0 | 11573451 | 5049266 | 6524185 |  | MKEK İLE 02 KASIM 2010 TARİHİNDE 7.660.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. MÜHİMMATIN 02 TEMMUZ 2012 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKİRKEN ÜRETİMDE YAŞANAN SIKINTI NEDENİYLE TESLİMAT YAPILAMAMIŞTIR. YAPILAN EK SÖZLEŞME İLE MİKTAR 3.800 ADEDE İNDİRİLMİŞTİR. MÜHİMMAT ŞUBAT 2017 TARİHİNDE, CEZALI OLARAK TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. . |  | 0
31 |  |  |  | _7.000 ADET 60 MM HAVAN MERMİSİ TAM ATIM KOMPLESİ (TİP-1) (1310-27-003-9994) (2016) (3'ÜNCÜ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 15 AY | MKEK İLE 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE 6.230.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
32 |  |  |  | _ 60.000 ADET 60 MM HAVAN TAHRİP MERMİSİ TAM ATIM KOMPLESİ (TİP-1) |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
33 |  |  |  | _ 3.000 ADET 120 MM MKE MOD 236 A1 HAVAN AYDINLATMA |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ BEKLENMEKTEDİR.
34 |  |  |  | _ 6.000 ADET MER.81 MM UT-1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. TEKLİF BEKLENMEKTEDİR.
35 |  |  |  | _ 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. TEKLİF BEKLENMEKTEDİR.
36 |  |  |  | _10.000 ADET 76 MM. MULTİ SPEKTRAL SİS DM65 |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. İSTEK NSPA YA 18.01.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. TEKLİF BEKLENMEKTEDİR.
37 | K0121 | 032703-1 | KD730AD04 | TOP VE OBÜS MÜHİMMATI _ 1.000 ADET 105 MM OBÜS MANEVRA MERASİM KARTUŞU (TİP-1) (3 KALEM) | 96000000 | 0 | 96000000 | 0 | 68802630 | 480 GÜN | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 09 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE 837.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
38 |  |  |  | _ G.KORE İKİ KALEM MÜHİMMAT _ 5.000 ADET 105 MM HEAT TANK TAHRİP TANK TOPU _ 9.000 ADET 155 MM HE BB K 307 UZUN MENZİLLİ TOPÇU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ |  |  |  | 18301470 |  | HAZİRAN 2017 | POONGSAN/ G.KORE FİRMASI İLE 24 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE, 45.209.500 AMERİKAN DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 50'Sİ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. | BÜT.MALİ HİZ.EK ÖDENEK
39 |  |  |  | _2.000 ADET 155 MM UZUN MENZİLLİ TAHRİP MÜHİMMATI VE MODÜLER SEVK BARUTU (8 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 24 TEMMUZ 2018 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 28.788.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
40 |  |  |  | _ 1.000 ADET 105 MM OBÜS MANEVRA MERASİM KARTUŞU (TİP-2) (8 KALEM) |  |  |  | 8895900 |  | 12 AY | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 24 OCAK 2017 TARİHİNDE 865.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR.
41 |  |  |  | _ 7.000 ADET 155 MM UZUN MENZİLLİ TAHRİP MÜHİMMATI VE MODÜLER SEVK BARUTU |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR. MKEK GN.MD.LÜĞÜNÜN PALETLİ TESLİMATA AİT GELEN GÖRÜŞÜ 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAMA GÖNDERİLMİŞTİR. MUAYENELERDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENİLEN FIRTINA OBÜSÜN BEDELSİZ TAHSİSİNE YÖNELİK GNKUR.BŞK.LIĞI GÖRÜŞÜ BEKLENMEKTEDİR. MÜTEAKİBEN YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN FMAD BŞK.LIĞINA YAZI YAZILACAKTIR.
42 |  |  |  | _ 150.000 ADET MKE MOD.51 (M82) FÜNYE |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR.
43 |  |  |  | _ 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. NSPA FİYAT VE TEKLİFİ 28 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.
44 |  |  |  | _ 100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82 (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
45 |  |  |  | _ 50.000 ADET FÜNYESİZ KIRMIZI KESE TEDARİKİ (TK-B-XXX) |  |  |  | 0 |  |  | FMS'TEN TEDARİK EDİLECEKTİR. SÖZLEŞME BEKLENMEKTEDİR.
46 | K0122 | 032703-1 | KD730AD06 | EL VE TÜFEK BOMBALARI _ 50.000 ADET 40 MM'LİK MKE 60 HE MÜHİMMATI | 136307549 |  | 136307549 | 2094246 | 3108469 | 10.000 ADEDİ 11.02.2014, 20.000 ADEDİ 10.08.2014, 20.000 ADEDİ 06 02 2015 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 19 KASIM 2012 TARİHİNDE 8.250.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. 6.388 ADET MÜHİMMAT 2015 YILINDA TESLİM ALINMIŞTIR. 2016 YILINDA 14.753 ADEDİ TESLİM ALINMIŞTIR. 2017 YILINDA TESLİM ALINAN 18.132 ADET MÜHİMMATIN BEDELİ ÖDENMİŞTİR.
47 |  |  |  | _ 10.000 ADET 40 MM MKE MOD 63 GE GÖZ YAŞARTICI MÜHİMMAT (2 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 28.07.2018 | MKEK İLE 28 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE 2.670.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANS ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI DEVAM ETMEKTEDİR. |  | 0
48 |  |  |  | _ 6.000 ADET GÖSTERİ EL BOMBASI G2 (HAKEM BOMBASI) (2015) (3 KALEM) |  |  |  | 522900 |  | 450 GÜN | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 09 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE 747.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ TAMAMLANMIŞTIR.
49 |  |  |  | _4.014 ADET 40 MM BOMBAATAR SİS VE AYDINLATMA MÜHİMMATI |  |  |  | 235613 |  | ??? | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 25 NİSAN 2016 TARİHİNDE 183.448,50 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI, 26 MAYIS 2016 TARİHİNDE EUC İSM'DEN ALINARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. PROJE BEDELİ AVANS OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. KUR FARKI ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. | MK16D504
50 |  |  |  | _20.000 ADET GÖSTERİ EL BOMBASI G2 (HAKEM BOMBASI) (1330-27-001-2218) (2016) (3'ÜNCÜ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 12 MART 2018 | MKEK İLE 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE 2.500.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR.% 30'U OLAN 750.000 TL AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
51 |  |  |  | _150.000 ADET 40 MM MUH.MK-19 B/A HE PFF-T DM11 MOD. (2016) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 21.084.300 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. 17 AGUSTOS 2016 TARİHİNDE SÖZLESME IMZALAMISTIR. TANESI 140,50 AVRO’YA ALINMAKTADIR. TESLIMAT 4 PARTI HALINDE 28.02.2017 (7.520 ADET), 30.07.2017 (29.152 ADET), 31.08.2017 (29.984 ADET) VE 31.10.2017 (83.344 ADET) TARIHLERINDE YAPILACAKTIR. PROJE BEDELİ AVANS OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİR.
52 |  |  |  | _G.KORE DÖRT KALEM İLK PARTİ MÜHİMMAT - 5.000 ADET 105 MM HEAT-T TANK TAHRİP TANK TOPU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ, - 3.000 ADET 120 MM HEAMP-T K277 TANK TAHRİP TANK TOPU TAM ATIM KOMPLESİ, - 6.000 ADET 155 MM HE BB K307 UZUN MENZİLLİ TOPÇU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ, - 50.000 ADET 40 MM OTOMATİK BOMBAATAR MÜHİMMAT |  |  |  | 90012132 |  | MART 2017 | POONGSAN CORPORATİON/KORE CUMHURİYETİ FİRMASI İLE 07 ARALIK 2016 TARİHİNDE 48.576.140 AMERİKAN DOLARI BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK BAKİYE % 50 ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. | BÜT.MALİ HİZ.EK ÖDENEK
53 |  |  |  | _ G.KORE İKİ KALEM MÜHİMMAT _18.000 ADET 155 MM K677 MODÜLER SEVK BARUTU - 18.000 ADET KM82 KAPSÜL |  |  |  | 40334189 |  | HAZİRAN 2017 | POONGSAN CORPORATİON/KORE CUMHURİYETİ FİRMASI İLE 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE 22.629.780 AMERİKAN DOLARI BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN % 50'Sİ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. | BÜT.MALİ HİZ.EK ÖDENEK
54 |  |  |  | _ 6.000 ADET MERMİ 40X46 MM. MUH. GÖZ YAŞARTICI MKE MOD 63 GE |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR.
55 |  |  |  | _ 12.000 ADET MERMİ 40X46 MM. B/A (TP-T) İZLİ EĞİTİM FİŞEĞİ |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR.
56 |  |  |  | _ 30.000 ADET MERMİ 40 MM. B/A MUH.TAH. MKE MOD 60 MODELİ |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİLMEKTEDİR.
57 |  |  |  | _ 20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD. |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 3.003.840,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.
58 |  |  |  | _ 6.000 ADET MER.40 MM M-79/T-40 B/A AYDINLATMA MÜHİMMATI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 280.930,30 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 07 MART 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
59 |  |  |  | _ 1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 38.500 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 16 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. ONAYLI SKB İLE IMPORT LETTER 30 OCAK 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR.
60 |  |  |  | _ 50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1 |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 5.060.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA 09 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GÖNDERİLMİŞTİR.
61 |  |  |  | _ 60.000 ADET 40X46 MM BOMBAATAR TERMOBARİK (MK-19) (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
62 | K0123 | 032703-1 | KD730AD07 | ROKETLER _ 10.000 (13.186) ADET 122 MM. ÇNRA KISA MENZİLLİ MÜHİMMAT (ÇELİK BİLYALI) | 26840865 | 0 | 26840865 | 0 | 25470750 | 31.12.2015 | MKEK İLE 03 TEMMUZ 2002 TARİHİNDE 25.000.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME VE MİKTAR AZALTIMI İÇİN 06 OCAK 2009 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME-2 , YENİ TESLİMAT TAKVİMİNİN OLUŞTURULMASI MAKSADIYLA, 01 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME-3, 29 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME-4 İMZALANMIŞTIR. 04 KASIM 2016 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME-5 İMZALANMIŞTIR. ROKETSAN AŞ'DEN TEDARİK EDİLMESİ PLANLANAN TAPALARIN HARP BAŞLIĞI ARASINDAKİ UYUMSUZLUĞU NEDENİYLE BAŞLATILAN İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, KASIM 2016 TARİHİNDE YAPILAN ATIŞLI TESTLERDE OLUMLU SONUÇ ALINMIŞTIR. İLK 2.000 ADEDİNİN CEZALI SÜREDE TESLİM EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR.
63 |  |  |  | _ 31.000 ADET 66 MM HAFİF ANTİTANK ROKETİ (HAR) (2008 + 2009) |  |  |  | 1370115 |  |  | MKEK İLE 22 ARALIK 2010 TARİHİNDE 17.264.000 TL+16.185.000 TL (TOPLAM 33.449.000 TL) BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. EK T/Ş'NİN SÖZLEŞME KAPSAMINA ALINMASI İÇİN 17 EYLÜL 2014 TARİHİNDE İKİNCİ KEZ EK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. 09 MART 2016 TARİHİNDE EK SÖZLEŞME İMZALANMIŞ TIR. 2017 YILINDA TESLİM ALINAN 1.814 ADET ÜHİMMATIN ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. BUGÜNE KADAR .7.754 ADET MÜHİMMAT TESLİM ALINMIŞTIR.
64 |  |  |  | _ 16.000 ADET 66 MM HAFİF ANTİTANK ROKETİ (HAR) SİSTEMİ (66 MM LAW) | [5 empty] | 14 EYLÜL 2014 | MKEK İLE 30 EYLÜL 2011 TARİHİNDE 17.920.000 TL. BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANS VERİLMİŞTİR. 09 MART 2016 TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ EK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. CEZALI SÜREDE TESLİMATI BEKLENİLMEKTEDİR.
65 |  |  |  | _ 660 ADET 107 MM UZUN MENZİLLİ TAHRİP HARP BAŞLIKLI ÇNRA |  |  |  | 0 |  | 12 MAYIS 2017 | ROKETSAN AŞ İLE 12 MAYIS 2016 TARİHİNDE 4.078.140 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR.
66 |  |  |  | _ 600 ADET 107 MM UZUN MENZİLLİ, TAHRİP HARP BAŞLIKLI, ÇNRA MÜHİMMATI | [5 empty] | 12 MAYIS 2017 | ROKETSAN AŞ İLE 12 MAYIS 2016 TARİHİNDE 3.707.400 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. |  | 0
67 |  |  |  | _ 300 ADET 122 MM UZUN MENZİLLİ, ÇELİK BİLYELİ, HARP BAŞLIKLI, PODLU ÇNRA ROKETİ | [5 empty] | 12 AĞUSTOS 2017 | ROKETSAN AŞ İLE 12 MAYIS 2016 TARİHİNDE 7.675.500 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR.
68 |  |  |  | _ 400 ADET 122 MM UZUN MENZİLLİ, ÇELİK BİLYELİ HARP BAŞLIKLI, PODLU ÇNRA | [5 empty] | 12 AĞUSTOS 2017 | ROKETSAN AŞ İLE 12 MAYIS 2016 TARİHİNDE 10.234.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR.
69 |  |  |  | _ 200 ADET 2.75 İNÇ'LİK ROKET MÜHİMMATI (LAZER GÜDÜMLÜ) (2015) (2 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 18 AY | ROKETSAN AŞ İLE 63.950.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 06 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
70 |  |  |  | _500 ADET 2,75 İNÇ'LİK (LAZER GÜDÜMLÜ) ROKET (2016) (2 KALEM) (TİP-1 VE TİP -2) |  |  |  | 0 |  | 18 AY
71 |  |  |  | _ 300 ADET 122 MM UZUN MENZİLLİ ÇELİK BİLYELİ HARP BAŞLIKLI PODLU ÇNRA (2 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 15 AY | ROKETSAN AŞ İLE 7.665.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 06 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
72 |  |  |  | _ 10.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. A/T TAH. PG-7VL MOD. |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM.DEN FİYAT ONAYI GELMİŞTİR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. 3.920.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *MALZEME TESLİMİ İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 6 AYDIR.
73 |  |  |  | _ 30.000 ADET ROK. RPG-7 MUH. A/P TAH. OG 7V |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.04 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSM TEKLİFİ ONAYLAMIŞTIR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. 2.730.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.TESLİM TARİHİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY.
74 |  |  |  | _ 24.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ |  |  |  | 0 |  |  | * EK-1 KAPSAMINDA 10.000 ADET İLE BERABER 34.000 OLARAK YÜRÜTÜLMEKTEDİR. * 16 MART TARİHİNDE GELEN TEKLİF DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE 17 MART TARİHİNDE İSM E GÖNDERİLMİŞTİR. İSM.DEN 20 MART 2017 TARİHİNDE ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.13 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYLANMIŞTIR. 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.03 MAYIS 2017 TARİHİNDE İSM.YE SKB.NİN ONAYLANARAK GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.İSM TARAFINDAN 08 MAYIS 2017 TARİHİNDE ONAYLANARAK GÖNDERİLMİŞTİR.11 MAYIS 2017 TARİHİNDE EUC ONAYLANARAK NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR.MAL TESLİİMİ EUC VE EL.YE BAĞLI OLARAK 6 AY
75 |  |  |  | _ 4.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. GTB-7VM TERMOBARİK |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. 23 MART 2017 TARİHİNDE NSAPA'DAN FİYAT TEKLİFİ GLMİŞTİR.FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.İSM.DEN 04 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI GELMİŞTİR.11 NİSAN 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. 1.760.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *TESLİM TARİHİ İHRACAT LİSANSINA BAĞLI OLARAK 12 AY
76 | K0124 | 032703-1 | KD730AD10 | İŞARET VE AYDINLATMA MÜHİMMATI _ 20.000 ADET FLARE BIRDIE 118 BS DM189 | 2100000 | 0 | 2100000 | 0 | 681100 |  | **10.000 ADETLİK PARTİ MÜHT.ANA DP.K.LIĞI TARAFINDAN TESLİM ALINDI VE FİZİKİ SAYIM VE FİZİKİ KONTROL TESPİT RAPORU İLE SANDIK/AMBALAJ AÇMA TUTANAĞININ DÜZENLENEREK GÖNDERİLMESİ BEKLENMEKTEDİR.(MİAT 28 TEMMUZ)
77 |  |  |  | _ 10.000 ADET FG-3 IR FLARE MÜHİMMATI (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) (4 KALEM) |  |  |  | 1012900 |  | 27.07.2017 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 1.447.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
78 |  |  |  | _ 45.000 ADET FLARE SPEKTRAL (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | [6 empty] | * 17 MART 2017 TARİHİNDE 25.000 ADET İÇİN ONAYLI PA NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. * 25.000 ADET İÇİN SKB ONAYLANMASI İÇİN 23 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET FLARE İÇİN ONAYLI SKB 05 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *25.000 ADET İÇİN BİRİM FİYATI 59,13 GBPDEN, 59,12 GBP İNDİRİM YAPILDIĞI 21 MART 2017 TARİHİNDE NSPADAN BİLDİRİLMİŞTİR. * 20.000 ADET İÇİN NSPADAN FİYAT VE TEKLİF 24 NİSAN 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLDİ. * 45.000 ADET İÇİN FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. *SÖZLEŞME BEDELİ 20.000 ADET İÇİN 2.178.348,00 AVRO *SÖZLEŞME BEDELİ 25.000 ADET İÇİN 1.478.250,00 İNGİLİZ STERLİNİDİR. 20.040 ADET İÇİN ONAYLI EUC 13 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE NSPYA GÖNDERİLDİ *25.000 ADET İÇİN K.K.K.LIĞINA TAŞIMA MALİYETİ FİYAT ONAYI İÇİN YAZI YAZILDI.ALINAN ONAY NSPS.YA ŞİFAHİ OLARAK BİLDİRİLDİ.RESMİ YAZI BEKLENİYOR. MİADI 28 TEMMUZ 2017 TEMMUZ SONUNDA GELMESİ BEKLENİYOR.Sözleşme Bedeli: 1.478.250£ *KALAN 20000 OCAK 2018'DE GELECEK.
79 |  |  |  | _ 30.000 ADET CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) | [5 empty] | TEMMUZ 2017 | 1.588,94 POUND BEDELLİ FİYAT ONAYI 25.11.2016 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. * 15 MART 2017 TARİHİNDE KURYE UÇAĞIYLA (5.000 + 5.000) 10.000 ADEDİ TESLİM ALINMIŞTIR. SİGORTA ÖDEMESİ 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE HARC.YNT.D.BŞK.LIĞINA GÖNDERİLMİŞTİR. *10.000 ADEDİ 23.05.2017 TARİHİNDE SEVK EDİLMİŞTİR. 10.000 ADEDİ 31 TEMMUZ 2017 TESLİMİ BEKLENİYOR. *GELEN 20.000 ADET İÇİN KKK.DAN TMİB.NİN GÖNDERİLMESİ İÇİN YAZI YAZILMIŞTIR.(MİAT 28 TEMMUZ)
80 |  |  |  | _ 36.000 ADET RENKLİ SİS KUTUSU | [6 empty] | İBF, İDARİ ŞARTNAMEYE İLAVE EDİLECEK HUSUSLAR, TEKNİK ŞARTNAME YERİNE GEÇEN DOKÜMAN VE İDARİ ŞARTNAME ATIFLARI 19 ARALIK 2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR.19 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAKLAŞIK MALİYET TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR. DOĞRUDAN TEMİN ONAYI ALINMIŞTIR.
81 |  |  |  | _ 10.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ (EK-1) | [6 empty] | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 24.000+10.000 ADET İÇİN TOPLAM 897.900,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 13 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR. (K0123 İLE BİRLİKTE YÜRÜYOR)
82 |  |  |  | _ 10.000 ADET CG-17 CHAFF MÜHİMMATI (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE) (4 KALEM) |  |  |  | 406000 |  | 27.07.2017 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 580.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. 8.000 ADEDİ TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
83 | K0130 | 032703-1 | KD730AD05 | TANK TOPU MÜHİMMATI _ 2.000 ADET 120 MM APFSD-T (ZIRH DELİCİ) TANK TOPU MÜHİMMATI | 155941602 | 0 | 155941602 | 0 | 73571422 | 14.10.2015 | MKEK İLE 22 ARALIK 2009 TARİHİNDE 12.900.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. 21 ARALIK 2011 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKİRKEN ALT YÜKLENCİLERDEN MALZEME TEDARİKİNDE YAŞANAN SIKINTI NEDENİYLE ARALIK 2014 YILINDA MUAYENEYE SEVK EDİLMİŞTİR. 1.937 ADEDİN TESLİMATI VE ÖDEMESİ TAMAMLANMIŞTIR. KALAN 63 ADET, 120 MM'LİK MÜHİMMATIN İLK KAFİLESİ İLE BİRLİKTE TESLİM ALINACAKTIR.
84 |  |  |  | _ 7.000 ADET 120 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI |  |  |  | 8778000 |  | 2013-2016 | MKEK İLE 02 KASIM 2010 TARİHİNDE 29.260.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. 2.000 ADET 02 MAYIS 2013, 2.000 ADET 02 MAYIS 2014, 2.000 ADET 02 MAYIS 2015, 1.000 ADET 02 MAYIS 2016 TARİHİNE KADAR TESLİM ALINACAKKEN, MÜHİMMATIN TESLİM SÜRELERİNDE 2'ŞER YIL UZATIM TALEBİNİN UYGUN BULUNMAMIŞTIR. 4.000 ADEDİNİN MUAYENESİ VE ÖDEMESİ TAMAMLANMIŞTIR. KALAN 3.000 ADEDİ MART 2017 AYI İTİBARIYLA TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
85 |  |  |  | _ 7.200 ADET 120 MM APFSDS-T ZIRH DELİCİ TANK TOPU MÜHİMMATI |  |  |  | 0 |  | 2013-2016 | MKEK İLE 02 KASIM 2010 TARİHİNDE 53.280.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMATIN TESLİM SÜRELERİNDE 2'ŞER YIL UZATIM TALEBİNİN UYGUN BULUNMADIĞI 28 MART 2013 TARİHİNDE MKEK'E BİLDİRİLMİŞTİR. 4.000 ADET MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. KALAN 3.200 ADET MÜHİMMATIN ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ CEP-2 BARUTUNUN YURTDIŞINDAN TEDARİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞTIR. 2017 YILININ İLK YARISINDA TESLİM EDİLMESİ PLANLANMAKTADIR.
86 |  |  |  | _ 2.000 ADET 105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (DM148A1) (TANK TOPU MÜHİMMATI) |  |  |  | 0 |  | 28.02.2017 | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 3.777.000 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 08 OCAK 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİM TARİHİ 12 AYDIR. PROJE BEDELİ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. | MK15D508
87 |  |  |  | _1.500 ADET 105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (2016) |  |  |  | 0 |  | NİSAN 2017 | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 2.778.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 14 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. NİSAN 2017 TARİHİNE KADAR TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. | MK16D505 | 0
88 |  |  |  | _6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH |  |  |  | 0 |  | 04 MAYIS 2017 31 AĞUSTOS 2017 | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 6.304.000 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİMAT 2 PARTİ HALİNDE 04.05.2017 (1.500 ADET) VE 31.08.2017 (4.500 ADET) TARİHLERİNDE YAPILACAKTIR. PROJE BEDELİ AVANS OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİR. | MK16D509
89 |  |  |  | _ G.KORE İKİ KALEM MÜHİMMAT BAKİYE % 50 ÖDEME - 5.000 ADET 105 MM HEAT-T TANK TAHRİP TANK TOPU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ, - 9.000 ADET 155 MM HE BB K 307 UZUN MENZİLLİ TOPÇU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ |  |  |  | 65119100 |  | HAZİRAN 2017 | POONGSAN/ G.KORE FİRMASI İLE 24 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE, 45.209.500 AMERİKAN DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 50'Sİ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. | BÜT.MALİ HİZ.EK ÖDENEK
90 |  |  |  | _10.000 ADET 105 MM MKE MOD. 233 TAHRİP VE MKE MOD 234 HEDEF DERS ATIŞ MERMİLERİ TAM ATIM KOMPLESİ (TİP-1) |  |  |  | 8473080 |  | 1.000 ADET 6 AY 9.000 ADET 13 AY | MKEK İLE 03 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE 30.800.000,00 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. %30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. 1.000 ADET 6 AY, 9.000 ADET 13 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 1.000 + 2.930 ADEDİNİN TESLİM ALINMIŞTIR.
91 |  |  |  | _1.924 ADET 105MM TANK TOPU, HEP-T/HESH TEDARİKİ 105MM TK HEP-T WBDF |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLMİŞTİR. FİYAT ONAYI 26 NİSAN 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. 24 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE İSM TARAFINDAN TESLİMATIN SORUNSUZ ALINDIĞINI GÖSTEREN FSKR GÖNDERİLMİŞTİR. ÖDEMESİ YAPILACAKTIR. | MK16D521
92 |  |  |  | _ 4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. *15 KASIM 2016 TARİHİNDE NSPA.DAN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *İSM.YE 25 KASIM'DA FİYAT TEKLİF İSORULMUŞTUR. *İSM.DEN 30 KASIM 2016 TARİHİNDE FİYAT ONAYI ALINMIŞTIR. *05 ARALIK 2016 TARİHİNDE FİYAT TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR.(ONAY BELGESİ YANLIŞ GİBİ) * 05 ARALIK 2017 TARİHİNDE FİYAT ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. (MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İSTEK YAPILMIŞTIR. * 1.500 EA İÇİN İSTEK NSPA YA 02.12.2016 İLETİLMİŞTİR. MES KAPSAMINDA 500 + 2.000 İÇİN FİYAT ONAYI 05.12.2016 NSPA YA GÖNDERİLMİŞTİR. 500 EA HEP-T/HESH (MES) İÇİN 330.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.) *12 ARALIK 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM.YE BİLDİRİLMİŞTİR. *31 ARALIK 2016 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ İSM TARAFINDAN ONAYLANMIŞ VE TESLİM YERİ İTALYA OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. *03 OCAK 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ ONAYI HAZIRLANMIŞTIR. *10 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE NSPA.DAN 120 MM HEAT-MP-T MÜHİMMATI İÇİN FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİR. *17 MART 2017 TARİHİNDE 120 MM HEAT-MP-T MÜHİMMATI FİYAT TEKLİFİ ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. *03 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE TESLİM YERİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ ONAYI NSPA.YA BİLDİRİLMİŞTİR. * 10 TEMMUZ 20017 TARİHİNDE 3 ADET TDY VE LOT ACCEPTANCE TEST FATURASI GELDİ.
93 |  |  |  | _ 7.000 ADET 120 MM HEAT-MP-T K277 TANK TAHRİP TANK TOPU MÜHİMMATI TAM ATIM KOMPLESİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 2017 YILI İHTİYACI 7.000 + 2017 YILI İHTİYACI 3.000 ADET TOPLAM 34.900.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 23 MAYIS 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
94 |  |  |  | _ 3.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU HEAT-MP-T |  |  |  | 0
95 |  |  |  | _ 5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR.
96 |  |  |  | _ 18.000 ADET 105 MM MKE MOD 233 HE TAHRİP TANK TOPU |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEDARİK EDİLECEKTİR. YAKLAŞIK MALİYETİN TESPİTİ İÇİN 21.02.2017 TARİHİNDE FMAD BŞK.LIĞINA YAZI GÖNDERİLMİŞTİR. ANCAK TESLİM SÜRELERİNDE DEĞİŞKİLİK OLMASI NEDENİYLE 15 MART 2017 TARİHİNDE FMAD BŞK.LIĞINA TEKRAR YAZI GÖNDERİLMİŞTİR. CEVABIN GELMESİNİ MÜTEAKİP, ALIM ONAYI KOORDİNESİNE BAŞLANACAKTIR.
97 |  |  |  | _ 8.000 ADET 120 MM TANK TOPU MÜHİMMATI (HE/HE-OR-T) (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 41.280.000,00 AVRO BEDELLİ FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 31 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR.
98 |  |  |  | _ 7.500 ADET 120 MM TANK TOPU MÜHİMMATI (A/P)(EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
99 |  |  |  | _ 14.000 ADET 105 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI (HE) (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
100 |  |  |  | _ 14.000 ADET 105 MM TANK TOPU MÜHİMMATI (HEAT) (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
101 |  |  |  | _ 19.000 ADET 105 MM TANK TOPU TAHRİP MÜHİMMATI (HEP-T) (EK-1) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT TEKLİFİ BEKLENMEKTEDİR.
102 | K0191 | 032701-1 | KM000NB07 | NBC TESPİT SİSTEMLERİ _ 57 ADET KİMYASAL HARP MADDESİ BELİRLEME CİHAZI | 500000 | 0 | 500000 | 354046 | 145954 | 2016-2017 | TÜBİTAK-MAM İLE 14 MAYIS 2015 TARİHİNDE 1.206.975 TÜRK LİRASI BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANS ÖDENMİŞTİR. BİRİNCİ TESLİMAT 8, İKİNCİ TESLİMAT 16 VE ÜÇÜNCÜ TESLİMAT 24 AY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. 19 ADET SON PARTİ MALZEMENİN TELİMATI 14 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILACAKTIR. |  | 0
103 | K0195 | 032701-1 | KM700HD04 | ÖZEL MAKSATLI ARAÇLAR _20 ADET ZIRHLI EKSKAVATÖR (18 ADEDİ STANDART BOMLU, 2 ADEDİ UZUN BOMLU) | 17945000 | 0 | 17945000 | 0 | 17945000 | AĞUSTOS 2017 | KATMERCİLER AŞ İLE 03 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE 17.945.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. ARAÇLARIN 180 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
104 | K0196 | 032701-1 | KM495AD00 | 122 MM SAKARYA ÇNRA SİSTEMİ YAZILIM VE DONANIMININ GELİŞTİRİLMESİ | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 90397 | 23.12.2021 | ROKETSAN AŞ İLE 23 ARALIK 2015 TARİHİNDE, 127.000.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN %15'İ ORANINDA AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. SİSTEMLERİN, TOPLAM 72 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMESİ BEKLENMEKTEDİR. 19 ARALIK 2016 TARİHİNDE %15 ORANINDA (19.050.000 DOLAR) İKİNCİ AVANSI ÖDENMİŞTİR.
105 |  |  |  | _ TK-D-DBQ (54 ADET GPS GÜVENLİK ÇİPİ (SAASM)TEDARİKİ _GPS GÜVENLİK ÇİPİ (SAASM) TEDARİKİ (28+54) ADET) (TK-D-DBK) |  |  |  | 49603 |  |  | FMS KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 37.146.ABD DOLARI BEELLİ CASE 01 MART 2017 TARİHİNDE İMZALANMIŞ VE BAŞLANGIÇ ÖDEMESİ OLAN 12.884 ABD DOLARI TRANSFER EDİLMİŞTİR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. EYLÜL 2017'DE 20.099 ABD DOLARI VE ARALIK 2017'DE 4.163 ABD DOLARI KARŞILIĞI TRANSFER EDİLECEKTİR.
106 | K0208 | 032711-1 | KM400KK05 | KOMUTA KONTROL BİLGİ SİSTEMLERİ ALT YAPISI _ 21 KALEM YEREL ALAN AĞI TESİSİ (120 BİRLİK) | 24229550 |  | 24229550 | 529547 | 23700003 | 330 GÜN | BİLSAN/TÜRKİYE FİRMASI İLE 13.750.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 11 MAYIS 2015 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. TESLİMAT DURUMUNA GÖRE ÖDEME YAPILMAKTADIR. 330 GÜN İÇERİSİNDE TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR. BU GÜNE KADAR ANA SÖZLEŞME KAPSAMINDA 115 BİRLİĞİN, FAZLA ALIM KAPSAMINDA İSE 48 BİRLİĞİN MUAYENE VE ÖDEMELERİ YAPILMIŞTIR. KALAN BİR BİRLİĞİN MUAYENE VE ÖEDEMESİNİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP, PROJE TAMAMLANACAKTIR. |  | 0 | 0
107 |  |  |  | _ YENİ MOBİL SİSTEM TEDARİKİ |  |  |  | 0 |  | 29 NİSAN 2019 | ASELSAN AŞ İLE 68.999,994 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 29 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. 3 YIL SÜRE İLE HİZMET ALINACAKTIR. (12 24,36 AY)
108 | K0212 | 032705-1 | KM400KK05 | KKBS PROJELERİ ORTAK ALAN ENTEGRASYONU VE KKBDVM GELİŞTİRME HİZMETİ | 24522515 | 0 | 24522515 | 0 | 22551515 | 36 AY | ALTAY LTD ŞTİ /TÜRKİYE FİRMASI İLE 25 ARALIK 2013 TARİHİNDE 1.449.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. HİZMET ÜÇ PARTİ HALİNDE 36 AYDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.. %15'İ AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. 2'NCİ SAFHADA YER ALAN HİZMETLER İLE ÜÇÜNCÜ SAFHADA TESLİM EDİLECEK BİR ADT NATO/MIP TEST VE TATBİKATLARINA KATILIM HİZMETİ TESLİM ALINARAK, ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. ÜÇÜNCÜ VE SON PARTİNİN MUAYENE İŞLEMLERİNE 22 ARALIK 2016 TARİHİNDE BAŞLANMIŞTIR.
109 |  |  |  | SERVİS TABANLI MİMARİ (YAYIMLAMA ARAMA SERVİSLERİ) | [5 empty] | 36 AY
111 |  |  |  | LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIM GELİŞTİRME VE DESTEK HİZMETİ |  |  |  | 0 |  | 23 ARALIK 2018 | HAVELSAN AŞ İLE 24 ARALIK 2015 TARİHİNDE 36.950.000 TL BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 20 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. PROJENİN, 36 AY İÇERİSİNDE PARTİLER HALİNDE TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR. BİRİNCİ SAFHA HİZMETİN ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR. İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SAFHA TESLİMATLARI BEKLENMEKTEDİR.
112 |  |  |  | PERSONEL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE EĞİTİM ÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ YAZILIM GELİŞTİRME VE DESTEK HİZMETİ |  |  |  | 1971000 |  | 30 AY | TÜRKTRUST AŞ İLE 22 ARALIK 2015 TARİHİNDE 12.635.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 10 AVANS ÖDENMİŞTİR. PROJENİN, TOPLAM 30 AY (23 HAZİRAN 2018) İÇERİSİNDE PARTİLER HALİNDE TAMAMLANMASI BEKLENMEKTEDİR. ASKERİ OKULLAR HAKKINDA ÇIKARILAN KHK UYARINCA, TEKNİK ŞARTNAMEDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN PROJEYE DAHİL EDİLMESİ MAKSADIYLA 09 MART 2017 TARİHİNDE BİR EK SÖZLEŞME YAPILMIŞTIR. BİRİNCİ SAFHA TESLİM ALINARAK ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
113 | K0282 | 032703-1 | KD730AD09 | TAHRİP CEPHANESİ _12.000 ADET M-80 DONANMA PATLAĞI (2'İNCİ 4 KALEM) | 3184116 | 0 | 3184116 | 88200 | 3095916 | 25 ŞUBAT 2018 | MKEK İLE 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE 126.000,00 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN '%30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT TESLİM ALINARAK, BEDELİ ÖDENMİŞTİR.
114 |  |  |  | _ 403 ADET 40 LB MKE MOD-83 BOŞLUKLU İMLA HAKKI (2'NCİ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 25 ŞUBAT 2018 | MKEK İLE 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE 741.520,00TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN '%30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. MÜHİMMAT SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 21 AY İÇERİSİNDE TEK PARTİ VEYA PARTİLER HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
115 |  |  |  | _ 1.000 ADET EĞİTİM SES KAPSÜLÜ-1 (SESK-1) (4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 27.07.2017 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 21.200 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR. |  | 0
116 |  |  |  | _ 1.000 EĞİTİM SES KAPSÜLÜ-2 (SESK-2) (4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 27.07.2017 | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. 17.200 TL BEDELLİ SÖZLEŞME 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 30 AVANSI ÖDENMİŞTİR.
117 |  |  |  | _ 30.000 ADET MKE 61 SANİYELİ FİTİL ÇAKMAĞI ( 2'NCİ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 25 ŞUBAT 2018 | MKEK İLE 25 MAYIS 2016 TARİHİNDE 1.023.000,00 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN '%30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. 21 AY İÇERİSİNDE TEK PARTİ VEYA PARTİLER HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
118 |  |  |  | _505 ADET 40 LB MKE MOD 83 BOŞLUKLU İMLA HAKKI (3'ÜNCÜ 4 KALEM) |  |  |  | 0 |  | 12 AY | MKEK İLE 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE 939.300 TÜRK LİRASI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
119 |  |  |  | _20.000 ADET M80 DONANMA PATLAĞI (3'ÜNCÜ 4 KALEM) (2016) |  |  |  | 0 |  | 15 AY | MKEK İLE 12 ARALIK 2016 TARİHİNDE 208.000 TÜRK LİRASI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
120 |  |  |  | _ 3.000 ADET 40 LB MKE MOD 83 BOŞLUKLU İMLA HAKKI |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İBF, İŞİH, TŞİH, TŞ. VE TEKNİK RAPOR 18 ARALIK 2016 TARİHİNDE ALINMIŞTIR. İHALE DOKÜMANI HAZIRLIKLARINA BAŞLANMIŞTIR.
121 |  |  |  | _ 15.000 ADET MKE SANİYELİ FİTİL ÇAKMAĞI |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İBF'Sİ 16.12.2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. T/Ş ATIFLARI VE İŞİH'LER TEYİT EDİLMEK ÜZERE MKEK'E GÖNDERİLMİŞTİR. CEVAP ALINDIĞINDA DOĞRUDAN TEMİN BAKANLIK ONAYI ALINACAKTIR.
122 |  |  |  | _ 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM |  |  |  | 0 |  |  | 18 KASIM 2016 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. İSTEK NSPA YA 02.12.2016 TARİHİNDE İLETİLMİŞTİR. FİYAT TEKLİFİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN 27 MART 2017 TARİHİNDE İSMYE GÖNDERİLMİŞTİR. 106.322,48 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.PN, HESAPLAMA YÖNTEMİ VE PAKETLEME KONFİGÜRASYON DEĞİŞİKLİĞİ ONAYI İÇİN İSM.YE YAZI YAZILMIŞTIR.
123 |  |  |  | _ 500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 4MM |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR.113.660,28 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
124 |  |  |  | _ 35.000 METRE FİTİL SANİYELİ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR.
125 |  |  |  | _ 1.000 METRE PATLAYICI MADDE ŞERİT |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR.332.629,15 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
126 |  |  |  | _ 50.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI |  |  |  | 0 |  |  | NSPA KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR.94.050,00 ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 11 NİSAN 2017 TARİHİNDE NSPAYA GÖNDERİLMİŞTİR.
127 |  |  |  | _ 15.000 ADET M80 DONANMA PATLAĞI |  |  |  | 0 |  |  | MKEK'TEN TEMİN EDİLECEKTİR. İBF'Sİ 16.12.2016 TARİHİNDE GELMİŞTİR. T/Ş ATIFLARI VE İŞİH'LER TEYİT EDİLMEK ÜZERE MKEK'E GÖNDERİLMİŞTİR. CEVAP ALINDIĞINDA DOĞRUDAN TEMİN BAKANLIK ONAYI ALINACAKTIR.
128 | K0287 | 032701-1 | KM400AD23 | ÜÇ ADET AH-1W TAARRUZ HELİKOPTERİ TEDARİKİ (TK-P-SDH) | 6821000 | 0 | 6821000 | 3215007 | 3605993 |  | 89.014.679 ABD DOLARI BEDELLİ TK-P-SDH NU.LI SÖZLEŞME 25 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE, MALZEME, CİHAZ, EĞİTİM VB. SATIR İPTALLERİ İLİŞKİN 1 NU.LI DEĞİŞİKLİK 78.665.175 ABD DOLARI BEDELLE 20 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. HELİKOPTERLER 23 EYLÜL 2012, YEDEK MOTOR 24 EKİM 2014 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞTIR. BAKİYE MALZEMELERİN SEVK İŞLEMLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR. MART 2017 ÖDEMESİ - 3.178.237, HAZİRAN 2017 - 869.214,00 $, EYLÜL 2017 - 620.867,00 $, ARALIK 2017 - 422.189,00 ABD DOLARIDIR. PROJEDE KREDİ OLARAK 1.229.545,02 ABD DOLARI ÖDENEK MEVCUTTUR. BAKİYE ÖDEME 3.860.961,98 ABD DOLARIDIR.
129 | K0299 | 032701-1 | KM400AD14 | _ 104+18 ADET GPS GÜVENLİK ÇİPİ TEDARİKİ (YANILTMALARA KARŞI KOYMA MODÜLÜ (SAASM)) _ (TK-D-DBG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FMS KANALIYLA TEDARİK EDİLMESİ İÇİN 114.661 ABD DOLARI BEDELLİ MS SÖZLEŞMESİ 19 HAZİRAN 2012, 1 NU.LI DEĞİŞİKLİK 103.449 ABD DOLARI BEDELLE 4 EKİM 2012 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. ŞU ANA KADAR TOPLAM 122 ADET SAASM TESLİM ALINMIŞTIR. K.K.K.LIĞININ İLAVE İHTİYACI İÇİN SEYYAR HAVAN TESPİT RADARINA 15, MODERN K/M OBÜS (FIRTINA) PROJESİNE 13 ADET YANILTMALARA KARŞI KOYMA MODÜLÜ TEDARİKİ İÇİN 14 KASIM 2013 TARİHİNDE ALIM ONAYI ALINMIŞTIR. ÖDEMELERİ TAMAMLANMIŞ, MALZEMELER TESLİM ALINMIŞTIR. FINAL STATEMENT BEKLENMEKTEDİR.
130 | K0300 | 032701-1 | KM400TK00 | DOST/DÜŞMAN TANIMA/TANITMA SİSTEMİ IFF MOD-5 PROJESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | ASELSAN AŞ İLE 20 MAYIS 2016 TARİHİNDE 27.975.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN % 10'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. PROJE KAPSAMINDAKİ TESLİMATLARIN 2017-2020 YILLARI ARASINDA TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.
131 | K0311 | 032701-1 | KM400HK10 | 120 ADET ELDE TAŞINABİLİR MAYIN TESPİT SİSTEMİ-3 | 1375000 | 0 | 1375000 | 1372824 | 2176 | 08 ŞUBAT 2018 | TÜBİTAK-BİLGEM İLE 08 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE TOPLAM 5.338.760 TL ( KKK 4.576.080 TL) BEDELLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.
132 | K0343 | 032701-1 | KM400KK43 | 92 ADET LAZER HEDEF İŞARETLEME SİSTEMİ (2016) | 39636000 | 0 | 39636000 | 30876563 | 8759437 | 17 AY | ASELSAN AŞ'DEN TEDARİK EDİLECEKTİR. 17 KASIM 2016 TARİHİNDE 62.077.000 TL BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. PROJE BEDELİNİN % 30'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. TESLİM ALINAN CİHAZ VE AKSESUARLARIN ÖDEMESİ YAPILMAKTADIR.
133 | K0379 | 032705-1 | KD731HD30/05 | TAŞIMA, NAKLİYAT, SİGORTA VE HİZMET ALIMI | 2407140 | 0 | 2407140 | 2407140 | 0 |  | GENEL DENİZ VE HAVA TAŞIMA İLE NAKLİYAT SİGORTASI HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA HİZMET GERÇEKLEŞTİKÇE TAHAKKUK ETTİRİLEN FATURALAR KARŞILIĞINDA ÖDENMEKTEDİR.
134 | K0410 | 032701-1 | KM100AD11 | 15 ADET SEYYAR HAVAN TESPİT RADAR SİSTEMİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ASELSAN AŞ'DEN TEDARİKİ İÇİN 11 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE, 30.480.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN %30’U OLAN 9.144.000 ABD DOLARI AVANS OLARAK YÜKLENİCİYE ÖDENMİŞTİR. 15 ADET SİSTEMDEN; 1 ADEDİ 11 TEMMUZ 2014, 2 ADEDİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE , 2 ADEDİ 23 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE, 2 ADEDİ 14 EYLÜL 2015, 2 ADEDİ 19 KASIM 2015, 2 ADEDİ 10 ARALIK 2015, 2 ADEDİ 18 ŞUBAT 2016, 2 ADEDİ 13 MAYIS 2016 TARİHİNDE SONUÇLANAN MUAYENE FAALİYETLERİ NETİCESİNDE UYGUN BULUNMUŞTUR. TÜM SİSTEMLER, ANS'LERİN İÇERİSİNDE GPS KARTI OLMAKSIZIN TESLİM ALINMIŞTIR. SÖZ KONUSU GPS KARTLARININ DA TESLİM ALINMASIYLA PROJE SONLANDIRILACAKTIR |  | 0
135 |  |  |  | _GPS GÜVENLİK ÇİPİ (SAASM) TEDARİKİ (28+54) ADET)(TK-D-DBK) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | FMS KANALINDAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 28 ADET GPS GÜVENLİK ÇİPİ TEDARİKİ İÇİN 19.933 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 06 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. 15 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE 54 ADET İÇİN İBF GELMİŞTİR. SÖZLEŞME 11 NİSAN 2016 TARİHİNDE İMZALANARAK ODC’YE GÖNDERİLMİŞTİR. KREDİ AÇILIŞ ONAYI ALINMIŞTIR. TESLİMATI BEKLENMEKTEDİR.
136 | K0418 | 032701-1 | KM100HK26 | PARAŞÜT SİSTEMLERİ TEDARİKİ _ÖĞRENCİ VE PERFORMANS PARAŞÜTÜ (3 TİP PARAŞÜT) TEDARİK PROJESİ | 2656000 | 0 | 2656000 | 28987 | 2627013 |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLMİŞTİR. 3.445.707,92ABD DOLARI BEDELLİ FİYAT ONAYI 31 MAYIS 2016 TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR. MALZEME, AĞUSTOS 2016 AYINDA TESLİM ALINMIŞTIR. MAHSUBU YAPILACAKTIR.
137 |  |  |  | _TAKTİK SERBEST PARAŞÜT SİSTEMİ (OKSİJEN SİSTEMİ DAHİL) (3 TİP PARAŞÜT) TEDARİK PROJESİ | [5 empty] | ARALIK | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 3.099.791,98 BEDELLİ REVİZE FİYAT ONAYI 11 MAYIS 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. MALZEME ARALIK 2016 AYINDA TESLİM ALINMIŞTIR. MAHSUBU YAPILACAKTIR. | MK15D503
138 |  |  |  | _YARI KOMUTALI PERSONEL PARAŞÜTÜ (2016) |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR.
139 |  |  |  | _KOMUTASIZ PERSONEL PARAŞÜTÜ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR.
140 |  |  |  | _YEDEK (RESERVE) PERSONEL PARAŞÜTÜ |  |  |  | 0 |  |  | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR.
141 | K0425 | 032701-1 | KM400KK12 | KRİPTO CİHAZLARI TEDARİK PROJESİ _50 ADET TCE 621 B KRİPTO CİHAZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 AY | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. 655.905 AVRO BEDELLİ FİYAT ONAYI 04 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDE NSPA'YA GÖNDERİLMİŞTİR. TESLİMAT BEKLENMEKTEDİR. | MK16D514
142 |  |  |  | _5 ADET TCE 621 C KRİPTO CİHAZI |  |  |  | 0 |  | 12 AY |  | MK16D514
143 |  |  |  | _55 ADET ANAHTAR YÜKLEME CİHAZI KABLOSU |  |  |  | 0 |  | 12 AY |  | MK16D514
144 | K0444 | 032701-1 | KKM400KK04 | ATEŞ DESTEK OTOMASYON SSİTEMLERİ (ADOP-2000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 AY | ASELSAN AŞ İLE 200.000.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 21 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. SÖZLEŞME BEDELİNİN % 10'U AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR. 2017 YILINDA %10 AVANS ÖDEMESİ YAPILACAKTIR.
145 | K0448 | 032701-1 | KM100AD12 | 9 ADET SİLAH TESPİT RADARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ADEDİ 45 AY 2 ADEDİ 58 AY 2 ADEDİ 70 AY 2 ADEDİ 78 AY 2 ADEDİ 84 AY | ASELSAN AŞ İLE 176.850.000 ABD DOLARI BEDELLİ SÖZLEŞME 16 ARALIK 2016 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 10 AVANS ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR.
146 | K0449 | 032701-1 | KKM100KK01 | AĞ DESTEKLİ YETENEK PROJESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ASELSAN AŞ'DEN TEDARİK EDİLECEKTİR. 16 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE ASELSAN AŞ'DEN TEKLİF ALINMIŞTIR. FİYAT ANALİZ ÇALIŞMALARINI MÜTEAKİP TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR.
| TOPLAM |  |  |  | 660739788 | 0 | 660739788 | 369005380 | 291734408 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## KKK. KAYNAK DURUMU
TEDARİK EDİLEN/EDİLECEK MUHTEMEL MÜHİMMAT DURUMU 17.07.2017
S. NU. | PROJESİ | PROJE YILI | SÖZLEŞME YAPILAN/YAPILACAK MÜHİMMAT CİNSİ | İBF/SÖZLEŞME TUTARI |  | 2016 VE ÖNCESİ |  | 2017 YILI |  |  |  |  | MUHTEMEL 2018 YILINA DEVİR EDECEK |  | AÇIKLAMALAR
|  |  |  | MİKTAR (AD.) | TUTAR (TL) | MİKTAR (AD.) | ÖDENEN | MİKTAR (AD.) | ÖDENEN AVANS | ÖDENEN | TESLİM ALINACAK | ÖDENECEK | MİKTAR (AD.) | TUTAR (TL) |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
1 | UÇAKSAVAR MÜH,İMMATI | 2015 | 35 mm Oerlikon Ders Atış | 3000 | 1167000 |  | 350100 |  |  |  | 3000 | 816900 |  | 0 | Söz.Tarihi: 09.06.2016 Teslim Tarihi: 09.09.2017 | 09 Haziran 2016 | 09 Eylül 2017
2 |  | 2016 | 35 mm Oerlikon Ders Atış | 3000 | 1185000 | [6 empty] | 355500 | 3000 | 829500 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.05.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Mayıs 2018
3 |  | 2017 | 35 mm Oerlikon Ders Atış | 30000 | 11670000 | [6 empty] | 3501000 | 30000 | 8169000
4 |  | 2017 | 12,7x99mm Uçsvr.Tf. Tip2 | 100000 | 1711000 | [6 empty] | 513300 | 100000 | 1197700
5 |  | 2017 | 20x102mm HEI Hel.Top. | 225000 | 16461000 | [6 empty] | 4938300 | 150000 | 11522700
6 |  | 2017 | 20x102mm API-T Hel.Top. | 90000 | 6584400 | [7 empty] | 90000 | 6584400 | 2.232.000$ öngörülen
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 350100 |  | 0 |  |  | 10125000 |  | 28303300 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
7 | HAVAN MÜHİMMATI | 2009 | 120 mm Havan Aydınlatma Müht. | 4000 | 7592880 |  | 2277864 | 3800 |  |  | 200 | 5315016 |  | 0
8 |  | 2016 | 60 mm Havan Tah.Müht. | 7000 | 6300000 | [6 empty] | 1890000 | 7000 | 4410000 | İhale Süreci devam etmektedir.
9 |  | 2017 | 60 mm Havan Tah.Müht. | 60000 | 54000000 | [6 empty] | 16200000 | 60000 | 37800000 | İhale Süreci devam etmektedir.
10 |  | 2017 | 120 mm Havan Aydınlatma Müht. | 3000 | 6018000 | [6 empty] | 1805400 | 3000 | 4212600 | İhale Süreci devam etmektedir.
11 |  | 2017 | 81 mm Havan Aydınlatma | 6000 | 10566900 | [7 empty] | 6000 | 10566900 | 3.582.000$ öngörülen
12 |  | 2017 | 76 mm Zırhlı Araç Sis Hvn. | 10000 | 9735000 | [7 empty] | 10000 | 9735000 | 3.300.000$ öngörülen
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 2277864 |  | 0 |  |  | 25210416 |  | 66724500 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
13 | İŞARET VE AYDINLATMA MÜHT. | 2015 | Chaff (CG-17) | 8000 | 1447000 |  | 434100 | 8000 |  |  |  | 1012900 |  | 0 | Söz.Tarihi: 28.04.2016 Teslim Tarihi: 28.07.2017 | 28 Nisan 2016 | 28 Temmuz 2017
14 |  | 2015 | Flare (FG-3) | 10000 | 580000 |  | 174000 | 10000 |  |  |  | 406000 |  | 0 | Söz.Tarihi: 28.04.2016 Teslim Tarihi: 28.07.2017 | 28 Nisan 2016 | 28 Temmuz 2017
15 |  | 2017 | Flare Spektral -DSTL-73 | 25000 | 6652125 | [5 empty] | 25000 | 6652125 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 1.478.250£ | 31 Mart 2017 | 31 Aralık 2017
16 |  | 2017 | Flare Spektral -Birdie 118 | 20000 | 4646250 | [7 empty] | 20000 | 4646250 | 1.575.000$ öngörülen
17 |  | 2017 | Chaff (RR-170) | 30000 | 1452285 |  |  | 10000 |  |  | 20000 | 1452285 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 151.800£
18 |  | 2017 | Renkli Sis Kutusu | 36000 | 2096388 | [6 empty] | 628916.4 | 36000 | 1467471.6
. |  | TOPLAM | [6 empty] | 0 |  |  | 10152226.4 |  | 6113721.6 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
19 | HAFİF SİLAH MÜHİMMATI | 2016 | 9x19 mm Parabellum Mühimmatı (Sb./Astsb. Zati Tab. İçin) | 42000 | 50400 | [6 empty] | 15120 | 42000 | 35280 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.01.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Ocak 2018
20 |  | 2016 | 7,62 MM MG-3 Büzmeli Manevra Fişeği | 300000 | 795000 | [6 empty] | 238500 | 300000 | 556500 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.01.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Ocak 2018
21 |  | 2017 | 5,56X45 mm P.Tf. Fişeği | 2000000 | 3776000 | [6 empty] | 1132800 | 2000000 | 2643200
22 |  | 2017 | 5,56 mm Büz.Man.Fişeği | 500000 | 840750 | [6 empty] | 252225 | 500000 | 588525
23 |  | 2017 | 5,56X45 mm Hf.Mk.Tf.Fş. (4 Normal, 1 İzli) | 400000 | 904800 | [6 empty] | 271440 | 400000 | 633360
24 |  | 2017 | 7,62x51 mm G3 P.Tf. Fişeği | 15000000 | 27435000 | [6 empty] | 8230500 | 15000000 | 19204500
25 |  | 2017 | 7,62x51 mm MG3 Büz.Man.Fişeği | 900000 | 2575350 | [6 empty] | 772605 | 900000 | 1802745
26 |  | 2017 | 8,59 mm Accuracy Zırh Delici Fişek (AP) | 10000 | 104717 | [7 empty] | 10000 | 104717 | 32.360$ öngörülen
27 |  | 2017 | 8,59 mm Accuracy Muh.Normal Fişek | 50000 | 761107 | [7 empty] | 50000 | 761107 | 235.200$ öngörülen
28 |  | 2017 | 7,62x54 mm BIXI İzli Fişek Mayonsuz | 300000 | 761107 | [7 empty] | 300000 | 761107 | 252.000$ öngörülen
29 |  | 2017 | 7,62x54 mm BIXI Manevra Fişeği Mayonsuz | 300000 | 539850 | [7 empty] | 300000 | 539850 | 183.000$ öngörülen
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10913190 |  | 27630891 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
30 | TOP VE OBÜS MÜHİMMATI | 2016 | 155 mm. Uzun Men.Ob.Tah. Müht. ve Mod.Sevk Barutu | 2000 | 28788000 | [6 empty] | 8636400 | 2000 | 20151600 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.07.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Temmuz 2018
31 |  | 2015 | 105 mm Manevra Merasim Kartuşu Tip-1 | 1000 | 837000 |  | 251100 |  |  |  | 1000 | 585900 | 1000 | 0 | Söz.Tarihi: 09.06.2016 Teslim Tarihi: 09.10.2017 | 09 Haziran 2016 | 09 Ekim 2017
32 |  | 2016 | 105 mm Manevra Merasim Kartuşu Tip-2 | 1000 | 865000 |  |  |  | 259500 |  |  |  | 1000 | 605500 | Söz.Tarihi: 24.01.2017 Teslim Tarihi: 24.01.2018 | 24 Ocak 2017 | 24 Ocak 2018
33 |  | 2017 | MKE MOD51 Fünye(M82) | 150000 | 3078000 | [6 empty] | 923400 | 150000 | 2154600
34 |  | 2017 | 155 mm. Uzun Men.Ob.Tah. Müht. ve Mod.Sevk Barutu | 7000 | 60669700 | [6 empty] | 18200910 | 7000 | 42468790
35 |  | 2017 | M82 FÜNYE | 100000 | 2053200 | [9 empty] | 696.000$ öngörülen
36 |  | 2016 | 155 mm. Uzun Men.Ob.Tah. Müht. ve Mod.Sevk Barutu | 6000 | 82530000 |  | 41265000 | 6000 |  | 41265000 |  |  |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 23.580.000$ EK-1
37 |  | 2017 | 155 mm. Uzun Men.Ob.Tah. Müht. ve Mod.Sevk Barutu | 9000 | 133368025 |  |  |  | 65788200 |  | 9000 | 65788200 |  |  | Sözleşme Bedeli: 35.370.000$ EK-1 | 15 Mart 2017 | Temmuz 2017
38 |  | 2017 | K677 MODÜLER BARUT | 18000 | 85500000 |  |  |  | 42750000 |  | 18000 |  |  |  | Sözleşme Bedeli: 22.500.000$ EK-1 | 04 Nisan 2017 | Temmuz 2017
39 |  | 2017 | KM82 FÜNYE | 18000 | 1778900 |  |  |  | 889450 |  | 18000 |  |  |  | Sözleşme Bedeli: 468.000$ EK-1 | 04 Nisan 2017 | Temmuz 2017
40 |  | 2017 | M119A2 BARUT KIRMIZI KESE | 50000 | [6 empty] | 50000 |  |  |  | EK-1 / FMS
41 |  | 2017 | M82 FÜNYE | 82000 | [10 empty] | EK-1 / SLOVENYA
42 |  | 2017 | BARUT BEYAZ KESE | 75000
. |  | TOPLAM | [6 empty] | 150952150 |  |  | 94134810 |  | 65380490 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
43 | El ve Tüfek Bombaları | 2015 | Gösteri Bombası G2 (Hakem Bombası) | 6000 | 747000 |  | 224100 | 6000 |  |  |  | 522900 |  | 0 | Söz.Tarihi: 09.06.2016 Teslim Tarihi: 09.10.2017 | 06 Haziran 2016 | 09 Ekim 2017 | Mua.14/03 | Teslim 29/03
44 |  | 2016 | El Bombası Hakem (Straforlu) | 20000 | 2490000 | [6 empty] | 747000 | 20000 | 1743000 | İhale Süreci devam etmektedir.
45 |  | 2016 | 40 mm M-79/T-40 Bombaatar Sis Mühimmatı | 1008 | 623724.9 |  | 623724.9 | 1008 |  |  |  | 0 |  | 0 | 22 Mart 2017'de teslim edilmiştir.
46 |  | 2016 | 40 mm M-79/T-40 Bombaatar Aydınlatma Mühimmatı | 3006 |  |  |  | 3006 | [6 empty] | 22 Mart 2017'de teslim edilmiştir.
47 |  | 2014 | 40 mm M-79/T-40 Bombaatar Göz yaşartıcı Mühimmatı | 10000 | 2670000 |  | 801000 | [5 empty] | 10000 | 1869000 | Söz.Tarihi: 28.07.2016 Teslim Tarihi: 28.07.2018 | 28 Temmuz 2016 | 28 Temmuz 2018
48 |  | 2016 | 40x53mm MK-19 B/A HE-PFF-T | 150000 | 80120340 |  | 24510000 |  |  |  | 150000 | 55610340 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 21.084.300€ | 17 Ağustos 2016 | 28 Şubat 2017 7.520 adet | 30 Temmuz 2017 29.152 adet | 31 Ağustos 2017 29.984 adet | 31 Ekim 2017 83.344 adet | 6.450.000€ 2016'da aktarıldı
49 |  | 2016 | 40x53 mm HEDP, K212 | 50000 | 13480000 |  | 6574000 | 50000 |  | 6574000 |  |  |  | 332000 | Sözleşme Bedeli: 3.460.000$ EK-1 | 07 Aralık 2016 | 07 Şubat 2017
50 |  | 2017 | 40x53mm MK-19 B/A HE-PFF-T | 20000 | 7965000 | [7 empty] | 20000 | 7965000 | Sözleşme Bedeli: 3.003.840€
51 |  | 2017 | 40 mm M-79/T-40 Bombaatar Aydınlatma Mühimmatı | 6000 | 916506 | [7 empty] | 6000 | 916506 | Sözleşme Bedeli: 269.430,30€
52 |  | 2017 | Yangın El Bombası | 1000 | 147500 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 147500 | Sözleşme Bedeli: 38.500$
53 |  | 2017 | 40x53mm MK-19 B/A HEDP-SD | 50000 | 19228000 | [5 empty] | 50000 | 19228000 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 5.060.000€ | 31 Mart 2017 | 30 Eylül 2017
54 |  | 2017 | 40x46 mm Termobarik B/A | 60000 | [10 empty] | EK-1
55 |  | 2017 | 40X46 mm MKE MOD 60 Tahrip B/A Müht. | 30000 | 4949805 | [6 empty] | 1484941.5 | 30000 | 3464863.5
56 |  | 2017 | 40X46 mm MKE MOD 63 Göz Yaşartıcı B/A Müht. | 6000 | 301962 | [6 empty] | 90588.6 | 6000 | 211373.4
57 |  | 2017 | 40X46 mm MKE İzli Eğitim Müht. | 12000 | 616668 | [6 empty] | 185000.4 | 12000 | 431667.6
. |  | TOPLAM | [6 empty] | 0 |  |  | 77868770.5 |  | 17080910.5 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
58 | ROKET MÜHİMMATI | 2002 | 122 mm Kısa Menzilli ÇNRA Mühimmatı (Çelik Bilyeli) | 10000 | 95000000 |  | 28500000 |  |  |  | 2000 | 13300000 | 8000 | 53200000 | 25.000.000$ Sözleşme Bedeli | 03 Temmuz 2002
59 |  | 2017 | 122 mm Kısa Menzilli ÇNRA Mühimmatı (Çelik Bilyeli) | 4000 | [10 empty] | EK-1
60 |  | 2014 2015 | 122 mm Uzun Menzilli ÇNRA Müht. (Çelik Bilyeli) Podlu | 700 | 17909500 |  | 5372850 |  |  |  | 700 | 12536650 |  | 0 | Söz.Tarihi: 12.06.2016 Teslim Tarihi: 12.08.2017 | 12 Haziran 2016 | 12 Ağustos 2017
61 |  | 2016 | 122 mm Uzun Menzilli ÇNRA Müht. (Çelik Bilyeli) Podlu | 300 | 7675000 | [5 empty] | 300 | 7675000 |  | 0 | Söz.Tarihi: 06.12.2016 Teslim Tarihi: Temmuz 17
62 |  | 2017 | 122 mm Uzun Menzilli ÇNRA Müht. (Çelik Bilyeli) Podsuz | 10500 | 283290000 | [9 empty] | Sözleşme Bedeli: 74.550.000$ EK-1
63 |  | 2017 | 122 mm Uzun Menzilli ÇNRA Müht. (Tahrip) Podsuz | 3550 | 89303800 | [9 empty] | Sözleşme Bedeli: 23.501.000$ EK-1
64 |  | 2017 | 122 mm Kısa Menzilli ÇNRA Mühimmatı (Tahrip) | 10000 | 89300000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | Muhtemel Sözleşme Bedeli: 23.500.000$ EK-1
65 |  | 2008 2009 | 66 HAR Roketi | 31000 | 33449000 | 3745 | 6689800 | 3695 |  |  | 23560 | 26759200 | 0 | 0 |  | 22 Aralık 2010
66 |  | 2011 2012 2013 | 66 HAR Roketi | 16000 | 17920000 |  | 5376000 | [5 empty] | 16000 | 12544000 |  | 30 Eylül 2011
67 |  | 2014 2015 | 107 mm Uzun Menzilli Tahrip Harp Baş.ÇNRA Mühimmatı | 1260 | 7785400 |  | 2335620 | 1260 |  |  |  | 5449780 |  | 0 | Söz.Tarihi: 12.06.2016 Teslim Tarihi: 12.05.2017 | 12 Haziran 2016 | 12 Mayıs 2017
68 |  | 2015 2016 | 2,75 İnç Roket Mühimmatı (CİRİT) | 700 | 63950000 |  | 19185000 | [5 empty] | 700 | 44765000 | Söz.Tarihi: 06.12.2016 Teslim Tarihi: 06.06.2018 | 06 Aralık 2016 | 06 Haziran 2018
69 |  | 2017 | KORNET-E Tanksavar | 705 | [10 empty] | EK-1
70 |  | 2017 | 2,75 İnç Roket Mühimmatı (CİRİT) Tip-1 | 750 | 59559347 | [6 empty] | 17867804.1 | 750 | 41691542.9
71 |  | 2017 | RPG-7 Termobarik GTB-7VM | 4000 | 5015000 | [7 empty] | 4000 | 5015000 | Sözleşme Bedeli: 1.760.000€ | 31 Mart 2017 | 31 Eylül 2017
72 |  | 2017 | RPG-7 Anti Tank Tahrip PG-7VL | 10000 | 12537500 | [7 empty] | 10000 | 12537500 | Sözleşme Bedeli: 3.920.000€ | 31 Mart 2017 | 31 Eylül 2017
73 |  | 2017 | RPG-7 Anti Personel OG-7V | 30000 | 8850000 | [7 empty] | 30000 | 8850000 | Sözleşme Bedeli: 2.730.000€ | 31 Mart 2017 | 31 Eylül 2017
74 |  | 2017 | Comet El Aydınlatma Roketi | 34000 | 3583600 | [5 empty] | 34000 | 3583600 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 895.9000€ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 67459270 |  | 0 |  |  | 87172034.1 |  | 178603042.9 |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
75 | TANK TOPU MÜHİMMATI | 2009 | 120 mm Tank Topu APFSDS-T (Zırh Delici) Mühimmatı | 2000 | 12900000 | 1937 | 12615555 | 63 |  |  | 0 | 284445 |  | 0 |  | 22 Aralık 2009
76 |  | 2012 | 120 mm Tank Topu APFSDS-T (Zırh Delici) Mühimmatı | 7200 | 53280000 | 4000 | 36704000 | 2093 |  |  | 1107 | 16576000 |  | 0 |  | 02 Kasım 2010
77 |  | 2012 | 120 mm TPCSDS-T (Ders Atış) Tank Topu Mühimmatı | 7000 | 29260000 | 4000 | 20482000 | 2000 |  |  | 1000 | 8778000 |  | 0 |  | 02 Kasım 2010
78 |  | 2015 | 105mm Tank Top. Ders Atış Kısa Menzilli | 2000 | 14094200 |  | 14094200 |  |  |  | 2000 |  |  | 0 | Sözleşme Tutarı: 3.709.000€ | 14 Temmuz 2016 | 14 Nisan 2017
79 |  | 2016 | 105mm Tank Top. Ders Atış Kısa Menzilli | 1500 | 10556400 | [5 empty] | 1500 | 3166920 |  | 7389480 | Sözleşme Tutarı: 2.778.000€
80 |  | 201 | 105 mm Tank Topu HEP-T Belçika | 1924 | 365560 | 1924 | [5 empty] | 365560 |  | 0 | Sözleşme Tutarı: 96.200€
81 |  | 2016 | 105 mm Tank Topu HEP-T | 6000 | 21433600 |  | 21433600 | 1500 |  |  | 4500 |  |  | 0
82 |  | 2016 | 105 mm MKE MOD 233 Tank Topu Tahrip Müht. | 10000 | 30800000 |  | 9240000 | 7030 |  |  | 2970 | 21560000 |  | 0 | Söz.Tarihi: 03.06.2016 Teslim Tarihi: 03.07.2017 | 03 Haziran 2016 | 03 Temmuz 2017
83 |  | 2016 | 105 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 5000 | 34438250 |  | 17219125 | 5000 |  | 17219125 |  |  |  | 0 | Sözleşme Tutarı: 9.839.500$ EK-1 | 07 Aralık 2016 | 07 Şubat 2017
84 |  | 2016 | 105 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 5000 | 36602940 |  |  |  | 18301470 |  | 5000 | 18301470 |  |  | Sözleşme Tutarı: 9.839.500$ EK-1 | 15 Mart 2017 | Temmuz 2017
85 |  | 2016 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 3000 | 44427232 |  | 22213616 | 3000 |  | 22213616 |  |  |  | 0 | Sözleşme Tutarı: 11.696.640$ | 07 Aralık 2016 | 07 Şubat 2017
86 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 14500 | 90662897 |  |  |  | 27198869,1 Ödenmiş. |  |  | 27198869.1 | 14500 | #VALUE! | 50.562.000€ Sözleşme Bedeli EK-1 6.500ü bütçe | 01 Mart 2017 | 01 Haziran 2018 5.000 adet | 01 Temmuz 2018 5.000 adet | 01 Ağustos 2018 4.500 adet | 6.500 adedi bütçeden ödenecek | 22665724
87 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT | 8000 | 106005848 | [7 empty] | 8000 | 106005848 | 27.896.275€ Muhtemel Sözleşme Bedeli EK-1
88 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Engel Tahrip HE-OR-T | 5000 | 57289000 | [7 empty] | 5000 | 57289000 | 19.420.000$ öngörülen
89 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Tahrip HE / HE-FRAG-T | 8000 | 176000000 | [8 empty] | 176000000 | Muhtemel Sözleşme Bedeli 44.000.000€ EK-1
90 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Tahrip HE / HE-FRAG-T | 8000 | 176000000 | [9 empty] | Muhtemel Sözleşme Bedeli 44.000.000€ EK-1
91 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT-MP-T Stok | 2000 | [6 empty] | 2000 |  |  |  | Teklif bekleniyor. Muhtemel Haziran Teslim EK-1
92 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Anti Tank HEAT-MP-T İtalya | 1500 | 10830000 | [5 empty] | 1500 | 10830000 |  |  | Sözleşme Bedeli: 2.850.000€
93 |  | 2017 | 120 mm Tank Topu Canister A/P Bilyeli | 7500 | 90000000 | [7 empty] | 7500 | 90000000 | 22.500.000€ Muhtemel Sözleşme Bedeli EK-1
94 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEP-T İtalya | 500 | 1254000 | [5 empty] | 500 | 1254000 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 330.000€
95 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEAT-T İtalya | 2000 | 5016000 | [5 empty] | 2000 | 5016000 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 1.320.000€
96 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEP-T | 1500 | [8 empty] | 1500 | 0 | Teklif bekleniyor.
97 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEP-T | 19000 | [6 empty] | 19000 |  |  | 0 | EK-1
98 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HE | 14000 | [6 empty] | 14000 |  |  |  | EK-1
99 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu HEAT | 14000 | [6 empty] | 14000 |  |  |  | EK-1
100 |  | 2017 | 105 mm Tank Topu Tahrip | 18000 | 48059748 | [6 empty] | 14417924.4 | 18000 | 33641823.6
. |  | TOPLAM |  |  |  |  | 154002096 |  | 57734211 |  |  | 127749188.5 |  | #VALUE! |  | Sözleşme Tarihi | Teslim Tarihi
101 | Tahrip Cephanesi | 2015 | Tahrip Kalıbı Boşluklu İmla Hakkı MKE MOD 83 (40 Libre) | 403 | 741520 |  | 222456 |  |  |  | 403 | 519064 |  | 0 | Söz.Tarihi: 25.05.2016 Teslim Tarihi: 25.08.2017 | 25 Mayıs 2016 | 25 Ağustos 2017
102 |  | 2016 | Tahrip Kalıbı Boşluklu İmla Hakkı MKE MOD 83 (40 Libre) | 505 | 939300 |  | 281790 | [5 empty] | 505 | 657510 | Söz.Tarihi: 12.12.2016 Teslim Tarihi: 12.12.2017 | 12 Aralık 2016 | 12 Aralık 2017
103 |  | 2015 2016 | MKE61 Saniyeli Fitil Çakmağı | 30000 | 1023000 |  | 306900 |  |  |  | 15000 | 358050 | 15000 | 358050 | Söz.Tarihi: 25.05.2016 Teslim Tarihi: 25.08.2017 | 25 Mayıs 2016 | 25 Ağustos 2017 15.000 adet | 25 Ağustos 2018 15.000 adet
104 |  | 2015 | M-80 Donanma Patlağı | 12000 | 126000 |  | 37800 |  |  |  | 12000 | 88200 |  | 0 | Söz.Tarihi: 25.05.2016 Teslim Tarihi: 25.08.2017 | 25 Mayıs 2016 | 25 Ağustos 2017 | Mua.14/03
105 |  | 2016 | M-80 Donanma Patlağı | 20000 | 174447 | [6 empty] | 52334.1 | 20000 | 122112.9 | İhale Süreci devam etmektedir.
106 |  | 2014 | Eğitim Ses Kapsülü (SESK-1) | 1000 | 21200 |  | 6360 | 1000 |  |  |  | 14840 |  | 0 | Söz.Tarihi: 28.04.2016 Teslim Tarihi: 28.07.2017 | 28 Nisan 2016 | 28 Temmuz 2017
107 |  | 2015 | Eğitim Ses Kapsülü (SESK-1) | 1000 | 21200 | [6 empty] | 6360 | 1000 | 14840 | İhale Süreci devam etmektedir.
108 |  | 2014 | Eğitim Ses Kapsülü (SESK-2) | 1000 | 17200 |  | 5160 | 1000 |  |  |  | 12040 |  | 0 | Söz.Tarihi: 28.04.2016 Teslim Tarihi: 28.07.2017 | 28 Nisan 2016 | 28 Temmuz 2017
109 |  | 2015 | Eğitim Ses Kapsülü (SESK-2) | 1000 | 17200 | [6 empty] | 5160 | 1000 | 12040 | İhale Süreci devam etmektedir.
110 |  | 2017 | Yaprak Patlayıcı 2mm (Birimi Metre) | 500 | 8850 | [5 empty] | 500 | 8850 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 106.332$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
111 |  | 2017 | Yaprak Patlayıcı 4mm (Birimi Metre) | 500 | 431908 | [5 empty] | 500 | 431908 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 113.660$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
112 |  | 2017 | Fitil Saniyeli (Safety Fuse)(Birimi Metre) | 35000 | 143518 | [5 empty] | 35000 | 143518 |  | 0
113 |  | 2017 | Şerit Patlayıcı (Birimi Metre) 600g/feet | 250 | 224538 | [5 empty] | 250 | 224538 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 59.089$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
114 |  | 2017 | Şerit Patlayıcı (Birimi Metre) 1.200g/feet | 250 | 279972 | [5 empty] | 250 | 279972 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 73.677$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
115 |  | 2017 | Şerit Patlayıcı (Birimi Metre) 2.400g/feet | 250 | 369090 | [5 empty] | 250 | 369090 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 97.129$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
116 |  | 2017 | Şerit Patlayıcı (Birimi Metre) 3.600g/feet | 250 | 390385 | [5 empty] | 250 | 390385 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 102.733$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
117 |  | 2017 | Fitil İnfilaklı (Birimi Metre) | 50000 | 357400 | [5 empty] | 50000 | 357400 |  | 0 | Sözleşme Bedeli: 94.050$ | 10 Nisan 2017 | 10 Ekim 2017
118 |  | 2017 | M-80 Donanma Patlağı | 15000 | 165054 | [6 empty] | 49516.2 | 15000 | 115537.8
119 |  | 2017 | MKE61 Saniyeli Fitil Çakmağı | 15000 | 511500 | [6 empty] | 153450 | 15000 | 358050
120 |  | 2017 | Tahrip Kalıbı Boşluklu İmla Hakkı MKE MOD 83 (40 Libre) | 3000 | 3446998 | [6 empty] | 1034099.4 | 3000 | 2412898.6
. |  | TOPLAM | [6 empty] | 0 |  |  | 4498774.7 |  | 4051039.3
GENEL TOPLAM | [8 empty] | 2017 TOPLAM ÖDENEN |  | 2017 MUHTEMEL ÖDENECEK |  | 2018 YILINA DEVİR
[9 empty] | 208686361 |  | 447824410.2 |  | #VALUE!
Note on F11: Yazar: 7.592.880 tl ödenecek çünkü tapa değişti -67.120 hazine zararı oldu.

## GN.MD.EMRİ (hidden)
TEDARİK EDİLEN MALZEME | SÖZLEŞME TARİHİ | SÖZLEŞME BEDELİ | TESLİM TARİHİ | YERLİLİK DURUMU | AÇIKLAMA
105 MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI (DM 148A1) (2.000 ADET) (TANK TOPU MÜHİMMATI) |  | 3709000(5000 AVROSU TAŞIMA İÇİN) |  |  | ÖRNEK: 1.TESLİM EDİLİP EDİLEMEME DURUMU, 2. YERLİLEŞTİRME DURUMU, 3. MUADİL YERLİ DURUMU, 4. DİĞER BELİRTİLECEK HUSUSLAR
5 KALEM MÜSABAKA FİŞEĞİ
105MM TANK TOPU DERS ATIŞ MÜHİMMATI 1500 ADET
150.000 ADET MK-19 H/E PFF DM11 MOD.
6.000 ADET 105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH
20.000 ADET MER.40 MM MUH. MK-19 HE PFF-T DM11 MOD.
6.000 ADET MER.40 MM M-79/T-40 B/A AYDINLATMA MÜHİMMATI
4.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. GTB-7VM TERMOBARİK
10.000 ADET ROKET RPG-7 MUH. A/T TAH. PG-7VL MOD.
30.000 ADET ROK. RPG-7 MUH. A/P TAH. OG 7V
24.000 ADET COMET EL AYDINLATMA ROKETİ
45.000 ADET FLARE SPEKTRAL (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE)
30.000 ADET CHAFFS RR 170 WITH BBU-35 (FİŞEĞİ İLE BİRLİKTE)
90.000 ADET FŞ.20X102 MM ZIRH DELİCİ YANGIN İZLİ
4.000 ADET MER.105 MM TANK TOPU HEP-T/HESH
500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 2MM
500 M. PATLAYICI MADDE YAPRAK 4MM
35.000 METRE FİTİL SANİYELİ
1.000 METRE PATLAYICI MADDE ŞERİT
50.000 METRE FİTİL İNFİLAKLI
5.000 ADET MER.120 MM TANK TOPU TAHRİP HE-OR-T
6.000 ADET MER.81 MM UT-1 HAVAN AYDINLATMA MÜHİMMATI
10.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.ZH.DEL.FİŞEK
50.000 ADET 8,59 MM ACCURACY MUH.NOR.FİŞEK
300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ)
300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM BÜZMELİ BİXİ (MAYONSUZ)
1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM
10.000 ADET 76 MM. MULTİ SPEKTRAL SİS DM65
100.000 ADET FÜNYE MÜSADEMELİ M82
50.000 ADET MERMİ 40 MM MK-19 HE DP M430A1

## MALİ HUSUS-1 (hidden)
KUVVETİ | S. NU. | CİNSİ | STOK DURUMU |  |  |  | BEŞ YILLIK SARF DURUMU (01.01.2012 - 09.03.2017) | 01.12.2015-09.03. 2017 SARF DURUMU | TEDARİK EDİLMESİ GEREKEN ASGARİ MİKTAR | TEDARİK MİKTARI | TEDARİK PLANI |  |  |  | GERÇEKLEŞEN | [11 empty] | TAHMİN | AÇIKLAMA (ÖDEME DURUMU)
|  |  | OLMASI GEREKEN MİKTAR | FİİLİ DURUM |  | FİİLİ DURUM/ OLMASI GEREKEN | [8 empty] | SÖZLEŞME |  |  |  | 2017 YILI ÖDEME PLANI | [7 empty] | 2018 YILI ÖDEME PLANI
|  |  | (Adet) | 2015-12-01 | 2017-03-09 | (%) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | MİKTARI | BİRİM FİYATI | SÖZLEŞME BEDELİ | Tedarik Yeri | MİKTARI | TAHMİNİ/ BİRİM FİYATI | TAHMİNİ SÖZLEŞME BEDELİ | ÖDENEN | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM
|  |  |  | (Adet) | (Adet) | [5 empty] | (Adet) | ($) | ($)
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | 1. | 105 MM TANK TOPU HE (NORMAL TAHRİP) | 26280 | 33818 | 12267 | 0.47 | 27442 | 21551 | 14013 | 14000 | 5600 | 1500 | 8400000 | NSPA | 14000 | 1050 | 14700000 | [5 empty] | 4900000 |  |  | 4900000 | 9800000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 2. | 105 MM TANK TOPU HEP-T | 17520 | 14964 | 7434 | 0.43 | 13075 | 7530 | 10086 | 19000 | 7600 | 1500 | 11400000 | NSPA | 19000 | 1050 | 19950000 | [5 empty] | 6650000 |  |  | 6650000 | 13300000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 3. | 105 MM TANK TOPU HEAT / HEAT-T | 26280 | 3295 | 469 | 0.02 | 9248 | 2826 | 25811 | 24000 | 5600 | 2000 | 11200000 | NSPA | 14000 | 660 | 9240000 | [5 empty] | 3080000 |  |  | 3080000 | 6160000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
[11 empty] | 5000 | 1968 | 9839500 | Kore/KTR | 2500 | 1967.9 | 4919750 | 4919750 | [7 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
[11 empty] | 5000 | 1968 | 9839500 | Kore/KTR | 5000 | 1967.9 | 9839500 | 9839500 | [7 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
| 4. | 120 MM TANK TOPU HEAT-MP-T* | 36648 | 17114 | 6237 | 0.51 | 11034 | 10877 | 30411 | 27500 | 3000 | 3899 | 50605000 | NSPA | 14500 | 3741.0838 | 54245715.1 | 15181500 | [7 empty] | 0 | 39064215.1 | FİYAT KABUL ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. % 30'U OLAN 15.181.500 AVRO AVANS OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİR.
[11 empty] | 9800 | 3500 | 34300000 | NSPA | 8000 | 1900 | 15200000 | [5 empty] | 5066666.6667 |  |  | 5066666.6667 | 10133333.3333 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR. 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
[11 empty] | 3000 | 3899 | 11696640 | Kore/KTR | 1500 | 3899 | 5848320 | 5848320 | [7 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
| 5. | 122 MM ÇNRA MÜHT. (KISA MENZİLLİ) (TAHRİP) | 14520 | 7971 | 5276 | 0.36 | 6128 | 2695 | 9244 | 10000 | 10000 | 3125 | 31250000 | Slovakya | 10000 | 2800 | 28000000 |  | 28000000 | [6 empty] | 28000000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 100 AKREDİTİF AÇILACAKTIR.
| 6. | 122 MM ÇNRA MÜHT. (UZUN MENZİLLİ)(ÇELİK BİLYALI+TAHRİP) | 29040 | 21910 | 15536 | 0.53 | 7921 | 6225 | 13504 | 14050 | 7025 | 7100 | 49877500 | Roketsan | 10500 | 6490 | 68145000 |  |  |  | 20443500 |  |  |  |  | 20443500 | 47701500 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 50'Sİ AVANS OLARAK ÖDENECEKTİR. BAKİYE ÖDEME TESLİMATTA YAPILACAKTIR.
[15 empty] | 4000 | 5190 | 20760000 |  |  |  | 6228000 |  |  |  |  | 6228000 | 14532000 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, ÖDENECEKTİR.
| 7. | 155 MM HE BB K307 UZUN MENZİLLİ TOPÇU MÜHİMMATI | 64000 | 12646 | 10687 | 0.17 | 2097 | 1959 | 53313 | 15000 | 6000 | 3930 | 23580000 | Kore/KTR | 3000 | 3930 | 11790000 | 11790000 | [7 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
[11 empty] | 9000 | 3930 | 35370000 | Kore/KTR | 9000 | 3930 | 35370000 |  | 35370000 | [6 empty] | 35370000 | 0 | . % 50'Sİ OLAN 17.685.000 ABD DOLARIDIR. (66.368.570 TL) 2 KALEM MÜHİMMATIN TOPLAM AVANS BEDELİ OLARAK 84.079.670 TL ÖDENMİŞTİR.
| 8. | BARUT 155 MM K677 MODULER SEVK BARUTU | 64000 | 12646 | 10687 | 0.16 | 2097 | 1959 | 53313 | 18000 | 18000 | 1225 | 22050000 | Kore/KTR | 18000 | 1225 | 22050000 |  | 22050000 | [6 empty] | 22050000 | 0 | . % 50'Sİ OLAN 11.025.000 ABD DOLARDIR. 2 KALEM MÜHİMMATIN TOPLAM AVANS BEDELİ OLARAK 42.430.837 TL ÖDENMİŞTİR.
| 9. | BARUT SEVK M119A2 155 MM OB.İÇİN KIRMIZI KESE | 64660 | 40180 | 22995 | 0.36 | 19843 | 17185 | 41665 | 70000 | 70000 | 200 | 14000000 | FMS/NSPA | 20000 | 300 | 6000000 | [5 empty] | 2000000 |  |  | 2000000 | 4000000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 10. | FÜNYE M82 | 559000 | 200659 | 96584 | 0.1 | 176582 | 104075 | 462416 | 200000 | 18000 | 32 | 579780 | Kore/KTR | 18000 | 32 | 579780 |  | 579780 | [6 empty] | 579780 | 0 | % 50'Sİ OLAN 289.890 ABD DOLARDIR. 2 KALEM MÜHİMMATIN TOPLAM AVANS BEDELİ OLARAK 42.430.837 TL ÖDENMİŞTİR.
[11 empty] | 182000 | 28 | 5096000 | NSPA/Slovakya | 100000 | 8 | 800000 |  |  | 240000 | [5 empty] | 240000 | 560000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 11. | KORNET-E TANKSAVAR | 1820 | 480 | 429 | 0.27 | 150 | 51 | 1391 | 705 | 705 | 100000 | 70500000 | Teklif Bekleniyor | 705 | 95000 | 66975000 |  |  |  | 66975000 |  |  |  |  | 66975000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 100 AKREDİTİF AÇILACAKTIR.
| 12. | 120 MM TANK TOPU HE / HEP / HESH* | [8 empty] | 8000 | 2960 | 23680000 | Rheinmetall | 8000 | 4700 | 37600000 |  | 37600000 | [6 empty] | 37600000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 100 AKREDİTİF AÇILACAKTIR.
| 13 | 120 MM TANK TOPU MÜHT. (A/P)* | 9030 | [5 empty] | 9030 | 7500 | 2250 | 3000 | 6750000 | NSPA | 7500 | 2700 | 20250000 | [5 empty] | 6750000 |  |  | 6750000 | 13500000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 14 | 40X46 MM BOMBAATAR TERMOBARİK | 52552 | [5 empty] | 52552 | 60000 | 18000 | 200 | 3600000 | NSPA | 60000 | 52.35 | 3141000 | [5 empty] | 1047000 |  |  | 1047000 | 2094000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 15 | 40x53 MM. B/A MK-19 HEDP SD | 110075 | 24511 | 5600 | 0.09 | 19369 | 18879 | 104475 | 100000 | 50000 | 69 | 3460000 | Kore/KTR | 25000 | 69.2 | 1730000 |  | 1730000 | [6 empty] | 1730000 | 0 | . PROJE TAMAMLANMIŞTR.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | 1. | GBU-10 (ABD)+LGK-84 | 3445 | 1002 | 695 | 20 | 1148 | 1104 | 2750 | 1257 | 1257 | $21.100 | 26522700 |  | 1500 | 31300 | 46950000 |  |  |  | 14085000 |  |  |  |  | 14085000 | 32865000 | SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 30 AVANSI ÖDENECEKTİR.
[15 empty] | 1257 | 21226 | 11032683 | 7333837.4 | [7 empty] | 0 | 3698845.6 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR.
| 2. | GBU-12 (ABD)+LGK-82 | 3185 | 309 | 199+96 | 9 | 1123 | 1114 | 2890 | 698 | 698 | $18.500 | 12913000 |  | 800 | 25182 | 20145600 |  |  |  | 6043680 |  |  |  |  | 6043680 | 14101920 | SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 30 AVANSI ÖDENECEKTİR.
[15 empty] | 698 | 19575 | 3931136 | 3931136 | [7 empty] | 0 | 0 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR. | 7333837.4
| 3. | GBU-31 V1 (ABD)+HGK-1/2 | 3830 | 53+30 | 243+143 | 10 | 345+266 | 345+266 | 3444 | 1000 | 1000 | $37.500 | 37500000 |  | 1000 | 34900 | 34900000 | 7333837.4 | [7 empty] | 0 | 27566162.6 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR. | 36669187
| 4. | GBU-31 V3 (ABD)+HGK-2 | 1000 | 57 | 52 | 5 | 10 | 10 | 948 | 200 | 200 | $37.500 | 7500000 |  | 1605 | 37500 | 60187500 |  |  |  | 18056250 |  |  |  |  | 18056250 | 42131250 | SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 30 AVANSI ÖDENECEKTİR. | 25918810.8
[15 empty] | 200 | 36600 | 7320000 | 7320000 | [7 empty] | 0 | 0 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR. | 10750376.2
| 5. | GBU-38 (ABD)+HGK-3/TEBER | 3045 | 175 | 230 | 8 | 470 | 470 | 2815 | 1554 | 1554 | $37.500 | 58275000 |  | 1554 | 32900 | 51126600 | 10750376 | [7 empty] | 0 | 40376224 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR. | 36669186.8
| 6. | Kanatlı Güdüm Kiti (MK-82) | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 713 | 713 | 455.500 ₺ | 324771500 |  | 3500 | 8000 | 28000000 |  |  |  | 8400000 |  |  |  |  | 8400000 | 19600000 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI | 1 | Çift Namlulu Tüfek ZSU-23 (23 mm) | [8 empty] | 30 | 170000 | 5100000 |  | 30 | 184400 | 5532000 |  |  | 5532000 | [5 empty] | 5532000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 100 AKREDİTİF AÇILACAKTIR.
| 2 | Çift Namlulu ZSU-23 (23 mm) Mühimmatı(23 x 152 mm) | [8 empty] | 1215000 | 25 | 30375000 |  | 1215000 | 23.85 | 28977750 |  |  |  | 7155000 | 7512750 | 14310000 |  |  | 28977750 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TESLİMAT KAPSAMINDA ÖDENECEKTR.
| 3 | Zırhlı Pikap | [12 empty] | 40 | 58900 | 2356000 |  | 589000 | 1767000 | [5 empty] | 2356000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TESLİMAT KAPSAMINDA ÖDENECEKTR.
| MÜHİMMAT TOPLAM | [10 empty] | ABD DOLARI | #REF! | 1 USD =3,55 1 AVRO=3,95 | 3.55 | ABD DOLARI | 614066619 | 69066756.8 | 125918780 | 7299000 | 147386430 | 7512750 | 14310000 | 0 | 0 | 302426960 | 242572902.2 | 2017 İHTİYAÇ =1.223.550.375-(600.0000-418.178.261) =1.041.728.636 TL 2018 İHTİYAÇ=1.255.579.996 TL
[12 empty] | AVRO | #REF! |  | 4 | AVRO | 143526715.1 | 15181500 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 29493666.6667 | 0 | 0 | 29733666.6667 | 98611548.4333
[12 empty] | TL | #REF! |  |  | TL | 2754043357.85 | 305912986.64 | 265189930 | 57871450 | 523221826.5 | 26670262.5 | 168775166.6667 | 0 | 0 | 1041728635.6667 | 1255579996.5433
|  | K.K.K. | [12 empty] | ABD DOLARI |  | 313607350 | 32397570 | 125329780 | 0 | 93646500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218976280 | 62233500
[15 empty] | AVRO |  | 143526715.1 | 15181500 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 29493666.6667 | 0 | 0 | 29733666.6667 | 98611548.4333 |  | 302426960 | 242572902.2
[15 empty] | TL |  | 1687412952.9 | 175737373.5 | 444920719 | 960000 | 332445075 | 0 | 117974666.6667 | 0 | 0 | 896300460.6667 | 615375118.7333 |  | 29733666.6667 | 98611548.4333
|  | HV.K.K. | [12 empty] | ABD DOLARI |  | 263593519 | 36669186.8 | 0 | 0 | 46584930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46584930 | 180339402.2
[15 empty] | AVRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | TL |  | 935756992.45 | 130175613.14 | 0 | 0 | 165376501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165376501.5 | 640204877.81
|  | GNKUR.BŞK. | [12 empty] | ABD DOLARI |  | 36865750 | 0 | 589000 | 7299000 | 7155000 | 7512750 | 14310000 | 0 | 0 | 36865750 | 0
[15 empty] | AVRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | TL |  | 130873412.5 | 0 | 2090950 | 25911450 | 25400250 | 26670262.5 | 50800500 | 0 | 0 | 130873412.5 | 0
ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | [14 empty] | ÖDEME PLANI |  |  |  | 13678371.05 | 9643406.52 | 11718242.85 | 57128896.89 |  |  | 208227442 | 300396359.31 | 45252126 | 45.252.126 TL ise 2018 yılında karşılanacaktır.
ASKERİ TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | [14 empty] | ÖDEME PLANI |  |  |  |  | 15000000 | [5 empty] | 15000000
GENEL TOPLAM | [14 empty] | ÖDEME PLANI |  |  |  | 278868301.05 | 82514856.52 | 534940069.35 | 83799159.39 | 168775166.6667 | 0 | 208227442 | 1357124994.9767 | 1300832122.5433 | 1.300.832.122 TL ise 2018 yılında karşılanacaktır.
83368191
[15 empty] | HARCANAN | 418178261 |  |  | 859906896.6667
[16 empty] | 181821739 |  |  | 83368191 | 83368191 | 1315476569

## MALİ HUSUS-2 (hidden)
KUVVETİ | S. NU. | CİNSİ | STOK DURUMU |  |  |  | BEŞ YILLIK SARF DURUMU (01.01.2012 - 09.03.2017) | 01.12.2015-09.03. 2017 SARF DURUMU | TEDARİK EDİLMESİ GEREKEN ASGARİ MİKTAR | TEDARİK MİKTARI | TEDARİK PLANI |  |  |  | GERÇEKLEŞEN | [9 empty] | TAHMİN | AÇIKLAMA (ÖDEME DURUMU)
|  |  | OLMASI GEREKEN MİKTAR | FİİLİ DURUM |  | FİİLİ DURUM/ OLMASI GEREKEN | [8 empty] | SÖZLEŞME | [9 empty] | 2018 YILI ÖDEME PLANI
|  |  | (Adet) | 2015-12-01 | 2017-03-09 | (%) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | (Adet) | MİKTARI | BİRİM FİYATI | SÖZLEŞME BEDELİ | Tedarik Yeri | MİKTARI | TAHMİNİ/ BİRİM FİYATI | TAHMİNİ SÖZLEŞME BEDELİ | ÖDENEN | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | TOPLAM
|  |  |  | (Adet) | (Adet) | [5 empty] | (Adet) | ($) | ($)
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | 1. | 105 MM TANK TOPU HE (NORMAL TAHRİP) | 26280 | 33818 | 12267 | 0.47 | 27442 | 21551 | 14013 | 14000 | 5600 | 1500 | 8400000 | NSPA | 14000 | 1166.6428 | 16332999.9 |  |  |  | 4900000 |  |  | 4900000 | 11432999.9 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 2. | 105 MM TANK TOPU HEP-T | 17520 | 14964 | 7434 | 0.43 | 13075 | 7530 | 10086 | 19000 | 7600 | 1500 | 11400000 | NSPA | 19000 | 1166.6316 | 22166000.4 |  |  |  | 6650000 |  |  | 6650000 | 15516000.4 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 3. | 105 MM TANK TOPU HEAT / HEAT-T | 26280 | 3295 | 469 | 0.02 | 9248 | 2826 | 25811 | 24000 | 5600 | 2000 | 11200000 | NSPA | 14000 | 733.2857 | 10265999.8 |  |  |  | 3080000 |  |  | 3080000 | 7185999.8 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
[11 empty] | 5000 | 1968 | 9839500 | Kore/KTR | 2500 | 1967.9 | 4919750 | 4919750 | [5 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR. | 18449062.5
[15 empty] | 5000 | 1967.9 | 9839500 | 9839500 | [5 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
[11 empty] | 5000 | 1968 | 9839500 | Kore/KTR | 5000 | 1967.9 | 9839500 | 9839500 | [5 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
| 4. | 120 MM TANK TOPU HEAT-MP-T* | 36648 | 17114 | 6237 | 0.51 | 11034 | 10877 | 30411 | 27500 | 3000 | 3899 | 50605000 | NSPA | 14500 | 3741 | 54244500 | 15181500 | [5 empty] | 0 | 39063000 | FİYAT KABUL ONAYI 15 MART 2017 TARİHİNDE İMZALANMIŞTIR. 15.181.500 AVRO AVANS OLARAK TRANSFER EDİLMİŞTİR. BAKİYE ÖDEMESİDİR. | 60726000
[11 empty] | 9800 | 3500 | 34300000 | NSPA | 8000 | 2111.2084 | 16889667.04 |  |  |  | 5066666.6667 |  |  | 5066666.6667 | 11823000.3733 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR. 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
[11 empty] | 3000 | 3899 | 11696640 | Kore/KTR | 1500 | 3899 | 5848320 | 5848320 | [5 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
| 5. | 122 MM ÇNRA MÜHT. (KISA MENZİLLİ) (TAHRİP) | 14520 | 7971 | 5276 | 0.36 | 6128 | 2695 | 9244 | 10000 | 10000 | 3125 | 31250000 | Slovakya | 10000 | 2800 | 28000000 |  |  | 28000000 |  |  |  | 28000000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 100 AKREDİTİF AÇILACAKTIR.
| 6. | 122 MM ÇNRA MÜHT. (UZUN MENZİLLİ)(ÇELİK BİLYALI+TAHRİP) | 29040 | 21910 | 15536 | 0.53 | 7921 | 6225 | 13504 | 14050 | 7025 | 7100 | 49877500 | Roketsan | 10500 | 6490 | 68145000 |  |  | 20443500 |  |  |  | 20443500 | 47701500 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 50'Sİ AVANS OLARAK ÖDENECEKTİR. BAKİYE ÖDEME TESLİMATTA YAPILACAKTIR. | 24288070 | 91080262.5
[15 empty] | 4000 | 5190 | 20760000 |  |  | 6228000 |  |  |  | 6228000 | 14532000 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, ÖDENECEKTİR.
| 7. | 155 MM HE BB K307 UZUN MENZİLLİ TOPÇU MÜHİMMATI | 64000 | 12646 | 10687 | 0.17 | 2097 | 1959 | 53313 | 15000 | 6000 | 3930 | 23580000 | Kore/KTR | 3000 | 3930 | 11790000 | 11790000 | [5 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
[11 empty] | 9000 | 3930 | 35370000 | Kore/KTR | 9000 | 3930 | 35370000 | 35370000 | [5 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR. | #REF!
| 8. | BARUT 155 MM K677 MODULER SEVK BARUTU | 64000 | 12646 | 10687 | 0.16 | 2097 | 1959 | 53313 | 18000 | 18000 | 1225 | 22050000 | Kore/KTR | 18000 | 1225 | 22050000 | 22050000 | [5 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR. | 11025000 | 41343750
| 9. | BARUT SEVK M119A2 155 MM OB.İÇİN KIRMIZI KESE | 64660 | 40180 | 22995 | 0.36 | 19843 | 17185 | 41665 | 70000 | 70000 | 200 | 14000000 | FMS/NSPA | 20000 | 300 | 6000000 |  |  |  | 2000000 |  |  | 2000000 | 4000000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 10. | FÜNYE M82 | 559000 | 200659 | 96584 | 0.1 | 176582 | 104075 | 462416 | 200000 | 18000 | 32 | 579780 | Kore/KTR | 18000 | 32 | 579780 | 579780 | [5 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTIR.
[11 empty] | 182000 | 28 | 5096000 | NSPA/Slovakya | 100000 | 8 | 800000 |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 560000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 11. | KORNET-E TANKSAVAR | 1820 | 480 | 429 | 0.27 | 150 | 51 | 1391 | 705 | 705 | 100000 | 70500000 | Teklif Bekleniyor | 705 | 95000 | 66975000 |  | 66975000 |  |  |  |  | 66975000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 100 AKREDİTİF AÇILACAKTIR.
| 12. | 120 MM TANK TOPU HE / HEP / HESH* | [8 empty] | 8000 | 2960 | 23680000 | Rheinmetall | 8000 | 4700 | 37600000 |  | 37600000 |  |  |  |  | 37600000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 100 AKREDİTİF AÇILACAKTIR.
| 13 | 120 MM TANK TOPU MÜHT. (A/P)* | 9030 | [5 empty] | 9030 | 7500 | 2250 | 3000 | 6750000 | NSPA | 7500 | 2700 | 20250000 |  |  |  | 6750000 |  |  | 6750000 | 13500000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 14 | 40X46 MM BOMBAATAR TERMOBARİK | 52552 | [5 empty] | 52552 | 60000 | 18000 | 200 | 3600000 | NSPA | 60000 | 52.35 | 3141000 |  |  |  | 1047000 |  |  | 1047000 | 2094000 | TEKLİF BEKLENMEKTEDİR 2017 YILINDA % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
| 15 | 40x53 MM. B/A MK-19 HEDP SD | 110075 | 24511 | 5600 | 0.09 | 19369 | 18879 | 104475 | 100000 | 50000 | 69 | 3460000 | Kore/KTR | 25000 | 69.2 | 1730000 | 1730000 | [5 empty] | 0 | 0 | PROJE TAMAMLANMIŞTR.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | 1. | GBU-10 (ABD)+LGK-84 | 3445 | 1002 | 695 | 20 | 1148 | 1104 | 2750 | 1257 | 1257 | $21.100 | 26522700 |  | 1500 | 31300 | 46950000 |  | 14085000 |  |  |  |  | 14085000 | 32865000 | ASELSAN AŞ'DEN TEDARİK EDİLECEKTİR. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 30 AVANSI ÖDENECEKTİR.
[15 empty] | 1257 | 21226 | 11032683 | 7333837.4 | [5 empty] | 0 | 3698845.6 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR.
| 2. | GBU-12 (ABD)+LGK-82 | 3185 | 309 | 199+96 | 9 | 1123 | 1114 | 2890 | 698 | 698 | $18.500 | 12913000 |  | 800 | 25182 | 20145600 |  | 6043680 |  |  |  |  | 6043680 | 14101920 | SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 30 AVANSI ÖDENECEKTİR.
[15 empty] | 698 | 19575 | 3931136 | 3931136 | [5 empty] | 0 | 0 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR. | 7333837.4
| 3. | GBU-31 V1 (ABD)+HGK-1/2 | 3830 | 53+30 | 243+143 | 10 | 345+266 | 345+266 | 3444 | 1000 | 1000 | $37.500 | 37500000 |  | 1000 | 34900 | 34900000 | 7333837.4 | [5 empty] | 0 | 27566162.6 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR. | 36669187
| 4. | GBU-31 V3 (ABD)+HGK-2 | 1000 | 57 | 52 | 5 | 10 | 10 | 948 | 200 | 200 | $37.500 | 7500000 |  | 1605 | 37500 | 60187500 |  | 18056250 |  |  |  |  | 18056250 | 42131250 | SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 30 AVANSI ÖDENECEKTİR. | 25918810.8
[15 empty] | 200 | 36600 | 7320000 | 7320000 | [5 empty] | 0 | 0 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR. | 10750376.2
| 5. | GBU-38 (ABD)+HGK-3/TEBER | 3045 | 175 | 230 | 8 | 470 | 470 | 2815 | 1554 | 1554 | $37.500 | 58275000 |  | 1554 | 32900 | 51126600 | 10750376 | [5 empty] | 0 | 40376224 | NSPA'DAN TEDARİK EDİLECEKTİR. FİYAT KABUL ONAYI 13 NİSAN 2017'DİR. % 30'U AVANS OLARAK TARNSFER EDİLMİŞTİR.(25 MİLYON tl) 5 KALEM İÇİN TOPLAM ÖDEME 142.720.146 TL'DİR. | 36669186.8
| 6. | Kanatlı Güdüm Kiti (MK-82) | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 713 | 713 | 455.500 ₺ | 324771500 |  | 3500 | 8000 | 28000000 |  | 8400000 |  |  |  |  | 8400000 | 19600000 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 30 AVANS ÖDENECEKTİR.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI | 1 | Çift Namlulu Tüfek ZSU-23 (23 mm) | [8 empty] | 30 | 170000 | 5100000 |  | 30 | 184400 | 5532000 |  | 5532000 |  |  |  |  | 5532000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP, % 100 AKREDİTİF AÇILACAKTIR.
| 2 | Çift Namlulu ZSU-23 (23 mm) Mühimmatı(23 x 152 mm) | [8 empty] | 1215000 | 25 | 30375000 |  | 1215000 | 23.85 | 28977750 |  | 7155000 | 7512750 | 14310000 |  |  | 28977750 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TESLİMAT KAPSAMINDA ÖDENECEKTR.
| 3 | Zırhlı Pikap | [12 empty] | 40 | 58900 | 2356000 |  | 589000 | 1767000 |  |  |  | 2356000 | 0 | SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP TESLİMAT KAPSAMINDA ÖDENECEKTR.
| MÜHİMMAT TOPLAM | [10 empty] | ABD DOLARI | #REF! | 1 USD =3,55 1 AVRO=3,95 | 3.55 | ABD DOLARI | 614066619 | 128796536.8 | 164435930 | 63951250 | 14310000 | 0 | 0 | 242697180 | 242572902.2 | 2017 İHTİYAÇ =1.223.550.375-(600.0000-418.178.261) =1.041.728.636 TL 2018 İHTİYAÇ=1.255.579.996 TL
[12 empty] | AVRO | #REF! |  | 4.18 | AVRO | 150090167.14 | 15181500 | 0 | 240000 | 29493666.6667 | 0 | 0 | 29733666.6667 | 105175000.4733
[12 empty] | TL | #REF! |  |  | TL | 2807313396.0952 | 520686375.64 | 614747551.5 | 228030137.5 | 174084026.6667 | 0 | 0 | 1016861715.6667 | 1300765304.7885
|  | K.K.K. | [12 empty] | ABD DOLARI |  | 313607350 | 92127350 | 104575000 | 54671500 | 0 | 0 | 0 | 159246500 | 62233500
[15 empty] | AVRO |  | 150090167.14 | 15181500 | 0 | 240000 | 29493666.6667 | 0 | 0 | 29733666.6667 | 105175000.4733 |  | 242697180 | 242572902.2
[15 empty] | TL |  | 1740682991.1452 | 390510762.5 | 402241250 | 195087025 | 123283526.6667 | 0 | 0 | 689611801.6667 | 660560426.9785 |  | 29733666.6667 | 105175000.4733
|  | HV.K.K. | [12 empty] | ABD DOLARI |  | 263593519 | 36669186.8 | 46584930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46584930 | 180339402.2
[15 empty] | AVRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | TL |  | 935756992.45 | 130175613.14 | 165376501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165376501.5 | 640204877.81
|  | GNKUR.BŞK. | [12 empty] | ABD DOLARI |  | 36865750 | 0 | 13276000 | 9279750 | 14310000 | 0 | 0 | 36865750 | 0
[15 empty] | AVRO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | TL |  | 130873412.5 | 0 | 47129800 | 32943112.5 | 50800500 | 0 | 0 | 130873412.5 | 0
ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | [14 empty] | ÖDEME PLANI |  |  |  | 35040020 | 57128896.89 |  |  | 208227442 | 300396358.89 | 45252126 | 45.252.126 TL ise 2018 yılında karşılanacaktır.
ASKERİ TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | [14 empty] | ÖDEME PLANI |  |  |  | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
GENEL TOPLAM | [14 empty] | ÖDEME PLANI |  |  |  | 664787571.5 | 285159034.39 | 174084026.6667 | 0 | 208227442 | 1332258074.5567 | 1346017430.7885 | 1.300.832.122 TL ise 2018 yılında karşılanacaktır.
35040020

## YAPILACAK FAALİYETLER
SIRA NO: | DOSYA ADI: | YAPILACAK İŞLEM:
1 | 5 KALEM MÜHİMMAT | İSM DEN TMİB GELMESİ BEKLENİYOR | araştır
2 | 35.000 METRE FİTİL SANİYELİ | ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLECEK. | gönderilmiş
3 | 300.000 ADET FŞ.7,62X54 MM MUH.İZLİ BİXİ (MAYONSUZ) | ONAYLI SKB NSPA.YA GÖNDERİLECEK. | gönderilmiş
4 | 1.000 ADET YANGIN EL BOMBASI TAM ATIM | MALZEME GELECEK (20-30 TEMMUZ 2017 WİLMİNGTON LİMANI ÇIKIŞLI --25 AĞUSTOS 2017 DERİNCE LİMAN VARIŞI.) | sor

## Sayfa2
SABİT MALİYET | FINANCIAL VOLUME | FIXED SHARE -FINANCIAL VOLUME | FIXED SHARE-OPERATIONAL VOLUME
Ad S=(REQN
n*